## 1(定)
附件1
2021年全区棚户区改造项目和公共租赁住房项目开工情况通报表 （截至2021年3月25日）
任务 城市 | 棚户区改造 |  |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 备注
| 年度目标任务套数 | 总改造套数 | 总改造完成率 （%） | 按改造量 排名 | 年度目标任务套数 | 总开工套数 | 开工率（%）
编号栏 | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
国家任务 | 44047 | 11443 | 25.98% | - | 5570 | 600 | 10.77%
自治区任务数 | 44047 | 11443 | 25.98% | - | 5570 | 600 | 10.77%
南宁市 | 11066 | 2626 | 23.73% | 2 | 2000 | 0 | 0%
柳州市 | 5778 | 3809 | 65.92% | 1
桂林市 | 1588 | 288 | 18.14% | 6 | 2700 | 600 | 22.22%
梧州市 | 8863 | 0 | 0%
北海市 | 2001 | 2001 | 100% | 3 | 870 | 0 | 0%
防城港市 | - | 0 | 0% | -
钦州市 | 154 | 0 | 0%
贵港市 | 1903 | 1172 | 61.59% | 5
玉林市 | 4060 | 0 | 0%
百色市 | - | 0 | 0% | -
贺州市 | 76 | 76 | 100% | 7
河池市 | - | 0 | 0% | -
来宾市 | 1154 | 0 | 0%
崇左市 | 1471 | 1471 | 100% | 4
区直危旧房改造 | 8000 | 0 | 0%
南宁危旧房改造 | 0 | 0

## 1(定) (hidden)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年6月25日） | [15 empty] | 今年新开工
任务 城市 | 2019年度国家目标任务 | [8 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 2019国家储备 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标责任套（户）数 | 总改造套数 | 总改造完成率 | 其中：2019年国家下达责任目标任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 其中：2019年国家储备 |  |  | 城市棚户区改造完成情况
|  |  |  | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 | 11 | 12=11/10 | 编号栏 | / | /
国家任务 | 120000 | 70608 | 58.84% | 120000 | 65856 | 54.88% | - | - | - | - | - | - | 国家任务 | / | /
自治区任务数 | 153742 | 70608 | 45.93% | 123613 | 65856 | 53.28% | 24756 | 4752 | 19.2% | 99690 | 1219 | 1.223% | 自治区任务数 | 22622 | 23803 | [5 empty] | 23572
南宁市 | 9050 | 4708 | 52.02% | 7051 | 4078 | 57.84% | 1999 | 630 | 31.52% | 8773 | 0 | 0% | 南宁市 | 1553 | 2525 | 1417 | 2525 | 0 | 0 | 630 | 2525 |  | 南宁市 汇总 | 2183 | 南宁市 汇总 | 2525 | 0
柳州市 | 11061 | 5646 | 51.04% | 11061 | 5646 | 51.04% | - | - | - | 11020 | 0 | 0% | 柳州市 | 3359 | 2252 | 1989 | 0 | - | 500 | - | 2252 |  | 柳州市 汇总 | 3359 | 柳州市 汇总 | 2252 | -35
桂林市 | 5984 | 4622 | 77.24% | 5984 | 4622 | 77.24% | - | - | - | 4850 | 0 | 0% | 桂林市 | 1943 | 2369 | 96 | 0 | - | 0 | - | 2369 |  | 桂林市 汇总 | 1943 | 桂林市 汇总 | 2369 | -310
梧州市 | 4099 | 1096 | 26.74% | 3766 | 1081 | 28.7% | 333 | 15 | 4.505% | 8402 | 55 | 0.6546% | 梧州市 | 0 | 1081 | 303 | 877 | 333 | 0 | 15 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 梧州市 汇总 | 15 | 梧州市 汇总 | 877 | -204
北海市 | 241 | 241 | 100% | 241 | 241 | 100% | - | - | - | 439 | 0 | 0% | 北海市 | 0 | 241 | 0 | 0 | - | 0 | - | 241 |  |  |  | 北海市 汇总 | 241 | 0
防城港市 | 1514 | 420 | 27.74% | 1514 | 420 | 27.74% | - | - | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 60 | 0 | 0 | / | - | 0 | - |  |  | 防城港市 汇总 | 60 |  |  | -360
钦州市 | 8700 | 601 | 6.908% | 6791 | 601 | 8.85% | 1909 | 0 | 0% | 3141 | 0 | 0% | 钦州市 | 316 | 285 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 钦州市 汇总 | 316 | 钦州市 汇总 | 285 | 0
贵港市 | 2848 | 2295 | 80.58% | 2848 | 2295 | 80.58% | - | - | - | 4952 | 0 | 0% | 贵港市 | 0 | 2192 | 0 | 2192 | - | 0 | - | 2152 |  | 贵港市 汇总 | 0 | 贵港市 汇总 | 2192 | -103 | 103为19国家
玉林市 | 6178 | 670 | 10.84% | 6178 | 670 | 10.84% | - | - | - | 2401 | 0 | 0% | 玉林市 | 0 | 670 | 未入库 | 0 | - | 未入库 | - | 670 |  |  |  | 玉林市 汇总 | 670 | 0
百色市 | 53472 | 17453 | 32.64% | 44714 | 17453 | 39.03% | 8758 | 0 | 0% | 23036 | 110 | 0.4775% | 百色市 | 6875 | 3307 |  | 492 | 0 | 0 |  | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 贺州市 汇总 | 5540 | 贺州市 汇总 | 3045 | 0
贺州市 | 16740 | 8585 | 51.28% | 12303 | 7590 | 61.69% | 4437 | 995 | 22.43% | 15124 | 1054 | 6.969% | 贺州市 | 4545 | 3045 | 3264 | 650 | 313 | 968 | 995 | 1685 |  | 河池市 汇总 | 110 | 河池市 汇总 | 609 | 0
河池市 | 3855 | 719 | 18.65% | 3855 | 719 | 18.65% | - | - | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 110 | 609 | 0 | 0 | - | 0 | - | 609 |  | 来宾市 汇总 | 0 | 来宾市 汇总 | 1208 | -1479
来宾市 | 6657 | 2687 | 40.36% | 5995 | 2687 | 44.82% | 662 | 0 | 0% | 3506 | 0 | 0% | 来宾市 | 0 | 1208 | 0 | 300 | 未入库 | 0 | - | 308 |  | 崇左市 汇总 | 4261 | 崇左市 汇总 | 4019 | -4500
崇左市 | 15258 | 12780 | 83.76% | 11312 | 12380 | 109.4% | 3946 | 400 | 10.14% | 9114 | 0 | 0% | 崇左市 | 3861 | 4019 | 2699 | 1100 | 400 | 0 | 400 | 2919
区直危旧房改造 | 5373 | 5373 | 100% | 5373 | 5373 | 100% | - | - | - | - | - | -
南宁危旧房改造 | 2712 | 2712 | 100% | - | - | - | 2712 | 2712 | 100% | 2435 |  | 0% | 南宁危旧房改造
Note on R14: 黄剑华: 未入库
Note on W19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## 1(定) (2) (hidden)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年6月25日） | [15 empty] | 今年新开工
任务 城市 | 2019年度国家目标任务 | [8 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 2019国家储备 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标责任套（户）数 | 总改造套数 | 总改造完成率 | 其中：2019年国家下达责任目标任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 其中：2019年国家储备 |  |  | 城市棚户区改造完成情况
|  |  |  | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 | 11 | 12=11/10 | 编号栏 | / | /
国家任务 | 120000 | 70608 | 58.84% | 120000 | 65856 | 54.88% | - | - | - | - | - | - | 国家任务 | / | /
自治区任务数 | 153742 | 70608 | 45.93% | 123613 | 65856 | 53.28% | 24756 | 4752 | 19.2% | 99690 | 1219 | 1.223% | 自治区任务数 | 22622 | 23803 | [5 empty] | 23572
南宁市 | 9050 | 4708 | 52.02% | 7051 | 4078 | 57.84% | 1999 | 630 | 31.52% | 8773 | 0 | 0% | 南宁市 | 1553 | 2525 | 1417 | 2525 | 0 | 0 | 630 | 2525 |  | 南宁市 汇总 | 2183 | 南宁市 汇总 | 2525 | 0
柳州市 | 11061 | 5646 | 51.04% | 11061 | 5646 | 51.04% | - | - | - | 11020 | 0 | 0% | 柳州市 | 3359 | 2252 | 1989 | 0 | - | 500 | - | 2252 |  | 柳州市 汇总 | 3359 | 柳州市 汇总 | 2252 | -35
桂林市 | 5984 | 4622 | 77.24% | 5984 | 4622 | 77.24% | - | - | - | 4850 | 0 | 0% | 桂林市 | 1943 | 2369 | 96 | 0 | - | 0 | - | 2369 |  | 桂林市 汇总 | 1943 | 桂林市 汇总 | 2369 | -310
梧州市 | 4099 | 1096 | 26.74% | 3766 | 1081 | 28.7% | 333 | 15 | 4.505% | 8402 | 55 | 0.6546% | 梧州市 | 0 | 1081 | 303 | 877 | 333 | 0 | 15 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 梧州市 汇总 | 15 | 梧州市 汇总 | 877 | -204
北海市 | 241 | 241 | 100% | 241 | 241 | 100% | - | - | - | 439 | 0 | 0% | 北海市 | 0 | 241 | 0 | 0 | - | 0 | - | 241 |  |  |  | 北海市 汇总 | 241 | 0
防城港市 | 1514 | 420 | 27.74% | 1514 | 420 | 27.74% | - | - | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 60 | 0 | 0 | / | - | 0 | - |  |  | 防城港市 汇总 | 60 |  |  | -360
钦州市 | 8700 | 601 | 6.908% | 6791 | 601 | 8.85% | 1909 | 0 | 0% | 3141 | 0 | 0% | 钦州市 | 316 | 285 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 钦州市 汇总 | 316 | 钦州市 汇总 | 285 | 0
贵港市 | 2848 | 2295 | 80.58% | 2848 | 2295 | 80.58% | - | - | - | 4952 | 0 | 0% | 贵港市 | 0 | 2192 | 0 | 2192 | - | 0 | - | 2152 |  | 贵港市 汇总 | 0 | 贵港市 汇总 | 2192 | -103
玉林市 | 6178 | 670 | 10.84% | 6178 | 670 | 10.84% | - | - | - | 2401 | 0 | 0% | 玉林市 | 0 | 670 | 未入库 | 0 | - | 未入库 | - | 670 |  |  |  | 玉林市 汇总 | 670 | 0
百色市 | 53472 | 17453 | 32.64% | 44714 | 17453 | 39.03% | 8758 | 0 | 0% | 23036 | 110 | 0.4775% | 百色市 | 6875 | 3307 |  | 492 | 0 | 0 |  | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 贺州市 汇总 | 5540 | 贺州市 汇总 | 3045 | 0
贺州市 | 16740 | 8585 | 51.28% | 12303 | 7590 | 61.69% | 4437 | 995 | 22.43% | 15124 | 1054 | 6.969% | 贺州市 | 4545 | 3045 | 3264 | 650 | 313 | 968 | 995 | 1685 |  | 河池市 汇总 | 110 | 河池市 汇总 | 609 | 0
河池市 | 3855 | 719 | 18.65% | 3855 | 719 | 18.65% | - | - | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 110 | 609 | 0 | 0 | - | 0 | - | 609 |  | 来宾市 汇总 | 0 | 来宾市 汇总 | 1208 | -1479
来宾市 | 6657 | 2687 | 40.36% | 5995 | 2687 | 44.82% | 662 | 0 | 0% | 3506 | 0 | 0% | 来宾市 | 0 | 1208 | 0 | 300 | 未入库 | 0 | - | 308 |  | 崇左市 汇总 | 4261 | 崇左市 汇总 | 4019 | -4500
崇左市 | 15258 | 12780 | 83.76% | 11312 | 12380 | 109.4% | 3946 | 400 | 10.14% | 9114 | 0 | 0% | 崇左市 | 3861 | 4019 | 2699 | 1100 | 400 | 0 | 400 | 2919
区直危旧房改造 | 5373 | 5373 | 100% | 5373 | 5373 | 100% | - | - | - | - | - | -
南宁危旧房改造 | 2712 | 2712 | 100% | - | - | - | 2712 | 2712 | 100% | 2435 |  | 0% | 南宁危旧房改造
Note on R14: 黄剑华: 未入库
Note on W19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## 2(定) (hidden)
附件2
2020年全区公共租赁住房分配情况通报表
（截至2020年5月25日）
序号 | 城市 | 总套数（套） |  | 截至2020年5月已分配套数（套） |  | 分配比例 | 排名 | 2018年12月份正在入住数 | 第一批盘活套数 | 第二批盘活套数 | 第三批盘活套数
|  |  | 计划内开工套数（套） |  | 其中：2020年1-5月新增分配套数
2020年任务
编号栏 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=（3/2） | 6 |  | 3625 | 5392 | 2013
合计 |  | 471726 | 469693 | 444486 | 5820 | 94.63% | - | 396080 |  |  |  |  | 9553
1 | 南宁市 | 81218 | 79560 | 75380 | 144 | 94.75% | 6 | 73471 |  |  |  |  | 1500 | 9.6%
2 | 柳州市 | 47159 | 47159 | 45463 | 2366 | 96.4% | 13 | 44082 |  | 2962 |  |  | 2000 | 118.3%
3 | 桂林市 | 38645 | 38645 | 35664 | 156 | 92.29% | 11 | 35243 |  | 1780 | 736 |  | 1355 | 11.51%
4 | 梧州市 | 38529 | 38529 | 36503 | 604 | 94.74% | 10 | 34802 | 450 | 403 |  | 系统台账留有一个第二批盘活的公租房项目，建议直接在系统台账删除该项目 | 700 | 86.29%
5 | 北海市 | 19100 | 19100 | 18115 | 38 | 94.84% | 5 | 17815 |  |  |  |  | 145 | 26.21%
6 | 防城港市 | 10118 | 10118 | 9415 | 225 | 93.05% | 12 | 9318 | 95 |  |  |  | 273 | 82.42%
7 | 钦州市 | 29527 | 29527 | 27273 | 913 | 92.37% | 9 | 27056 |  |  |  |  | 458 | 199.3%
8 | 贵港市 | 30257 | 30243 | 27367 | 475 | 90.49% | 14 | 28270 |  |  | 177 |  | 666 | 71.32%
9 | 玉林市 | 24320 | 24320 | 22934 | 59 | 94.3% | 7 | 22700 |  |  | 384 |  | 208 | 28.37%
10 | 百色市 | 46017 | 45721 | 44709 | 40 | 97.79% | 2 | 44470 | 484 |  |  | 第二批已盘活136套，但未退回资金，百色市未在系统台账核减 | 109 | 36.7%
11 | 贺州市 | 19089 | 19070 | 18167 | 73 | 95.26% | 4 | 17553 | 463 | 247 | 393 |  | 504 | 14.48%
12 | 河池市 | 37940 | 37940 | 36489 | 250 | 96.18% | 3 | 36486 | 579 |  | 123 |  | 509 | 49.12%
13 | 来宾市 | 29236 | 29236 | 27626 | 477 | 94.49% | 8 | 27663 |  |  |  |  | 1049 | 45.47%
14 | 崇左市 | 17857 | 17811 | 17483 | 0 | 98.16% | 1 | 17039 | 1554 |  | 200 |  | 77 | 0%
15 | 区直 | 2467 | 2467 | 1651 |  | 66.92% |  | 411
16 | 宁铁 | 247 | 247 | 247 |  | 100% |  | 247
Note on C9: 2210pc02:贺州核减计划内108套，计划外将南宁108套增补至计划内。
Note on C19: Uky: 百色台账实际未扣除第一批盘活的阳圩农场136套，因该项目没有资金退回
Note on C20: 2210pc02: 已减108
Note on C23: Administrator: 计划外没拿钱的3套，在12月份来文核减
Note on D9: 韦碧云: 已减第三批盘活2013套

## 2(定) (2)
附件2 | 附件2
2021年全区公共租赁住房分配情况通报表
（截至2021年3月25日）
| 城市 | 2015年以前开工建设数 | [10 empty] | 2019-2020年开工建设（套） | 列入国家计划的公共租赁住房总数（套） | 备注
序号 |  | 总数（套） |  | 已分配数（套） |  | 分配比例 | 排名 | 2018年12月份正在入住数 | 第一批盘活套数 | 第二批盘活套数 | 第三批盘活套数
|  |  | 列入国家计划开工数（套） |  | 本年新增分配数（套）
| 编号栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 6 |  | 3625 | 5392 | 2013 |  | 6 | 7=2+6 | 8
| 合计 | 471726 | 469693 | 447547 | 3097 | 95.29% | - | 396080 |  |  |  |  | 12441 | 482134
1 | 南宁市 | 81218 | 79560 | 75865 | 25 | 95.36% | 6 | 73471 |  |  |  |  | 7500 | 87060
2 | 柳州市 | 47159 | 47159 | 45836 | 128 | 97.19% | 13 | 44082 |  | 2962 |  |  |  | 47159
3 | 桂林市 | 38645 | 38645 | 36842 | 563 | 95.33% | 11 | 35243 |  | 1780 | 736 |  | 3393 | 42038
4 | 梧州市 | 38529 | 38529 | 37405 | 0 | 97.08% | 10 | 34802 | 450 | 403 |  | 系统台账留有一个第二批盘活的公租房项目，建议直接在系统台账删除该项目 |  | 38529
5 | 北海市 | 19100 | 19100 | 17419 | 9 | 91.2% | 5 | 17815 |  |  |  |  | 1548 | 20648
6 | 防城港市 | 10118 | 10118 | 9559 | 141 | 94.48% | 12 | 9318 | 95 |  |  |  |  | 10118
7 | 钦州市 | 29527 | 29527 | 27774 | 1264 | 94.06% | 9 | 27056 | [5 empty] | 29527
8 | 贵港市 | 30257 | 30243 | 28502 | 344 | 94.24% | 14 | 28270 |  |  | 177 |  |  | 30243
9 | 玉林市 | 24320 | 24320 | 24075 | 0 | 98.99% | 7 | 22700 |  |  | 384 |  |  | 24320
10 | 百色市 | 46017 | 45721 | 43710 | 171 | 95.6% | 2 | 44470 | 484 |  |  | 第二批已盘活136套，但未退回资金，百色市未在系统台账核减 |  | 45721
11 | 贺州市 | 19089 | 19070 | 18304 | 52 | 95.98% | 4 | 17553 | 463 | 247 | 393 |  |  | 19070
12 | 河池市 | 37940 | 37940 | 35910 | 82 | 94.65% | 3 | 36486 | 579 |  | 123 |  |  | 37940
13 | 来宾市 | 29236 | 29236 | 26793 | 310 | 91.64% | 8 | 27663 | [5 empty] | 29236
14 | 崇左市 | 17857 | 17811 | 17555 | 8 | 98.56% | 1 | 17039 | 1554 |  | 200 |  |  | 17811
15 | 区直 | 2467 | 2467 | 1751 |  | 70.98% |  | 411 | [5 empty] | 2467
16 | 宁铁 | 247 | 247 | 247 |  | 100% |  | 247 | [5 empty] | 247
Note on C10: 2210pc02:贺州核减计划内108套，计划外将南宁108套增补至计划内。
Note on C20: Uky: 百色台账实际未扣除第一批盘活的阳圩农场136套，因该项目没有资金退回
Note on C21: 2210pc02: 已减108
Note on C24: Administrator: 计划外没拿钱的3套，在12月份来文核减
Note on D10: 韦碧云: 已减第三批盘活2013套

## 3(定)
附件3
2021年全区列入国家计划的政府投资公共租赁住房分配情况表
（截至2021年3月25日）
序号 | 城市 | 2015年以前开工建设数 |  |  |  | 第一批盘活套数 | 第二批盘活套数 | 第三批盘活套数 | 排名 |  |  |  | 2019-2020年开工建设数（套） | 公共租赁住房总数（套）
|  | 总数（套） | 已分配数（套） |  | 分配比例
其中：3月份新增分配数（套）
公式栏 |  | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 3316 | 1260 | 1233 | 5 |  |  |  | 5 | 6=1+5
广西总计 |  | 391516 | 376028 | 2638 | 96.04% |  |  |  | - | 9390 | 28.09% | 28.09% | 6357 | 397873
1 | 南宁市 | 67002 | 65404 | 22 | 97.61% |  |  |  | 6 | 1372 | 1.603% | 1.603% | 4524 | 71526
2 | 柳州市 | 34771 | 33709 | 110 | 96.95% |  | 602 |  | 8 | 1617 | 6.803% | 6.803% |  | 34771
3 | 桂林市 | 31886 | 30770 | 179 | 96.5% |  | 461 | 318 | 11 | 803 | 22.29% | 22.29% | 285 | 32171
4 | 梧州市 | 26122 | 25714 | 0 | 98.44% | 450 | 0 |  | 7 | 426 | 0% | 0% |  | 26122
5 | 北海市 | 16366 | 15857 | 9 | 96.89% |  |  |  | 1 | 134 | 6.716% | 6.716% | 1548 | 17914
6 | 防城港市 | 7140 | 6860 | 122 | 96.08% | 95 |  |  | 10 | 106 | 115.1% | 115.1% |  | 7140
7 | 钦州市 | 24402 | 23058 | 1244 | 94.49% |  |  |  | 12 | 812 | 153.2% | 153.2% |  | 24402
8 | 贵港市 | 29991 | 28307 | 329 | 94.38% |  |  | 177 | 14 | 353 | 93.2% | 93.2% |  | 29991
9 | 玉林市 | 15335 | 15146 | 0 | 98.77% |  |  | 222 | 3 | 245 | 0% | 0% |  | 15335
10 | 百色市 | 41669 | 39937 | 171 | 95.84% | 484 |  |  | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 41669
11 | 贺州市 | 18170 | 17815 | 52 | 98.05% | 262 | 197 | 393 | 4 | 950 | 5.474% | 5.474% |  | 18170
12 | 河池市 | 35506 | 33599 | 82 | 94.63% | 579 |  | 123 | 9 | 152 | 53.95% | 53.95% |  | 35506
13 | 来宾市 | 28580 | 26137 | 310 | 91.45% |  |  |  | 13 | 430 | 72.09% | 72.09% |  | 28580
14 | 崇左市 | 12262 | 12128 | 8 | 98.91% | 1446 |  |  | 2 | 6 | 133.3% | 133.3% |  | 12262
15 | 区直 | 2067 | 1340 |  | 64.83% |  |  |  |  | 1984 | 0% | 0% |  | 2067
16 | 宁铁 | 247 | 247 |  | 100% |  |  |  |  | 9390 |  |  |  | 247
Note on C9: 韦碧云: 已减第三批盘活政府投资1233套
Note on C18: 韦碧云: 因罗田项目多减的盘活42套已加回。

## 4（定）
附件4
2021年全区保障性安居工程基本建成和发放城镇住房 保障家庭租赁补贴完成情况表
（截至2021年3月25日）
城市 | 城镇住房保障家庭租赁补贴 |  |  | 棚户区改造本年基本建成套数（套） | 棚户区改造本年基本建成套数（套） |  | 公租房基本建成情况 |  |  | 保障性安居工程本年完成投资（亿元） | 备注
| 国家任务目标责任套数 | 本年度租赁补贴实际发放户数 | 租赁补贴实际发放率% |  |  |  | 目标责任套数 | 本年基本建成套数（套） | 基本建成率（%）
公式栏 | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 4 | 6=5/4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9
国家任务数 | 22755 | 16444 | 72.27% | 35559 | 19383 | 54.51% | 4096 | 530 | 12.94% | 40.6285
自治区任务数 | 22755 | 16444 | 72.27% | 35559 | 19383 | 54.51% | 4096 | 530 | 12.94% | 40.6285
南宁市 | 8000 | 7699 | 96.24% | 2816 | 2278 | 80.89% | 3538 | 0 | 0% | 3.6687
柳州市 | 5030 | 4950 | 98.41% | 6000 | 5586 | 93.1% | - | 0 | - | 5.8412
桂林市 | 1795 | 1723 | 95.99% | 4000 | 1476 | 36.9% | - | 530 | - | 2.0521
梧州市 | 300 | 0 | 0% | 5465 | 5529 | 101.2% | - | 0 | - | 1.7144
北海市 | 559 | 0 | 0% | 508 | 0 | 0% | 558 | 0 | 0% | 1.8122
防城港市 | 400 | 76 | 19% | 382 | 701 | 183.5% | - | 0 | - | 0.22626
钦州市 | 2925 | 612 | 20.92% | 666 | 0 | 0% | - | 0 | - | 2.2383
贵港市 | 150 | 0 | 0% | 1328 | 0 | 0% | - | 0 | - | 3.8393
玉林市 | 731 | 379 | 51.85% | 600 | 1104 | 184% | - | 0 | - | 5.3989
百色市 | 217 | 108 | 49.77% | 2442 | 1166 | 47.75% | - | 0 | - | 2.3048
贺州市 | 830 | 0 | 0% | 3924 | 224 | 5.708% | - | 0 | - | 5.222
河池市 | 330 | 0 | 0% | 1668 | 0 | 0% | - | 0 | - | 1.4862
来宾市 | 638 | 312 | 48.9% | 560 | 0 | 0% | - | 0 | - | 1.3908
崇左市 | 850 | 585 | 68.82% | 3200 | 1319 | 41.22% | - | 0 | - | 3.0018
区直 | - | - | - | 2000 | 0 | 0% |  |  |  | 0
南宁市直 | [9 empty] | 0.43143

## 1(定) +加市直1000 (hidden)
附件1
2020年全区棚户区改造项目开工情况通报表 （截至2020年9月25日） | [13 empty] | 退了改过 | 今年新开工 |  |  |  |  | 多 | 少
任务 城市 | 2020年度国家目标任务 |  |  |  | 2020年新编入国家 任务 |  |  | 2019年国家储备任务 |  |  | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 1+2+3合计 | 新建实物安置 |  |  |  |  | 货币安置 | [7 empty] | 合计 | 2018年开工底数(2018年自治区新增) |  |  |  | 调整项目
| 年度目标任务套（套）数 | 总改造 套数 | 总改造完 成率 | 排名 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造 户数 | 改造完 成率 | [10 empty] | 小计 | 其中：政府收购房源安置 |  |  | 其中：政府搭桥，居民选购商品住房安置 |  | 其中：居民自由支配货币补偿款
编号栏 | 1=5+8+11 | 2=6+9+12 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 | 12 | 13=12/11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 合计 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 2018自新增 | 2019国家 | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增
国家任务 | 69850 | 62812 | 89.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国家任务
自治区任务数 | 69850 | 62812 | 89.92% | - | 10659 | 8062 | 75.64% | 19072 | 19001 | 99.63% | 40119 | 34749 | 86.61% | 自治区任务数 |  |  |  |  | 148551 | 30808 | 85125 |  | 115933 | 6180 | 142 | 857 | 542 | 0 | 0 | 3479 | 1702 | 638 |  | 23572
南宁市 | 5627 | 5627 | 100% | 10 | 542 | 542 | 100% | 1999 | 1999 | 100% | 3086 | 3086 | 100% | 南宁市 | 4526 | 2525 | 1999 | 1881 | 9050 | 2361 | 4526 |  | 6887 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 | 64 | 7051 | 2525 |  | 7051 | -6509
柳州市 | 6462 | 6462 | 100% | 1 | 0 | 0 | - | 1128 | 1128 | 100% | 5334 | 5334 | 100% | 柳州市 | 8809 | 2252 | 1128 | 1534 | 12189 | 2252 | 7782 | 1197 | 10034 | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 11061 | 2252 |  | 11061 | -11061
桂林市 | 7693 | 7693 | 100% | 5 | 2008 | 2008 | 100% | 0 | 0 | - | 5685 | 5685 | 100% | 桂林市 | 3549 | 2435 |  | 1992 | 5984 | 994 | 3101 | 1940 | 4095 | 1889 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1441 | 448 | 52 | 5984 | 2369 |  | 5984 | -3976 | 395
梧州市 | 8961 | 8961 | 100% | 6 | 2999 | 2999 | 100% | 333 | 333 | 100% | 5629 | 5629 | 100% | 梧州市 | 2291 | 1860 | 365 | 3637 | 4516 | 719 | 2220 | 3627 | 2939 | 1212 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1141 | 71 | 10 | 4151 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 4151 | -1152
北海市 | 1957 | 1151 | 58.81% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 北海市 |  | 241 |  | 353 | 241 | 241 | 0 | 353 | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 241 |  | 241 | -241
防城港市 | 1170 | 1170 | 100% | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1170 | 1170 | 100% | 防城港市 | 1514 |  |  | 0 | 1514 |  | 1514 |  | 1514 | 0 | [8 empty] | 1514 |  |  | 1514 | -1514
钦州市 | 4389 | 4232 | 96.42% | 3 | 0 | 0 | - | 3079 | 3031 | 98.44% | 1310 | 1201 | 91.68% | 钦州市 | 5073 | 1718 | 3079 | 343 | 9870 | 1685 | 4947 | 343 | 6632 | 159 | [5 empty] | 33 | 126 |  | 6791 | 188 |  | 6791 | -6791
贵港市 | 7489 | 2647 | 35.35% | 11 | 2920 | 1078 | 36.92% | 291 | 291 | 100% | 4278 | 1278 | 29.87% | 贵港市 | 924 | 1924 | 291 | 920 | 3139 | 1924 | 924 | 920 | 2848 | 0 | [8 empty] | 2848 | 2152 |  | 2848 | -1770
玉林市 | 4037 | 4037 | 100% | 2 | 355 | 355 | 100% | 0 | 0 | - | 3682 | 3682 | 100% | 玉林市 | 4648 | 1530 |  | 277 | 6178 | 1530 | 4648 | 277 | 6178 | 0 | [8 empty] | 6178 | 670 |  | 6178 | -5823
百色市 | 9113 | 7895 | 86.63% | 9 | 740 | 740 | 100% | 5133 | 5133 | 100% | 3240 | 2022 | 62.41% | 百色市 | 35182 | 9540 | 8758 | 5221 | 53480 | 9540 | 35182 | 484 | 44722 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 44722 | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 44722 | -43982
贺州市 | 5334 | 5311 | 99.57% | 4 | 224 | 224 | 100% | 3163 | 3140 | 99.27% | 1947 | 1947 | 100% | 贺州市 | 9258 | 3045 | 4437 | 1683 | 16740 | 2903 | 8371 | 1051 | 11274 | 1029 | 142 | 857 | 182 |  |  |  | 30 | 512 | 12303 | 1685 |  | 12303 | -12079
河池市 | 1600 | 845 | 52.81% | 7 | 871 | 116 | 13.32% | 0 | 0 | - | 729 | 729 | 100% | 河池市 | 2516 | 609 |  | 915 | 3125 | 609 | 2516 | 915 | 3125 | 0 | [8 empty] | 3125 | 609 |  | 3125 | -3009
来宾市 | 5384 | 4832 | 89.75% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 来宾市 | 2101 | 2731 |  | 0 | 4832 | 2731 | 2101 |  | 4832 | 0 | [8 empty] | 4832 | 308 |  | 4832 | -4832
崇左市 | 7975 | 6932 | 86.92% | 8 | 0 | 0 | - | 3946 | 3946 | 100% | 4029 | 2986 | 74.11% | 崇左市 | 7293 | 4019 | 3946 | 3435 | 15258 | 3319 | 7293 | 3435 | 10612 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  | 11312 | 2919 |  | 11312 | -11312 | -1135
区直危旧房改造 | 7375 | 6276 | 85.1% | [10 empty] | 区直危旧房改造 |  | 37 |  |  | 37 | 6793 |  |  | 6793 | [9 empty] | 5373
南宁危旧房改造 | 3567 | 3469 | 97.25% | [10 empty] | 南宁危旧房改造 |  |  | 2398 |  | 2398 |  | 3571 |  | 3571 | [9 empty] | 3571
备注：为继续督促棚户区改造在建项目情况，在表中列入北海市和来宾市2019年度项目进展情况，但不列入2020年度国家任务统计范围。
[18 empty] | 1215 |  | 1718 | 1499 |  | 219 |  | 5073
[18 empty] | 291 |  | 1466 |  |  |  |  | 126
[17 empty] | 924 |  |  | 33 |  |  |  | 4947
219
Note on T18: 2210pc02: 有个项目调到2020
Note on AG11: 2210pc02: 已列入基本建成，表里填448
Note on AJ18: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## 1(定) (2)-报住建部版 (hidden)
附件1
2020年全区棚户区改造项目开工情况通报表 （截至2020年6月25日） | [13 empty] | 退了改过 | 今年新开工 |  |  |  |  | 多 | 少
任务 城市 | 2020年度国家目标任务 |  |  |  | 2020年新编入国家 任务 |  |  | 2019年国家储备任务 |  |  | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 1+2+3合计 | 新建实物安置 |  |  |  |  | 货币安置 | [7 empty] | 合计 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标任务套（套）数 | 总改造 套数 | 总改造完 成率 | 排名 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造 户数 | 改造完 成率 | [10 empty] | 小计 | 其中：政府收购房源安置 |  |  | 其中：政府搭桥，居民选购商品住房安置 |  | 其中：居民自由支配货币补偿款
编号栏 | 1=5+8+11 | 2=6+9+12 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 | 12 | 13=12/11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 合计 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 2018自新增 | 2019国家 | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增
国家任务 | 69850 | 58811 | 84.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国家任务
自治区任务数 | 69850 | 58811 | 84.2% | - | 9919 | 7377 | 74.37% | 19072 | 19072 | 100% | 40859 | 32362 | 79.2% | 自治区任务数 |  |  |  |  | 148551 | 30808 | 85125 |  | 115933 | 6180 | 142 | 857 | 542 | 0 | 0 | 3479 | 1702 | 638 |  | 23572
南宁市 | 5627 | 4422 | 78.59% | 11 | 542 | 542 | 100% | 1999 | 1999 | 100% | 3086 | 1881 | 60.95% | 南宁市 | 4526 | 2525 | 1999 | 1881 | 9050 | 2361 | 4526 |  | 6887 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 | 64 | 7051 | 2525 |  | 7051 | -6509
柳州市 | 6462 | 5653 | 87.48% | 4 | 0 | 0 | - | 1128 | 1128 | 100% | 5334 | 4525 | 84.83% | 柳州市 | 8809 | 2252 | 1128 | 1534 | 12189 | 2252 | 7782 | 1197 | 10034 | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 11061 | 2252 |  | 11061 | -11061
桂林市 | 7298 | 6871 | 94.15% | 1 | 2008 | 2008 | 100% | 0 | 0 | - | 5290 | 4863 | 91.93% | 桂林市 | 3549 | 2435 |  | 1992 | 5984 | 994 | 3101 | 1940 | 4095 | 1889 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1441 | 448 | 52 | 5984 | 2369 |  | 5984 | -3976
梧州市 | 8961 | 6364 | 71.02% | 12 | 2999 | 1424 | 47.48% | 333 | 333 | 100% | 5629 | 4607 | 81.84% | 梧州市 | 2291 | 1860 | 365 | 3637 | 4516 | 719 | 2220 | 3627 | 2939 | 1212 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1141 | 71 | 10 | 4151 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 4151 | -2727
北海市 | 1957 | 1151 | 58.81% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 北海市 |  | 241 |  | 353 | 241 | 241 | 0 | 353 | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 241 |  | 241 | -241
防城港市 | 1170 | 964 | 82.39% | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1170 | 964 | 82.39% | 防城港市 | 1514 |  |  | 0 | 1514 |  | 1514 |  | 1514 | 0 | [8 empty] | 1514 |  |  | 1514 | -1514
钦州市 | 4389 | 4024 | 91.68% | 2 | 0 | 0 | - | 3079 | 3079 | 100% | 1310 | 945 | 72.14% | 钦州市 | 5073 | 1718 | 3079 | 343 | 9870 | 1685 | 4947 | 343 | 6632 | 159 | [5 empty] | 33 | 126 |  | 6791 | 188 |  | 6791 | -6791
贵港市 | 7489 | 6369 | 85.04% | 7 | 2920 | 2158 | 73.9% | 291 | 291 | 100% | 4278 | 3920 | 91.63% | 贵港市 | 924 | 1924 | 291 | 920 | 3139 | 1924 | 924 | 920 | 2848 | 0 | [8 empty] | 2848 | 2152 |  | 2848 | -690
玉林市 | 4037 | 3263 | 80.83% | 10 | 355 | 355 | 100% | 0 | 0 | - | 3682 | 2908 | 78.98% | 玉林市 | 4648 | 1530 |  | 277 | 6178 | 1530 | 4648 | 277 | 6178 | 0 | [8 empty] | 6178 | 670 |  | 6178 | -5823
百色市 | 8373 | 7155 | 85.45% | 6 | 0 | 0 | - | 5133 | 5133 | 100% | 3240 | 2022 | 62.41% | 百色市 | 35182 | 9540 | 8758 | 5221 | 53480 | 9540 | 35182 | 484 | 44722 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 44722 | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 44722 | -44722
贺州市 | 5334 | 4870 | 91.3% | 3 | 224 | 224 | 100% | 3163 | 3163 | 100% | 1947 | 1483 | 76.17% | 贺州市 | 9258 | 3045 | 4437 | 1683 | 16740 | 2903 | 8371 | 1051 | 11274 | 1029 | 142 | 857 | 182 |  |  |  | 30 | 512 | 12303 | 1685 |  | 12303 | -12079
河池市 | 1600 | 1395 | 87.19% | 5 | 871 | 666 | 76.46% | 0 | 0 | - | 729 | 729 | 100% | 河池市 | 2516 | 609 |  | 915 | 3125 | 609 | 2516 | 915 | 3125 | 0 | [8 empty] | 3125 | 609 |  | 3125 | -2459
来宾市 | 5384 | 4832 | 89.75% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 来宾市 | 2101 | 2731 |  | 0 | 4832 | 2731 | 2101 |  | 4832 | 0 | [8 empty] | 4832 | 308 |  | 4832 | -4832
崇左市 | 9110 | 7461 | 81.9% | 9 | 0 | 0 | - | 3946 | 3946 | 100% | 5164 | 3515 | 68.07% | 崇左市 | 7293 | 4019 | 3946 | 3435 | 15258 | 3319 | 7293 | 3435 | 10612 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  | 11312 | 2919 |  | 11312 | -11312
区直危旧房改造 | 7375 | 5617 | 76.16% | [10 empty] | 区直危旧房改造 |  | 37 |  |  | 37 | 6793 |  |  | 6793 | [9 empty] | 5373
南宁危旧房改造 | 3567 | 3329 | 93.33% | [10 empty] | 南宁危旧房改造 |  |  | 2398 |  | 2398 |  | 3571 |  | 3571 | [9 empty] | 3571
备注：为继续督促棚户区改造在建项目情况，在表中列入北海市和来宾市2019年国家任务进展情况，但不列入2020年度国家任务统计范围。
[18 empty] | 1215 |  | 1718 | 1499 |  | 219 |  | 5073
[18 empty] | 291 |  | 1466 |  |  |  |  | 126
[17 empty] | 924 |  |  | 33 |  |  |  | 4947
219
Note on T18: 2210pc02: 有个项目调到2020
Note on AG11: 2210pc02: 已列入基本建成，表里填448
Note on AJ18: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## Sheet1 (hidden)
北海市 | 98.38%
崇左市 | 98.12%
玉林市 | 97.82%
百色市 | 97.48%
南宁市 | 96.84%
贺州市 | 96.84%
梧州市 | 96.34%
柳州市 | 96.21%
防城港市 | 95.69%
河池市 | 95.53%
桂林市 | 95.11%
来宾市 | 94.17%
贵港市 | 92.09%
钦州市 | 91.48%
南宁市1
柳州市2
桂林市3
梧州市 4
北海市5
防城港市6
钦州市7
贵港市8
玉林市9
百色市10
贺州市11
河池市12
来宾市13
崇左市14

## 完成投资 (hidden)
本能完成投资
合计 | 城市棚户区 | 国有工矿 | 公租房 | 经适房 | 限价房
合计
南宁市 | 373542.42 |  | 0
柳州市 | 150857.24 |  | 30804.18
桂林市 | 27289 |  | 2103.28
梧州市 | 39391.23 |  | 1895
北海市 | 7026.74 |  | 0
防城港市 | 27860 |  | 4
钦州市 | 36301.05 |  | 921.9
贵港市 | 38183.795 |  | 3136.14
玉林市 | 19306 |  | 0
百色市 | 46909.6192 |  | 60
贺州市 | 45767.7377 |  | 1200
河池市 | 15431.51 |  | 850
来宾市 | 25527 |  | 24
崇左市 | 61499 |  | 50.045
区直房改办