## Sheet1
附件6
2021年全区城镇老旧小区改造项目开工情况表
（截至2021年3月底）
序号 | 城市 | 2021年度改造任务 |  |  |  | 已实际开工的项目 |  |  |  | 小区开工率（%） | 套数开工率（%）
|  | 小区（个） | 套数（户） | 楼栋数（栋） | 建筑面积（万平方米） | 小区（个） | 套数（户） | 楼栋数（栋） | 建筑面积（万平方米）
全区合计 |  | 1572 | 170934 | 8168 | 1351.8326 | 303 | 39901 | 1609 | 295.6867 | 19.27% | 23.34%
1 | 南宁市 | 235 | 37449 | 1119 | 296.6191 | 7 | 1215 | 34 | 7.87 | 2.979% | 3.244%
2 | 柳州市 | 138 | 30798 | 1065 | 202.6262 | 70 | 14395 | 525 | 96.75 | 50.72% | 46.74%
3 | 桂林市 | 398 | 46157 | 2734 | 359.753 | 58 | 10262 | 433 | 75.907 | 14.57% | 22.23%
4 | 梧州市 | 144 | 11870 | 447 | 92.1515 | 40 | 4024 | 159 | 30.1 | 27.78% | 33.9%
5 | 北海市 | 61 | 3844 | 172 | 32.2049 | 13 | 536 | 26 | 4.36 | 21.31% | 13.94%
6 | 防城港市 | 26 | 2741 | 120 | 25.629 | 10 | 581 | 27 | 4.92 | 38.46% | 21.2%
7 | 钦州市 | 102 | 6902 | 713 | 59.6317 | 18 | 2180 | 85 | 19.1222 | 17.65% | 31.59%
8 | 贵港市 | 65 | 3754 | 276 | 34.806 | 26 | 1472 | 59 | 11.47 | 40% | 39.21%
9 | 玉林市 | 128 | 7648 | 380 | 64.2943 | 7 | 829 | 30 | 8.23 | 5.469% | 10.84%
10 | 百色市 | 50 | 4966 | 253 | 53.4084 | 1 | 36 | 1 | 0.18 | 2% | 0.7249%
11 | 贺州市 | 107 | 6044 | 382 | 53.7098 | 23 | 2222 | 112 | 17.53 | 21.5% | 36.76%
12 | 河池市 | 36 | 2574 | 131 | 20.4597 | 9 | 518 | 29 | 3.6732 | 25% | 20.12%
13 | 来宾市 | 64 | 4990 | 288 | 43.1773 | 17 | 1185 | 57 | 10.09 | 26.56% | 23.75%
14 | 崇左市 | 18 | 1197 | 88 | 13.3616 | 4 | 446 | 32 | 5.4843 | 22.22% | 37.26%