附件

2020年第三季度广西城市建成区易涝点整治项目实施进度情况表

| 序号 | 城市 | 易涝点位置 | 整改措施 | 开工时间 | 竣工时间 | 当前项目进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 大学路广西国际商务职业技术学院 | 将农灌渠和细冲河改造工程纳入大岭路西侧南北向规划路（东西快速路—大学路）建设工程一并实施 | 2019年7月 | 2020年5月 | 已完工 |
| 2 | 南宁市 | 邕武路广西交通技师学院 | 通过建设泸塘路，解决学院排水问题。雨水管按图施工介入秀峰路管网 | 2018年12月 | 2020年9月 | 已完工 |
| 3 | 柳州市 | 白云路东段元山餐馆前 | 结合白云路东段改造项目进一步解决片区道路排水问题 | 2020年5月 | 2020年9月 | 已完工 |
| 4 | 桂林市 | 穿山东路 | 七星区政府拟建设一条d2000的雨水管道，从穿山东路（国税局）为起点，经医药城地块排入漓江。 | 2018年5月 | 2019年12月 | 已完工 |
| 5 | 北海市 | 湖南路北海大道以北段 | 纳入站北路雨水管改造工程（北京路至东段明渠段）项目实施解决 | 预计2020年11月底开工 | 预计2020年12底前完工 | 未开工，滞后 |
| 6 | 北海市 | 广东路十二间屋段 | 纳入湖南路（北海大道至北部湾路）雨污分流改造工程实施解决 | 预计2020年11月底开工 | 预计2020年12底前完工 | 未开工，滞后 |
| 7 | 钦州市 | 望州路K0+850-K1+050 | 近期建设临时排水管促排消除内涝。远期打通东南街（蓬莱大道至望州路）和钦廉街（金州路至望州路）等周边路网，按规划建设完善排水系统 | 2020年8月 | 预计2020年12底前完工 | 已开工，按计划实施中 |
| 8 | 百色市 | 东洲大道（新五中段） | 东州大道五中段排水改造工程已完成施工图设计，新建DN600管36米、DN2000管243米。 | 预计2020年11月底开工 | 预计2020年12底前完工 | 未开工，滞后 |
| 9 | 贺州市 | 旺高工业园内 | 结合地块开发，拓宽东干渠道断面，增大排水能力. | 2019年1月 | 2020年1月 | 已完工 |
| 10 | 贺州市 | 莲塘 | 从莲塘新街排出口至马尾河新建排水管，管径 D1800，长 260m，该易涝点将结合道路改扩建项目实施 | 预计2020年11月底开工 | 预计2020年12底前完工 | 未开工，滞后 |
| 11 | 贺州市 | 贺街 | 加快建设八步区2015年度住宅区综合整治项目-河东街贺江路雨水管网，并建设相应防洪堤及配套设施 | 2020年3月 | 2020年7月 | 已完工 |
| 12 | 来宾市 | 铁北路师专大门口 | 沿铁北路和华侨大道新建d2000雨水管360米，排至位于广西科技师范学院内的水韵渠。 | 预计2020年10月底开工 | 预计2020年12底前完工 | 未开工，滞后 |
| 13 | 梧州市 | 冬湖路（中转楼） | 使用沥青重新铺平路面 | 2020年5月 | 2020年6月 | 已完工 |
| 14 | 梧州市 | 福兴时代广场北门 | 使用沥青重新铺平路面 | 2020年5月 | 2020年6月 | 已完工 |
| 15 | 梧州市 | 政贤路路口交界处 | 增设收水口和排水管道 | 2020年5月 | 2020年6月 | 已完工 |
| 16 | 梧州市 | 龙城路（中国银行对出）路口处 | 增设收水口和改造收水口 | 2020年5月 | 2020年6月 | 已完工 |
| 17 | 梧州市 | 苍梧大道（美宜佳）积水处 | 增设收水口和排水管道 | 2020年5月 | 2020年6月 | 已完工 |
| 18 | 梧州市 | 苍梧县财政局对出十字路口交界处 | 增设收水口和排水明渠 | 2020年5月 | 2020年6月 | 已完工 |
| 19 | 梧州市 | 苍梧大道（帝龙酒店）旁边路口 | 增设收水口和排水管道 | 2020年5月 | 2020年6月 | 已完工 |
| 20 | 梧州市 | 梧州学院东门门口处 | 增设排水管道3723米 | 2020年5月 | 2020年7月 | 已完工 |
| 21 | 梧州市 | 新兴二路巴黎春天对开路面 | 增设排水管道463米 | 2020年5月 | 预计2020年12底前完工 | 已开工，按计划实施中 |