## Sheet1
附件7
2020年全区城镇老旧小区改造项目开工情况通报表
（截至2020年9月30日）
序号 | 城市 | 2020年度改造任务 |  |  |  | 已实际开工的项目 |  |  |  | 小区开工率（%） | 套数开工率（%）
|  | 套数（户） | 楼栋数（栋） | 建筑面积（万平方米） | 小区（个） | 套数（户） | 楼栋数（栋） | 建筑面积（万平方米） | 小区（个）
国家下达任务 |  | 167056 | 7726 | 1236.31 | 1363 | — | — | — | — | 95.82% | 91.42%
全区合计 |  | 168738 | 8777 | 1297.04 | 1412 | 152715 | 8184 | 1135.428 | 1306 | 92.49% | 90.5%
1 | 南宁市 | 33335 | 991 | 271.6 | 240 | 20034 | 575 | 140.26 | 150 | 62.5% | 60.1%
2 | 柳州市 | 30573 | 2552 | 229.67 | 141 | 30573 | 2552 | 229.67 | 141 | 100% | 100%
3 | 桂林市 | 50285 | 2453 | 365.94 | 371 | 50285 | 2453 | 365.94 | 371 | 100% | 100%
4 | 梧州市 | 10093 | 441 | 79.8 | 122 | 10093 | 441 | 79.78 | 122 | 100% | 100%
5 | 北海市 | 3585 | 119 | 31.95 | 33 | 3585 | 119 | 31.95 | 33 | 100% | 100%
6 | 防城港市 | 2074 | 81 | 16.96 | 24 | 2074 | 81 | 16.96 | 24 | 100% | 100%
7 | 钦州市 | 3984 | 203 | 29.67 | 68 | 3984 | 203 | 29.67 | 68 | 100% | 100%
8 | 贵港市 | 6116 | 274 | 41.79 | 35 | 6116 | 274 | 41.79 | 35 | 100% | 100%
9 | 玉林市 | 8062 | 438 | 73.62 | 132 | 8062 | 438 | 73.62 | 132 | 100% | 100%
10 | 百色市 | 1215 | 65 | 8.01 | 31 | 1215 | 65 | 8.01 | 31 | 100% | 100%
11 | 贺州市 | 5827 | 364 | 41.98 | 46 | 5827 | 364 | 41.98 | 46 | 100% | 100%
12 | 河池市 | 2259 | 118 | 14.88 | 30 | 2259 | 118 | 14.88 | 30 | 100% | 100%
13 | 来宾市 | 4113 | 263 | 31.91 | 54 | 3383 | 224 | 26.39 | 50 | 92.59% | 82.25%
14 | 崇左市 | 3170 | 197 | 25.97 | 79 | 2539 | 169 | 20.828 | 67 | 84.81% | 80.09%
15 | 自治区机关事务管理局 | 1548 | 110 | 19.59 | 7
16 | 广西大学 | 1861 | 68 | 8.32 | 1 | 1861 | 68 | 8.32 | 1 | 100% | 100%
17 | 广西民族大学 | 638 | 40 | 5.38 | 5 | 638 | 40 | 5.38 | 5 | 100% | 100%