## 1（定）报住建部底数
附件1
2023年全区棚户区改造、公租房和保障性租赁住房项目 开工情况表
（截至2023年5月25日）
城市 | 棚户区改造 |  |  |  | 公租房 |  |  | 保障性租赁住房 |  |  | 备注
| 目标总数（套） | 总开工套数（套） | 开工率 （%） |  | 目标总数（套） | 总开工套数（套） | 开工率（%） | 目标总数 （套/间） | 总开工套数（套/间） | 开工率（%）
按改造量 排名
编号栏 | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 7
国家任务数 | 44047 | 1274 | 2.892% |  | 409 | 268 | 65.53% | 13930 | 13539 | 391
合计 | 2230 | 1274 | 57.13% | - | 409 | 268 | 65.53% | 62000 | 35853 | 57.83% |  | 64639 | 37395 | 57.85%
南宁市 | 683 | 68 | 9.956% | 2 |  |  |  | 16000 | 8241 | 51.51%
柳州市 | 467 | 467 | 100% | 1 |  |  |  | 3000 | 1645 | 54.83%
桂林市 | 610 | 269 | 44.1% | 7 | 409 | 268 | 65.53% | 14000 | 5729 | 40.92%
梧州市 | [7 empty] | 1375 | 1182 | 85.96%
北海市 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1878 | 1245 | 66.29%
防城港市 | 116 | 116 | 100% | - |  |  |  | 1851 | 296 | 15.99%
钦州市 | [7 empty] | 4353 | 2385 | 54.79%
贵港市 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6692 | 5913 | 88.36%
玉林市 | 128 | 128 | 100% | 6 |  |  |  | 2195 | 925 | 42.14%
百色市 |  |  |  | - |  |  |  | 1460 | 1277 | 87.47%
贺州市 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1450 | 1450 | 100%
河池市 | 226 | 226 | 100% | - |  |  |  | 2790 | 1885 | 67.56%
来宾市 | [7 empty] | 1589 | 1149 | 72.31%
崇左市 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1631 | 1631 | 100%
区直单位（企业） | [7 empty] | 1736 | 900 | 51.84%
南宁市直危旧房改造 | 0 | 0
注：上表中统计实物安置情况，梧州市本次上报棚户区改造新开工5616套，其中实物安置2300套（已列入表中），货币化安置3316户，此部分正在核实，暂未计入开工口径。
Note on L27: gxxc: 钦州8月份台账1112户，新增三个项目为调整项目，但自治区尚未复函，故核减415户

## 1(定) (hidden)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年6月25日） | [15 empty] | 今年新开工
任务 城市 | 2019年度国家目标任务 | [8 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 2019国家储备 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标责任套（户）数 | 总改造套数 | 总改造完成率 | 其中：2019年国家下达责任目标任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 其中：2019年国家储备 |  |  | 城市棚户区改造完成情况
|  |  |  | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 | 11 | 12=11/10 | 编号栏 | / | /
国家任务 | 120000 | 70608 | 58.84% | 120000 | 65856 | 54.88% | - | - | - | - | - | - | 国家任务 | / | /
自治区任务数 | 153742 | 70608 | 45.93% | 123613 | 65856 | 53.28% | 24756 | 4752 | 19.2% | 99690 | 1219 | 1.223% | 自治区任务数 | 22622 | 23803 | [5 empty] | 23572
南宁市 | 9050 | 4708 | 52.02% | 7051 | 4078 | 57.84% | 1999 | 630 | 31.52% | 8773 | 0 | 0% | 南宁市 | 1553 | 2525 | 1417 | 2525 | 0 | 0 | 630 | 2525 |  | 南宁市 汇总 | 2183 | 南宁市 汇总 | 2525 | 0
柳州市 | 11061 | 5646 | 51.04% | 11061 | 5646 | 51.04% | - | - | - | 11020 | 0 | 0% | 柳州市 | 3359 | 2252 | 1989 | 0 | - | 500 | - | 2252 |  | 柳州市 汇总 | 3359 | 柳州市 汇总 | 2252 | -35
桂林市 | 5984 | 4622 | 77.24% | 5984 | 4622 | 77.24% | - | - | - | 4850 | 0 | 0% | 桂林市 | 1943 | 2369 | 96 | 0 | - | 0 | - | 2369 |  | 桂林市 汇总 | 1943 | 桂林市 汇总 | 2369 | -310
梧州市 | 4099 | 1096 | 26.74% | 3766 | 1081 | 28.7% | 333 | 15 | 4.505% | 8402 | 55 | 0.6546% | 梧州市 | 0 | 1081 | 303 | 877 | 333 | 0 | 15 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 梧州市 汇总 | 15 | 梧州市 汇总 | 877 | -204
北海市 | 241 | 241 | 100% | 241 | 241 | 100% | - | - | - | 439 | 0 | 0% | 北海市 | 0 | 241 | 0 | 0 | - | 0 | - | 241 |  |  |  | 北海市 汇总 | 241 | 0
防城港市 | 1514 | 420 | 27.74% | 1514 | 420 | 27.74% | - | - | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 60 | 0 | 0 | / | - | 0 | - |  |  | 防城港市 汇总 | 60 |  |  | -360
钦州市 | 8700 | 601 | 6.908% | 6791 | 601 | 8.85% | 1909 | 0 | 0% | 3141 | 0 | 0% | 钦州市 | 316 | 285 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 钦州市 汇总 | 316 | 钦州市 汇总 | 285 | 0
贵港市 | 2848 | 2295 | 80.58% | 2848 | 2295 | 80.58% | - | - | - | 4952 | 0 | 0% | 贵港市 | 0 | 2192 | 0 | 2192 | - | 0 | - | 2152 |  | 贵港市 汇总 | 0 | 贵港市 汇总 | 2192 | -103 | 103为19国家
玉林市 | 6178 | 670 | 10.84% | 6178 | 670 | 10.84% | - | - | - | 2401 | 0 | 0% | 玉林市 | 0 | 670 | 未入库 | 0 | - | 未入库 | - | 670 |  |  |  | 玉林市 汇总 | 670 | 0
百色市 | 53472 | 17453 | 32.64% | 44714 | 17453 | 39.03% | 8758 | 0 | 0% | 23036 | 110 | 0.4775% | 百色市 | 6875 | 3307 |  | 492 | 0 | 0 |  | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 贺州市 汇总 | 5540 | 贺州市 汇总 | 3045 | 0
贺州市 | 16740 | 8585 | 51.28% | 12303 | 7590 | 61.69% | 4437 | 995 | 22.43% | 15124 | 1054 | 6.969% | 贺州市 | 4545 | 3045 | 3264 | 650 | 313 | 968 | 995 | 1685 |  | 河池市 汇总 | 110 | 河池市 汇总 | 609 | 0
河池市 | 3855 | 719 | 18.65% | 3855 | 719 | 18.65% | - | - | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 110 | 609 | 0 | 0 | - | 0 | - | 609 |  | 来宾市 汇总 | 0 | 来宾市 汇总 | 1208 | -1479
来宾市 | 6657 | 2687 | 40.36% | 5995 | 2687 | 44.82% | 662 | 0 | 0% | 3506 | 0 | 0% | 来宾市 | 0 | 1208 | 0 | 300 | 未入库 | 0 | - | 308 |  | 崇左市 汇总 | 4261 | 崇左市 汇总 | 4019 | -4500
崇左市 | 15258 | 12780 | 83.76% | 11312 | 12380 | 109.4% | 3946 | 400 | 10.14% | 9114 | 0 | 0% | 崇左市 | 3861 | 4019 | 2699 | 1100 | 400 | 0 | 400 | 2919
区直危旧房改造 | 5373 | 5373 | 100% | 5373 | 5373 | 100% | - | - | - | - | - | -
南宁危旧房改造 | 2712 | 2712 | 100% | - | - | - | 2712 | 2712 | 100% | 2435 |  | 0% | 南宁危旧房改造
Note on R14: 黄剑华: 未入库
Note on W19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## 1(定) (2) (hidden)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年6月25日） | [15 empty] | 今年新开工
任务 城市 | 2019年度国家目标任务 | [8 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 2019国家储备 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标责任套（户）数 | 总改造套数 | 总改造完成率 | 其中：2019年国家下达责任目标任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 其中：2019年国家储备 |  |  | 城市棚户区改造完成情况
|  |  |  | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 | 11 | 12=11/10 | 编号栏 | / | /
国家任务 | 120000 | 70608 | 58.84% | 120000 | 65856 | 54.88% | - | - | - | - | - | - | 国家任务 | / | /
自治区任务数 | 153742 | 70608 | 45.93% | 123613 | 65856 | 53.28% | 24756 | 4752 | 19.2% | 99690 | 1219 | 1.223% | 自治区任务数 | 22622 | 23803 | [5 empty] | 23572
南宁市 | 9050 | 4708 | 52.02% | 7051 | 4078 | 57.84% | 1999 | 630 | 31.52% | 8773 | 0 | 0% | 南宁市 | 1553 | 2525 | 1417 | 2525 | 0 | 0 | 630 | 2525 |  | 南宁市 汇总 | 2183 | 南宁市 汇总 | 2525 | 0
柳州市 | 11061 | 5646 | 51.04% | 11061 | 5646 | 51.04% | - | - | - | 11020 | 0 | 0% | 柳州市 | 3359 | 2252 | 1989 | 0 | - | 500 | - | 2252 |  | 柳州市 汇总 | 3359 | 柳州市 汇总 | 2252 | -35
桂林市 | 5984 | 4622 | 77.24% | 5984 | 4622 | 77.24% | - | - | - | 4850 | 0 | 0% | 桂林市 | 1943 | 2369 | 96 | 0 | - | 0 | - | 2369 |  | 桂林市 汇总 | 1943 | 桂林市 汇总 | 2369 | -310
梧州市 | 4099 | 1096 | 26.74% | 3766 | 1081 | 28.7% | 333 | 15 | 4.505% | 8402 | 55 | 0.6546% | 梧州市 | 0 | 1081 | 303 | 877 | 333 | 0 | 15 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 梧州市 汇总 | 15 | 梧州市 汇总 | 877 | -204
北海市 | 241 | 241 | 100% | 241 | 241 | 100% | - | - | - | 439 | 0 | 0% | 北海市 | 0 | 241 | 0 | 0 | - | 0 | - | 241 |  |  |  | 北海市 汇总 | 241 | 0
防城港市 | 1514 | 420 | 27.74% | 1514 | 420 | 27.74% | - | - | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 60 | 0 | 0 | / | - | 0 | - |  |  | 防城港市 汇总 | 60 |  |  | -360
钦州市 | 8700 | 601 | 6.908% | 6791 | 601 | 8.85% | 1909 | 0 | 0% | 3141 | 0 | 0% | 钦州市 | 316 | 285 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188 |  | 钦州市 汇总 | 316 | 钦州市 汇总 | 285 | 0
贵港市 | 2848 | 2295 | 80.58% | 2848 | 2295 | 80.58% | - | - | - | 4952 | 0 | 0% | 贵港市 | 0 | 2192 | 0 | 2192 | - | 0 | - | 2152 |  | 贵港市 汇总 | 0 | 贵港市 汇总 | 2192 | -103
玉林市 | 6178 | 670 | 10.84% | 6178 | 670 | 10.84% | - | - | - | 2401 | 0 | 0% | 玉林市 | 0 | 670 | 未入库 | 0 | - | 未入库 | - | 670 |  |  |  | 玉林市 汇总 | 670 | 0
百色市 | 53472 | 17453 | 32.64% | 44714 | 17453 | 39.03% | 8758 | 0 | 0% | 23036 | 110 | 0.4775% | 百色市 | 6875 | 3307 |  | 492 | 0 | 0 |  | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 贺州市 汇总 | 5540 | 贺州市 汇总 | 3045 | 0
贺州市 | 16740 | 8585 | 51.28% | 12303 | 7590 | 61.69% | 4437 | 995 | 22.43% | 15124 | 1054 | 6.969% | 贺州市 | 4545 | 3045 | 3264 | 650 | 313 | 968 | 995 | 1685 |  | 河池市 汇总 | 110 | 河池市 汇总 | 609 | 0
河池市 | 3855 | 719 | 18.65% | 3855 | 719 | 18.65% | - | - | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 110 | 609 | 0 | 0 | - | 0 | - | 609 |  | 来宾市 汇总 | 0 | 来宾市 汇总 | 1208 | -1479
来宾市 | 6657 | 2687 | 40.36% | 5995 | 2687 | 44.82% | 662 | 0 | 0% | 3506 | 0 | 0% | 来宾市 | 0 | 1208 | 0 | 300 | 未入库 | 0 | - | 308 |  | 崇左市 汇总 | 4261 | 崇左市 汇总 | 4019 | -4500
崇左市 | 15258 | 12780 | 83.76% | 11312 | 12380 | 109.4% | 3946 | 400 | 10.14% | 9114 | 0 | 0% | 崇左市 | 3861 | 4019 | 2699 | 1100 | 400 | 0 | 400 | 2919
区直危旧房改造 | 5373 | 5373 | 100% | 5373 | 5373 | 100% | - | - | - | - | - | -
南宁危旧房改造 | 2712 | 2712 | 100% | - | - | - | 2712 | 2712 | 100% | 2435 |  | 0% | 南宁危旧房改造
Note on R14: 黄剑华: 未入库
Note on W19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## 2(定) (hidden)
附件2
2020年全区公共租赁住房分配情况通报表
（截至2020年5月25日）
序号 | 城市 | 总套数（套） |  | 截至2020年5月已分配套数（套） |  | 分配比例 | 排名 | 2018年12月份正在入住数 | 第一批盘活套数 | 第二批盘活套数 | 第三批盘活套数
|  |  | 计划内开工套数（套） |  | 其中：2020年1-5月新增分配套数
2020年任务
编号栏 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=（3/2） | 6 |  | 3625 | 5392 | 2013
合计 |  | 471726 | 469693 | 444486 | 5820 | 94.63% | - | 396080 |  |  |  |  | 9553
1 | 南宁市 | 81218 | 79560 | 75380 | 144 | 94.75% | 6 | 73471 |  |  |  |  | 1500 | 9.6%
2 | 柳州市 | 47159 | 47159 | 45463 | 2366 | 96.4% | 13 | 44082 |  | 2962 |  |  | 2000 | 118.3%
3 | 桂林市 | 38645 | 38645 | 35664 | 156 | 92.29% | 11 | 35243 |  | 1780 | 736 |  | 1355 | 11.51%
4 | 梧州市 | 38529 | 38529 | 36503 | 604 | 94.74% | 10 | 34802 | 450 | 403 |  | 系统台账留有一个第二批盘活的公租房项目，建议直接在系统台账删除该项目 | 700 | 86.29%
5 | 北海市 | 19100 | 19100 | 18115 | 38 | 94.84% | 5 | 17815 |  |  |  |  | 145 | 26.21%
6 | 防城港市 | 10118 | 10118 | 9415 | 225 | 93.05% | 12 | 9318 | 95 |  |  |  | 273 | 82.42%
7 | 钦州市 | 29527 | 29527 | 27273 | 913 | 92.37% | 9 | 27056 |  |  |  |  | 458 | 199.3%
8 | 贵港市 | 30257 | 30243 | 27367 | 475 | 90.49% | 14 | 28270 |  |  | 177 |  | 666 | 71.32%
9 | 玉林市 | 24320 | 24320 | 22934 | 59 | 94.3% | 7 | 22700 |  |  | 384 |  | 208 | 28.37%
10 | 百色市 | 46017 | 45721 | 44709 | 40 | 97.79% | 2 | 44470 | 484 |  |  | 第二批已盘活136套，但未退回资金，百色市未在系统台账核减 | 109 | 36.7%
11 | 贺州市 | 19089 | 19070 | 18167 | 73 | 95.26% | 4 | 17553 | 463 | 247 | 393 |  | 504 | 14.48%
12 | 河池市 | 37940 | 37940 | 36489 | 250 | 96.18% | 3 | 36486 | 579 |  | 123 |  | 509 | 49.12%
13 | 来宾市 | 29236 | 29236 | 27626 | 477 | 94.49% | 8 | 27663 |  |  |  |  | 1049 | 45.47%
14 | 崇左市 | 17857 | 17811 | 17483 | 0 | 98.16% | 1 | 17039 | 1554 |  | 200 |  | 77 | 0%
15 | 区直 | 2467 | 2467 | 1651 |  | 66.92% |  | 411
16 | 宁铁 | 247 | 247 | 247 |  | 100% |  | 247
Note on C19: Uky: 百色台账实际未扣除第一批盘活的阳圩农场136套，因该项目没有资金退回
Note on C23: Administrator: 计划外没拿钱的3套，在12月份来文核减
Note on C9: 2210pc02:贺州核减计划内108套，计划外将南宁108套增补至计划内。
Note on C20: 2210pc02: 已减108
Note on D9: 韦碧云: 已减第三批盘活2013套

## 2保障性租赁住房发展情况分城市统计表
附件2
保障性租赁住房发展情况分城市统计表
（截至2023年5月25日）
城市 | 项目建设进展情况 | [10 empty] | 项目认定书发放情况
| 年度计划总数 | [7 empty] | 总开工套数 | 开工率 | 2023年完成投资（亿元） | 份数 | 套数 | 发放率
| 项目数 | 套数
|  |  | 新建类 | 占比 | 改建 （改造）类 | 占比 | 纳入 管理类 | 占比
编号栏 | 1 | 1=2+4+6 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/1 | 6 | 7=6/1 | 8 | 9=8/1 | 10 | 12 | 13 | 14=13/2
合计 | 0 | 62000 | 56377 | 90.93% | 2671 | 4.308% | 2952 | 4.761% | 35853 | 57.83% | 16.5404 | 0 | 0 | 0%
南宁市 |  | 16000 | 13914 | 86.96% | 405 | 2.531% | 1681 | 10.51% | 8241 | 51.51% | 5.5112 |  |  | 0%
柳州市 |  | 3000 | 3000 | 100% |  |  |  |  | 1645 | 54.83% | 0.84194 |  |  | 0%
桂林市 |  | 14000 | 13432 | 95.94% | 568 | 4.057% |  |  | 5729 | 40.92% | 4.6291 |  |  | 0%
梧州市 |  | 1375 | 1375 | 100% |  |  |  |  | 1182 | 85.96% | 0.1847 |  |  | 0%
北海市 |  | 1878 | 1794 | 95.53% |  |  | 84 | 4.473% | 1245 | 66.29% | 0.3455 |  |  | 0%
防城港市 |  | 1851 | 1851 | 100% |  |  |  |  | 296 | 15.99% | 0.40847 |  |  | 0%
钦州市 |  | 4353 | 4353 | 100% |  |  |  |  | 2385 | 54.79% | 0.2532 |  |  | 0%
贵港市 |  | 6692 | 5082 | 75.94% | 1610 | 24.06% |  |  | 5913 | 88.36% | 1.4153 |  |  | 0%
玉林市 |  | 2195 | 2059 | 93.8% | 88 | 4.009% | 48 | 2.187% | 925 | 42.14% | 0.628 |  |  | 0%
百色市 |  | 1460 | 1460 | 100% |  |  |  |  | 1277 | 87.47% | 0.5082 |  |  | 0%
贺州市 |  | 1450 | 960 | 66.21% |  |  | 490 | 33.79% | 1450 | 100% | 0.216 |  |  | 0%
河池市 |  | 2790 | 2790 | 100% |  |  |  |  | 1885 | 67.56% | 0.63503 |  |  | 0%
来宾市 |  | 1589 | 1589 | 100% |  |  |  |  | 1149 | 72.31% | 0.28 |  |  | 0%
崇左市 |  | 1631 | 982 | 60.21% |  |  | 649 | 39.79% | 1631 | 100% | 0.68386 |  |  | 0%
区直单位（企业） |  | 1736 | 1736 | 100% |  |  |  |  | 900 | 51.84% | —— |  |  | 0%

## 3 (定)
附件2 | 附件3
2023年全区公租房分配情况表
（截至2023年5月25日）
| 城市 | 2022年以前列入国家计划开工数（套） | 2015年以前开工建设数 （套） | 2022年及以前列入国家计划基本建成数（套） | 已分配数（套） |  | 分配比例（%） | [7 empty] | 2019-2021年开工建设（套） | 全区列入国家计划的公租房总数（套） | 备注
序号 | [7 empty] | 排名 | 2018年12月份正在入住数 | 第一批盘活套数 | 第二批盘活套数 | 第三批盘活套数 | 20210728
本年新增分配数（套）
| 编号栏 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 3625 | 5392 | 2013 |  |  | 6 | 7=2+6 | 8
| 合计 | 491125 | 469282 | 476848 | 449942 | 6598 | 94.36% | - | 396080 | [5 empty] | 18949 | 488231
1 | 南宁市 | 90046 | 79608 | 83146 | 78048 | 1561 | 93.87% | 6 | 73471 | [5 empty] | 10438 | 90046
2 | 柳州市 | 47159 | 47159 | 47089 | 46536 | 850 | 98.83% | 13 | 44082 |  | 2962 |  |  |  |  | 47159
3 | 桂林市 | 46339 | 38778 | 41358 | 39874 | 359 | 96.41% | 11 | 35243 |  | 1780 | 736 |  |  | 6093 | 44871
4 | 梧州市 | 38473 | 38473 | 38473 | 37691 | 5 | 97.97% | 10 | 34802 | 450 | 403 |  |  | 系统台账留有一个第二批盘活的公租房项目，建议直接在系统台账删除该项目 |  | 38473
5 | 北海市 | 22944 | 19100 | 20648 | 17331 | 106 | 83.94% | 5 | 17815 | [5 empty] | 2418 | 21518
6 | 防城港市 | 10106 | 10106 | 10106 | 9224 | 198 | 91.27% | 12 | 9318 | 95 |  |  | 防城港市长期租赁公租房12套租赁期已到，防城港市不再续租 |  |  | 10106
7 | 钦州市 | 29527 | 29527 | 29527 | 27532 | 1122 | 93.24% | 9 | 27056 | [6 empty] | 29527
8 | 贵港市 | 30243 | 30243 | 30243 | 28453 | 465 | 94.08% | 14 | 28270 |  |  | 177 |  |  |  | 30243
9 | 玉林市 | 24195 | 24195 | 24189 | 24075 | 158 | 99.53% | 7 | 22700 |  |  | 384 |  |  |  | 24195
10 | 百色市 | 45721 | 45721 | 45697 | 44120 | 490 | 96.55% | 2 | 44470 | 484 |  |  |  | 第二批已盘活136套，但未退回资金，百色市未在系统台账核减 |  | 45721
11 | 贺州市 | 19071 | 19071 | 19071 | 18591 | 79 | 97.48% | 4 | 17553 | 463 | 247 | 393 |  |  |  | 19071
12 | 河池市 | 37940 | 37940 | 37940 | 34275 | 270 | 90.34% | 3 | 36486 | 579 |  | 123 |  |  |  | 37940
13 | 来宾市 | 29236 | 29236 | 29236 | 25563 | 593 | 87.44% | 8 | 27663 | [6 empty] | 29236
14 | 崇左市 | 17811 | 17811 | 17811 | 17042 | 342 | 95.68% | 1 | 17039 | 1554 |  | 200 |  |  |  | 17811
15 | 区直 | 2067 | 2067 | 2067 | 1340 |  | 64.83% |  | 411 | [6 empty] | 2067
16 | 宁铁 | 247 | 247 | 247 | 247 |  | 100% |  | 247 | [6 empty] | 247
备注：长期租赁公租房区直单位400套、防城港市12套租赁期已到并不再续租，上表中已核减412套。
Note on D11: 韦碧云: 已减第三批盘活2013套
Note on D20: 韦碧云:核减48套，南宁顶替；核减77套，桂林顶替
Note on D12: 韦碧云: 增补48套，顶替玉林
Note on D15: gxxc: 岑溪核减56套，桂林顶替
Note on C25: gxxc: 2015年数据+2018-2021年基本建成558套
Note on E21: gxxc: 2018年报部里数据中永安小区公共租赁住房已经全部建成;靖西县2013年3个项目减去28套未基本建成，加上4套超额建成
Note on E22: gxxc: 按照表格数据
Note on E12: gxxc: 2015年前数据+(2018-2021年)基本建成数3538
Note on E14: gxxc: 2015年数据+2018至2021年基本建成2713-21年多余的133
Note on C21: gxxc: Uky: 百色台账实际未扣除第一批盘活的阳圩农场136套，因该项目没有资金退回
Note on C22: gxxc: 已减108

## 4 (定)
附件4
2023年全区计划内政府投资公租房分配情况表
（截至2023年5月25日）
序号 | 城市 | 2022年以前建设总数（套） | 2015年以前开工建设数 （套） | 已分配数（套） |  | 分配比例（%） | 第一批盘活套数 | 第二批盘活套数 | 第三批盘活套数 | 排名
其中：新增分配数（套）
公式栏 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 3316 | 1260 | 1233 | 5
广西总计 |  | 406325 | 391516 | 373910 | 6012 | 95.5% |  |  |  | - | 9390 | 64.03% | 64.03%
1 | 南宁市 | 74512 | 67050 | 65318 | 1195 | 97.42% |  |  |  | 6 | 1372 | 87.1% | 87.1%
2 | 柳州市 | 34771 | 34771 | 34409 | 850 | 98.96% |  | 602 |  | 8 | 1617 | 52.57% | 52.57%
3 | 桂林市 | 35522 | 32019 | 30870 | 359 | 96.41% |  | 461 | 318 | 11 | 803 | 44.71% | 44.71%
4 | 梧州市 | 26066 | 26066 | 26000 | 5 | 99.75% | 450 | 0 |  | 7 | 426 | 1.174% | 1.174%
5 | 北海市 | 20210 | 16366 | 15637 | 106 | 95.55% |  |  |  | 1 | 134 | 79.1% | 79.1%
6 | 防城港市 | 7140 | 7140 | 6653 | 177 | 93.18% | 95 |  |  | 10 | 106 | 167% | 167%
7 | 钦州市 | 24402 | 24402 | 22810 | 1002 | 93.48% |  |  |  | 12 | 812 | 123.4% | 123.4%
8 | 贵港市 | 29991 | 29991 | 28232 | 458 | 94.13% |  |  | 177 | 14 | 353 | 129.7% | 129.7%
9 | 玉林市 | 15210 | 15210 | 15146 | 151 | 99.58% |  |  | 222 | 3 | 245 | 61.63% | 61.63%
10 | 百色市 | 41669 | 41669 | 39921 | 490 | 95.81% | 484 |  |  | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 贺州市 | 18170 | 18170 | 17772 | 79 | 97.81% | 262 | 197 | 393 | 4 | 950 | 8.316% | 8.316%
12 | 河池市 | 35506 | 35506 | 32713 | 270 | 92.13% | 579 |  | 123 | 9 | 152 | 177.6% | 177.6%
13 | 来宾市 | 28580 | 28580 | 24907 | 593 | 87.15% |  |  |  | 13 | 430 | 137.9% | 137.9%
14 | 崇左市 | 12262 | 12262 | 11935 | 277 | 97.33% | 1446 |  |  | 2 | 6 | 4617% | 4617%
15 | 区直 | 2067 | 2067 | 1340 |  | 64.83% |  |  |  |  | 1984 | 0% | 0%
16 | 宁铁 | 247 | 247 | 247 |  | 100% |  |  |  |  | 9390
备注：不含2023年任务数
Note on C9: 韦碧云: 已减第三批盘活政府投资1233套
Note on C18: 韦碧云: 因罗田项目多减的盘活42套已加回。
Note on C10: 韦碧云: 增补48套，顶替玉林
Note on D13: gxxc: 岑溪核减廉租住房四期56套
Note on D18: gxxc: 玉林核减大南路77套
Note on D12: gxxc: 桂林荔浦增补133套，顶替玉林、岑溪
Note on C12: gxxc: 2018-2021年新增建设2035套（已减去133套）

## 5 （定）
附件5
2023年全区保障性安居工程基本建成、完成投资 和发放租赁补贴完成情况表
（截至2023年5月25日）
城市 | 租赁补贴 |  |  |  | 棚户区改造本年基本建成数（套） | [5 empty] | 公租房基本建成情况 |  |  | 保障性安居工程本年完成投资（亿元） | 备注
| 租赁补贴年度发放目标总数（户） | 租赁补贴实际发放总数（户） |  | 租赁补贴发放率（%） | 目标责 任套数（套） | 本年基本建成套数（套） |  |  |  | 基本建成率（%） | 目标责任套数 | 本年基本建成数（套） | 基本建成率（%）
其中已新增 发放数（户）
公式栏 | 1 | 2 | 4 | 5=2/1 | 6 | 7 |  |  |  | 8=7/6 | 7 | 8 | 9=8/7 | 9 | 11
国家任务数 | 22693 | 17343 |  | 76.42% | 52800 | 13147 |  |  |  | 24.9% | 5696 | 6046 | 106.1% | 56.7589
自治区任务数 | 22693 | 17343 | 2530 | 76.42% | 52800 | 13147 |  |  |  | 24.9% | 5696 | 6046 | 106.1% | 56.7589
南宁市 | 8000 | 7272 | 1016 | 90.9% | 6500 | 5274 | 6664 | -1390 | 0.79142 | 81.14% | 3538 | 3538 | 100% | 13.2549
柳州市 | 5014 | 5393 | 1135 | 107.6% | 3500 | 585 | 8052 | -7467 | 0.072653 | 16.71% | - | 0 | - | 4.279
桂林市 | 2366 | 1931 | 104 | 81.61% | 2800 | 1031 | 1206 | -175 | 0.85489 | 36.82% | 1600 | 1950 | 121.9% | 9.4528
梧州市 | 203 | 180 | 22 | 88.67% | 3000 | 448 | 608 | -160 | 0.73684 | 14.93% | - | 0 | - | 2.0253
北海市 | 435 | 463 | 10 | 106.4% | 2100 | 1252 | 255 | 997 | 4.9098 | 59.62% | 558 | 558 | 100% | 2.3949
防城港市 | 331 | 0 | 0 | 0% | 5500 | 228 | 1211 | -983 | 0.18827 | 4.145% | - | 0 | - | 1.0293
钦州市 | 3249 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 380 | 736 | -356 | 0.5163 | 15.2% | - | 0 | - | 2.1854
贵港市 | 300 | 179 | 110 | 59.67% | 2300 | 1334 | 5085 | -3751 | 0.26234 | 58% | - | 0 | - | 3.0161
玉林市 | 530 | 460 | 30 | 86.79% | 3000 | 542 | 1305 | -763 | 0.41533 | 18.07% | - | 0 | - | 3.8812
百色市 | 265 | 89 | 32 | 33.58% | 7500 | 240 | 4471 | -4231 | 0.053679 | 3.2% | - | 0 | - | 3.2536
贺州市 | 640 | 665 | 31 | 103.9% | 4000 | 859 | 1828 | -969 | 0.46991 | 21.48% | - | 0 | - | 1.9463
河池市 | 630 | 0 | 0 | 0% | 1600 | 5 | 1350 | -1345 | 0.0037037 | 0.3125% | - | 0 | - | 1.7021
来宾市 | 310 | 362 | 32 | 116.8% | 3000 | 0 | 1909 | -1909 | 0 | 0% | - | 0 | - | 1
崇左市 | 420 | 349 | 8 | 83.1% | 5500 | 969 | 4060 | -3091 | 0.23867 | 17.62% | - | 0 | - | 7.3379
区直 | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |  | —— |  |  |  | ——
南宁市直 | [13 empty] | 0
备注：租赁补贴其中新增发放户数指租赁补贴新进入保障户数。

## 6（定）
附件6
2019-2021年公租房建设运营管理和财政补助资金使用情况专项审计发现问题整改情况表
（截至2023年5月25日）
序号 | 城市 | 审计发现问题数（合计） | 已完成整改问题数（合计） | 正在整改问题数（合计） | 一、公租房建设和运营管理问题 |  |  | 二、公租房租赁补贴资金 使用问题 |  |  | 三、政策法规制定及执行问题 |  |  | 四、档案管理不规范、不齐全问题 |  |  | 五、以前年度审计检查发现问题整改落实情况 |  |  | 整改 完成率
[5 empty] | 小计 | 已完成整改问题数 | 正在整改问题数 | 小计 | 已完成整改问题数 | 正在整改问题数 | 小计 | 已完成整改问题数 | 正在整改问题数 | 小计 | 已完成整改问题数 | 正在整改问题数 | 小计 | 已完成整改问题数 | 正在整改问题数
1 | 南宁市 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44.44%
2 | 柳州市 | 58 | 33 | 25 | 35 | 17 | 18 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 56.9%
3 | 桂林市 | 83 | 79 | 4 | 30 | 28 | 2 | 34 | 32 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.18%
4 | 梧州市 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
5 | 北海市 | 13 | 12 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.31%
6 | 防城港市 | 67 | 14 | 53 | 27 | 2 | 25 | 10 | 4 | 6 | 19 | 8 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 20.9%
7 | 钦州市 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76.92%
8 | 贵港市 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 90%
9 | 玉林市 | 24 | 14 | 10 | 15 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58.33%
10 | 百色市 | 65 | 21 | 44 | 31 | 10 | 21 | 21 | 8 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32.31%
11 | 贺州市 | 11 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36%
12 | 河池市 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55%
13 | 来宾市 | 25 | 5 | 20 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20%
14 | 崇左市 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.67%
全区合计 |  | 410 | 230 | 180 | 191 | 92 | 99 | 104 | 73 | 31 | 73 | 40 | 33 | 31 | 15 | 16 | 12 | 9 | 3 | 56.1%

## 4（定）（报住建部数据） (hidden)
附表8
2021年全区保障性安居工程基本建成和发放城镇住房 保障家庭租赁补贴完成情况表
（截至2021年12月25日）
城市 | 城镇住房保障家庭租赁补贴 |  |  | 棚户区改造本年基本建成数（套） |  |  | 公租房基本建成情况 |  |  | 保障性安居工程本年完成投资 （亿元） | 备注
| 国家任务目标责任户数 | 本年度租赁补贴实际发放户数 | 租赁补贴实际发放率% | 目标责 任套数 | 本年基本建成数（套） | 基本建成率（%） | 目标责任套数 | 本年基本建成数（套） | 基本建成率（%）
公式栏 | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10 | 11
国家任务数 | 22755 | 30033 | 132% | 90000 | 99513 | 110.6% | 5696 | 6046 | 106.1% | 234.1546
自治区任务数 | 22755 | 30033 | 132% | 90000 | 99513 | 110.6% | 5696 | 6046 | 106.1% | 234.1546
南宁市 | 8000 | 10838 | 135.5% | 11793 | 13427 | 113.9% | 3538 | 3538 | 100% | 59.9695
柳州市 | 5030 | 5595 | 111.2% | 9430 | 10189 | 108% | - | 0 | - | 34.5813
桂林市 | 1795 | 2016 | 112.3% | 3319 | 4265 | 128.5% | 1600 | 1950 | 121.9% | 12.7592
梧州市 | 300 | 308 | 102.7% | 5857 | 9785 | 167.1% | - | 0 | - | 14.7759
北海市 | 559 | 573 | 102.5% | 3023 | 3148 | 104.1% | 558 | 558 | 100% | 10.4319
防城港市 | 400 | 489 | 122.2% | 7339 | 7398 | 100.8% | - | 0 | - | 6.0693
钦州市 | 2925 | 3670 | 125.5% | 2109 | 2289 | 108.5% | - | 0 | - | 7.5364
贵港市 | 150 | 514 | 342.7% | 9000 | 9919 | 110.2% | - | 0 | - | 15.0129
玉林市 | 731 | 909 | 124.4% | 11092 | 12000 | 108.2% | - | 0 | - | 9.0779
百色市 | 217 | 530 | 244.2% | 7188 | 7297 | 101.5% | - | 0 | - | 22.8493
贺州市 | 830 | 933 | 112.4% | 4658 | 5218 | 112% | - | 0 | - | 6.5493
河池市 | 330 | 561 | 170% | 5192 | 5321 | 102.5% | - | 0 | - | 4.9129
来宾市 | 638 | 2210 | 346.4% | 3500 | 2463 | 70.37% | - | 0 | - | 6.5179
崇左市 | 850 | 887 | 104.4% | 6500 | 6794 | 104.5% | - | 0 | - | 23.111
区直
南宁市直

## 2(定) (给领导） (hidden)
附件2 | 附表6
2021年全区公租房分配情况表
（截至2021年12月25日）
| 城市 | 2015年以前开工建设数 | [11 empty] | 2019-2021年开工建设（套） |  | 全区列入国家计划的公租房总数（套） | 全区已分配总数（套） | 备注
序号 |  | 总数（套） |  | 已分配数（套） |  | 分配比例 | 排名 | 2018年12月份正在入住数 | 第一批盘活套数 | 第二批盘活套数 | 第三批盘活套数 | 20210728
|  |  | 列入国家计划开工数（套） |  | 本年新增分配数（套） | [8 empty] | 列入国家计划开工数（套） | 已分配数（套）
| 编号栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 6 |  | 3625 | 5392 | 2013 |  |  | 6 | 7 | 8=2+6 | 9=3+7 | 8
| 合计 | 471258 | 469281 | 449917 | 15222 | 95.87% | - | 396080 | [5 empty] | 18949 | 1682 | 488230 | 451599
1 | 南宁市 | 81266 | 79608 | 76379 | 1185 | 95.94% | 6 | 73471 | [5 empty] | 10438 |  | 90046 | 76379 | 2019-2021年任务数为9500，超额建设928套
2 | 柳州市 | 47159 | 47159 | 46486 | 923 | 98.57% | 13 | 44082 |  | 2962 | [5 empty] | 47159 | 46486
3 | 桂林市 | 38645 | 38778 | 37282 | 1024 | 96.14% | 11 | 35243 |  | 1780 | 736 |  |  | 6093 | 1682 | 44871 | 38964
4 | 梧州市 | 38473 | 38473 | 37674 | 325 | 97.92% | 10 | 34802 | 450 | 403 |  |  | 系统台账留有一个第二批盘活的公租房项目，建议直接在系统台账删除该项目 |  |  | 38473 | 37674
5 | 北海市 | 19100 | 19100 | 17524 | 589 | 91.75% | 5 | 17815 | [5 empty] | 2418 |  | 21518 | 17524
6 | 防城港市 | 10106 | 10106 | 9514 | 816 | 94.14% | 12 | 9318 | 95 |  |  | 防城港市长期租赁公租房12套租赁期已到，防城港市不再续租 |  |  |  | 10106 | 9514
7 | 钦州市 | 29527 | 29527 | 28600 | 4238 | 96.86% | 9 | 27056 | [7 empty] | 29527 | 28600
8 | 贵港市 | 30257 | 30243 | 28612 | 2057 | 94.61% | 14 | 28270 |  |  | 177 |  |  |  |  | 30243 | 28612
9 | 玉林市 | 24272 | 24195 | 24075 | 158 | 99.5% | 7 | 22700 |  |  | 384 |  |  |  |  | 24195 | 24075
10 | 百色市 | 46017 | 45721 | 43779 | 1322 | 95.75% | 2 | 44470 | 484 |  |  |  | 第二批已盘活136套，但未退回资金，百色市未在系统台账核减 |  |  | 45721 | 43779
11 | 贺州市 | 19089 | 19070 | 18508 | 407 | 97.05% | 4 | 17553 | 463 | 247 | 393 |  |  |  |  | 19070 | 18508
12 | 河池市 | 37940 | 37940 | 36015 | 492 | 94.93% | 3 | 36486 | 579 |  | 123 |  |  |  |  | 37940 | 36015
13 | 来宾市 | 29236 | 29236 | 26362 | 1610 | 90.17% | 8 | 27663 | [7 empty] | 29236 | 26362
14 | 崇左市 | 17857 | 17811 | 17520 | 76 | 98.37% | 1 | 17039 | 1554 |  | 200 |  |  |  |  | 17811 | 17520
15 | 区直 | 2067 | 2067 | 1340 |  | 64.83% |  | 411 | [7 empty] | 2067 | 1340
16 | 宁铁 | 247 | 247 | 247 |  | 100% |  | 247 | [7 empty] | 247 | 247
备注：长期租赁公租房区直单位400套、防城港市12套租赁期已到并不再续租，上表中已核减412套。
Note on D11: 韦碧云: 已减第三批盘活2013套
Note on D12: 韦碧云: 增补48套，顶替玉林
Note on D15: gxxc: 岑溪核减56套，桂林顶替
Note on D20: 韦碧云:核减48套，南宁顶替；核减77套，桂林顶替
Note on C21: Uky: 百色台账实际未扣除第一批盘活的阳圩农场136套，因该项目没有资金退回
Note on C22: 2210pc02: 已减108
Note on C25: Administrator: 计划外没拿钱的3套，在12月份来文核减

## 进展情况描述 (hidden)
截至8月底，保障性安居工程进展情况如下： 1、2021年，全区棚户区改造目标任务为新开工3.18万套，截至8月25日，新开工2.51万套，完成年度开工任务的79.01%。（贵港增557套，来宾增79套） 2、2021年，我区棚户区改造基本建成任务为9万套，截至8月25日，全区棚户区改造基本建成5.04万套，基本建成率55.96%。 3、2021年，南宁、桂林和北海市计划筹集公共租赁住房5570套，截至8月底，已开工2095套，开工率37.61%；全区公共租赁住房基本建成目标任务为5696套，基本建成816套。 4、截至8月25日，全区保障性安居工程完成投资151.98亿元，环比增长14.36%，完成年度计划150亿元的101.32%。其中，城市和国有工矿棚户区改造完成投资149.62亿元，公共租赁住房完成投资2.35亿元。(原投资总数161.98亿元，目前暂定扣减10个亿作为结转） 5、截至8月25日，全区共发放城镇住房保障家庭住房租赁补贴2.61万户，完成年度目标任务2.28万户的114.69%。

## 1(定) +加市直1000 (hidden)
附件1
2020年全区棚户区改造项目开工情况通报表 （截至2020年9月25日） | [13 empty] | 退了改过 | 今年新开工 |  |  |  |  | 多 | 少
任务 城市 | 2020年度国家目标任务 |  |  |  | 2020年新编入国家 任务 |  |  | 2019年国家储备任务 |  |  | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 1+2+3合计 | 新建实物安置 |  |  |  |  | 货币安置 | [7 empty] | 合计 | 2018年开工底数(2018年自治区新增) |  |  |  | 调整项目
| 年度目标任务套（套）数 | 总改造 套数 | 总改造完 成率 | 排名 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造 户数 | 改造完 成率 | [10 empty] | 小计 | 其中：政府收购房源安置 |  |  | 其中：政府搭桥，居民选购商品住房安置 |  | 其中：居民自由支配货币补偿款
编号栏 | 1=5+8+11 | 2=6+9+12 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 | 12 | 13=12/11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 合计 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 2018自新增 | 2019国家 | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增
国家任务 | 69850 | 62812 | 89.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国家任务
自治区任务数 | 69850 | 62812 | 89.92% | - | 10659 | 8062 | 75.64% | 19072 | 19001 | 99.63% | 40119 | 34749 | 86.61% | 自治区任务数 |  |  |  |  | 148551 | 30808 | 85125 |  | 115933 | 6180 | 142 | 857 | 542 | 0 | 0 | 3479 | 1702 | 638 |  | 23572
南宁市 | 5627 | 5627 | 100% | 10 | 542 | 542 | 100% | 1999 | 1999 | 100% | 3086 | 3086 | 100% | 南宁市 | 4526 | 2525 | 1999 | 1881 | 9050 | 2361 | 4526 |  | 6887 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 | 64 | 7051 | 2525 |  | 7051 | -6509
柳州市 | 6462 | 6462 | 100% | 1 | 0 | 0 | - | 1128 | 1128 | 100% | 5334 | 5334 | 100% | 柳州市 | 8809 | 2252 | 1128 | 1534 | 12189 | 2252 | 7782 | 1197 | 10034 | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 11061 | 2252 |  | 11061 | -11061
桂林市 | 7693 | 7693 | 100% | 5 | 2008 | 2008 | 100% | 0 | 0 | - | 5685 | 5685 | 100% | 桂林市 | 3549 | 2435 |  | 1992 | 5984 | 994 | 3101 | 1940 | 4095 | 1889 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1441 | 448 | 52 | 5984 | 2369 |  | 5984 | -3976 | 395
梧州市 | 8961 | 8961 | 100% | 6 | 2999 | 2999 | 100% | 333 | 333 | 100% | 5629 | 5629 | 100% | 梧州市 | 2291 | 1860 | 365 | 3637 | 4516 | 719 | 2220 | 3627 | 2939 | 1212 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1141 | 71 | 10 | 4151 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 4151 | -1152
北海市 | 1957 | 1151 | 58.81% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 北海市 |  | 241 |  | 353 | 241 | 241 | 0 | 353 | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 241 |  | 241 | -241
防城港市 | 1170 | 1170 | 100% | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1170 | 1170 | 100% | 防城港市 | 1514 |  |  | 0 | 1514 |  | 1514 |  | 1514 | 0 | [8 empty] | 1514 |  |  | 1514 | -1514
钦州市 | 4389 | 4232 | 96.42% | 3 | 0 | 0 | - | 3079 | 3031 | 98.44% | 1310 | 1201 | 91.68% | 钦州市 | 5073 | 1718 | 3079 | 343 | 9870 | 1685 | 4947 | 343 | 6632 | 159 | [5 empty] | 33 | 126 |  | 6791 | 188 |  | 6791 | -6791
贵港市 | 7489 | 2647 | 35.35% | 11 | 2920 | 1078 | 36.92% | 291 | 291 | 100% | 4278 | 1278 | 29.87% | 贵港市 | 924 | 1924 | 291 | 920 | 3139 | 1924 | 924 | 920 | 2848 | 0 | [8 empty] | 2848 | 2152 |  | 2848 | -1770
玉林市 | 4037 | 4037 | 100% | 2 | 355 | 355 | 100% | 0 | 0 | - | 3682 | 3682 | 100% | 玉林市 | 4648 | 1530 |  | 277 | 6178 | 1530 | 4648 | 277 | 6178 | 0 | [8 empty] | 6178 | 670 |  | 6178 | -5823
百色市 | 9113 | 7895 | 86.63% | 9 | 740 | 740 | 100% | 5133 | 5133 | 100% | 3240 | 2022 | 62.41% | 百色市 | 35182 | 9540 | 8758 | 5221 | 53480 | 9540 | 35182 | 484 | 44722 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 44722 | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 44722 | -43982
贺州市 | 5334 | 5311 | 99.57% | 4 | 224 | 224 | 100% | 3163 | 3140 | 99.27% | 1947 | 1947 | 100% | 贺州市 | 9258 | 3045 | 4437 | 1683 | 16740 | 2903 | 8371 | 1051 | 11274 | 1029 | 142 | 857 | 182 |  |  |  | 30 | 512 | 12303 | 1685 |  | 12303 | -12079
河池市 | 1600 | 845 | 52.81% | 7 | 871 | 116 | 13.32% | 0 | 0 | - | 729 | 729 | 100% | 河池市 | 2516 | 609 |  | 915 | 3125 | 609 | 2516 | 915 | 3125 | 0 | [8 empty] | 3125 | 609 |  | 3125 | -3009
来宾市 | 5384 | 4832 | 89.75% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 来宾市 | 2101 | 2731 |  | 0 | 4832 | 2731 | 2101 |  | 4832 | 0 | [8 empty] | 4832 | 308 |  | 4832 | -4832
崇左市 | 7975 | 6932 | 86.92% | 8 | 0 | 0 | - | 3946 | 3946 | 100% | 4029 | 2986 | 74.11% | 崇左市 | 7293 | 4019 | 3946 | 3435 | 15258 | 3319 | 7293 | 3435 | 10612 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  | 11312 | 2919 |  | 11312 | -11312 | -1135
区直危旧房改造 | 7375 | 6276 | 85.1% | [10 empty] | 区直危旧房改造 |  | 37 |  |  | 37 | 6793 |  |  | 6793 | [9 empty] | 5373
南宁危旧房改造 | 3567 | 3469 | 97.25% | [10 empty] | 南宁危旧房改造 |  |  | 2398 |  | 2398 |  | 3571 |  | 3571 | [9 empty] | 3571
备注：为继续督促棚户区改造在建项目情况，在表中列入北海市和来宾市2019年度项目进展情况，但不列入2020年度国家任务统计范围。
[18 empty] | 1215 |  | 1718 | 1499 |  | 219 |  | 5073
[18 empty] | 291 |  | 1466 |  |  |  |  | 126
[17 empty] | 924 |  |  | 33 |  |  |  | 4947
219
Note on AG11: 2210pc02: 已列入基本建成，表里填448
Note on T18: 2210pc02: 有个项目调到2020
Note on AJ18: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## 1(定) (2)-报住建部版 (hidden)
附件1
2020年全区棚户区改造项目开工情况通报表 （截至2020年6月25日） | [13 empty] | 退了改过 | 今年新开工 |  |  |  |  | 多 | 少
任务 城市 | 2020年度国家目标任务 |  |  |  | 2020年新编入国家 任务 |  |  | 2019年国家储备任务 |  |  | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 1+2+3合计 | 新建实物安置 |  |  |  |  | 货币安置 | [7 empty] | 合计 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标任务套（套）数 | 总改造 套数 | 总改造完 成率 | 排名 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完 成率 | 目标任务套数 | 改造 户数 | 改造完 成率 | [10 empty] | 小计 | 其中：政府收购房源安置 |  |  | 其中：政府搭桥，居民选购商品住房安置 |  | 其中：居民自由支配货币补偿款
编号栏 | 1=5+8+11 | 2=6+9+12 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 | 12 | 13=12/11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 合计 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 2018自新增 | 2019国家 | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增
国家任务 | 69850 | 58811 | 84.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国家任务
自治区任务数 | 69850 | 58811 | 84.2% | - | 9919 | 7377 | 74.37% | 19072 | 19072 | 100% | 40859 | 32362 | 79.2% | 自治区任务数 |  |  |  |  | 148551 | 30808 | 85125 |  | 115933 | 6180 | 142 | 857 | 542 | 0 | 0 | 3479 | 1702 | 638 |  | 23572
南宁市 | 5627 | 4422 | 78.59% | 11 | 542 | 542 | 100% | 1999 | 1999 | 100% | 3086 | 1881 | 60.95% | 南宁市 | 4526 | 2525 | 1999 | 1881 | 9050 | 2361 | 4526 |  | 6887 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 | 64 | 7051 | 2525 |  | 7051 | -6509
柳州市 | 6462 | 5653 | 87.48% | 4 | 0 | 0 | - | 1128 | 1128 | 100% | 5334 | 4525 | 84.83% | 柳州市 | 8809 | 2252 | 1128 | 1534 | 12189 | 2252 | 7782 | 1197 | 10034 | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 11061 | 2252 |  | 11061 | -11061
桂林市 | 7298 | 6871 | 94.15% | 1 | 2008 | 2008 | 100% | 0 | 0 | - | 5290 | 4863 | 91.93% | 桂林市 | 3549 | 2435 |  | 1992 | 5984 | 994 | 3101 | 1940 | 4095 | 1889 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1441 | 448 | 52 | 5984 | 2369 |  | 5984 | -3976
梧州市 | 8961 | 6364 | 71.02% | 12 | 2999 | 1424 | 47.48% | 333 | 333 | 100% | 5629 | 4607 | 81.84% | 梧州市 | 2291 | 1860 | 365 | 3637 | 4516 | 719 | 2220 | 3627 | 2939 | 1212 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1141 | 71 | 10 | 4151 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家 | 4151 | -2727
北海市 | 1957 | 1151 | 58.81% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 北海市 |  | 241 |  | 353 | 241 | 241 | 0 | 353 | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 241 |  | 241 | -241
防城港市 | 1170 | 964 | 82.39% | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1170 | 964 | 82.39% | 防城港市 | 1514 |  |  | 0 | 1514 |  | 1514 |  | 1514 | 0 | [8 empty] | 1514 |  |  | 1514 | -1514
钦州市 | 4389 | 4024 | 91.68% | 2 | 0 | 0 | - | 3079 | 3079 | 100% | 1310 | 945 | 72.14% | 钦州市 | 5073 | 1718 | 3079 | 343 | 9870 | 1685 | 4947 | 343 | 6632 | 159 | [5 empty] | 33 | 126 |  | 6791 | 188 |  | 6791 | -6791
贵港市 | 7489 | 6369 | 85.04% | 7 | 2920 | 2158 | 73.9% | 291 | 291 | 100% | 4278 | 3920 | 91.63% | 贵港市 | 924 | 1924 | 291 | 920 | 3139 | 1924 | 924 | 920 | 2848 | 0 | [8 empty] | 2848 | 2152 |  | 2848 | -690
玉林市 | 4037 | 3263 | 80.83% | 10 | 355 | 355 | 100% | 0 | 0 | - | 3682 | 2908 | 78.98% | 玉林市 | 4648 | 1530 |  | 277 | 6178 | 1530 | 4648 | 277 | 6178 | 0 | [8 empty] | 6178 | 670 |  | 6178 | -5823
百色市 | 8373 | 7155 | 85.45% | 6 | 0 | 0 | - | 5133 | 5133 | 100% | 3240 | 2022 | 62.41% | 百色市 | 35182 | 9540 | 8758 | 5221 | 53480 | 9540 | 35182 | 484 | 44722 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 44722 | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48 | 44722 | -44722
贺州市 | 5334 | 4870 | 91.3% | 3 | 224 | 224 | 100% | 3163 | 3163 | 100% | 1947 | 1483 | 76.17% | 贺州市 | 9258 | 3045 | 4437 | 1683 | 16740 | 2903 | 8371 | 1051 | 11274 | 1029 | 142 | 857 | 182 |  |  |  | 30 | 512 | 12303 | 1685 |  | 12303 | -12079
河池市 | 1600 | 1395 | 87.19% | 5 | 871 | 666 | 76.46% | 0 | 0 | - | 729 | 729 | 100% | 河池市 | 2516 | 609 |  | 915 | 3125 | 609 | 2516 | 915 | 3125 | 0 | [8 empty] | 3125 | 609 |  | 3125 | -2459
来宾市 | 5384 | 4832 | 89.75% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 来宾市 | 2101 | 2731 |  | 0 | 4832 | 2731 | 2101 |  | 4832 | 0 | [8 empty] | 4832 | 308 |  | 4832 | -4832
崇左市 | 9110 | 7461 | 81.9% | 9 | 0 | 0 | - | 3946 | 3946 | 100% | 5164 | 3515 | 68.07% | 崇左市 | 7293 | 4019 | 3946 | 3435 | 15258 | 3319 | 7293 | 3435 | 10612 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  | 11312 | 2919 |  | 11312 | -11312
区直危旧房改造 | 7375 | 5617 | 76.16% | [10 empty] | 区直危旧房改造 |  | 37 |  |  | 37 | 6793 |  |  | 6793 | [9 empty] | 5373
南宁危旧房改造 | 3567 | 3329 | 93.33% | [10 empty] | 南宁危旧房改造 |  |  | 2398 |  | 2398 |  | 3571 |  | 3571 | [9 empty] | 3571
备注：为继续督促棚户区改造在建项目情况，在表中列入北海市和来宾市2019年国家任务进展情况，但不列入2020年度国家任务统计范围。
[18 empty] | 1215 |  | 1718 | 1499 |  | 219 |  | 5073
[18 empty] | 291 |  | 1466 |  |  |  |  | 126
[17 empty] | 924 |  |  | 33 |  |  |  | 4947
219
Note on AG11: 2210pc02: 已列入基本建成，表里填448
Note on T18: 2210pc02: 有个项目调到2020
Note on AJ18: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工

## Sheet1 (hidden)
北海市 | 98.38%
崇左市 | 98.12%
玉林市 | 97.82%
百色市 | 97.48%
南宁市 | 96.84%
贺州市 | 96.84%
梧州市 | 96.34%
柳州市 | 96.21%
防城港市 | 95.69%
河池市 | 95.53%
桂林市 | 95.11%
来宾市 | 94.17%
贵港市 | 92.09%
钦州市 | 91.48%
南宁市1
柳州市2
桂林市3
梧州市 4
北海市5
防城港市6
钦州市7
贵港市8
玉林市9
百色市10
贺州市11
河池市12
来宾市13
崇左市14