## 区住建厅2020绩效考评社会评价建设性意见建议一览表 ((2)
自治区住建厅2020年度社会评价意见建议整改工作落实情况
序号 | 意见建议编号 | 序号 | 内容 | 整改责任部门 | 责任人 | 具有建设性（是/否) | 情况说明或整改措施 | 计划完成 时间 | 完成情况描述 (进度） | 佐证材料 | 整改检验形式 | 意见建议状态（整改完成/整改完成） | 受访者所在县（市、区）、村 | 主题
1 | 120200510100001 | 1 | 武鸣区希望自治区住房城乡建设厅多对武鸣市的住建局在旧城改造方面的业务工作进行指导。 | 区住建厅/保障处 | 于斌 | 是 | 1.情况说明：我厅2019年12月24日赴武鸣开展调研工作，调研内容包括2019年绩效核验工作、工作进展以及2020年住房保障工作筹备情况 2.整改措施：2021年，我厅将继续加大对武鸣区住建局住房保障工作的指导。 | 2021-12-31 | 已完成。1.2021年全年多次致电南宁市武鸣区住建局相关股室加强指导。2.2021年9月2日我厅会同国务院督查组赴武鸣区东盟经济开发区调研。3.2021年9月28日赴武鸣区实地指导棚户区改造项目建设。4.2021年11月1日，相关会议邀请武鸣区相关负责人参会。 | 相关文件资料等 | 实地调研+指导工作 | 整改完成 | 武鸣区 | 反馈问题整改
2 | 120200510100002 | 2 | 钦南区建议自治区住房城乡建设厅要加强农村建设方面的工作，比如农村基础设施和清洁乡村等方面。 | 区住建厅/村镇处 | 刘哲 | 是 | 1.情况说明： ①2020年我厅大力支持钦南区的农村基础设施建设项，结合乡村风貌提升驻点指导工作，每月赴县区开展指导工作。2020年自治区财政第一批乡村振兴补助资金分配方案，钦南区为1466万元（包含广西农村人居环境整治、乡村风貌提升、美丽广西•幸福乡村建设）；2020年第二批资金补助944.50万元（第二批资金钦南区未完成整治村屯数量为1889个，属于1500-2000个的，补助1000万元档次）。 ②按照中央农办、农业农村部《关于印送农村人居环境整治工作分工方案的函》（农社函[2018]3号）村庄保洁工作为农业农村部门职责。 2.整改措施：2021年将积极协调自治区发展改革委、财政厅，在农村基础设施建设等方面结合实际情况尽量给予钦南区倾斜资金项目。 | 2021-12-31 | 已完成。2021年度我厅对钦南区在农村人居环境、农村基础设施建设等方面补助资金980万元。 | 相关文件资料等 | 年底项目验收 | 整改完成 | 钦南区 | 反馈问题整改
3 | 120200510100003 | 3 | 青秀区希望加强对房地产和物业方面的监管，比如开发商交房问题等。 | 区住建厅/房产处 | 叶旭明 | 是 | 1.加强物业行业信用监管。健全物业信用制度，推进信用平台建设。 2.完善房地产市场监管体系。进一步提高房屋交易管理服务效能，建立和完善房地产市场监测体系。 | 2021-12-31 | 已完成。1.积极推进行业信息录入工作，截至2021年4月29日物业信用平台已录入企业信息1715条，项目信息2532条。 2.房地产市场监管体系进一步完善，截至2020年底，全区所有县（市、区）房屋网签备案系统均已实现与住房城乡建设部联网。 | 相关文件资料等 | 查阅资料 | 整改完成 | 青秀区 | 反馈问题整改
4 | 120200510100004 | 4 | 临桂县希望能够组织建设厅县级这些部门工作人员多去沿海地区和东部地区发展的比较好地方借鉴一下他们，跟他们多学习才能更好的发展。 | 区住建厅/人教处 | 甘梅华 | 否 | 情况说明： ①根据《自治区财政厅、自治区组织部、自治区公务员局关于印发广西壮族自治区本级机关培训费管理办法的通知》（桂财行[2018]3号）文件的第四章第十一条:“培训实行自治区和市县分级管理，各单位举办培训，原则上不得下延至县、乡（镇）及以下。” ②除2020年受疫情影响，根据上级要求不到外省培训外。近年来，我厅每年都组织地方建设主管部门人员赴发达地区培训，学习先进经验。今年我厅将继续组织相关学习活动。 | 2021-12-31 | 已完成。结合系统教育培训工作实际，着力提升市县住建干部能力素质，2021年10－11月，在南昌大学举办2021年广西乡村风貌提升专题研讨班，有关县（市、区）党政分管领导和市县（市、区）住建局相关负责人等约48人参加了培训；在厦门大学举办2021年广西建筑业转型升级专题研修班，各市县住建局，自治区住建厅机关等约50人参加了培训。 | 文件资料 | 查阅资料 | 整改完成 | 临桂县 | 反馈问题整改
5 | 120200510400001 | 5 | 南宁市青秀区古城路16号小区路面改造后，有可能因为泥浆问题导致地面灰蒙蒙一片，灰尘很大，清洗过两遍但是还是存在这个情况，建议2021年春节前要处理好这个问题。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 整改措施：督促南宁市住建局协调解决小区改造后存在问题。 | 2021-04-30 | 已完成。经核实，该小区路面硬化的混凝土材料经检测中心检验为合格，不存在质量问题，路面灰尘是由原来路面割缝中的灰尘造成，现已整改完成。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改完成 | 青秀区古城路 | 热点难点工作
6 | 120200510400002 | 6 | 南宁市青秀区古城路16号壮宁公司宿舍区，建议一，每个楼梯口都应该搭建雨棚。二，杂物房旁边的排水沟需要修建隔拦网来阻隔垃圾，以防流入水沟造成堵塞。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 整改措施：督促南宁市住建局协调解决小区增加改造内容。 | 2021-12-31 | 已完成。南宁市青秀区古城路16号壮宁公司宿舍区楼梯口已搭建雨棚；杂物房旁的排水沟，经与居民协商同意后改为暗沟。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改完成 | 青秀区古城路 | 热点难点工作
7 | 120200510400003 | 7 | 南宁市兴宁区民主路北二里住建局宿舍从2020年6月就开始动工改造，至今为止才刚铺好地面，拖时间太长，建议2021年春节前搞好。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 整改措施：督促南宁市住建局加快施工进度。 | 2021-12-31 | 已完成。南宁市兴宁区民主路北二里民主路北二里住建局宿舍已铺设好沥青路面，并已全部改造完成。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改完成 | 兴宁区民主路 | 热点难点工作
8 | 120200510400004 | 8 | 南宁市江南区五一路63号南宁市皮鞋厂第二生活区改造后，化粪池容量比原来小，原来计划改成25立方，但目前只有9立方，下雨大一些会有倒灌到家情况发生，建议要查找问题妥善解决问题，2021年3月份前整改完毕。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 情况说明：经与受访者杨坚平先生联系,受访者对我厅整改措施、完成情况表示理解和支持； 整改措施：督促南宁市住建局协调解决小区改造后存在的问题。 | 2021-12-31 | 已完成。1.南宁市皮鞋厂第二生活区，原小区有8个，有效容积合计为21立方的化粪池，原计划改成共2个，有效容积合计为50立方的化粪池，因场地原因无法安装，之后改成3个9立方和1个4立方，有效容积合计31个立方的化粪池，容量已增加并满足要求。2.目前小区在雨天出现雨水倒灌的原因是小区所在片区整体地势低洼，需要对小区以外排水设施进行综合改造（不属于老旧小区改造范围）。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改完成 | 江南区五一路 | 热点难点工作
9 | 120200510400005 | 9 | 南宁市江南区五一路63号南宁市皮鞋厂第二生活区小区出去通往五一路靠近淡村菜市对面路段，逢雨必涝，建议住建厅帮助协调2021年4月份前整改完毕。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 否 | 情况说明： ①经核实，该路段是属于无物业小区的道路，不属于住建部门管理范围，应由所在城区街道办进行整改。 ②经与受访者杨坚平先生联系,受访者对我厅解析回复表示理解和支持。 | 2021-12-31 | 情况说明： ①经核实，该路段是属于无物业小区的道路，不属于住建部门管理范围，应由所在城区街道办进行整改。 ②经与受访者杨坚平先生联系,受访者对我厅解析回复表示理解和支持。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改完成 | 江南区五一路 | 热点难点工作
10 | 120200510400006 | 10 | 对于公租房、廉租房审批通过后需要等待几年才得房子问题，建议一年内得房比较合适。 | 区住建厅/保障处 | 于斌 | 是 | 情况说明： ①2021年5月8日与受访者联系，第一次拨打受访者电话无人接听，随后多次拨打受访者电话一直占线，因此未能了解受访者申请公租房的具体情况。 ②2020年公租房新筹集7666套，2021年新筹集5570套。 整改措施： ①我厅持续提升全区公租房保障能力，进一步完善公租房分配方式。 ②加大政策支持，规范公租房管理 | 2021-12-31 | 已完成。1.根据国家出台的《公共租赁住房管理办法》，轮候期一般不超过5年。我区已出台新政策《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强公租房和保障性租赁住房工作完善住房保障体系的实施意见》，要求公租房保障范围主要面向“住房困难”、“收入困难”群体，符合条件的要依申请应保尽保，其他保障对象在合理轮候期内给予保障（一般不超过 3 年）。 2.新设定的保障性租赁住房主要面向符合条件的新市民、青年人等群体。鉴此，住房保障对象轮候年限要根据享受的保障资格情况具体确定。公租房、廉租房已并轨面向城市“双困”群体。目前轮候年限已做相应调整，属于新市民的，则按新的住房保障办法轮候。 3.我区坚持加大公租房供应力度。2020年全区公租房新筹集7666套，2021年新筹集5570套，实行分类指导，分类保障。 4.2021年大力发展保障性租赁住房建设，增加租赁型保障房供应，促进解决外来务工人员、新市民、新青年等群体的住房困难问题。 | 相关文件资料等 | 公租房任务下达+政策指导 | 整改完成 |  | 热点难点工作
11 | 120200510400007 | 11 | 河池市金城江区东江镇东环路1049号小区的消防通道过窄，消防车无法进入，希望能重新规划，比如拆掉一些阻碍消防通道的建筑物。 | 区住建厅/消防办 | 顾胜 | 否 | 情况说明： ①根据中央、自治区有关文件精神，规划已不属于我厅职责， ②已投入使用的住宅建筑设施设备，属于火灾隐患类问题，不涉及（新建）建设工程消防设计审查验收备案工作，建议由消防救援机构牵头， | [5 empty] | 金城江区东江镇东环路 | 热点难点工作
12 | 120200510400008 | 12 | 贺州市富川县富阳镇凤凰路29号老水电局小区的电力、网络等线路没有进行改造，跟蜘蛛网一样比较杂乱，不美观，建议改造过程当中埋线到地下，感觉安全、干净整齐。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 整改措施： 督促贺州市住建局加强与各管线单位协调解决管线改造存在困难问题，建议通过统筹居民自筹或引入社会资本参与老旧小区改造，进一步完善小区基础设施改造 | 2021-03-31 | 已完成。水电局小区管线改造因涉及多部门统筹规划改造，管线企业不愿出资改造，且政府改造资金有限，无法埋线下地。经多方协商，综合考虑，管线改造已按规整进行处理。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改已完成 | 富川县富阳镇凤凰路 | 热点难点工作
13 | 120200510400009 | 13 | 桂林市临桂区榕山路44号广西二七一地质队宿舍的道路只做了部分硬化，希望能全部硬化完。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 整改措施： 督促桂林市城管委通过统筹居民自筹或引入社会资本参与老旧小区改造，进一步完善小区基础设施改造。 | 2021-04-20 | 已完成。经核实，桂林市临桂区榕山路44号广西二七一地质队宿舍经过整改，对小区主干道路面进行白改黑，由原先的水泥路面，统一改为沥青路面。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改已完成 | 临桂区榕山路 | 热点难点工作
14 | 120200510400010 | 14 | 梧州市长洲区西堤三路三威板厂生活小区的老旧小区改造工作已经进行了半年还没有完成，希望能在2021年1月份以前能全部改造好。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 情况说明： 经与受访者杨女士联系确定三威板厂生活小区已于3月底全部竣工，受访者杨女士对我厅督促梧州市住建局加快施工进度的整改措施表示满意。 | 2021-03-31 | 经核实，三威板厂生活小区已于3月底全部竣工。 | 项目台账材料 | 查阅资料 | 整改已完成 | 长洲区西堤三路 | 热点难点工作
15 | 120200510500001 | 15 | 上林县大丰镇希望自治区住房城乡建设厅加大资金、技术方面的支持，乡村振兴是住房城乡建设厅的优势，希望可以提出可行性建设性的意见。 | 区住建厅/机关党委、村镇处、扶贫工作队 | 叶旭明、刘哲 | 是 | 整改措施： ①组织完成上林县大丰镇云里村土地坝支渠修缮工程。（机关党委） ②乡村振兴主要牵头单位是农业农村厅，我厅在农村人居环境、农村基础设施建设等方面尽量倾斜资金项目。（村镇处） | 2021年3月13日 | 已完成。 （1）已组织开展上林县大丰镇云里村土地坝支渠修缮工程，该工程2020年2月18日开工，2020年3月13日竣工，位置在云里村土地坝支渠那六片区，总费用60458元。 （2）2021年度我厅对上林县在农村人居环境、农村基础设施建设等方面补助资金290万元。 | 调研指导图片等 | 台账审核 | 整改完成 | 上林县大丰镇 | 定点帮扶
16 | 120200510500002 | 16 | 上林县西燕镇希望对乡村各方面的建设加大资金投入。 | 区住建厅/机关党委、村镇处、扶贫工作队 | 叶旭明、刘哲 | 是 | 整改措施： ①加大资金投入，全域推进北林村乡村风貌改造项目建设。（机关党委） ②在农村人居环境、农村基础设施建设等方面尽量倾斜资金项目。（村镇处） | 2021-12-31 | 已完成。 （1）2020年度，我厅组织各方共投入资金101万，建造了戏台、农家乐“北林小院”和民宿，2021年3月全部完工开始营业。 （2）2021年度我厅对上林县在农村人居环境、农村基础设施建设等方面补助资金290万元。 | 图片、整改材料等 | 现场查验、台账审核 | 整改完成 | 上林县西燕镇 | 定点帮扶
17 | 120200510500003 | 17 | 上林县白圩镇大浪村希望加大养鸡、养鸭、养猪、种菜、种果资金政策上的扶持力度。 | 区住建厅/机关党委、扶贫工作队 | 叶旭明 | 是 | 整改措施： 协调厅属及有关单位到大浪村开展消费沃柑、马蹄、大米、黑豆、斗鸡等农产品促乡村振兴。 | 2020-12-31 | 已完成。 2020年度协调厅属及有关单位到大浪村开展消费促扶贫工作，联系销售平台帮助农户销售滞销马蹄，累计促销马蹄、大米、黑豆、斗鸡等农产品20多万元。 | 结对帮扶图片等 | 台账审核 | 整改完成 | 上林县白圩镇大浪村 | 定点帮扶
18 | 120200510500004 | 18 | 上林县西燕镇北林村希望自治区住房城乡建设厅在乡村振兴方面出谋规划、支助。 | 区住建厅/机关党委、村镇处、扶贫工作队 | 叶旭明、刘哲 | 是 | 1.情况说明：我厅时任北林村第一书记的曹峻在2021年4月28日下午前往北林村村委当面向受访者了解情况，确定我厅协调广西城乡规划设计院负责北林村拉敢庄开展旅游规划设计于2020年10月完成专题规划设计，受访者对我厅整改措施表示满意。 2.整改措施：在农村人居环境、农村基础设施建设等方面尽量倾斜资金项目， | 2021-12-31 | 已完成。1.2020年，协调广西城乡规划设计院负责北林村拉敢庄开展旅游规划设计，于2020年10月完成。2.2021年度我厅对上林县在农村人居环境、农村基础设施建设等方面补助资金290万元。 | 文件、照片等 | 台账审核 | 整改完成 | 上林县西燕镇北林村 | 定点帮扶
19 | 120200510500005 | 19 | 南宁市上林县白圩镇赵坐村希望能够投入资金进行水利建设，把水沟修缮好。 | 区住建厅/机关党委、扶贫工作队 | 叶旭明 | 是 | 整改措施：配合当地村委开展工作，进行基础设施建设。 | 2021年2月28日 | 已完成。2020年底至今，上林县协调资金进行旱改水项目，在全村白马庄、赵庄、拉圩庄、中坐庄、上坐庄和新村庄均新建水渠并已投入2021年春耕使用。 | 文件、照片等 | 跟踪回访 | 整改完成 | 上林县白圩镇赵坐村 | 定点帮扶
20 | 120200510500006 | 20 | 南宁市上林县白圩镇赵坐村希望把本村的道路进行翻新。 | 区住建厅/机关党委、扶贫工作队 | 叶旭明 | 是 | 整改措施：配合当地村委开展工作，进行基础设施建设。 | 2021年2月28日 | 已完成。2020年底至今，为配合全域土地综合整治需要，已对赵庄等部分庄部分路面进行翻修，目前全村主干道铺设柏油路，全村各庄道路均铺设水泥硬化路。 | 文件、照片等 | 跟踪回访 | 整改完成 | 上林县白圩镇赵坐村 | 定点帮扶
21 | 0220200510200189 | 21 | 建议加强基层调研，下达任务要切合基层实际，不能以压任务的简单工作方式解决问题。下达工作未切实考虑基层负担，开发多个系统加重基层负担，工作方式缺乏方法，简单的以通报来解决问题。建议住建厅在下达任务时多考虑基层的实际，不能光以通报来解决问题。（农村危房改造任务，红黑榜通报多） | 区住建厅/村镇处 | 刘哲 | 是 | 1.情况说明： ①已电话联系受访者了解情况，明确具体整改措施，对方表示理解与支持； ②我区年度农村危房改造任务由各地自主申报，我厅是根据各地申报任务进行资金分配； ③2020年为脱贫攻坚收官之年，时间紧、任务重，住房安全保障工作任务尤为艰巨，为减轻基层填写纸质表格资料的负担，因此，开发“桂农安居”手机APP系统方便收集建档立卡贫困户住房安全保障数据； ④印发农村危房改造红黑榜是为了激励先进、鞭策后进，2020年度自治区住房安全保障战役指挥部办公室仅印发3期黑榜通报，同时，也印发了3期红榜； 2.整改措施： 2021年，我厅制定方案时充分征求各地、各单位意见，并修改完善后再正式印发。 | 2021-12-31 | 已完成1.危房方面：2021年2月、5月分别2次向各设区市、县（市、区）人民政府、各区直相关单位发文征求《2021年度广西农村危房改造实施方案（征求意见稿）》意见，经汇总采纳相关意见并将方案修改完善后于6月初形成《2021年度广西农村危房改造实施方案（送审稿）》报自治区人民政府审定，6月底，方案经自治区人民政府审定后印发，最终明确各地任务。2.风貌方面：（1）制定《2021年乡村风貌提升工作实施方案》、《自治区乡村风貌提升三年行动指挥部办公室关于印发2021年广西乡村风貌提升初期考评细则的通知》等文件，已经征求地方意见，采纳意见修改完善后正式印发。（2）我厅制定《自治区住房城乡建设厅关于下达2021年第一批广西乡村风貌提升项目计划的通知》，下达前经两上两下程序确认后才正式印发。 | 相关文件资料等 | 台账审核 | 整改完成 | 百色市隆林各族自治县 | 本系统干部职工
22 | 0220200510200190 | 22 | 建议：1、加大对基层的培训、指导力度；2、加大对基层项目建设和资金支持力度。 | 区住建厅/人教处、计财处、保障处、城建处、村镇处 | 甘梅华、井红、于斌、黎旭标、刘哲 | 是 | 情况说明： ①我厅2020年度对贵港市下达老旧小区改造建设资金1244.87万元、乡村风貌提升补助资金8302.50万元、保障性安居工程中央和自治区预算内投资补助资金为13088.06万元。 2.整改措施： ①按照我厅2021年培训计划，督促抓好相关培训（人教处） ②适时组织开展现场调研，深入指导。在有上级资金补助的领域，如老旧小区等适当考虑向基层方面倾斜（城建处） ③以培训会、现场会形势加强基层培训，每年都对基层项目进行资金支持（保障处） ④成立乡村风貌提升专家组到各地市进行技术指导，计划每月进行一次指导（村镇处） ⑤印发广西壮族自治区农房特色风貌管控导则。印发广西乡村风貌提升工作要点和流程。提供给各市进行培训（村镇处）。 ⑥召开农村人居环境整治和乡村风貌设计工作座谈会对各乡村风貌建设设计单位进行业务培训，并印发课件。（村镇处） ⑦制定2021年第一批广西乡村风貌提升项目计划，协调自治区财厅给予资金支持。（村镇处） ⑧以培训会、现场会形式、调研等加强基层培训指导，每年都有对基层项目进行资金支持。（保障处） | 2021-12-31 | 已完成。 人教处：规范做好干部教育培训，2021年以来共举办30期线下专题培训班，培训干部4100多人次，举办或组织参加线上培训学习，培训干部5600多人次。 城建处：2021年下达贵港市城镇老旧小区改造资金1.55亿元，其中下达中央补助资金1.41亿元，自治区补助资金0.13亿元。 村镇处：制定2021年第一批和第二批广西乡村风貌提升项目计划给予贵港市14187.8万元资金支持。组建乡村风貌提升专家组进行现场指导工作。印发广西壮族自治区农房特色风貌管控导则和广西乡村风貌提升工作要点和流程。组织召开农村人居环境整治和乡村风貌设计工作座谈会。 保障处：2021年共下达3286.4万元支持贵港市棚户区改造、公共租赁住房建设，其中，中央补助资金2511.1万元，自治区补助资金775.3万元。2.分别于2021年4月、11月、1开展调研活动，加强指导相关工作；分别于6月、7月、10月以现场会、座谈会等形式加强指导城镇保障性安居工程相关工作。 | 相关文件资料等 | 台账审核 | 整改完成 | 贵港市 | 本系统干部职工
23 | 0220200510200191 | 23 | 对基层业务部门多组织技术业务培训学习，提高能力水平。（污水处理与燃气方面的业务技术培训） | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 情况说明： 已与受访者进行电话沟通。 整改措施： ①每月定期召开全区城镇生活污水处理设施工作例会，每季度通报各市、县工作开展情况，加强指导服务； ②适时组织开展现场调研，深入指导。 ③成立自治区预防一氧化碳中毒工作联席会议制度，不定期召开联席会议，通报各市县工作情况。 ④指导各地市适时开展燃气方面业务技术培训。受访者张先生对我厅相关措施表示同意支持。 | 2021-12-31 | 已完成。 1.目前每个月均定期召开全区城镇生活污水处理设施工作例会。已反馈1-3季度城镇污水处理设施建设运营进展情况。2021年10-11月，已开展广西城乡风貌提升人居环境整治暨推动绿色发展培训（包含城镇污水处理培训内容）。 2.2021年11月8-19日，我厅组织开展2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及审计指出问题整改情况调研，对全区14个市进行覆盖。 3.2020年12月，全区已建立自治区预防非职业性一氧化碳中毒工作联席会议制度. 4.2021年12月16-17日，举办了全区城市运行安全管理（燃气安全）培训班。 | 相关文件资料等 | 台账审核 | 整改完成 | 柳州市鹿寨县 | 本系统干部职工
24 | 0220200510200192 | 24 | 建议制定相关工作方案应结合各市（县区）实际情况，并多采纳基层单位意见和建议. | 区住建厅/村镇处、城建处 | 刘哲、黎旭标 | 是 | 整改措施： ①2021年,我厅制定方案时充分征求各地、各单位意见，并修改完善后再正式印发。（村镇处） ②制定污水、供水、燃气、垃圾分类、老旧小区改造等相关工作方案结合各市（县区）实际情况，并征求相关基层单位的意见和建议。（城建处） | 2021-12-31 | 已完成。 1.村镇处：（1）危房方面：2021年,我厅制定方案时充分征求各地、各单位意见，并修改完善后再正式印发。（2）风貌方面：2021年,我厅制定方案时充分征求各地、各单位意见，并修改完善后再正式印发。 2.城建处：（1）2021年6月份结合各市实际情况，征求各市意见后制定印发《广西城镇燃气安全生产专项整治工作方案》。（2）目前正在制定的老旧小区改造技术导则、老旧小区改造“十四五”规划等文件均在实地调研的基础上起草，充分征求各地意见。 | 相关文件资料等 | 台账审核 | 整改完成 | 百色市平果市 | 本系统干部职工
25 | 0220200510200193 | 25 | 希望多到基层走访，多听基层干部职工意见。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 整改措施： 对污水、生活垃圾建设、老旧小区改造等工作加强调研走访，倾听基层意见。 | 2021-12-31 | 已完成。我厅重点对污水、生活垃圾建设、老旧小区改造等工作加强调研走访，倾听基层意见。2021年10月11日-15日，2021年11月8-19日，我厅组织开展城镇老旧小区改造暨背街小巷环境整治提升调研，对全区14个市进行覆盖，深入基层了解第一手情况；2021年10月11日-15日，2021年11月8-19日，我厅组织开展2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及审计指出问题整改情况调研，对全区14个市进行覆盖； | 相关文件资料等 | 台账审核 | 整改完成 | 北海市海城区 | 本系统干部职工
26 | 0220200510200194 | 26 | 建议：该单位下发通知文件后，有足够时间上报材料以便材料的准确性，确保材料质量。（公文交换系统使用的网络不一样，发送通知不能及时收到） | 区住建厅/办公室、及相关处室 | 刘威 | 是 | 1.情况说明： 已与受访者进行电话联系，受访者表示对我厅整改落实表示满意。 2.整改措施： ①持续贯彻落实为基层减负有关文件精神，要求各处室在发文时给基层留出一定的时间，确保材料的准确性和质量。 ②加强制度建设和作风建设，持续整治“四风问题”尤其是形式主义、官僚主义问题，不断提高机关工作质效。 | 2021-12-31 | 已完成。 1.组织开展厅机关“提质效促落实”专题行动，出台《自治区住房城乡建设厅“提高服务质量、提高工作效率，促进工作落实”专题行动方案》，提出“要求基层报送材料要留足时间，切实为基层减负”。 2.出台《自治区住房城乡建设厅关于印发解决形式主义突出问题为基层减负工作措施的通知》《形式主义、官僚主义突出问题专项整治方案》等制度，明确规定在要求地方报送材料时，必须预留必要的时间。 3.在厅务会等场合明确有关要求，持续为基层减负。 |  | 跟踪回访 | 整改完成 | 柳州市融安县 | 本系统干部职工
27 | 0220200510300619 | 27 | 会签文很慢，提供材料的文经常未按时反馈。有时对政府已分工或提出目标的工作仍不接受、强势，难商量。 | 区住建厅/办公室、及相关处室 | 刘威 | 是 | 整改措施： ①认真落实提升公文质效有关文件精神，加强和其他单位的沟通对接，及时配合有关单位提供工作材料，提高材料报送效率。 ②增强大局意识、责任意识，认真落实中央和自治区决策部署，强化督办督查，推动上级交办各项任务顺利完成。 | 2021-12-31 | 已完成。 1.组织开展厅机关“提质效促落实”专题行动，出台《自治区住房城乡建设厅“提高服务质量、提高工作效率，促进工作落实”专题行动方案》，明确各类材料报送时限要求。 2.召开2021年年中工作会暨“提质效促落实”工作会等会议，强调要提高政治站位，注重会签文实效，加强与相关单位的沟通和配合，严格按照时限要求报送材料。 3.出台《自治区住房城乡建设厅关于贯彻落实自治区政府办公厅进一步提升公文文稿办理质效要求的通知》，对各类文稿的办理时限、办理质量等提出具体要求。 4.出台厅本级《办文规范指引》《公文限时办结实施办法》，明确会签文等文件办理要求，确保各类文件及时办理。 5.起草2021年度重点工作任务分解表，对自治区党委、政府部署的重点任务进行细化分解，积极配合牵头单位推进相关工作。 | 相关文件资料等 | 查阅资料 | 整改完成 | 南宁市青秀区 | 有业务联系的区直部门的意见建议
28 | 0220200510300620 | 28 | 重建设，轻服务管理，建议加强对小区物业的多样化管理。作为职能部门，对物业的服务管理方法单一，容易引起社会矛盾。 | 区住建厅/房产处 | 叶旭明 | 是 | 整改措施： ①加强物业行业信用监管。健全物业信用制度，推进信用平台建设。 ②研究物业线上线下发展模式，鼓励物业服务企业加强智能化建设，拓宽业务渠道。 | 2021-12-31 | 已完成。1.积极推进行业信息录入工作，截至2021年4月29日物业信用平台已录入企业信息1715条，项目信息2532条。 2.已完成，于4月23日印发《自治区住房城乡建设厅等十部门转发住房和城乡建设部等部门关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》（桂建房﹝2021﹞2号） | 相关文件资料等 | 查阅资料 | 整改完成 | 南宁市青秀区 | 有业务联系的区直部门的意见建议
29 | 0220200510300621 | 29 | 推动养老机构消防审验工作不担当，不积极，设置障碍，落实社区配建养老设施不作为。新建小区配建养老设施，涉及不动产等历史原因导致的养老机构消防审验不给办理，同时不想办法解决，只会说干不了。 | 区住建厅/消防办 | 顾胜 | 否 | 情况说明： ①根据民政部 财政部 住房和城乡建设部 应急管理部《关于印发民办养老机构消防安全达标提升工程实施方案》（民发〔2019〕126号）的通知要求，从2020年起，在全国范围内引导和帮助民办养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施、器材，并在调查摸底的基础上，由省级民政部门会同有关部门组织对申报养老机构的情况进行归集分类，分析研判，合理确定改造对象、认定标准、审定权限、激励机制等。住房和城乡建设部门提供技术支持。截至目前，我厅未收到需要提供技术支持相关情况。 ②《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）的出台实施，已经大量简化了特殊建设工程消防审验手续需要提供的材料，不存在设置障碍的问题，养老机构如属于特殊建设工程应当依法进行消防设计审查验收，属于其他建设工程只需办理消防验收备案。涉及不动产等原因规划不符合要求的，应当由规划主管部门明确。 ③.加强宣传和引导工作，一是要求各级住建部门广泛告知办理的程序流程，二是我厅加强督导和指导，发现未及时办理或无故不受理的，要求立即整改。 | [5 empty] | 南宁市青秀区 | 有业务联系的区直部门的意见建议
30 | 0220200510300622 | 30 | 加强规划指导，引进高层次人才，南宁城区规划滞后。 | 非我厅职能 |  | 否 | 情况说明：根据中央、自治区有关文件精神，规划职能已划入自然资源部门。 | [5 empty] | 南宁市兴宁区 | 有业务联系的区直部门的意见建议
31 | 0220200510300623 | 31 | 建议加强对城市老旧小区的维护、管理、改造，提高老旧小区的安全性、舒适性，增加居民幸福感。 | 区住建厅/城建处 | 黎旭标 | 是 | 整改措施： ①制定印发城镇老旧小区改造工作的实施方案 ②开展城镇老旧小区改造工作实地调研 | 2021-12-31 | 已完成。1.2020年11月6日，自治区人民政府办公厅印发了《全面推进广西城镇老旧小区改造工作的实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕86号）。 2.2021年9月1日，我厅联合公安厅印发《广西智能安防小区建设指导性方案》。 | 相关文件资料等 | 查阅资料 | 整改完成 | 南宁市青秀区 | 有业务联系的区直部门的意见建议
32 | 0220200511400013 | 32 | 1、出台更多支持广西本地建筑工程企业的发展，为建设壮美广西多作贡献；2、全力支持装配式建筑的发展，推动绿色环保建筑产业。 | 区住建厅/建管处 | 陈世山 | 是 | 整改措施： ①报请自治区政府印发《关于促进广西建筑业高质量发展若干措施》，加强对建筑业发展的政策扶持力度。 ②出台《广西新型建筑工业化发展“十四五”专项规划》。 ③落实“三板”政策，扩大装配式建造方式应用范围，对装配式部品部件给以资金补贴，鼓励装配式建筑发展。 | 2021-12-31 | 已完成。 1.自治区政府已印发《关于促进广西建筑业高质量发展若干措施》（桂政办发〔2021〕41号）， 2.印发了《自治区住房城乡建设厅关于印发广西新型建筑工业化发展“十四五”专项规划的通知》。 3.印发了《自治区住房城乡建设厅关于补贴装配式建筑部品部件的通知》。 | 相关文件资料等 | 查阅资料 | 整改完成 |  | 领导评价