UDC

广西壮族自治区工程建设地方标准  DB

DBJ/ T45－***－202*

P                         备案号：J*****－202*

- 地基基础工程施工工艺规程

Technology specification for construction of

foundation engineering

（征求意见稿）

202*-**-**  发布               202*-**-**  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

- 广西壮族自治区工程建设地方标准

地基基础工程施工工艺规程

Technology specification for construction of

foundation engineering

DBJ/T 45-***-202*

主编单位：广西建工集团有限责任公司

广西工程建设标准化协会

广西华蓝岩土工程有限公司

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

施行日期：202*年**月**日

202*  广  西

- 前   言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2019年度全区工程建设地方标准、图集制（修）订项目计划的通知》（桂建标[2019]21号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，借鉴近年来国内地基基础工程施工的实践经验，结合广西实际，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程共分7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、地基、基础、土石方、绿色施工等。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建工集团有限责任公司负责具体内容的解释。

本规程在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料反馈至广西建工集团有限责任公司（南宁市良庆区平乐大道19号，邮编530201，联系电话：0771-2815093，电子邮箱：etrc@gxjgjt.com），以供今后修订时参考。

本规程主编单位： 广西建工集团有限责任公司

广西工程建设标准化协会

广西华蓝岩土工程有限公司

本规程参编单位： 中建三局第二建设工程有限责任公司

南宁市勘测设计院集团有限公司

广西中化明达勘察设计有限公司

广西莲城建设集团有限公司

广西建工集团土木工程有限公司

广西铭都建设集团有限公司

广西路桥集团建筑工程有限公司

广西地矿建设集团有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广西龙辰建筑工程有限公司

广西桂物爆破工程有限公司

本规程主要起草人员：卢玉南  肖玉明  曾 铖   唐长东

袁  波  郑玉洁  陆韦春  赵志永

黄汉林  陈文闻  黄仁忠  陈薪任

梁  朋  段昌玫  农  键  廖子龙

吴思睿  刘  林  陈俊任  陈梦华

黄文亮  甘斌强  朱明佳  陈俞晓

覃  东  林永新  黄磊群  刘朝亮

何克文  王  刚  莫杜毅  苏  霞

陈仕时  邓贤杰  陈朝章  曾  燕

周逸然  温卓颖

本规程主要审查人员：

- 目   次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	5

4  地　基	7

4.1 一般规定	7

4.2  素土、灰土地基	7

4.3  砂和砂石地基	11

4.4  土工合成材料地基	15

4.5  强夯地基	21

4.6  注浆地基	26

4.7  预压地基	33

4.8  砂石桩复合地基	39

4.9  高压旋喷桩复合地基	43

4.10  水泥土搅拌桩复合地基	50

4.11  土和灰土挤密桩复合地基	55

4.12  水泥粉煤灰碎石桩复合地基	59

4.13  膨胀土地基处理	63

5  基 础	67

5.1　一般规定	67

5.2  无筋扩展基础	69

5.3  钢筋混凝土扩展基础	72

5.4  筏形与箱形基础	79

5.5  钢筋混凝土预制桩	83

5.6  泥浆护壁成孔灌注桩	91

5.7  干作业成孔灌注桩	102

5.8  长螺旋钻孔灌注桩	107

5.9  沉井与沉箱	112

6  土石方	121

6.1　一般规定	121

6.2 土石方开挖	122

6.3 土石方回填	130

6.4 土石方爆破	135

7  绿色施工	150

7.1  一般规定	150

7.2  环境保护措施	150

7.3  节省材料措施	151

附录A  地基与基础工程验槽	153

A.1　一般规定	153

A.2　天然地基验槽	154

A.3　地基处理工程验槽	155

A.4　桩基工程验槽	156

本标准用词说明	157

引用标准名录	158

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	5

4 Ground	7

4.1 General Requirements	7

4.2 Soil and Lime-Soil Foundation	7

4.3 Sand and Sandstone Foundation	11

4.4 Geosynthetics Foundation	15

4.5 Dynamic Consolidation Foundation	21

4.6 Grouting Consolidated Foundation	26

4.7 Preloading Foundation	33

4.8 Sand Stone Column Composite Foundation	39

4.9 High Pressure Jet Grouting Composite Foundation	43

4.10 Cement-Soil Mixed Pile Composite Foundation	50

4.11 Soil-Lime Compacted Column Composite Foundation	55

4.12 Cement Flyash Gravel Pile Composite Foundation	59

4.13 Expansive Soil Foundation Treatment	63

5 Foundation	67

5.1 General Requirements	67

5.2 Non-Reinforced Spread Foundation	69

5.3 Reinforced-Concrete Spread Foundation	72

5.4 Raft and Box Foundation	79

5.5 Reinforced Concrete Precast Pile	89

5.6 Cast-in-Situ Pile with Mud Protection Wall	91

5.7 Dry Drilling Cast-in-Situ Pile	102

5.8 Press- Grouting Concrete Pile Drilled by Long Spiral	107

5.9 Sunk Well and Caisson	112

6 Earthwork	121

6.1 General Requirements	121

6.2 Excavation of Earthwork	122

6.3 Backfilling of Earthwork	130

6.4 Blasting of Earthwork	135

7 Green Construction	150

7.1 General Requirements	150

7.2 Environmental Protection Measures	150

7.3 Material Saving Measures	151

Appendix A  Inspection of Foundation Subsoil	153

A.1 General Requirements	153

A.2 Natural Foundation Inspecting	154

A.3 Foundation Treatment Engineering Inspecting	155

A.4 Pile Foundation Engineering Inspecting	156

Explanation of Wording In This Code	157

List of Quoted Stanlards	158

# 1  总  则

1.0.1  为了规范地基与基础工程的施工，做到确保质量、经济合理、安全适用、节能环保，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于房屋建筑与市政设施地基基础工程的施工，其他行业地基基础工程可参考执行。

1.0.3  地基与基础工程施工除应执行本规程外，尚应符合国家、行业及广西现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  地基  foundation soil

支承基础的土体或岩体。

2.0.2  基础  foundation

将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。

2.0.3  灰土地基   lime-soil foundation

将消石灰粉和素土按一定比例拌和均匀，采用压实或夯实机具在合适含水率条件下进行压实或夯实的地基。

2.0.4  土工合成材料  geosynthetics

是土工用高分子聚合物合成纤维材料的总称。包括土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料。土工特种材料一般有土工格栅、土工格室、土工带、土工网、聚苯乙烯等。

2.0.5  强夯法  dynamic consolidation method

利用质量和落距较大的自由落锤产生的巨大夯能给地基以冲击力和振动，夯实、挤密地基土提高地基土强度的地基处理方法。

2.0.6  注浆法  grouting

利用液压、气压或电化学原理，把能固化的浆液注入岩土体空隙中，将松散的土粒或裂隙胶结成一个整体的处理方法。

2.0.7  预压法  preloading

对地基进行堆载或真空预压，加速地基土固结的地基处理方法。

2.0.8  灰土（土） 挤密桩法  lime-soil column densification method

选用沉管（振动、锤击）、冲击或爆扩等方法在可压缩土层中成孔，再在孔内填入灰土混合料（土）并分层夯实形成灰土（土）桩，成桩过程中桩间土同时得到挤密的地基处理方法。

2.0.9  复合地基  composite foundation

部分土体被增强或被置换后，形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。

2.0.10  膨胀土  expansive soil

土中黏粒成分主要由亲水性矿物组成，同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特性的黏性土。

2.0.11  无筋扩展基础  non-reinforced spread foundation

由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的，且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。

2.0.12 钢筋混凝土扩展基础 reinforced concrete spread foundation

指柱下现浇钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。

2.0.13  筏形与箱形基础  raft and box foundation

筏形基础为柱下或墙下连续的平板式或梁板式钢筋混凝土基础。箱形基础为钢筋混凝土底板、顶板及内外纵横墙体构成的整体浇注的单层或多层钢筋混凝土基础。

2.0.14  桩基础  pile foundation

由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础，或由柱与桩直接连接的单桩基础。

2.0.15  灌注桩  cast-in-place pile

通过机械钻孔、人力挖掘或钢管挤土等方法成孔，然后在孔内放置钢筋笼，灌注混凝土形成的桩。

2.0.16  堆载预压  surcharge preloading

地基上堆加荷载使地基土固结密实的地基处理方法。

2.0.17  真空预压  vacuum preloading

通过对覆盖于竖井地基表面的封闭薄膜内抽真空排水使地基土密实的地基处理方法。

2.0.18  降水预压  drainage preloading

通过降低地下水位，使土中孔隙水压力降低，而不会使土体发生破坏；增大土体有效应力而使土体得到加固的一种地基处理方法。

# 3  基本规定

3.0.1  地基基础工程施工所使用的材料、制品等应符合国家现行标准规定，并满足设计要求。

3.0.2  地基基础工程施工前，应具备完善的岩土工程勘察报告及施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线和障碍物等资料。必要时，应进行施工勘察和调查，确保工程质量及邻近建（构）筑物安全。

3.0.3  应按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度，结合该种地基基础施工工法在本地区使用的成熟程度，在场地有代表性的区域进行相应的试验性施工，并进行必要的测试，以检验设计施工参数和实际效果，指导后续大面积施工。

3.0.4  地基基础工程施工前，应按要求进行技术（安全）交底，应编制施工组织设计和施工方案，并按规定程序审批。

3.0.5  地基基础工程施工（含地下水作业），可能影响到的周边建（构）筑物、道路、管线的，应实施安全监测，并采取保护措施。

3.0.6 地基工程施工前，施工现场宜完成“三通一平”和地下清障，场地宜开挖沟槽和集水坑，承载力应满足机械行走和稳定的要求。

3.0.7  地基基础工程施工的轴线定位点和水准基点，应根据设计图纸复核后妥善保护，并定期复测。

3.0.8  应采取措施降低地下水位，使基（槽）底保持干燥状态，严禁在浸水条件下施工。

3.0.9  当相邻建筑物基底标高不同时，宜按先深后浅的顺序进行施工。

3.0.10  原材料的质量、检验项目、批量和检验方法等，应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.11  地基基础工程必须进行验槽，验槽检验要点应符合本规程附录 A的规定。

3.0.12  施工中出现与勘察报告不一致的地质异常时，应暂缓施工，由各参建单位研究提出解决方案，消除质量隐患，形成文件资料。

3.0.13  施工过程中应采取减少基底土体扰动的保护措施，机械挖土时，基底以上预留200mm～300mm厚土层采用人工挖除。

3.0.14  地基基础工程施工过程中，应做好质量记录，并应及时收集整理。

3.0.15  质量验收资料应包含：技术交底记录、地基钎探记录、原材料试验报告、施工过程记录、检验批隐蔽验收记录、相关单项技术检测报告、地基承载力试验报告、分项工程质量验收记录以及其他必要技术文件。

# 4  地　基

## 4.1 一般规定

4.1.1  地基工程施工完成后，应按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202进行质量验收，质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行，间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。

4.1.2  应对质量验收合格的地基进行封闭保护，并及时进行基础施工。

## 4.2  素土、灰土地基

Ⅰ 施工准备

4.2.1  材料应符合下列规定：

1  素土地基的土料宜优先采用基坑（槽）中挖出的原土，原土各项指标应满足设计要求。宜采用黏性土及塑性指数大于4的粉土，土料中有机质含量不应大于5%，不应含有膨胀土，严禁采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土等土料。

2  灰土地基可采用黏土或粉质黏土，有机质含量不应大于5%，其粒径不应大于15mm，石灰宜采用新鲜的消石灰，其粒径不应大于5mm，且不应含有未熟化的生石灰块粒，灰土的体积配合比宜为2:8或3:7，灰土应搅拌均匀。

4.2.2  主要机具有推土机、挖土机、压路机、蛙式或柴油打夯机、翻斗汽车、机动翻斗车、筛土机等。

4.2.3  作业条件应符合下列规定：

1  应进行土料、石灰原材料的试验检验，质量满足设计要求后，宜分别过筛使用，以确保粒径满足要求。

2  灰土配比应由配合比试验确定，灰土宜采用体积配合比。

3  应根据工程特点、填料种类、施工条件、设计要求等，进行击实试验确定填料最优含水率和最大干密度。

Ⅱ 施工工艺

4.2.4  素土、灰土地基施工工艺流程见图4.2.4。

测量定位 → 钎探验槽及基底处理 → 配合比设计 →

素土、灰土拌合→ 分层摊铺、夯（压）实 → 施工检验

图4.2.4  素土、灰土地基施工工艺流程图

4.2.5  测量定位应符合下列规定：

1  对移交的控制桩进行复测，符合要求后进行测量放线。

2  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

3  应设置控制铺填厚度的水平木桩或标高桩，在边墙上弹好水平控制线。一般在基坑（槽）边坡上每隔3m左右钉水平木桩，在边墙上弹0.5m标高线。

4  大面积铺设时，宜设置5m×5m网格标桩，控制每层铺设厚度。

4.2.6  钎探验槽及基底处理应符合下列规定：

1  基坑（槽）形成后，应按要求清除基底下的障碍物、地下管线、旧基础及杂物等。

2  基底存在洞穴、暗浜（塘）等软弱不均部位时，应进行钎探查明，并按设计要求进行局部处理。

3  基坑（槽）底面清理干净后应压实或夯实，并按设计要求进行基底质量检测。

4  基底处理完毕后，应会同有关单位进行验槽，并进行隐蔽工程验收。

4.2.7  素土、灰土拌合应符合下列规定：

1  素土、灰土拌合时，应结合配合比设计，控制原料含水率，如土料水分过大或不足时，应晾干或洒水润湿，现场以手握成团，两指轻捏即散为宜。

2  石灰、素土应过筛后使用，石灰粒径应不大于5mm，素土粒径应不大于15mm，土料有机质含量应不大于5%。

3  依据试验室出具的配合比进行拌合。拌合时必须均匀一致，至少翻拌2次～3次，达到灰土颜色均匀一致。

4  灰土拌合后应立即摊铺、压实，不宜过久存放。

4.2.8  分层摊铺、夯（压）实、检测应符合下列规定：

1  素土、灰土摊铺时，应分段分层填筑，每层的摊铺厚度和压实遍数宜由现场工艺性试验确定，应达到设计要求和相关规范规定。

2  各层铺摊后均应挂线找平，并按对应标高控制桩或用带有刻度的测杆，进行标高、厚度的检查。

3  填料的含水率宜控制在最优含水率的±2%，分层厚度允许偏差应控制在±50mm。

4  素土、灰土摊铺好后，应及时碾压或夯实。手持式打夯机夯实时，夯实搭接不小于1/3。

5  回填土分段施工时，不应在地面受荷重较大的部位接缝，上下两层灰土的接缝距离不应小于500mm，接槎处应增加压实遍数充分夯实，并做成直槎。

6  分段铺填的交接处应做成阶梯形，梯边留成内倾斜坡。当相邻两坑回填时，应先将深坑分层夯填至与浅坑基底标高时，然后一起夯填。

4.2.9  施工检验应符合下列规定：

1  应每层进行施工检验，在每层压实系数满足设计要求后方可铺填上层土。

2  宜采用环刀法进行施工质量检验，取样点应位于每层厚度的2/3深度处。筏形与箱形基础的地基检验点数量每50m2～100m2不应少于1个点；条形基础的地基检验点数量每10m～20m不应少于1个点；每个独立基础不应少于1个点；检测标准应满足设计要求。

3  可采用贯入仪或轻型动力触探进行施工质量检验，每层检验点的间距应小于4m，并满足相关规范规定。

Ⅲ 成品保护

4.2.10  室内地坪和管沟铺填素土、灰土前，应先完成管道的安装或管沟墙间的加固措施。

4.2.11  对现浇的混凝土基础墙、地梁及砖基础墙等，均应达到强度要求后才可回填。

4.2.12  灰土、素土地基施工完成后，应及时进行基础的施工和地坪面层的施工，否则应做临时遮盖，地基应防止日晒雨淋和受水浸泡。

Ⅳ 施工注意事项

4.2.13  对基础、防水层、保护层以及从基础墙伸出的各种管线，均应妥善保护，防止回填土时碰撞或损坏。

4.2.14  回填土夯（压）时，干土应洒水润湿；回填土太湿，应进行晾晒。若出现“橡皮土”时，应挖出重新换土再压（夯）实。

4.2.15  素土、灰土施工时要严格执行留、接槎的规定，接槎应垂直切齐。

4.2.16  石灰应过筛，防止石灰颗粒粒径过大，遇水熟化体积膨胀，造成上层垫层、基础拱裂。

4.2.17  地基完成后，应检查填土表面的标高及平整度，防止垫层过厚或过薄，造成地面开裂、空鼓。

4.2.18  填土压（夯）过程中，应对称回填，防止坍塌。

Ⅴ 质量记录

4.2.19  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  素土及石灰试验报告；

2  击实试验报告；

3  素土或灰土的干密度试验报告；

4  每层施工质量检验报告。

## 4.3  砂和砂石地基

Ⅰ 施工准备

4.3.1  材料应符合下列规定：

1  级配用砂石宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎（卵）石、石屑或其他工业废粒料；在缺少中、粗砂和砾砂的地区，可在细砂中掺入一定数量、粒径20mm～50mm的卵石或碎石，颗粒级配应满足设计要求。

2  应对砂和砂石进行有机含量、含泥量、级配、颗粒粒径等指标进行检验、试验。级配用砂石中不应含有草根、树叶、垃圾等杂质，其有机含量应不大于5%，含泥量应不大于5%；砂石料最大粒径不应大于铺筑厚度的2/3，且不大于50mm。

3  人工级配砂石应通过试验确定配合比例，拌合时宜采用体积比，并满足设计要求。

4.3.2  主要机具有平板式振动器、插入式振动器、木夯、蛙式或柴油打夯机、压路机（6t～10t）、推土机、挖土机等。

4.3.3  作业条件应符合下列规定：

3  应根据工程特点、填料种类、施工条件、设计要求等，进行击实试验确定填料最优含水率和最大干密度。

Ⅱ 施工工艺

4.3.4  砂和砂石地基施工工艺流程见图4.3.4。

测量定位 → 钎探验槽及基底处理 →

分层铺筑砂石 → 夯实或碾压 → 施工检验

图4.3.4  砂和砂石地基施工工艺流程图

4.3.5  测量定位应符合本规程第4.2.5条的有关规定。

4.3.6  钎探验槽及基底处理应符合本规程第4.2.6条的有关规定。

4.3.7  分层铺筑砂石应符合下列规定：

1  各层铺摊后均应挂线找平，并按对应标高控制桩或用带有刻度的测杆，进行标高、厚度的检查。

2  砂和砂石地基每层铺筑厚度、最优含水率，应根据压实机具和方法，通过现场试验确定。

3  填料的含水率应控制在最优含水率的±2%。

4  分层厚度允许偏差应控制在±50mm。

5  回填砂、砂石料分段施工时，不应在地面受荷重较大的部位接缝，上下两层填料的接缝距离不应小于500mm，接槎处应充分夯实，并做成直槎。

6  分段铺填的交接处应做成阶梯形，梯边留成内倾斜坡。当地基底面标高不同时，施工时应先将深坑分层夯填至与浅坑基底标高时，然后一起夯填。

7  铺筑的砂石应级配均匀，如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配适宜的砂石。

4.3.8  夯实或碾压应符合下列规定：

1  夯实碾压前可进行洒水，根据其干湿程度和气候条件，使砂石接近最优含水率。

2  砂石摊铺洒水后，应及时进行夯实（碾压）。夯实或碾压遍数宜由工艺性试验确定。

3  用蛙式打夯机时，应保持落距为400mm～500mm，夯与夯搭接不少于1/3，宜不少于4遍。

4  采用压路机往复碾压，宜碾压不少于4遍，其轮距搭接不小于500mm，边缘和转角处应用手持式蛙式打夯机或小型压路机补夯（压）密实。

4.3.9  施工检验应符合下列规定：

1  每层夯实或碾压后应采用灌砂法或灌水法等方法检测，取样深度应为每层压实后的全部深度，压实系数不应小于设计值，满足后再进行上一层填夯。

Ⅲ 成品保护

4.3.10  砂及砂石地基完成后，应立即进行下道工序施工，不能连续施工时，应用草袋、彩条布等做覆盖保护。

4.3.11  砂及砂石地基完工后，不应在影响垫层稳定的部位进行挖掘工程。

4.3.12  对基础、防水层、保护层以及从基础墙伸出的各种管线，均应妥善保护，防止回填土时碰撞或损坏。

Ⅳ 施工注意事项

4.3.13  垫层铺设应严格控制材料含水率，每层铺筑厚度、碾压遍数、边缘和转角、接槎等处，应按规定搭接和夯实，防止造成砂石地基密实度不均匀。

4.3.14  填料压（夯）过程中，应注意边坡稳定。应采用对称回填，防止坍塌。基坑（槽）边不应堆放重物或停放机械。

4.3.15  在回填、压实过程中不应损伤和碰撞建（构）筑物基础及各结构构件。

Ⅴ 质量记录

4.3.16  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  砂、砂石击实试验报告；

2  砂、砂石密实度检测报告；

3  砂、砂石含水率检测记录；

4  砂和砂石级配试验记录。

## 4.4  土工合成材料地基

Ⅰ 施工准备

4.4.1  材料应符合下列规定：

1  土工合成材料进场时，应检查产品标签、合格证、产品批号、生产日期、有效期限等。

2  根据施工方案将土工合成材料提前裁剪拼接成适合的幅片。

3  防止土工合成材料进场后受到阳光直接照晒。

4  应取样对土工合成材料的物理性能、强度、延伸率以及土、砂石料等做检验。土工合成材料宜以100m2为一批，每批应抽检5%；产品验收抽样以卷为单位时，每批应抽检5%，并不少于一卷。

4.4.2  主要机具有压路机、自卸汽车、推土机、翻斗车、蛙式或柴油打夯机、土工合成材料拼接机具等。

4.4.3  作业条件应符合下列规定：

2  应对回填用的土料和砂石料进行有机含量、含泥量、级配、颗粒粒径等指标进行检验、试验。人工级配砂石应通过试验确定配合比例，拌合时可用体积比或重量比，应满足设计要求。

3  土工合成材料进场后，应按照设计、规范要求进行验收，并进行取样检验。进场发现土工织物受到损坏时，应及时修补或更换。

4  应采用拉伸试验检验土工合成材料的强度和延展性，并满足设计要求。

5  应根据工程特点、填料种类、施工条件、设计要求等，进行击实试验确定填料最优含水率和最大干密度。

Ⅱ 施工工艺

4.4.4  土工合成材料地基施工工艺流程见图4.4.4。

测量定位 → 基层处理 →

土工合成材料铺设 → 土工合成材料连接 → 回填碾压 →

施工检验

图4.4.4  土工合成材料地基施工工艺流程图

4.4.5  测量定位应符合本规程第4.2.5条的有关规定。

4.4.6  基层处理应符合下列规定：

1  基层应平整，局部高差不大于50mm，局部表面不平应铺设砂垫层找平。

2  清除基底杂物、树根、草根及硬物，防止损坏土工合成材料。

3  不宜直接在基层上铺放土工合成材料，应先设置砂垫层。砂垫层厚度不宜小于300mm。宜用中粗砂，含泥量不大于5%。

4  整平后的基层应碾压，其质量应满足设计要求。

5  基层表面应有一定的排水坡度。

6  基层处理完毕后，应会同有关单位进行验槽，并进行隐蔽工程验收。

4.4.7  土工合成材料铺设应符合下列规定：

1  土工合成材料应按其主要受力方向从一端向另一端铺放。

2  铺放时应用人工拉紧，严禁有皱折，且紧贴下承层。端部应采用有效方法固定，防止筋材拉出。

3  铺放时，土工合成材料的两端应留有余量，余量每端不少于1000mm，且应按设计要求加以固定。

4  在土工合成材料铺放时，不应有大面积的损伤破坏。有影响工程效果的材料破损，应从破损处剪断，重新连接。对小的裂缝或孔洞，应在其上缝补新材料，新材料面积不小于破坏面积的4倍，边长不小于1000mm。

5  当加筋垫层采用多层土工合成材料时，上下层的接缝应相互错开，错开距离不小于500mm。

6  铺设土工合成材料应均匀平整；在斜坡上施工时应保持一定的松紧度；在护岸工程坡面上铺设时，上坡段土工合成材料应搭接在下坡段土工合成材料上。

7  土工合成材料用于反滤层作用时，要求保证连续性，不能出现扭曲、褶皱和重叠。

8  土工合成材料应防止局部受力过大。垫层材料采用块石时，应轻铺低放，防止从高处抛掷。

9  土工合成材料铺设完后，应及时回填或做好上面的保护层，防止阳光曝晒或裸露。

4.4.8  土工合成材料连接应符合下列规定：

1  相邻土工合成材料的连接，对土工格栅可采用密贴排放或重叠搭接，用聚合材料绳或棒或特种连接件连接；对土工织物及土工膜可采用搭接、缝接、胶合、钉合等方法连接。

2  加筋垫层采用多层土工材料时，上下层土工材料的接缝应交替错开，连接处强度不应低于设计要求。

3  土工织物、土工膜的连接可采用搭接法、缝合法、胶合法及U形钉钉合法。在搭接处尽量防止受力，以防移动错位。

（1）搭接法：搭接长度应视上部荷载、铺设地形、基层特性和铺放条件而定。搭接长度宜不小于300mm；荷载大、地形倾斜、基层极软时，不小于500mm；水下铺放时，不小于1000mm。当土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜采用搭接法。

（2）缝合法：采用尼龙或涤纶线将土工织物双道缝合，两道缝间距10mm～25mm。缝合处强度宜达到土工织物强度的80%。缝合形式可参见图4.4.8。

（a）平接；（b）对接；（c）字形接；（d）蝶形接

图4.4.8  缝合形式（单位mm）

（3）胶合法：采用胶粘剂将两块土工织物连接在一起，搭接宽度不宜小于100mm。胶合后应放置2h以上，其接缝的强度与土工织物的原强度相同。

（4）U形钉钉合法：用U形钉插入连接，间距宜为1.0m， U形钉应能防锈，其强度低于缝合法和胶合法。

4  土工布与结构应连接牢固，确保合成材料地基承载力和抗拉强度满足要求。

4.4.9  回填碾压应符合下列规定：

1  土工合成材料垫层地基，使用单层或多层土工合成加筋材料，其加筋垫层结构的回填料，材料种类、层间高度、碾压密实度等应由设计及工艺性施工试验确定。

2  回填料前必须检查土工合成材料端头的位置，并做好材料端头的锚固，才能开始回填土。

3  当回填料为中砂、粗砂、砾砂或细粒碎石类时，在距土工合成材料80mm范围内，最大粒径应小于60mm；当采用黏性土时，填料应能满足设计要求的压实度，并不含有对土工合成材料有腐蚀作用的成分。第一层填料铺垫层厚度应小于500mm，并应防止施工损坏纤维。土石料的有机质含量应不大于5%。

4  当使用块石作土工合成材料保护层时，块石抛放高度应小于300mm，且土工合成材料上应铺放厚度不小于50mm的砂层。

5  黏性土含水率应控制在最优含水率±2% 以内，密实度不小于最大密实度的95%。

6  回填土应分层进行，每层填土的厚度按照现场工艺性试验确定的参数，宜为100mm～300mm。但土工布上第一层填土厚度不应小于150mm。

7  分层厚度允许偏差应控制在±50mm。

8  填土顺序应符合下列规定：

（1）极软地基采用后卸式运土车，宜先从两侧卸土形成戗台，然后对称往两戗台间填土，施工平面呈“凹”形，四口朝前进方向。

（2）宜采用从中心向外侧对称进行，施工平面呈“凸”形，凸口朝前进方向。

9  回填土时应根据设计要求及地基沉降情况，控制回填速度。

10  土工合成材料上第一层填土，填土机械应沿垂直于土工合成材料的铺设方向进行。宜用轻型机械，且压力小于55kPa进行碾压，填土高度大于600mm厚时，可使用重型机械进行碾压。

11  基坑（槽）或管沟回填土应连续进行，尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内，防止边坡塌方或基土遭到破坏。

12  应在地基中埋设孔隙水压力计，在土工合成材料垫层下埋设钢弦压力盒，在基础周围设沉降观测点，对各阶段的测试数据进行仔细整理。

4.4.10  施工检验应符合下列规定：

1  宜采用灌砂法或灌水法等方法检测，取样深度应为每层压实后的全部深度，要求压实系数不能小于设计值。

2  砂石垫层应分层找平，在下层密实度经检验合格后，方可进行上层施工。

3  最后一层压（夯）实完成后，表面应拉线找平，并满足设计标高。

Ⅲ 成品保护

4.4.11  现场施工人员禁止穿硬底或带钉的鞋踩踏土工合成材料。

4.4.12  土工合成材料铺放后，宜在48h内覆盖，并采取有效排水系统，防止雨淋和曝晒。

4.4.13  严禁机械直接在土工合成材料表面行走。

Ⅳ 施工注意事项

4.4.14  土工合成材料存放点和施工现场禁止烟火。

4.4.15  垫层材料宜用黏性土、中砂、粗砂、砾砂碎石等内摩擦角高的材料，如工程要求垫层排水，垫层材料应具有良好的透水性。

4.4.16  雨天施工时，应采取有效防雨或排水措施。刚夯打完毕或尚未夯实的基土，如遭雨淋浸泡，则应将积水及松软基土除去，并重新补填新土夯实，受浸湿的土应在晾干后，再夯打密实。

4.4.17  施工过程中应检查基底清理、回填料铺设厚度及平整度、土工合成材料的铺设方向、接缝搭接长度或接缝状况、土工合成材料与结构的连接状况等。

4.4.18  所有土工合成材料在运送、储存的过程中应加以遮盖。阳光曝晒时间不应大于8h，防止长时间曝晒使土工合成材料老化。

Ⅴ 质量记录

4.4.19  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  回填土密实度检验报告；

2  土工合成材料铺设施工记录。

## 4.5  强夯地基

Ⅰ 施工准备

4.5.1  材料应符合下列规定：

1  强夯填料要求：在软弱地基上强夯时，可选用碎（卵）石、粗砂、工业废渣及粉煤灰等，以“级配好、含泥少、多棱角”为佳。

2  强夯置换墩材料宜采用级配良好的块石、碎石、矿渣等质地坚硬、性能稳定的粗颗粒材料，粒径大于300mm的颗粒含量不宜大于全重的30%。

4.5.2  主要机具有起重机、夯锤、自动脱钩装置、推土机等。

4.5.3  作业条件应符合下列规定：

4  强夯影响范围内有建（构）筑物、地下管线时，已做好隔振或其他保护措施，并能确保临近结构的安全。

5  应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法、排水设施等。

6  夯锤质量允许偏差为±100kg，夯锤落距允许偏差为±300mm。

Ⅱ 施工工艺

4.5.4  强夯地基施工工艺流程见图4.5.4。

测量定位 → 平整场地 → 试夯 → 夯实 → 整平 →

往复夯实 → 满夯 → 施工检验

图4.5.4  强夯地基施工工艺流程图

4.5.5  测量定位应符合下列规定：

1  应对移交的控制桩进行复测，满足要求后进行测量放线。

2  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

4.5.6  平整场地应符合下列规定：

1  强夯前应平整场地，周围作好排水沟等排水设施，按夯点布置测量放线确定夯位。

2  地下水位较高时，应在表面铺0.5m～2.0m厚中（粗）砂或砂砾石、碎石垫层，防止设备下陷和便于消散强夯产生的孔隙水压力，或采取降低地下水位后再强夯。

4.5.7  试夯应符合下列规定：

1  强夯施工前，应在施工现场选取有代表性的试验区，如有不同的工程地质单元，应在各地质单元区域设置少于1处的试夯区，试夯区面积不应小于20m×20m。

2  夯击前，应将各夯点位置及夯位轮廓线标出。

3  在缺少试验资料或经验时，可按下表4.5.7预估有效加固深度。

表4.5.7   强夯的有效加固深度（m）

| 击夯击能 （kN·m） | 碎石土、砂土等粗粒土 | 粉土、黏性土等细粒土 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 4.0～5.0 | 3.0～4.0 |
| 2000 | 5.0～6.0 | 4.0～5.0 |
| 3000 | 6.0～7.0 | 5.0～6.0 |
| 4000 | 7.0～8.0 | 6.0～7.0 |
| 5000 | 8.0～8.5 | 7.0～7.5 |
| 6000 | 8.5～9.0 | 8.5～9.0 |
| 8000 | 9.0～9.5 | 9.0～9.5 |
| 10000 | 9.5～10.0 | 9.5～10.0 |
| 12000 | 10.0～11.0 | 10.0～11.0 |

注：强夯法的有效加固深度应从最初起夯面算起；单击夯击能E大于12000 kN·m时，强夯的有效加固速度应通过试验确定。

4.5.8  夯实应符合下列规定：

1  夯前应进行场地平整，并测量夯前地面高程，按照设计图进行夯点布置，在地面标出第一遍夯点位置，控制夯锤落距，保证达到设计要求的夯击能。

2  夯机就位后，应将夯锤对准夯点位置，做好夯击准备。

3  夯前应测量锤顶高程以便于计算每一击夯沉量。每一遍夯击后需测量锤顶高程，并做好记录以便计算每一击夯沉量。

4  夯点位置允许偏差为±500mm，应用钢尺测量。

4.5.9  推平应在第一遍所有夯点完成后进行，需将夯坑填平，并对场地进行平整，测出平整后的场地高程，计算本遍场地夯沉量，做好记录，为第二遍夯击做好准备。

4.5.9  往复夯击应符合下列规定：

1  两遍夯击之间的间歇时间，取决于土中孔隙水压力的消散时间。当缺少实测资料时，可根据地基土的渗透性确定，并满足设计要求。

2  应根据设计方案要求和试夯结果，按施工参数和控制击数施工，完成一个夯点的夯击。测量并记录每一击夯沉量，通过统计分析，校核确定合适的施工参数和控制标准。

3  然后应按照一个夯点的施工步骤，从边缘向中央的顺序完成第一遍所有夯点施工，后续夯点施工需根据前一夯点的校正参数施工。

4  按照第一遍夯击流程完成往复夯击的全部夯击遍数，并做好记录。

4.5.11  满夯应在全部夯击遍数完成后进行，应将场地推平，按夯印搭接1/5锤径～1/3锤径的夯击原则，用低能量满夯将场地表层松土夯实并碾压，再测量强夯后的场地高程。

4.5.12  施工检验应符合下列规定：

1  对于强夯置换，应检查置换墩底部深度。

2  强夯结束后，应用水准仪测量场地平整度，允许偏差为±100mm。

Ⅲ 成品保护

4.5.13  强夯地基施工完成并验收合格后，应设置有效排水系统，防止强夯地基被雨水浸泡。如不能及时使用，应采取覆盖、硬化等保护措施。

4.5.14  冬季进行强夯施工，宜进行覆土防冻，防止发生冻胀破坏。

Ⅳ 施工注意事项

4.5.15  强夯应分区进行，宜先边区后中部，或由临近建（构）筑物一侧向远离一侧方向进行。

4.5.16  夯机就位、门架应支垫平稳，起锤时应将夯锤吊离地面300mm，观察其稳定后方可起钩。

4.5.17  夯击时，落锤应保持平稳，夯位应准确。如坑底倾斜过大，应及时用原土或填料将坑底垫平；如夯锤气孔被堵塞，应立即开通气孔，才可进行下一次夯击。

4.5.18  按设计要求检查每个夯点的夯击次数和夯坑深度。施工过程中，应对单点击数、夯击能级、最后两击夯沉量、锤重、落距等参数和施工中发生的异常情况进行详细记录。

4.5.19  夯点施打宜由内而外、隔行跳打。每遍夯击后测量场地高程，计算本遍场地抬升量，抬升量超设计标高部分宜及时推除。

Ⅴ 质量记录

4.5.20  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  测量放线及复核记录；

2  试夯记录；

3  强夯施工记录；

4  地基总下沉量检查记录；

5  土壤击实试验报告；

6  土壤干密度试验报告。

## 4.6  注浆地基

Ⅰ 施工准备

4.6.1  材料应符合下列规定：

1  水泥品种应按设计要求选用，宜采用42.5级普通硅酸盐水泥。

2  根据需要和土质条件，可在水泥浆液加入粉煤灰、早强剂、速凝剂、水玻璃等外加剂。

3  注浆用砂粒径应小于2.5mm，细度模数应小于2.0，含泥量应小于3%，有机质含量应小于3%。

4  注浆用黏土的塑性指数应大于14，黏粒含量应大于25%，含砂率应小于5%，有机质含量应小于3%。

5  粉煤灰的细度模数应不粗于同时使用的水泥，烧失量小于3%。

6  水玻璃的模数应为3.0～3.3。

7  应采用自来水或符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63相关规定的其他水源水。

4.6.2  水泥注浆的主要机具有钻孔机、压浆泵、泥浆泵或砂浆泵、搅拌机等。

4.6.3  硅化注浆的主要机具有振动打拔管机（振动钻或三脚架穿心锤）、注浆花管、压力胶管、φ42mm连接钢管、齿轮泵或手摇泵、浆液搅拌机、贮液罐、三脚架、倒链等。

4.6.4  作业条件应符合下列规定：

4  对进场的各种原材料进行取样送检。在原材料合格的前提下，委托检测单位对各种配比的性能进行试验，并确定配合比。

5  进行注浆泵和输送管路系统的耐压试验。试验压力必须达到最大注浆压力的1.5倍，试验时间不应小于15min，无异常情况后，才可使用。

Ⅱ 施工工艺

4.6.5  水泥注浆地基施工工艺流程见图4.6.5。

测量定位 → 钻孔 → 下注浆管、套管 → 填砂 →

封孔、拔套管 → 注浆 → 填孔 → 施工检验

图4.6.5  水泥注浆地基施工工艺流程图

4.6.6  测量定位应符合下列规定：

1  对移交的控制桩进行复测，满足要求后进行测量放线。

2  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

4.6.7  钻孔应符合下列规定：

1  先在加固地基中按规定位置用钻机钻孔到要求的深度，孔径宜为70mm～110mm，孔位偏差不应大于±50mm，孔深偏差不应大于±100mm。

2  注浆孔的钻杆角度与设计角度之间的倾角偏差不应大于±2°。

4.6.8  下注浆管、套管应符合下列规定：

1  钻孔探测地质情况后，在孔内插入直径38mm～50mm的注浆射管。

2  管底部1.0m～1.5m管壁上钻有注浆孔，在射管之外设置套管。

4.6.9  在射管与套管之间应进行填砂。

4.6.10  封孔应在地基表面进行，空隙用1:3水泥砂浆或黏土、麻丝填塞，而后拔出套管。

4.6.11  注浆应符合下列规定：

1  注浆水灰比宜取0.5～0.6，浆液应搅拌均匀，注浆过程中应连续搅拌，搅拌时间应小于浆液初凝时间。

2  浆液在压注前应经筛网过滤。

3  用压浆泵将水泥浆压入射管而透入土层孔隙中，水泥浆应一次压入，不应中断。

4  灌浆先从稀浆开始，逐渐加浓，边注浆边拔注浆管。

5  灌浆次序应把射管一次沉入整个深度后，自下而上分段连续进行，分段拔管直至孔口为止。

6  灌浆孔宜分组间隔灌浆，第1组孔灌浆结束后，再灌第2组、第3组。

4.6.12  注浆完成后，拔出灌浆管，留下的孔应进行封孔，可用1:2水泥砂浆或细砂砾石填塞密实，亦可用原浆压浆堵孔。

4.6.13  施工结束后，应进行地基承载力、地基土强度和变形指标检验。

4.6.14  硅化注浆地基包括单液硅化注浆地基、双液硅化注浆地基和加气硅化注浆地基，其施工工艺流程分别见图4.6.14-1、4.6.14-2和4.6.14-3。

测量定位 → 机具设备安装 → 定位打管（钻孔） → 封孔

→ 配制浆液、注浆 → 拔管 → 管冲洗、填孔 → 检查验收

图4.6.14-1  单液硅化注浆地基施工工艺流程图

测量定位 → 机具设备安装 → 定位打管（钻孔） → 封孔

→ 配甲液、注浆 → 冲管 → 配乙液、注浆 → 拔管

→ 管冲洗、填孔 → 检查验收

图4.6.14-2  双液硅化注浆地基施工工艺流程图

测量定位 → 机具设备安装 → 定位打管（钻孔） → 封孔

→ 加气 → 配制浆液、注浆 → 加气 → 拔管

→ 管冲洗、填孔  → 检查验收

图4.6.14-3  加气硅化注浆地基施工工艺流程图

4.6.15  测量定位同4.6.6条规定：

4.6.16  机具设备安装应符合下列规定：

1  应将钻机或三脚架安放于预定孔位，调好高度和角度。

2  然后将注浆泵及管路（包括出浆管、吸浆管、回浆管）连接好。

3  最后应安装压力表，并检查是否完好，最后进行试运转。

4.6.17  定位打管（钻孔）应符合下列规定：

1  应根据注浆深度及每根管的长度进行配管。

2  应根据钻孔或三脚架的高度，将配好的管用打入法或钻孔法逐节沉入土中，保持垂直和距离正确。

3  管子四周孔隙应用土填塞密实。

4.6.18  封孔应符合下列规定：

1  硅化加固的土层以上应保留1m厚的不加固土层，防止溶液上冒，必要时须夯填素土或灰土。

2  加气硅化应在注浆周围挖一高150mm、直径150mm～250mm倒锥圆台形封孔桩，用水泥加水玻璃液快速搅拌填满封孔坑，硬化后即可加气注浆。

4.6.19  加气应符合下列规定：

1  加气计量应用二氧化碳流量计称量。

2  放气时应将二氧化碳容器放到磅秤上，接通减压阀后，按要求的数量放气。

3  第一次排气压力可不控制，第二次排气压力应取0.1MPa～0.2MPa。

4  第一次二氧化碳排气时间可不控制，第二次排气时间应做控制，当加固土饱和度小于0. 6时，二次排气时间应大于18分钟；当加固土饱和度大于0. 6时（包括地下水位以下），二次排气时间应大于45分钟。

4.6.20  配制浆液、注浆应符合下列规定：

1  应用波美计量测原液密度和波美度，并做好记录，然后根据设计配合比配制浆液。

2  砂土和一般黏性土的硅化加固，可参考表4.6.20数据配制溶液，配制好的溶液应保持干净，不应含有杂质。

表4.6.20   各种硅化加固法的适用范围及化学溶液的浓度

| 项次 | 土的类别 | 加固方法 | 土的渗透系数（m/d） | 溶液的密度（t=18℃）（kg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水玻璃 （模数2.5～3.3） | 氧化钙 |
| 1 | 砂类土和黏性土 | 压力双液硅化法 | 0.1～10 10～20 20～80 | 1.35～1.38 1.38～1.41 1.41～1.44 | 1.26～1.28 |
| 2 | 砂土、一般性黏性土 | 加气硅化 | 0.1～2.0 | 1.09～1.21 | — |

3  注浆量可通过试验确定，灌浆溶液的总用量Q（L）可按下式确定：

Q = K•V • n • 1000	             （4.6.20）

式中V——硅化土的体积（m3）；

n——土的孔隙率；

K——经验系数：对淤泥、黏性土、细砂，K = 0.3～0.5，中

砂、粗砂， K=0. 5～0.7；砾砂，K = 0. 7～1.0。

4  采用双液硅化时，两种溶液用量应相等。注浆时，先开动注浆泵，关闭注浆阀，全开回浆阀，自循环1min～2min后，连接好进浆管与打入土中的注浆管接头，慢慢开启进浆阀，同时慢慢关闭回浆，调整压力（宜为0.2 MPa～l.0MPa）和流量至设计数值，达到设计注浆量即停止注浆。当注浆压力大于设计压力2倍～3倍时仍然灌不进去，即可终止注浆。

5  如相邻土质不同，应先加固渗透系数较大的土层。在地高应力区注浆时，应采用跳浆法注浆，相邻孔注浆间隔时间t≥12h。

6  在地下水位以下采用压力双液硅化，当地下水流速小于lm/d时，先自上而下注浆，然后自下而上注入氯化钙溶液；当地下水流速为1m/d～3m/d时，水玻璃与氯化钙可交替注浆；当地下水流速大于3m/d时，可先将水玻璃与氯化钙同时注浆，然后再交替注浆。

4.6.21  注浆完毕后应进行冲管。当采用双液注浆法时，在甲液注浆完成后，应对注浆管冲洗干净再注乙液。

4.6.22  冲管后应进行拔管。土体硅化完毕，应用桩架或三脚架的倒链将管子分级拔出。

4.6.23  管冲洗、填孔应符合下列规定：

1  拔出的管子用压力水清洗干净，再使用。

2  拔管遗留孔洞应用水泥砂浆填孔。

Ⅲ 成品保护

4.6.24  水泥注浆完成后15d（砂土）或60d（黏性土）内、硅化注浆完成7d内，不应在已注浆的地基上行车或施工。

Ⅳ 施工注意事项

4.6.25  在日平均气温低于5℃或最低温度低于-3℃的条件下注浆时，应采取防浆液体冻结措施。施工用水温度不应高于35℃，且对浆液及注浆管路应采取防晒措施。

4.6.26  注浆过程中，注浆压力突然上升时，须立即停止注浆泵运转，卸压后检查原因，处理完成后才可继续施工。

4.6.27  发生冒浆时，应采取降低灌浆压力，加入速凝剂，限制进浆量。

4.6.28  灌浆孔中的浆液从其他孔中流失时，应延长相邻孔间施工间隔，或同时并联灌浆。

4.6.29  因地质条件差，或浆液浓度太低，造成漏浆，应采取粒状浆液与化学浆液相结合灌注。

4.6.30  对已有建（构）筑物基础或设备基础进行加固后，应按照《建筑变形测量规范》JGJ8要求进行沉降监测。

Ⅴ 质量记录

4.6.31  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  注浆材料配合比设计文件；

2  注浆材料见证取样试验报告；

3  钻孔施工记录；

4  压浆施工记录。

## 4.7  预压地基

Ⅰ 施工准备

4.7.1  材料应符合下列规定：

1  根据设计要求和施工需要，应按就地取材，安全适用，经济合理的原则备足堆载所用材料。

2  砂井宜用中、粗砂，垫层宜用中细砂或砾砂，含泥量不应大于3%。

3  真空预压用材有排水管、滤水管、聚氯乙烯薄膜等。

4  应选择密封性和柔韧性好，抗老化、抗穿刺能力强的密封膜。

4.7.2  主要机具有振动沉桩机、锤击沉桩机、静压沉桩机、推土机，真空用插板机、混凝土桩靴、带活瓣式桩靴的桩管和吊斗、射流式真空泵。

4.7.3  作业条件应符合下列规定：

4  机具设备已运到现场维修、保养、就位、试运转。

Ⅱ 施工工艺

4.7.4  预压地基包括堆载预压地基、真空预压地基和真空联合堆载预压地基。堆载预压地基施工工艺流程见图4.7.4。

测量放线 → 竖向排水体施工 → 铺排水砂垫层 →

预压荷载 → 加载预压 → 卸荷 → 施工检验

图4.7.4  堆载预压地基施工工艺流程图

4.7.5  测量定位应符合下列规定：

1  应对移交的控制桩进行复测，符合要求后进行测量放线。

2  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

3  可用木桩（每20m 1根）或小竹杆（内插）和白石灰放出各加固单元边线的准确位置，并用红漆在木桩或小竹竿上，并标出砂垫层顶面的标高。

4  木桩与小竹竿之间宜用红尼龙绳连接。

4.7.6  竖向排水体施工应符合下列规定：

1  宜用打桩机将井管沉入地基中预定深度后，吊起桩锤，在井管内灌入砂料，然后再利用桩架上的卷扬机吊振动锤，边振动边将桩管向上拔出。

2  灌砂后，应采用锤击法沉桩管，管内砂子可用吊锤击实，或用空气压缩机向管内通气（气压宜为0.4MPa～0.5MPa）压实。

3  拔管的速度宜控制在1m/min～1.5m/min。

4  可按需要二次打入井管灌砂，以形成扩大砂井。

5  打砂井顺序应从外围或两侧向中间进行，砂井间距较大的可逐排进行。

6  打砂井后基坑表层产生松动隆起时，应进行压实。

7  宜采用袋装砂井或塑料排水带作为竖向排水体。

4.7.7  铺设排水砂垫层应符合下列规定：

1  当地基表层承载力较好，能承受常用运输机械时，应采用机械分堆摊铺法；

2  当地基表层承载力不足时，应采用顺序推进摊铺法；

3  对表层很软的超软地基，应采取加强措施后，用人工或轻便机械顺序推进铺设。

4  铺设时，应防止对软土表层的过大扰动，造成淤泥和砂混合，影响垫层的排水效果。

4.7.8  预压载荷应符合下列规定：

1  大面积堆载可采用自卸汽车与推土机联合作业。

2  对特软土地基的堆载预压，第一级荷载宜用轻型机械或人工作业。

3  预压荷载宜取等于或略大于设计荷载。

4  有时为加速压缩过程和减少建（构）筑物的沉降，可根据设计要求进行超载预压。

4.7.9  加载、预压应符合下列规定：

1  应分期分级进行，加强观测，对地基垂直沉降、水平位移和孔隙水压力等应逐日观测并做好记录。

2  加载控制指标：地基最大下沉量不宜超过10mm/d；水平位移不宜大于4mm/d。

3  应严格控制加荷速率，保证在各级荷载下地基的稳定性。

4.7.10  卸荷时间应根据设计要求确定。

4.7.11  真空预压地基施工工艺流程见图4.7.12。

测量放线 → 竖向排水体施工 → 排水砂垫层施工→

施工密封沟 → 铺设密封膜 → 真空泵安装管路连接 →

抽真空 → 观测、效果检验

图4.7.12  真空预压地基施工工艺流程图

4.7.12  竖向排水体施工应符合下列规定：

1  真空预压法竖向排水体设置同堆载预压法。

2  应先平整场地，设置排水通道，在软基表面铺设砂垫层或在土层中再加设砂井，再设置抽真空装置及膜内外通道，主支滤排水管分为主（干）管和支滤管。

3  可采用加筋PVC塑料管，主管宜为Ф100mm，支滤管宜为Ф50mm，外包土工布滤水网。

4  主管和支滤管间应采用变径三通、四通连接，同管径的对接采用丝扣连接。

5  全部吸水管均应埋入砂层中，并通过出膜器及吸水管与真空泵连接。

6  在挖密封沟的同时，可进行主（干）管和支滤管的加工、连接和安装埋设。

7 施工同时，应将露出砂垫层表面的塑料排水板头埋入砂垫层中。

4.7.13  排水砂垫层应符合下列规定：

1  真空预压法排水砂垫层设置同4.7.7条。

2  应水平分层，滤管的埋设，宜采用条形或鱼刺形，铺设距离应使其分布均匀。

3  管上部应覆盖100mm～200mm厚砂层，采用含泥量少于5%的中粗砂，一次铺设，摊铺方式采用人工分块摊铺平整。

4.7.14  施工密封沟应符合下列规定：

1  两个相邻单元块之间，应开挖真空预压密封膜沟，保证真空预压加固效果，单元块内要预留2m间隔不铺设砂垫层。

2  密封沟应布置在各单元块的四周，保证周边密封。

3  密封沟施工可采用液压反铲挖掘机结合人工开挖，在铺设密封膜后，密封沟应用淤泥或黏土回填。

4.7.15  铺设密封薄膜应符合下列规定：

1  砂垫层上密封薄膜宜采用2层～3层聚氯乙烯薄膜，按先后顺序同时铺设，并且加固四周。

2  在离基坑线外缘2m处开挖深0.8m～0.9m的密封沟槽，将薄膜的周边放入沟槽内，用黏土或粉质黏土回填压实，达到密封不透气。

3  也可采用板桩覆水封闭，以膜上全面覆水较好。

4.7.16  真空泵安装管路连接应符合下列规定：

1  真空主管道通过出膜器及吸水胶管与真空泵连接。

2  出膜器的连接必须牢固，密封完好。

4.7.17  抽真空应符合下列规定：

1  开始抽真空以后，当其膜下真空度达到并稳定在80kPa以上时，即进入真空预压工程的正常预压阶段。

2  应做好真空度、地面沉降量、沉层沉降、水平位移、孔隙水压力和地下水的现场观测和试验工作，掌握变化情况，作为检验和评价预压效果的依据。

3  真空度的允许偏差为±2%，固结度的允许偏差为±2%。

4  沉降速率的允许偏差为±10%，水平位移的允许偏差为±10%。

4.7.18  观测、效果检验应符合下列规定：

1  应清除砂槽和腐殖土层，防止在土基内形成水平暗道。

2  当真空预压加固单元块在膜下真空度达80kPa的条件下连续抽真空三个月，或地基固结度Ut≥80%时，即可以停机卸荷，交付验收。

4.7.19  真空联合堆载预压地基施工工艺流程见图4.7.19。

测量放线 → 竖向排水体施工 → 排水砂垫层施工 →

施工密封沟 → 铺设密封膜 → 真空泵安装管路连接 →

抽真空 → 堆载 → 卸荷 → 观测、效果检验

图4.7.19  真空联合堆载预压地基施工工艺流程图

4.7.20  真空联合堆载预压地基施工时，除按照堆载预压法和真空预压法的要求进行施工外，还应符合下列规定：

1  堆载底层部分应选颗粒较细，且不含硬块的堆载物，防止堆载时刺破密封膜。

2  宜在膜内真空度值达到80kPa后7d～10d开始堆载。

3  若天然地基承载力不能满足堆载要求，可在膜内真空度值达到80kPa后20d开始堆载。

Ⅲ 成品保护

4.7.21  雨季期间应采取有效防雨措施，防止雨水浸泡地基影响预压效果。

Ⅳ 施工注意事项

4.7.22  砂井灌砂应自上而下保持连续，应不出现颈井，且不扰动砂井周围土的结构，对灌砂量未达到设计要求的砂井，应在原位将桩管打入灌砂，复打一次。

4.7.23  堆载预压施工中，作用于地基上的荷载不应超过地基的极限承载力。应根据土质情况采取合适的加荷方式，如需加大荷载时，应采取分级加荷，并控制每级加载重量的大小和加荷速率，使之与地基的强度增长相适应，待地基在前一级荷载作用下达到一定固结度后，再施加下一级荷载。

4.7.24  注意密封膜边缘的密封，加强检验和测试，防止密封薄膜漏气，。

4.7.25  堆载高度不应大于设计高度，如发现沉降和侧移速率太大，应撤离危险区域。

Ⅴ 质量记录

4.7.26  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  工序交接检验记录；

2  检验批、分项、分部工程质量验收记录；

3  质量检验评定记录。

## 4.8  砂石桩复合地基

Ⅰ 施工准备

4.8.1  材料应符合下列规定：

1  中、粗混合砂，含泥量小于5%，有机质含量不大于5%。

2  碎石粒径不大于50mm，级配良好。

3  不应含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物和垃圾。

4.8.2  主要机具有柴油打桩机、电动落锤打桩机、振动打桩机、振冲器、装载机、压路机（6t～10t）、蛙式或柴油打夯机等。

4.8.3  作业条件应符合下列规定：

4  应对砂和砂石有机含量、含泥量、级配、颗粒粒径等指标进行检验、试验。人工级配砂石应通过试验确定配合比例，拌合时可用体积比或重量比，应满足设计要求。

Ⅱ 施工工艺

4.8.4  砂石桩复合地基施工工艺包含振动成桩法和锤击成桩法两种，施工工艺流程见图4.8.4。

测量定位 → 桩机就位 → 振动/锤击沉管 → 上料 →

边振动/锤击、边上料、边拔管 → 反插桩管 →

重复上料、拔管、反插管直至顶出地面 →

清理导管外壁带出的土 → 移机至下一桩位 →

开槽挖土铺褥垫层

图4.8.4  振动/锤击成桩法砂石桩复合地基施工工艺流程图

4.8.5  测量定位应符合下列规定：

1  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

2  根据基础轴线控制桩，采用全站仪及钢卷尺，准确测放出桩位点。

3  桩位点可用φ20mm钢钎插入土中200mm，拔出后灌入石灰定点。

4.8.6  桩机就位应符合下列规定：

1  桩管中心应对准桩中心，校正桩管垂直度≤1.5%。

2  应按设计要求校正桩管长度。

3  桩位允许偏差不应大于桩直径的0.3倍。

4.8.7  振动/锤击沉管应符合下列规定：

1  采用振动桩机或锤击式桩机把套管沉入土中，应下沉至设计深度。

2  如遇到坚硬难沉的土层，可以辅以喷气或射水沉入。

4.8.8  沉管后进行上料，把加好砂石的料斗吊起插入桩管上口，向管内注入砂石。

4.8.9  边振动/锤击、边上料、边拔管应符合下列规定：

1  应将注满砂石的导管边振动或锤击，边缓慢提起，桩管底要低于沉入的砂石顶面。

2  套管内的砂石宜通过振动或锤击沉入，或被压缩空气从套管内压出形成桩体。

4.8.10  在注入一定砂石后进行反插桩管，将套管沉入到规定的深度，并加以振动使排出的砂石振密，也使砂石再一次挤压周围的土体。

4.8.11  重复上料、拔管、反插管直至桩顶出地面，应按照上料、边振动边上料边拔管、反插桩管的步骤重复进行直至桩顶出地面。

4.8.12  清理导管外壁带出的土，施工过程中应及时挖除桩管带出的泥土，如孔口泥土掉入孔中，未清理干净不应再次灌料入套管内。

4.8.13  成桩后，将桩机移至下一桩位进行施工。

4.8.14  开槽挖土铺褥垫层应符合下列规定：

1  全部桩体施工完成后，应将桩顶预留的松散桩体挖除，桩间土应预留200mm保护土层，采用人工挖除。

2  桩头处理完毕后，应铺设褥垫层，褥垫层的材料、级配和厚度应满足设计图纸要求。

3  褥垫层的夯填度，即夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值，不应大于0.9。

Ⅲ 成品保护

4.8.15  地基范围内不应留有孔洞，如无技术措施，不应在影响其稳定的区域内进行挖掘工程。

4.8.16  做好垫层周围排水设施，防止基础施工期间，地基和垫层被水浸泡。

Ⅳ 施工注意事项

4.8.17  回填砂石时，应注意保护好现场轴线桩、基准桩，防止碰撞位移，并应经常复测。

4.8.18  开始拔管前先应灌入一定量砂，振动15s～30s，然后将管子上拔30cm～50cm，再次向管中灌入足够砂量，并向管中适量注水，对桩尖处加自重压力，以强迫活瓣张开，使砂易流出，用浮漂测得桩尖已经张开后，方可继续拔管。

4.8.19  应控制拔管速度和贯入速度，选择激振力，提高振动频率，防止桩身缩颈。

4.8.20  对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行，对黏性土地基宜从中间向外围或隔排施工，以挤密为主的砂石桩同一排应间隔进行；临近已有建（构）筑物施工时，应由近向远进行施工。

4.8.21  如实际灌砂量达不到设计要求，应在原位复打一次，并灌砂，或在其旁补打一根砂桩。

Ⅴ 质量记录

4.8.22  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  试桩成桩记录；

2  桩位平面布置图；

3  工序交接检验记录；

4  检验批、分项、分部质量验收记录；

5  施工现场质量管理检查记录。

## 4.9  高压旋喷桩复合地基

Ⅰ 施工准备

4.9.1  材料应符合下列规定：

1  宜用强度等级为42.5级及以上普通硅酸盐水泥。

2  根据工程需要和现场地层条件，可选用具有早强、减水等作用的外加剂。

3  应采用自来水或不含有害物质的洁净水。

4.9.2  主要机具有钻机、钻杆、喷射管、喷射头等造孔机具；高压水泵、压力表、高压截止阀、高压管、供水泵等供水机具；空气压缩机、风量计、输气管等供气机具；浆液池、浆液搅拌机、上料机、浆液贮储罐等制浆机具；垂直架、卷扬机、旋摆机、高压注浆泵、喷射注浆管等喷射机具。

4.9.3  作业条件应符合下列规定：

4  进场的各种原材料应进行取样送检。在原材料合格的前提下，委托检测单位应对各种配比的性能进行试验，确定配合比。

5  机具设备配齐进场后，应进行安装、检修及调试运转。应检查桩机运行和输料管畅通情况，标定灰浆泵输浆量，控制输浆速度，其压力和流量应满足设计要求。

6  开工前应检验桩位、浆液配比、高压喷射设备的性能等，并应对压力表、流量表进行检定或校准。

Ⅱ 施工工艺

4.9.4  高压旋喷桩复合地基施工根据工程需要和机具设备条件，可分别采用单重管法、二重管法和三重管法，对应施工设备组合如图4.9.4所示。

（a）单管法；（b）二重管法；（c）三重管法

图4.9.4  施工设备组合

4.9.5  单管法高压旋喷桩复合地基施工工艺流程见图4.9.5。

测量定位 → 钻机就位 → 制备水泥浆 →

钻机钻进、贯入喷射管 → 旋喷注浆作业 → 拔管 →

冲洗钻具、移机 → 开槽挖土铺褥垫层

图4.9.5  单管法高压旋喷桩复合地基施工工艺流程图

4.9.6  测量定位应符合下列规定：

1  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

2  应根据基础轴线控制桩，采用全站仪及钢卷尺，准确测放出桩位点。

3  桩位点可用φ20mm钢钎插入土中200mm，拔出后灌入石灰定点。

4.9.7  钻机就位应符合下列规定：

1  移动钻机至设计孔位，使钻头对准旋喷桩设计中心，调整钻杆对地面的垂直度，钻孔孔位的允许偏差应不大于50mm，钻孔垂直度的允许偏差应不大于1/100。

2  钻机就位后，应先进行低压（0.5MPa）射水试验，用以检查喷嘴是否畅通，压力是否正常。

4.9.8  制备水泥浆应符合下列规定：

1  将浆水加入桶中，再将水泥和外掺剂倒入，开动搅拌机搅拌10min～20min。

2  拧开搅拌桶底部阀门，放入第一道筛网（孔径为0.8mm），过滤后流入浆液池，然后通过泥浆泵抽进第二道过滤网（孔径为0.8mm），第二次过滤后流入浆液桶中，待压浆时备用。

3  水泥浆液的水灰比宜为0.8～1.2。

4.9.9  钻机钻进、贯入喷射管应符合下列规定：

1  钻机开始钻进后，射水压力由0.5MPa增加至1.0MPa，应防止喷嘴被堵。

2  当第一根钻杆钻进后，应停止射水，接长钻杆，再继续射水钻进，直到钻至设计标高。

4.9.10  旋喷注浆作业应符合下列规定：

1  浆液压力不应低于20MPa，旋转速度应为20r/min，喷嘴直径宜为2.9mm～3.2mm，浆液流量宜为90L/min～120L/min。

2  当喷射注浆管贯入土中，喷嘴达到设计标高后，应停止射水，拧下上面第一根钻杆，放入钢球，堵住射水孔，再将钻杆装上，即可向钻机送高压水泥浆。

3  待喷射注浆参数达到规定值后，随即按旋喷的工艺要求，开始旋转和提升钻杆喷射管，由下向上旋转喷射注浆，喷射管分段提升的搭接长度不应小于100mm。

4  在砾石土层中，应在旋喷参数不变的情况下进行复喷，确保桩径满足设计要求。

5  喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m，钻孔位置和垂直度偏差应满足要求。

6  对需要局部扩大加固范围或提高强度的部位，可采取复喷的措施。

7  在旋喷注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常时，应查明原因并及时处理故障。

8  可在原孔位采用冒浆回灌或第二次注浆等措施，防止浆液凝固收缩影响桩顶标高。

4.9.11  拔管应符合下列规定：

1  当上面第一根钻杆完全提出地面后应停止压浆，待压力消散后迅速拆除第一节钻杆，并将钻杆整体下沉，搭接不小于100mm，然后继续压浆，等压力上升至设计压力时，重新开始旋喷。

2  当喷头提升至设计标高时，需进行1min～2min的低压（5MPa）补浆，防止浆液析水而收缩，造成旋喷桩顶部凹陷。

3  施工中应检查并记录注浆压力、水泥浆量、提升速度及拔管速度等施工参数。

4.9.12  冲洗钻具应符合下列规定：

1  补浆完成后，应提出钻杆及钻头，进行低压（0.5MPa）射水，冲洗钻杆、喷嘴。

2  整个桩位旋喷作业结束后，钻机移至下一桩位施工。

4.9.13  开槽挖土铺褥垫层应符合下列规定：

1  全部桩体施工完成后，待桩体达到一定强度，且满足设计要求时，可进行开槽。

2  桩头宜采用人工开挖，当桩顶预留土较多时，也可采用机械和人工联合开挖。

3  将桩顶保护桩长破除，桩间土应预留200mm保护土层，采用人工挖除。

4  破桩头时，应用钢钎等工具沿桩周向桩心逐次剔除多余的桩头，直至达到设计桩顶标高，并把桩顶凿平。

5  桩头处理完毕后，应铺设褥垫层，褥垫层的材料、级配和厚度应满足设计要求。

6  褥垫层的夯填度，即夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值，不应大于0.9。

4.9.14  二、三重管法高压旋喷桩复合地基施工工艺流程见图4.9.14。

测量定位 → 钻机就位 → 制备水泥浆 →

打入套管、插入二（或三）重管 →

旋喷、提升至预定标高 → 拔管 → 冲洗钻具、移机 →

开槽挖土铺褥垫层

图4.9.14  二、三重管法高压旋喷桩复合地基施工工艺流程图

4.9.15  打入套管、插入二（或三）重管应符合下列规定：

1  先用造孔系统在土中钻成直径为150mm～200mm的孔或将套管打入土中至设计深度，安放喷射系统，将二（或三）重管插入套管孔内。

2  接通供水系统、制浆系统（如为三重管，应再接通供气系统），并试喷。

4.9.16  旋喷、提升至预定标高应符合下列规定：

1  开始喷射时，先送高压水，再送水泥浆（如为三重管应加送压缩空气，压缩空气可晚送30s）。

2  在底部喷射1min后，当各系统分别达到预定数值时开始提升钻杆，进行喷射作业，至预定的旋喷高度。

4  拔出二（或三）重管，冲洗钻杆、喷嘴，整个旋喷作业结束。

4.9.17  二、三重管法高压旋喷桩复合地基其他工艺要求同单管法高压旋喷桩复合地基。

Ⅲ 成品保护

4.9.18  现场不应随意堆放重物，防止桩体变形。

4.9.19  桩体达到设计要求强度后，才可进行基槽开挖。

4.9.20  基础开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止损坏桩头。

Ⅳ 施工注意事项

4.9.21  应采用间隔跳打法施工，两孔间距宜大于1.5m，防止喷射压力过大，发生窜浆，影响邻孔的质量。

4.9.22  在旋喷过程中，因机械故障而中断旋喷，在停浆半小时内钻杆向下1m开始旋喷；超过半小时应重新钻孔至桩底设计标高，重新旋喷。

4.9.23  旋喷过程中，冒浆量小于注浆量的20%或完全不冒浆时，应查明原因，调整旋喷参数或改变喷嘴直径。

4.9.24  在整个成孔喷浆过程中，钻机与供浆操作工、记录员应密切配合，如发现异常立即调整。

4.9.25  严格控制喷射和提升速度，确保处理的桩长和桩体的均匀度。

4.9.26  在旋喷过程中，如遇到大块孤石或漂石时，桩可适当移动位置，防止形成畸形桩或断桩。

4.9.27  施工中应严格按照施工参数和材料用量施工，用浆量和提升速度应采用自动记录装置，并做好各项施工记录。

Ⅴ 质量记录

4.9.28  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  高压旋喷注浆记录。

2  检测报告（单桩和复合地基承载力检测报告，如设计有要求时，还应有桩体强度检测报告）。

3  桩位竣工图。

## 4.10  水泥土搅拌桩复合地基

Ⅰ 施工准备

4.10.1  材料应符合下列规定：

1  宜采用强度等级为32.5级及以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，对于型钢水泥土搅拌桩（墙）应选用不低于42.5级的水泥，水泥进场时应有出厂合格证，并有现场复验报告。

2  根据工程的需要和土质条件，可选用早强剂、减水剂等外加剂。进场时应有合格证，并有现场复验报告。

| 设备类型 |  | 主要设备 |
| --- | --- | --- |
| 湿法（喷浆型） | 多轴 | 水泥搅拌桩机、水泥浆拌和机、集料斗、 灰浆泵、电气控制柜等水泥搅拌输送系统 |
|  | 单轴 |  |
| 干法（喷粉型） |  | 水泥搅拌桩机、空压机、贮灰罐、粉体发送器等粉体喷射输送系统 |

3  应采用自来水或不含有害物质的洁净水。

4.10.2  主要机具为深层搅拌桩设备，分湿法（喷浆型）和干法（喷粉型），见表4.10.2。

表4.10.2     深层搅拌机设备分类

4.10.3  作业条件应符合下列规定：

4  对进场的各种原材料进行取样送检。在原材料合格的前提下，委托检测单位对各种配比的性能进行试验，确定配合比。

5  机具设备配齐进场后，应进行安装、检修及调试运转。应检查桩机运行和输料管畅通情况，标定灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管达到搅拌机喷浆口的时间和机头提升速度等施工参数，宜用流量泵控制输浆速度。

6  应仔细检查搅拌机械、供粉泵、送气（粉）管路、接头和阀门的密封性、可靠性。送气（粉）管路的长度不宜大于60m。

Ⅱ 施工工艺

4.10.4  水泥土搅拌桩复合地基施工工艺流程见图4.10.4。

测量定位 → 搅拌桩机就位、调平 → 预搅下沉

→ 配置水泥浆 → 喷浆（粉）上升

→ 重复搅拌下沉、重复搅拌上升 → 搅拌桩机移位

→ 开槽挖土铺褥垫层

图4.10.4  水泥土搅拌桩复合地基施工工艺流程图

4.10.5  测量定位应符合下列规定：

1  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

2  根据基础轴线控制桩，采用全站仪及钢卷尺，准确测放出桩位点。

3  桩位点可用φ20mm钢钎插入土中200mm，拔出后灌入石灰定点。

4  条基边桩沿轴线的允许偏差应不大于桩径的1/4，垂直轴线的允许偏差应不大于桩径的1/6，其他情况的允许偏差应不大于桩径的2/5。

4.10.6  搅拌桩机就位、调平应符合下列规定：

1  水泥土搅拌桩机到达指定桩位后，应使中心管（双搅拌轴机型）或钻头（单轴型）中心对准设计桩位，进行调平对中。

2  调整桩架和搅拌轴对地面的垂直度，应保证垂直度偏差不超过1%。

3  用水平尺测量机架的调平情况，如发现偏差应及时调整。

4  导向架垂直度的允许偏差应不大于1/150。

4.10.7  预搅下沉应符合下列规定：

1  启动搅拌桩机电机，使机头沿导向架搅拌下沉至设计加固深度。

2  施工时应严格控制下沉速度，工作电流不应大于额定值。

3  当遇到硬土层而下沉太慢时可适量冲水，但应考虑冲水时对成桩强度的影响。

4.10.8  制备水泥浆应符合下列规定：

1  湿法作业时，待搅拌钻机头下沉到一定深度时，按试验室确定的配合比拌制水泥浆，压浆前将水泥浆倒入集料斗中。水泥宜用普通硅酸盐水泥，水泥浆的水灰比可选用0.5～0.6；拌浆水应符合标准规定；外加剂可根据工程的需要和土质条件，选用有早强、减水等性能的外加剂。

2  配制好的浆液倒入集料斗时，应用3mm筛过滤，防止浆液内结块损坏泵体。制备好的水泥浆不应有离析现象，如拌制好的水泥浆停置超过水泥初凝时间，则不应使用。拌制水泥浆液的罐数、水泥和外加剂用量以及泵送浆液的时间等，应有专人记录。

3  应做好水灰比控制，根据水泥用量计算每罐用水量，在储水罐上做好标志，在施工中严格计量。

4.10.9  喷浆（粉）搅拌上升应符合下列规定：

1  搅拌桩机下沉到设计标高后，应开启灰浆泵（粉体发生器），先喷浆（粉）30s，使浆（粉）完全到达桩端；再按设计确定的喷浆（粉）量、注浆泵出口压力、提升速度和次数，边喷浆（粉）边提升搅拌机头，并应使搅拌提升速度与输浆速度同步，保证加固范围内每一深度段均得以充分搅拌，确保桩身强度和均匀性，直至设计停浆（或灰）面标高。

2  当搅拌机头提升至设计标高时，应原位转动1min～2min，将输送管内剩余浆（粉）喷尽，保证桩头均匀密实。停浆（粉）面应高出桩顶设计标高 0.5m。

3  喷粉搅拌头每转一周，提升高度不应超过15mm，搅拌头的直径应定期复核检查，其磨耗量不应大于10mm。对地基土进行干法咬合加固，复搅困难时，可采用慢速搅拌，保证搅拌的均匀性。

4  当搅拌头到达设计桩底以上1.5m时，应开启喷粉机提前进行喷粉作业；当搅拌头提升至地面下500mm时，喷粉机应停止喷粉。

5  若因故停浆（粉），应待恢复供浆（粉）后再喷浆（粉）搅拌，应将搅拌头下沉至停浆（粉）点1.0m以下开始搅拌，防止断桩。如停工3h以上，必须立即进行清洗管路，防止水泥在设备和管道中结块影响施工。

4.10.10  重复搅拌下沉、重复搅拌上升应符合下列规定：

1  待搅拌桩机提升到设计加固范围的顶面标高时，关闭灰浆泵（粉体发送器），重复上述边旋转搅拌边下沉至设计加固深度。

2  再搅拌再提升至预定的停浆（或灰）面，使软土和水泥浆（粉）充分搅拌均匀，检查搅拌桩的长度及标高。

4.10.11  搅拌桩机移位应符合下列规定：

1  将水泥和土充分搅拌完毕后，关闭搅拌桩机电机，将机头提出地面，成桩结束，移机至下一个桩位进行施工。

2  当不再连续作业时，向集料斗中注入适量清水，开启灰浆泵，清洗管路中残存的全部水泥浆，直至基本干净。

4.10.12  开槽挖土铺褥垫层应同4.9.13条规定。

Ⅲ 成品保护

4.10.13  现场不应随意堆放重物，以防止桩体变形。

4.10.14  桩体达到设计要求强度后，才可进行基槽开挖。

4.10.15  基础开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止损坏桩头。

Ⅳ 施工注意事项

4.10.16  搅拌头翼片的枚数、宽度、与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度应相匹配，干法搅拌时钻头每转一圈的提升（或下沉）量宜为10mm～15mm，确保加固深度范围内土体的任何一点均能经过20次以上的搅拌。

4.10.17  施工中，应保持搅拌桩机底盘的水平和导向架的竖直，确保桩的垂直度和桩位满足要求。

4.10.18  喷浆（或喷粉）量及深度记录宜采用自动监测仪。

4.10.19  在整个成桩过程中，钻机与供浆（粉）的操作工、记录员应密切配合，注意孔内喷浆（粉）情况，如发现异常立即调整。

4.10.20  严格控制钻进深度和提升速度，确保浆（粉）达到要求处理的深度和桩体的均匀度。

4.10.21  在施工过程中，如遇到大块孤石或漂石时，桩可适当移动位置，防止形成畸形桩或断桩；必要时需进行加桩和补桩。

4.10.22  壁状加固需要咬合时，相邻桩的施工时间间隔不宜超过12h。

Ⅴ 质量记录

4.10.23  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  测量放线记录。

2  检测报告（单桩和复合地基承载力特征值，如设计有要求时，还应有桩体强度检测报告）。

3  桩位竣工图。

## 4.11  土和灰土挤密桩复合地基

Ⅰ 施工准备

4.11.1  材料应符合下列规定：

1  灰土填料的消石灰与土的体积比宜为2:8或3:7。

2  土料宜选用粉质黏土，土料中的有机质含量不应超过5%，且不应有膨胀土，使用时应过10～20mm的筛。

3  石灰应选用新鲜的消石灰或生石灰粉，其粒径不宜大于5mm。石灰质量应检验合格，活性CaO+MgO含量不低于60%。

4.11.2  主要机具有带自动行走装置的振动沉管、锤击沉管或冲击钻孔的成孔机械、卷扬机提升式夯实机或偏心轮夹杆式夯实机械、装载机、筛土机等。

4.11.3  作业条件应符合下列规定：

4  对进场的各种原材料进行取样送检，在原材料合格的前提下，委托检测单位对各种配比的性能进行试验，确定配合比。

5  机具设备配齐进场后，应进行安装、检修及调试运转。

Ⅱ 施工工艺

4.11.4  土和灰土挤密桩复合地基施工工艺流程见图4.11.4。

测量定位 → 机械进场就位 → 土或灰土备料 →

成孔 → 夯填 → 开槽挖土铺褥垫层

图4.11.4  土和灰土挤密桩复合地基施工工艺流程图

4.11.5  测量定位应符合下列规定：

1  应进行施工区域测量控制点布设，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

2  根据基础轴线控制桩，定出各桩孔中心点，可用φ20mm钢钎插入土中200mm，拔出后灌入石灰定点。

3  成孔和孔内夯填的施工顺序，当整片处理地基时，宜从里（或中间）向外间隔（1～2）孔依次进行，对于大型工程，可采取分段施工。

4  条基边桩沿轴线的允许偏差应不大于桩径的1/4，垂直轴线的允许偏差应不大于桩径的1/6，其他情况的允许偏差应不大于桩径的2/5。

4.11.6  机械进场就位应符合下列规定：

1  做好场地平整压实，桩机就位应稳定平衡，并始终保持与地面垂直。

2  垂直度的允许误差应不大于1/100。

4.11.7  土或灰土备料应符合下列规定：

1  灰土的配合比应由试验室确定，并满足设计要求。

2  灰土应拌合均匀、颜色一致，灰土拌和后应及时回填夯实，不应隔夜使用。

3  填料的含水率应尽量接近其最优含水率。如含水率超过其最优含水率的±2%，可予以翻晒或增湿，在夏季和雨季应有防护措施。

4.11.8  成孔应符合下列规定：

1  当桩打到设计深度后，利用桩机滑轮系统将桩管缓慢拔出，如遇到拔管困难，可用少量的水沿管壁四周渗入，待孔壁周边表土软化，并与桩管摩擦力减小或把桩管旋转活动后，再继续拔出。

2  桩管拔出后，如发现桩孔局部有轻微缩颈或缩颈比较严重，可分别采用洛阳铲重新削扩桩径或向孔内填入干散砂土、生石灰等重新成孔。

3  成孔时，地基土宜接近最优含水率，当土的含水率低于12%时，宜对拟处理范围内的土层进行増湿，应在地基处理前4d～6d进行。

4  如地基土的含水率偏低导致成孔速度过慢，可进行增湿，使含水率接近最优。如遇较硬地层，可采用引孔后穿越。

4.11.9  夯填应符合下列规定：

1  夯实机就位后应保持平稳，夯锤对中桩孔，能自由落入孔底。

2  填料前应先夯实孔底至发出清脆声音为止。

3  人工填料时应指定专人，按规定数量均匀填进，严禁盲目乱填或用料车直接倒入桩孔。

4  桩孔填夯高度宜超出基底设计标高300mm～500mm，其上可用其他土料夯实至地面封顶。

5  桩顶设计标高以上的预留覆盖土层厚度，宜符合下列规定：

1） 沉管成孔不小于0.5m。

2） 冲击成孔或钻孔夯扩法成孔不宜小于1.2m。

6  桩孔填料应分层回填夯实，填料的平均压实系数应不小于0.97，其中压实系数最小值应不低于0.95。

7  为保证填夯施工质量，应对每一桩孔实际填料量、夯实时间和总夯击数进行记录。

4.11.10  开槽挖土铺褥垫层应符合下列规定：

1  全部桩体施工完成后，应将桩顶预留的松散桩体挖除，桩间土应预留200mm保护土层，采用人工挖除。

2  桩头处理完毕后，应铺设褥垫层，褥垫层的材料、级配和厚度应满足设计图纸要求。

3  褥垫层的夯填度，即夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值，不应大于0.9。

Ⅲ 成品保护

4.11.11  现场应设置有效排水措施，场地不应积水，防止土桩或灰土挤密桩软化，降低挤密效果，影响使用。

4.11.12  冬季期间完工的土桩或灰土挤密桩地基，表层应采用预留或覆盖松土层的措施保温，防止因冻融影响造成表层强度降低，影响使用效果。

Ⅳ 施工注意事项

4.11.13  应严格掌握人工填料速度，施工中要严格按照试验确定的填料速度与夯击次数的关系进行施工。

4.11.14  考虑到打桩对相邻建筑物的振动影响，施工时应与相邻建筑物保持安全距离，宜增设减震沟等安全措施。

Ⅴ 质量记录

4.11.15  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  测量放线记录；

2  素土、灰土试验报告；

3  土壤击实试验报告；

4  灰土挤密桩检测报告。

## 4.12  水泥粉煤灰碎石桩复合地基

Ⅰ 施工准备

4.12.1  材料应符合下列规定：

1  宜用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，水泥进场应有出厂合格证，应对所用水泥进行复检，检验内容包含初终凝时间、安定性和强度，必要时，还应检验水泥的其他性能。

2  宜用细度不大于45%的Ⅱ级或Ⅲ级粉煤灰，粉煤灰进场时应有出厂合格证，并有现场复检报告。

3  宜用粒径为5mm～40mm坚硬的碎石或卵石，含泥量满足设计要求。

4  石屑粒径为2.5mm～5mm，含泥量满足设计要求。

6  采用泵送剂、早强剂、减水剂等外加剂，根据施工需要通过试验确定。

7  也可用素混凝土替代上述混合料，商品混凝土运至现场，应检验其质量，并满足设计要求。

4.12.2  主要机具有长螺旋钻机、强制式搅拌机、混凝土输送泵、混凝土泵管、振捣器等。

4.12.3  作业条件应符合下列规定：

4  采用商品混凝土，应具有原材料的复检证明文件和出厂合格证。

5  机具设备配齐进场后，应进行安装、检修及调试运转，并检查桩机运行和输料管畅通情况。

6  确定施打顺序及桩机行走路线，在施工机具上做好进尺标志。

Ⅱ 施工工艺

4.12.4  水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工工艺流程见图4.12.4。

测量定位 → 钻机就位 → 钻孔 → 混合料搅拌

→ 压灌混合料 → 成桩验收 → 开槽挖土铺褥垫层

图4.12.4  水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工工艺流程图

4.12.5  测量定位应参照本规程第4.10.5条规定。

4.12.6  钻机就位应符合下列规定：

1  应做好场地平整压实，长螺旋钻机就位应稳定平衡，确保钻机在施工过程中始终保持与地面垂直。

2  在钻机双侧吊线坠，校正、调整钻杆的垂直度。

3  为准确控制钻孔深度，在桩架上设置标尺，在施工中进行观测记录。

4  在钻孔前应进行复检，钻头与桩位点偏差不应大于20mm。

4.12.7  钻孔应符合下列规定：

1  开钻前应检查桩位偏差。

2  第一根桩进尺不宜过快，应核对地层实际情况与地质报告是否一致。

3  开孔下钻速度应缓慢，钻进过程中，不宜反转或提升钻杆。

4  如遇卡钻、钻机摇晃、偏斜或发生异常声响，应立即停钻，查明原因，解决异常后继续施工。

5  桩的垂直度应不大于1/100。

4.12.8  混合料搅拌应符合下列规定：

1  如采用自拌混合料，施工前应按设计要求在试验室进行配合比试验，应按试验配合比进行配制。

2  混合料的坍落度允许值应为160mm～220mm。

4.12.9  压灌混合料应符合下列规定：

1  钻至设计标高后，应先泵入混凝土并停顿10s～20s，再缓慢提升钻杆。

2  提钻速度应根据土层情况确定，应与混凝土泵送量相匹配，保证管内有一定高度的混凝土。

3  桩身混凝土的泵送压灌应连续进行，当钻机移位时，混凝土泵料斗内的混凝土应连续搅拌，泵送混凝土时，料斗内混凝土的高度不应低于400mm。

4  灌注桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5m。

5  应根据桩径选择混凝土泵，混凝土输送泵管布置宜减少弯道，混凝土泵与钻机的距离不宜超过60m。

6  泵送管宜保持水平，当长距离泵送时，泵管下面应垫实。

7  混合料的充盈系数应不小于1.0。

4.12.10  成桩验收，检查桩位、桩垂直度、成孔深度、混合料配合比、坍落度、充盈系数等，填写CFG桩施工记录。

4.12.11  开槽挖土铺褥垫层应同4.9.13条规定。

Ⅲ 成品保护

4.12.12  现场不应随意堆放重物，以防止桩体变形。

4.12.13  桩体达到设计要求强度后，才可进行基槽开挖。

4.12.14  基础开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止损坏桩头。

Ⅳ 施工注意事项

4.12.15  泵压成桩工艺应控制提钻速度，选择合适的施工顺序，根据土层情况优化施工工艺。

4.12.16  应严格控制活瓣打开的宽度或提钻速度，防止混合料下落不充分使土与桩体材料混合。

4.12.17  当气温高于30℃时，应在输送泵管上覆盖隔热材料，每隔一段时间洒水降温，防止混凝土料凝结堵管。

4.12.18  凿桩头时，应用钢钎等工具沿桩周向桩中心逐次剔除多余的桩头直到设计桩顶标高，并把桩头找平。严禁用重锤或重物横向击打桩体。

Ⅴ 质量记录

4.12.19  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  混合料配合比通知单；

2  测量放线记录；

3  桩身质量检测报告。

## 4.13  膨胀土地基处理

Ⅰ 施工准备

4.13.1  材料应符合下列规定：

1  采用黏土或粉质黏土土料，有机质含量不应大于5%，其颗粒不应大于15mm；土料应为非膨胀土或经土质改良后的中、弱膨胀土。

2  采用天然三合土、中粗砂，含泥量不大于5%，含水率控应制在9%左右；碎石粒径不大于50mm，级配良好。

4.13.2  主要机具有蛙式打夯机、手扶式振动压路机、机动翻斗车、等。

4.13.3  作业条件应符合下列规定：

2  建筑物周边降排水设施已经施工完毕，保持场地排水畅通，排水流向背离基坑，需大量浇水的材料应堆放在基坑（槽）边缘10m以外，对膨胀土基坑施工中可能的边坡土方坍塌制定了预防措施和应急方案。

3  施工中必要的排水设备，基底土方封闭材料土工塑料膜、砂石、换填土等材料已备场。

Ⅱ 施工工艺

4.13.4  膨胀土地基处理施工工艺流程见图4.13.4。

测量定位 → 地基平整 → 地基验槽 →

置换土层或砂石垫层铺设 → 现场压实度试验 →

封闭保护 → 基础回填

图4.13.4  膨胀土地基处理施工工艺流程图

4.13.5  应进行测量定位，对移交的控制桩进行复测，符合要求后进行测量放线。

在施工区域外布设测量控制点，测设定位桩、轴线桩、水准基点，放样出施工区域。

4.13.6  地基平整应符合下列规定：

1  在施工开挖预留的保护土层之前，应备足置换用的土方或垫层用的砂石，应做好地基验收的组织准备，并避开雨水天气施工。

2  开挖基底保护土层时，宜采用人工开挖的方式边开挖边平整，遇到土质较硬的情况，可采用小型挖掘机开挖，配合人工修整平整。

4.13.7  地基验槽应分区分段进行，采取平整一段、 验收一段、 置换或垫砂一段的方式，施工进程应搭接紧凑，防止膨胀土地基因水分散失或被水浸泡而发生变形破坏。

4.13.8  置换土层或砂石垫层铺设应符合下列规定：

1  铺填的砂、石、土方应进行配比试验，满足设计要求的容重、压实系数、含水率等指标的规定。砂垫层的材料应具有良好的振实加密性能。其颗粒级配的不均匀系数不应小于5，宜采用砾砂、粗砂和中砂，砂和砂石垫层材料的含泥量不应超过5%。

2  施工中应严格控制含水率、压实度等指标。含水率可通过手心抓样本和现场材料对比，压实度主要通过钢钎贯入测定法来初步测定。

3  级配填料用搅拌机搅拌均匀后，以0.3m～0.5m的松铺厚度分层铺垫，然后采取振动碾压机振碾，碾压时采取分条叠合搭接，每次重叠1/2的碾轮，纵横交错，重叠振压各四遍左右。如现场不适合采用碾压机械，可采用打夯机械等机具。

4  置换土层或砂石垫层的搭接应按设计要求进行施工。宜采用分段快速作业法，不应在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝。上下两层的缝距不应小于500mm。垫层底面标高不在同一平面时， 基底土面应挖成阶梯状或斜面搭接，并按先深后浅的顺序进行垫层施工。接缝处砂石或土方要夯实碾压密实，当天铺放的砂、石、土方应当天碾压密实。

5  砂垫层的宽度应大于基底宽度，夯填度（夯实后的砂石垫层厚度与虚铺厚度的比值）不应大于0.9。

4.13.9  现场压实度试验应采用环刀法或灌砂法检测压实系数，每层夯填碾压完成后，检测合格才可施工上一层。为施工方便，经设计单位同意，也可采用钢钎在现场做贯入试验初步检测压实程度，贯入度指标应通过现场对已合格压实土层试验获得。

4.13.10  当某段置换土层或砂石垫层施工完毕后，应及时对该段地基进行验收，并及时浇筑混凝土垫层或采取其他封闭措施。

4.13.11  基础施工出地面后，应及时分层回填，回填土时严禁灌水操作，填料宜采用非膨胀土或经改良后的膨胀土，回填压实系数不应小于0.94。

Ⅲ 成品保护

4.13.12  地基铺设完毕，应尽快进行面层施工，防止膨胀土地基、地基处理层长时间暴晒和浸泡。

4.13.13  应设置有效排水措施，雨天应及时覆盖，防止受水浸泡。

Ⅳ 施工注意事项

4.13.14  当夯击或碾压振动对邻近既有建筑或施工的建筑产生有害影响时，应采取有效防护措施。

4.13.15  铺设置换土方或砂石垫层时，除碾压和打夯机械外，严禁其他机械设备在其上面行走。

4.13.16  垫层的质量检验必须分层进行，每夯压完一层，应检验该层的压实系数，当压实系数满足设计要求后，才能铺填上层。

4.13.17  施工用水应妥善管理，防止管网渗漏。应做好排水设施，禁止施工用水流入基坑（槽）。

4.13.18  开挖基坑（槽）发生地裂、局部上层滞水或土层有较大变化时，应及时处理后方能继续施工。

4.13.19  在进行膨胀土地基施工时应尽可能地避开雨季，对因工期要求不可能避免时应采取有效措施。

Ⅴ 质量记录

4.13.20  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  击实试验报告；

2  原材料干密度试验报告。

# 5  基 础

## 5.1　一般规定

5.1.1  基础施工前应对移交的测量控制桩、放线尺寸、轴线和桩位进行复测。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm，单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。

5.1.2  桩机设备及其配套设施进场后，应进行安装、检修及调试运转，施工前宜进行一次整体设备运转检验。

5.1.3  在软土地基或已有建筑物附近进行基础工程施工，应采取相应的技术安全措施，以保证安全生产和周边建筑物的安全。

5.1.4  扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱，施工结束后应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高及平整度进行验收。

5.1.5  桩基工程的桩位验收，除设计有规定外，应按下述要求进行：

1  预制桩的桩位允许偏差应符合表5.1.5-1的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。

表5.1.5-1   预制桩的桩位允许偏差

| 序 | 检查项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带有基础梁的桩 | 垂直基础梁的中心线 | ≤100+0.01H |
|  |  | 沿基础梁的中心线 | ≤150+0.01H |
| 2 | 承台桩 | 桩数为1根～3根桩基中的桩 | ≤100+0.01H |
|  |  | 桩数大于或等于4根桩基中的桩 | ≤1/2桩径+0.01H或 1/2边长+0.01H |

注：H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）。

2  灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.5-2的规定。

表5.1.5-2   灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差

| 序 | 成孔方法 |  | 桩径允许偏差（mm） | 垂直度允许偏差 | 桩位允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆护壁钻孔桩 | D＜1000mm | ≥0 | ≤1/100 | ≤70+0.01H |
|  |  | D≥1000mm |  |  | ≤100+0.01H |
| 2 | 套管成孔灌注桩 | D＜500mm | ≥0 | ≤1/100 | ≤70+0.01H |
|  |  | D≥500mm |  |  | ≤100+0.01H |
| 3 | 干成孔灌注桩 |  | ≥0 | ≤1/100 | ≤70+0.01H |
| 4 | 人工挖孔桩 |  | ≥0 | ≤1/200 | ≤50+0.005H |

注：1、H为桩基施工面至设计桩顶的距离（mm）；

2、D为设计桩径（mm）。

3  当桩顶设计标高与施工场地标高相同时，或桩基施工结束后，可对桩位进行检查时，桩位验收应在桩基施工结束后进行。

4  当桩顶设计标高低于施工场地标高，桩基施工结束后无法立即开挖对桩位进行检查时，应在每根桩施工过程中进行中间验收，待桩基施工结束，承台或底板开挖到设计标高后，再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。

5.1.6  灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩，每根桩桩身混凝土应留有1组试件；直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩，每个灌注台班不应少于1组；每组试件应留3件。

<施工>or<验收>

5.1.7  工程桩应进行承载力和桩身完整性检验，并应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106相关规定。

5.1.8  基础施工完毕后应及时回填，回填前应将基槽内的杂物和积水清理干净，回填质量应满足设计要求。

5.1.9  埋设基础中的螺栓、预埋件、暖卫、电气等各种管线，应验收合格，办理隐蔽验收手续。

## 5.2  无筋扩展基础

Ⅰ 施工准备

5.2.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，应符合下列规定：

1  砖的品种、强度等级必须满足设计要求，并应规格一致，有出厂合格证和复试报告。

2  毛石的质地坚实，无风化剥落和裂纹，中部厚度不应小于200mm，强度等级不低于MU30。

3  宜采用的中砂，并不应含有草根等有害杂物。配制水泥砂浆时，含泥量不应超过5%。

4  采用的卵石或碎石，粒径5mm～32mm，含泥量不大于2%，且无杂物。

5  水泥宜采用32.5级或42.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，有出厂合格证和复试报告。水泥出厂日期超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应复查试验确定其强度等级。

6  外加剂和掺合料的品种、掺量，应根据需要通过试验确定。

5.2.2  主要机具有砂浆搅拌机、刨锛、托线板、灰槽、振捣器等。

5.2.3  作业条件应符合下列规定：

1  地基验槽已合格，并办理相关验收手续。

2  基底已浇筑垫层，并在垫层上弹出基础轴线和边线。

3  进场原材料已按要求完成送检，并检验合格；混凝土配合比已由试验室确定；安装模板已经过检查符合要求。

4  已准备好见证取样用的工具和器具。

Ⅱ 施工工艺

5.2.4  砖基础施工工艺流程及规定参照本系列标准《砌体结构工程施工工艺规程》DBJ/T45-139中相关内容。

5.2.5  毛石基础施工工艺流程及规定参照本系列标准《砌体结构工程施工工艺规程》DBJ/T45-139中相关内容。

5.2.6  素混凝土基础施工工艺流程见图5.2.16。

清理和混凝土垫层施工 → 弹线 → 预埋施工

→ 支立模板 → 清理 → 混凝土现场搅拌或定好预拌混凝土

→ 混凝土浇筑 → 混凝土振捣 → 混凝土养护 → 模板拆除

→ 基础顶面结构细部处理和维护

图5.2.6  素混凝土基础施工工艺流程图

5.2.7  素混凝土基础施工工艺操作参照本规程5.3节钢筋混凝土扩展基础内容。

Ⅲ 成品保护

5.2.8  外露和预埋在基础里的各种管线、构造筋和其他预埋件，应注意保护，不应碰撞损坏。

5.2.9  基础中预留洞应事先留出，禁止事后敲凿。

5.2.10  在未继续施工上部柱子以前，对施工完毕的基础应采取防护措施。

Ⅳ 施工注意事项

5.2.11  承托皮数杆的木桩应防止碰撞松动；皮数杆竖立完成后，应进行水平标高的复验。

5.2.12  基础大放脚两边收退要均匀，砌至基础墙身时必须拉准线校正墙轴线和边线，砌筑时保持墙身的垂直度。

5.2.13  盘角时灰缝要掌握均匀，每皮砖应与皮数杆对平；通准线时防止一层线松、一层线紧；砌体留槎处衔接不应高低不平。

5.2.14  勾缝应认真操作，灰缝深度一致，横竖缝交接平整，表面洁净。

5.2.15  当采用内外搭砌毛石时，不应采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法。

5.2.16  埋入砌体中的拉结筋应按皮数杆放置正确、平直，其外露部分在施工中不应任意弯折。

5.2.17  在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时，方可拆除侧面模板。

5.2.18  基础砌筑（浇筑）完成后，未经有关人员复查前，应加强对轴线桩、水平桩、砌筑挂线架等的保护，不应碰坏、拆除。

5.2.19  基础墙体两侧回填土方应同时进行，否则要在未回填土方的一侧设支撑加固。管沟墙内侧应加垫板支撑加固，防止回填土将墙挤歪挤裂。

Ⅴ 质量记录

5.2.20  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  有机塑化剂砌体强度形式检验报告；

2  砂浆（混凝土）配合比通知单；

3  砂浆试件抗压强度试验报告；

4  混凝土试块28d标养抗压强度试验报告；

5  模板的标高、轴线、尺寸的预检记录。

## 5.3  钢筋混凝土扩展基础

Ⅰ 施工准备

5.3.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，，尚应符合下列规定：

1  钢筋的级别、规格应满足设计要求。

2  模板可用组合钢模板或木模板。木模所用的木质材质不宜低于三等材，不应采用有脆性、严重扭曲和受潮后容易变形的木材。

3  铁丝可采用20号～22号铁丝或镀锌铁丝。

4  水泥品种应采用42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，有出厂合格证、 复验报告。

5  根据结构尺寸、钢筋间距、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确定石子的粒径、砂的细度。

6  应采用自来水或不含有害物质的洁净水。

7  外加剂的质量及应用技术应符合有关标准和环境保护的规定。

5.3.2  主要机具有钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲成型机、混凝土搅拌机、混凝土泵、插入式和平板式振捣器、串桶或溜槽、配套计量设备等。

5.3.3  作业条件应符合下列规定：

1  地基验槽已合格，并办理相关验收手续。

2  基底已浇筑垫层，并在垫层上弹出基础轴线和边线。

3  进场原材料已按要求完成送检，并检验合格；混凝土配合比已由试验室确定；安装模板已经过检查符合要求。

4  所需钢筋、模板已按要求的规格数量备齐，模板、钢筋、混凝土机械已安装就位，并经过调试。

5  浇筑混凝土用的脚手架等已搭设完毕。

6  已准备好见证取样用的工具和器具。

Ⅱ 施工工艺

5.3.4  钢筋混凝土扩展基础施工工艺流程见图5.3.4。

弹线 → 绑扎钢筋 → 预埋件施工 → 支立模板

→ 模板内清理 → 混凝土现场搅拌或定好预拌混凝土

→ 混凝土浇筑 → 混凝土振捣 → 混凝土养护

→ 模板拆除

图5.3.4  钢筋混凝土扩展基础施工工艺流程图

5.3.5  在垫层混凝土上进行弹线，准确测放出基础中心和基础轴线，划出基础模板边线和基础底层钢筋位置线。轴线位置允许偏差不大于15mm。

杯形基础施工时，应进行三次弹线，即基础中心线、杯口面中心线、 杯口平水线，以防杯基位置偏差过大。具体操作方法如下：

1  基础中心线。模板支好后，根据垫层上基础中心线的位置用两根十字相交的麻线及吊线坠的方法，将其标示到杯芯模板上，以校核杯口位置。

2  杯口面中心线。待杯形基础混凝土浇筑后，在杯口面上弹出杯口中心线，即柱子的中心线（图5.3.5-1），作为柱吊装时临时固定及校正的依据。

图5.3.5-1  杯口面弹线

3  杯口平水线。待杯形基础混凝土浇筑后，在杯口内侧面弹出标高位置线，此线宜低于杯口面下100mm，用以控制杯底找平（图5.3.5-2）。

图5.3.5-2  杯口水平线

5.3.6  绑扎钢筋应符合下列规定：

1  垫层混凝土强度达到1.2MPa后，即可开始绑扎钢筋。

2  按弹出的钢筋位置线，先铺下层钢筋，宜先铺短向钢筋，再铺长向钢筋。

3  钢筋绑扎可采用顺扣或八字扣，顺扣应交错变换方向，保证绑好钢筋不位移。必须将钢筋交叉点全部绑扎，不应缺漏。

4  摆放钢筋保护层用的砂浆垫块或塑料垫块，厚度应等于保护层厚度，按1m左右间距梅花型布置。

5  先摆放钢筋马凳或钢筋支架（间距以1m左右为宜），在马凳上摆放纵横两个方向的下层钢筋，并按设计图纸插绑竖向钢筋。上层钢筋的上下顺序及绑扣方法与下层钢筋相同。

6  如采用绑扎接头，钢筋的搭接长度及搭接位置应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

7  当独立基础之上为现浇钢筋混凝土柱时，应将柱伸入基础的插筋绑扎牢固，插入基础深度满足设计要求。柱插筋底部弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎长度（图5.3.6）。

图5.3.6   柱基础钢筋

8  当独立基础之上为钢柱时，在基础钢筋绑扎时应同时做好地脚螺栓的埋设。地脚螺栓的埋深和锚固措施以及上端留置长度按设计要求施工。。

9  当独立基础之上为预制钢筋混凝土柱时，杯口模板完成后，绑扎杯口钢筋。

5.3.7  预埋件施工应与钢筋绑扎协调配合进行。

5.3.8  支立模板可采用木模或小钢模、砖胎模等。

5.3.9  支立模板后应进行模板内清理，清除模板内的木屑、泥土及其他杂物，清除钢筋上的油污铁锈，木模浇水湿润，堵严板缝及孔洞。

5.3.10  使用商品混凝土时，其性能应满足设计要求，当混凝土现场自拌时，应符合下列规定：

1  混凝土现场搅拌，应在每次浇筑前1.5h左右开始。

2  搅拌前，应现场测试砂石的含水率，并调整混凝土配合比中的材料用量，换算成每盘的材料用量。

3  搅拌混凝土的投料顺序为：石子→水泥→外加剂粉剂→掺合料→砂子→水（及外加剂液剂）。计量误差应为±2%；砂、石料计量误差应为±3%。

4  强制式搅拌机搅拌时间应大于90s（不掺外加剂时），大于120s（掺外加剂时）；采用自落式搅拌机，搅拌时间在强制式搅拌时间基础上増加 30s。

5.3.11  混凝土浇筑应符合下列规定：

1  浇筑开始前，应隐蔽验收符合5.1.13，应复核基础轴线、标高，并在模板上标好混凝土的浇筑标高。

2  浇筑前，垫层表面如干燥，应洒水润湿，但不应积水。浇筑时，应对称下料，防止柱插筋位移和倾斜。

3  浇筑中混凝土的下料口距离所浇筑混凝土的表面高度不应超过2m，如自由落下高度超过2m时应采取相应措施（如加串筒、溜槽等）。

4  浇筑阶梯式独立柱基础，在每一层台阶高度内分层一次连续浇筑完成。分层厚度宜为振捣棒有效作用部分长度的1.25倍，最大厚度不超过500mm。每层应摊铺均匀，振捣密实。每浇完一个台阶宜停顿，待其下沉。浇筑完成后，铲除台阶外漏部分多余混凝土，并用原浆抹平。

5  浇筑钢柱混凝土基础，必须保证基础顶面标高满足设计要求。

6  混凝土浇筑应连续进行，间歇时间不应超过2h，若因故使浇筑间歇时间超过2h，则应设施工缝，按设计要求及施工质量验收规范的规定处理。

7  基础顶面标高的允许偏差应为±15mm。

5.3.12  混凝土振捣应用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不应遗漏。振捣棒的移动间距宜不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层混凝土时，应插入下层50mm。混凝土施工规范要求

5.3.13  浇筑完成并实行表面抹平后应进行混凝土养护，应在12h内加以覆盖和浇水养护，浇水的次数视气温干燥程度以能保持混凝土足够的湿润状态为宜，养护期不宜少于7d。

5.3.14  模板拆除应符合混凝土施工规范要求，不因拆模而引起损坏。

Ⅲ 成品保护

5.3.15  外露和预埋在基础里的各种管线、构造筋和其他预埋件，应注意保护，不应碰撞损坏。

5.3.16  基础中预留洞应事先留出，禁止事后敲凿。

5.3.17  在未继续施工上部柱子或吊装上部柱子以前，对施工完毕的基础应采取防护措施，杯口混凝土不应损坏，插筋不应弯曲，地脚螺栓不应损坏。

Ⅳ 施工注意事项

5.3.18  应采用如下措施防止杯口芯模位移、上浮：

1  操作脚手板不应搁置在杯口模板上，防止引起模板下沉。模板体系本身应支顶牢固，结构合理。

2  杯口芯模表面涂好隔离剂，底部开孔，方便排气，减少浮力。

3  浇灌混凝土时，在杯口模板四周应均匀下料和振捣，以防杯口芯模移动。

5.3.19  杯形基础宜在混凝土终凝前后即将芯模松动，然后用倒链等徐徐拔出，以防芯模难拆下。

5.3.20  钢柱基础的预埋螺栓应位置准确，固定牢固，涂抹黄油，并用塑料膜加以包裹，防止破坏丝扣。

5.3.21  拆下的模板及时清理干净，涂刷隔离剂，暂时不用时应遮荫覆盖，防止曝晒。

5.3.23 施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高等进行复检。

Ⅴ 质量记录

5.3.24  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  混凝土配合比通知单；

2  基础轴线标高测设记录；

3  钢筋预检记录；

4  模板预检记录；

5  混凝土试块28d标养抗压强度试验报告；

6  钢筋加工工程检验批质量验收记录；

7  钢筋安装工程检验批质量验收记录；

8  混凝土坍落度检查记录。

## 5.4  筏形与箱形基础

Ⅰ 施工准备

5.4.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，尚应符合下列规定：

1  应采用42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，有出厂合格证明及强度和安定性复验报告。

2  宜采用中砂或粗砂，混凝土低于C30时，含泥量不大于5%；高于C30时，含泥量不大于3%。

3  卵石或碎石的粒径为5mm～40mm，混凝土低于C30时，含泥量不大于2%，高于C30时，不大于1%。

4  掺合料可采用Ⅱ级粉煤灰，其掺量应通过试验确定。

5  减水剂、早强剂应符合现行国家标准的有关规定，其品种和掺量应根据施工需要通过试验确定。

6  钢筋品种和规格应满足设计要求，有出厂质量证明书及试验报告，并应取样进行机械性能试验，合格后方可使用。

5.4.2  主要机具有钢筋切断机、弯曲机、电焊机、插入式振动器、平板式振动器、混凝土搅拌运输车和输送泵车、混凝土卸料槽、吊斗等。

5.4.3  作业条件应符合下列规定：

1  地基验槽已合格，并办理相关验收手续。

2  基底已浇筑垫层，并在垫层上弹出基础轴线和边线。

3  进场原材料已按要求完成送检，并检验合格；混凝土配合比已由试验室确定；安装模板已经过检查符合要求。

4  所需钢筋、模板已按要求的规格数量备齐，模板、钢筋、混凝土机械已安装就位，并经过调试。

5  浇筑混凝土用的脚手架等已搭设完毕。

6  已准备好见证取样用的工具和器具。

Ⅱ 施工工艺

5.4.4  筏形与箱形基础施工工艺流程见图5.4.4。

放线 → 钢筋施工 → 模板施工 → 混凝土施工

图5.4.4  筏形与箱形基础施工工艺流程图

5.4.5  应在垫层混凝土上准确测放出筏板或箱形基础的中心线和轴线，划出基础模板边线和基础底层钢筋位置线等。轴线位置允许偏差不大于15mm。

5.4.6  钢筋施工应符合下列规定：

1  埋设基础中的螺栓、预埋件、暖卫、电气等各种管线，并经相关部门验收合格，办理隐蔽验收手续。共性？

2  预埋件中心位置允许偏差为±10mm，预留洞中心线位置允许偏差为±15mm。

5.4.7  模板施工应符合下列规定：

1  在垫层上砌筑砖胎模，砌筑完毕后，采用1：2水泥砂浆粉刷砖胎模内壁，厚度不小于10mm。

2  粉刷内壁后应做防水工程，防水工程施工完毕后，再做15mm厚1：2水泥砂浆防水保护层。

5.4.8  混凝土施工除满足混凝土施工规范要求外，还应符合下列规定：

1  当基础长度很长（40m以上）时，应考虑在中间部位留设贯通后浇带或采用跳仓法施工，防止出现温度收缩裂缝和便于进行施工分段流水作业；

2  对超厚的筏形（箱形）基础，应采取降低水泥水化热和浇筑入模温度的措施，防止出现过大温度收缩应力，导致基础底板裂缝；

3  浇筑高度超过2m时，应使用串筒、溜槽（管），以防离析，混凝土浇筑应分层连续进行，每层厚度宜为250mm～300mm；

4  基础顶面标高允许偏差为±15mm，平整度允许偏差为±10mm，基础尺寸允许偏差为+15mm和-10mm；

5  混凝土浇筑时表面泌水可采用真空吸水，若发现表面泌水过多，应及时调整水灰比，混凝土浇至顶端时将泌水排除；

6  由于底板面积大、表面会出现较厚的浆层，为保证板面平整度及防止表面出现微细裂缝，在混凝土浇筑结束后，要认真处理，可在浇筑约2h～4h后，初步按标高用长刮尺刮平，初凝前用铁滚筒碾压数遍，再用木抹子收平压实，以闭合收水裂缝，约12h后，覆盖麻袋，充分浇水湿润养护。

Ⅲ 成品保护

5.4.9  基础内预留孔洞、预埋螺栓、铁件，应按设计要求设置，不应后凿混凝土。

5.4.10  已浇筑的混凝土强度达到1.2MPa以上，且满足设计要求时，方可在其上行人或进行下道工序施工。

Ⅳ 施工注意事项

5.4.11  筏形和箱形基础浇灌，应搭设牢固的脚手平台、马道，脚手板铺设要严密，泵送混凝土浇灌应采取措施，防止堵塞和爆管。

5.4.12  混凝土应分层浇筑，分层振捣密实，防止出现蜂窝、麻面和混凝土不密实的问题。

5.4.13  在混凝土浇捣中应控制垫块不可移动，防止钢筋紧贴模板或振捣不实造成露筋。

Ⅴ 质量记录

5.4.14  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

技术交底记录、地基钎探记录、原材料试验报告、施工过程记录、检验批隐蔽验收记录、相关单项技术检测报告、地基承载力试验报告、分项工程质量验收记录以及其他必要技术文件。

1  测量放线记录；

2  钢筋接头力学性能试验报告；

3  钢筋加工工程检验批质量验收记录；

4  钢筋安装工程检验批质量验收记录；

5  混凝土配合比通知单；

6  混凝土坍落度检查记录；

7  混凝土试件强度和抗渗试验报告；

8  混凝土结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录。

## 5.5  钢筋混凝土预制桩

Ⅰ 施工准备

5.5.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，尚应符合下列规定：

1  水泥宜采用强度等级不小于42.5级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

2  宜采用中砂，含泥量不大于3%。

3  石子粒径宜为5mm～40mm，含泥量不大于1%。

4  水应采用自来水或不含有害物质的洁净水。

5  外加剂和掺合料应根据气候条件、工期和设计要求等，通过试验确定。

6  钢筋级别、直径应满足设计要求。

7  焊接接桩的钢板宜用低碳钢，应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。

5.5.2  主要机具有柴油打桩机或振动沉桩机、钻孔沉桩机、压入式沉桩机、起重机、挖掘机等。

5.5.3  作业条件应符合下列规定：

8  预制桩已运抵施工现场，堆放位置符合要求，起吊和运输设备已就位。

7  预制桩已检验合格，要求表面平整，颜色均匀，掉角深度小于10mm，蜂窝面积小于总面积的0.5%。

Ⅱ 施工工艺

5.5.4  预制桩锤击沉桩施工工艺流程见图5.5.4。

测量放线 → 桩机就位 → 吊桩 → 稳桩 → 打桩 → 接桩

→ 送桩 → 终桩和移机

图5.5.4  预制桩锤击沉桩施工工艺流程图

5.5.5  测量放线应符合下列规定：

1  定位桩基的轴线，应由初始基线开始，并与控制平面位置的基线网相连。在施工中经常对桩基轴线做系统的检查，在打桩区附近应设有水准校准点，其位置应不受打桩影响，数量不宜少于两个。

2  单桩定位可先用钢钎垂直打入地下200mm，抽出钢钎后，灌入白灰捣实，保证机械碾压后桩点不错位。桩位放完后经监理单位、施工单位技术负责人复核无误，办理交验手续方准施工，每日打桩前测量工须复测桩位。

5.5.6  打桩机就位时，要对准桩位，保证垂直稳定，在施工中不发生倾斜和位移。

5.5.7  吊桩应符合下列规定：

1  应先拴好吊桩用的钢丝绳和索具，然后用索具捆住桩上端吊环附近处，不宜超过30cm，再起动机器起吊预制桩，使桩尖垂直对准桩位中心，缓缓放下插入土中。

2  在桩顶扣好桩帽或桩箍，即可除去索具。

5.5.8  稳桩应符合下列规定：

1  桩尖插入桩位后，应先用较小的落距冷锤1次～2次，桩入土一定深度使桩垂直稳定。

2  10m以内短桩可目测或用线坠双向校正，10m以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正，不应用目测。

3  桩插入时，垂直度偏差不应超过0.5%。

4  桩在打入前，要在桩的机面或桩架上设置标尺，以便在施工中观测和记录。

5  垂直度允许偏差不应大于1/100。

5.5.9  打桩应符合下列规定：

1  用柴油锤打桩时，要使锤跳动正常。

2  打桩要重锤低击，锤重的选择要根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。

3  桩开始打入时，桩锤落差宜小（油门控制），桩正常入土。桩尖不宜发生偏移时，可増大落距，并逐渐提高到规定数值，继续锤击。

4  打桩的顺序，对于密集桩群，自中间向两个方向或向四周对称施打；当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打；根据基础的设计标高不同而确定沉桩顺序，宜先深后浅；根据桩的规格宜先大后小。

5.5.9  接桩应符合下列规定：

1  接桩时，接头宜高出地面0.5m～1.0m，不宜在桩端进入硬土层时停顿或接桩，单根桩的沉桩宜连续进行。

2  接桩方法有焊接、螺纹接头、机械啮合接头等。

3  焊接接桩的钢板宜采用低碳钢，焊条宜用E43，焊接施工时，应注意以下要点：

1）上下节端头预埋件表面应保持清洁；

2）焊接前，要求端头钢板与桩的轴线垂直，钢板平整，以确保相连接后的两桩轴线重合，若上下两桩钢板间有间隙，应用垫铁填实焊牢；

3）焊接时，应先将四角点焊固定，然后对称施焊，确保焊缝高度，且连续饱满，焊缝质量应满足相关规范的要求；

4）桩接头焊接完后，焊缝应在自然条件下冷却，停歇时间不应少于8min，如采用二氧化碳气体保护焊时，不应少于3min；

5）上下两节桩之间的间隙应用铁片填实焊牢；

6）接桩时，宜在距地面1m左右时进行。上下桩节的平面偏差不应大于10mm，节点弯曲矢高满足设计要求；

7）接桩处入土前，要对外露铁件再次补刷防腐漆；

8）雨天焊接时，应采取防雨措施。

4  采用螺纹接头接桩应注意以下要点：

1）接桩前应检查桩两端制作的尺寸偏差及连接件，无受损后方可起吊施工；

2）接桩时，卸下上下节桩两端的保护装置后，应清理接头残物，涂上润滑脂；

3）应采用专用锥度接头对中，对准上下节桩进行旋紧连接；

4）可采用专用链条式扳手旋紧，锁紧后两端板尚应有1mm～2mm的间隙。

5  采用机械啮合接头接桩应注意以下要点：

1）上节桩下端的连接销对准下节桩顶端的连接槽口，加压使上节桩的连接销插入下节桩的连接槽内；

2）当地基土或地下水对管桩有中等以上的腐蚀作用时，端板应涂厚度为3mm的防腐材料。

6  接桩后，上下节平面偏差不应大于10mm，节点弯曲矢高应同桩体弯曲要求。

5.5.11  当桩顶标高较低，须送桩入土时，应用钢制送桩器放于桩头上，锤击送桩器将桩送入土中。

5.5.12  终孔和移机应符合下列规定：

1  当桩顶标高和贯入度都达到设计要求后，桩机移位进行下一根桩施工。

2  当桩已打到接近设计标高时，应检查以下内容：

1）桩帽的弹性垫层是否正常；

2）锤击是否偏心；

3）桩顶是否破坏。

3  贯入度的控制应通过试桩或打桩试验确定，并注意以下要点：

1）当桩端（指桩的全断面）位于一般土层时（摩擦为主的桩），以控制桩端设计标高为主，贯入度可作参考；

2）当桩端达到坚硬～硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土、风化岩时（即端承桩），以贯入度控制为主，桩端标高可作参考；

3）摩擦桩和摩擦端承桩的控制入土深度，应以标高为主，贯入度作参考；

4）贯入度已达到而桩顶标高未达到时，应继续锤击3阵，按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值加以确认，必要时施工控制贯入度应与有关参建单位会商确定。

4  桩顶标高允许偏差应为±50mm。

5.5.13  预制桩静压沉桩施工工艺流程见图5.5.13。

测量放线 → 桩机就位 → 吊桩 → 稳桩、压桩 → 接桩

→ 送桩 → 终孔和移机

图5.5.13  预制桩静压沉桩施工工艺流程图

5.5.14  吊桩应符合下列规定：

1  启动门架支撑油缸，使门架作微倾15°，以便吊插预制桩。

2  起吊预制桩时，先拴好吊装用的钢丝绳及索具，然后应用索具捆绑桩上部约50cm处起吊预制桩，使桩尖垂直对准桩位中心缓缓插入土中。

3  回复门架，在桩顶扣好桩帽，卸去索具，桩帽与桩顶之间应有相适应的衬垫，宜采用硬木板，其厚度为10cm左右。

5.5.15  稳桩、压桩应符合下列规定：

1  当桩尖插入桩位后，微微启动压桩油缸，待桩入土至50cm时，再次校正桩的垂直度和平台的水平度，使桩的纵横双向垂直偏差不超过0.5%。然后再启动压桩油缸把桩徐徐压下，控制施压速度不超过2m/min。

2  抱压式液压压桩机压桩时，应注意以下要点：

1）压桩机应保持水平；

2）桩机上的吊机在进行吊桩、喂桩过程中，压桩机严禁行走和调整；

3）压桩过程中应控制桩身垂直度偏差不大于1/100；

4）压桩过程中严禁浮机。

5.5.16  终桩和移机应符合下列规定：

1  静压桩应以标高为主，压力为辅。静压桩终压标准应结合现场试验结果确定。

2  终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定，对于入土深度大于或等于8m的桩，复压次数可为2次～3次，对于入土深度小于8m的桩，复压次数可为3次～5次。

3  稳压压桩力不应小于终压力，稳定压桩时间宜为5s～10s。

4  当静压预制桩达到设计要求后，桩机移位进行下一根桩施工。

5.5.17  其他施工方法参照锤击预制桩施工工艺。

Ⅲ 成品保护

5.5.18  基槽开挖时，应制定合理的技术措施，防止桩体位移、倾斜和桩头损坏。

Ⅳ 施工注意事项

5.5.19  钢筋混凝土预制桩达到设计强度70%时方可起吊，达到设计强度100%时方可运输和打桩。

5.5.20  桩在起吊、运输时，应做到平稳，并不应损坏。吊点应满足设计规定，钢丝绳与桩间应加衬垫。

5.5.21  混凝土桩堆放场地应平整、坚实，垫木支垫平稳、位置正确，在雨季施工还应做好地面排水，防止桩体中间受力。

5.5.22  临近已有建筑物或构筑物时，打桩前应采取开挖隔震沟、打隔离板桩及砂井排水等隔震措施，也可采用引孔取土打桩。

5.5.23  静压桩机的型号和配重的选用应根据地质条件、桩型、桩的密集程度、单桩竖向承载力等因素确定。设计压桩力不应大于机架和配重重量的0.9倍。边桩净空不能满足中置式压桩机施压时，宜选用前置式液压压桩机进行施工。

5.5.24  施工中应检验接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度以及桩顶标高等。

5.5.25  沉桩顺序应按先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行。

5.5.26  打入桩遇到下列情况时，应暂停打桩，并及时与有关参建单位研究处理：

1  贯入度剧变；

2  桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹；

3  桩身出现严重裂缝或破碎。

5.5.27  施工结束后应对承载力及桩身完整性等进行检验。

Ⅴ 质量记录

5.5.28  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  测量放线记录；

2  钢筋接头力学性能试验报告；

3  钢筋加工工程检验批质量验收记录；

4  钢筋安装工程检验批质量验收记录；

5  混凝土配合比通知单；

6  混凝土坍落度检查记录；

7  混凝土试件强度和抗渗试验报告；

8  混凝土结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录。

## 5.6  泥浆护壁成孔灌注桩

Ⅰ 施工准备

5.6.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，尚应符合下列规定：

1  预搅拌混凝土的坍落度要求为180mm～220mm，和易性及强性等级满足设计要求，常用强性等级为C30～C40。

2  钢筋的品种和规格均满足设计要求，并有出厂合格证及复试合格报告。

3  泥浆制备采用的膨润土、纯碱、外加剂等符合要求。

4  垫块采用1：3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制或用水泥砂浆做成轻式预制块或采用塑料卡。

5  火烧丝的规格为18号～22号。

6  液压油、齿轮油、润滑油、柴油、钢丝绳、斗齿、齿座、销垫等钻机耗材符合要求。

5.6.2  主要机具有旋挖钻机、冲孔钻机、挖掘机、装载机、吊车、潜水泵、钻渣运输车、混凝土运输车、导管、下料斗、钢护筒、钻孔盖板等

5.6.3  作业条件应符合下列规定：

7  所需的钢筋和混凝土等原材料已按要求完成送检，并检验合格。

8  施工用的临时设施、泥浆循环系统，按平面布置图准备就绪。泥浆循环系统宜包括泥浆池、沉淀池、泥浆槽及泥浆泵等设施。

Ⅱ 施工工艺

5.6.4  泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程见图5.6.4。

放线定桩位 → 埋设护筒 → 制备泥浆 → 桩机就位

→ 旋挖/冲击成孔 → 清孔 → 钢筋笼制作 → 吊放钢筋笼

→ 安放导管 → 二次清孔 → 浇筑混凝土→ 成桩

图5.6.4  泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程图

5.6.5  放线定桩位应根据图纸放出桩位点，采取灌白灰或打入钢筋等定位措施，保证桩位标记明显和准确，经现场施工单位技术负责人和监理工程师复核无误后进行施工。

5.6.6  埋设护筒应符合下列规定：

1  在孔口埋设圆形钢板护筒，内径为桩径+ 100mm，高度由地质条件确定。

2  在护筒的上部设两吊环，起吊用，且为绑扎钢筋笼吊筋，压制钢筋笼的上浮。

3  护筒顶端应正交刻四道槽，以便挂十字线，验护筒和钻孔时使用。另外，在护筒顶端应设置溢浆口。

4  根据已确定的桩位，按轴线方向设置控制桩，并确定护筒中心点。

5  将护筒竖直放入坑底整平后的预挖孔后，四周即用黏土回填、分层夯实，其位置偏差不宜大于20mm，埋设好的护筒溢浆口应高出地面0.1m～0.3m。

6  当护筒采用挖埋式时，黏性土埋设深度不宜小于1m，砂土中不宜小于 1.5m，并应保证孔内泥浆液面高于地下水位1m以上，松软地层中埋设护筒时可将松软土挖除0.5m，换黏土分层夯实，当换土不能满足要求时，须将护筒加长，尽可能使筒脚落在硬土层上。

7  采用填筑式埋设护筒时，其顶面应高出施工水位1.5m以上或提高护筒顶面标高。

8  钢护筒的中心应与桩中心重合，中心偏差不大于50mm，垂直度偏差不大于1/200。

5.6.7  制备泥浆应符合下列规定：

1  泥浆的配制应根据钻孔的工程地质情况、孔位、钻机性能等确定。 泥浆材料的选定和基本配合比确定应以最容易坍塌的土层为验算主体，初步确定泥浆的配合比后，通过试桩成孔做进一步的修正。

2  泥浆拌制的顺序是，先注入规定数量的清水，边搅拌边放入膨润土，拌制30min，然后加入纯碱，最后再均匀投入CMC、PHP等外加剂水解液，使其充分搅拌混合，静置12h后使用。

3  泥浆比重（黏土或砂性土中）允许值应为1.10～1.25，含砂率允许偏差不应大于8%，黏度允许值应为18s～28s。

4  泥浆面标高（高于地下水位）允许值应为0.5m～1.0m。

5.6.8  桩机就位应符合下列规定：

1  场地平整、压实，旋挖桩机就位时使主机左右履带板处于同一水平面上，动力头方向应和履带板方向平行，开钻前调整好机身前后左右的水平。

2  就位时，保证钻机钻具中心和护筒中心重合，偏差不应大于20mm，桩机应保持平稳，不能发生倾斜和位移。

3  冲击钻机的机架机管或钢丝绳上应作出控制标尺，以便施工中进行观测、记录以及控制钻孔深度等。

5.6.9  旋挖成孔应符合下列规定：

1  成孔前及提出钻斗时，均应检查钻头保护装置、钻头直径及钻头磨损情况，并应及时清除钻斗上的渣土。

2  钻孔过程中根据地质情况控制进尺速度：由硬地层钻到软地层时，可加快钻进速度；当软地层变为硬地层时，要减速慢进；在易缩径的地层中，应增加扫孔次数，防止缩径；对硬塑层采用快转速钻进，以提高钻进效率；砂层则采用慢转速慢钻进，并增加泥浆密度和黏度。在较厚的砂层成孔宜更换砂层钻斗，并减少旋挖进尺。

3  钻机就位时，必须保持平整、稳固，不发生倾斜。钻进过程中经常检查钻杆垂度，确保孔壁垂直。

4  为准确控制孔深，应备有校核后的百米钢丝测绳，并观测自动深度记录仪，以便在施工过程中观测、记录。

5  钻进施工时，利用反铲挖机及时将钻渣清运，保证场地干净整洁，利于下一步施工。钻进达到要求孔深停钻后，注意保持孔内泥浆的浆面高程，确保孔壁的稳定。

6  应防止提升钻头过快，产生负压造成孔壁坍塌。

7  成孔时，相邻桩的桩距因根据地质情况确定，宜控制在4倍桩径外，防止混凝土串孔；排出渣土距桩孔口距离宜大于6m，并应及时清除。

5.6.10  冲击成孔应符合下列规定：

1  开机前护筒内填入足够的黏土和水，保证开机就能造出泥浆，使护壁和护筒连成整体。

2  在各种不同土层和岩层中钻进时，可按表5.6.10的施工要点进行。

表5.6.10    不同土层冲击钻进施工要点

| 适用土层 | 施工要点 |
| --- | --- |
| 在护筒刃脚下2m以内 | 泥浆相对密度1.2～1.5，软弱层投入黏土块、小片石，小冲程1m左右 |
| 黏土或粉质黏土层 | 清水或稀泥浆，经常清除钻头上的泥块，中小冲程1m～2m |
| 粉砂或中粗砂层 | 泥浆相对密度1.2～1.5，投入黏土块，勤冲勤掏渣，中冲程2m～3m |
| 砂、卵石层 | 泥浆相对密度1.3，投入黏土块，中高冲程2m～4m，勤掏渣 |
| 基岩 | 泥浆相对密度1.3，高冲程3m～4m，勤掏渣 |
| 软弱土层或塌孔加填重钻 | 泥浆相对密度1.3～1.5，小冲程反复冲击，加黏土块夹小片石 |

3  开始钻基岩时，可采用大冲程、低频率冲击，需防止偏斜。如发现钻孔偏斜，应立即回填片石至偏孔上方0.3m～0.5m处，重新钻进。

4  遇孤石时可预爆或采用高低冲程交替冲击，将孤石击碎或挤入孔壁。

5  应准确控制松绳长度，不宜用高冲程，防止打空锤扰动孔壁，引起塌孔、扩孔或卡钻等。

6  应经常检查冲击钻头的磨损情况，卡扣松紧程度，转向装置的灵活性。

7  在岩层中成孔，桩端持力层应按每100mm～300mm清孔取样，非桩端持力层应按每300mm～500mm清孔取样。

8  钻孔至设计深度，经现场监理复测后移走钻机。

5.6.11  清孔应符合下列规定：

1  如泥浆相对密度过大，出现泥浆沉淀过厚时，应用钻机再抓一斗，且用钻斗上下搅动，同时抽换孔内浆液，保证泥浆含砂率小于2%。

2  如下钢筋笼后出现孔底沉淀厚度超标，可采用混凝土导管附着水管搅动孔底，同时注水换浆。

3  冲孔桩机成孔，孔壁土质较好时，如不易塌孔可用空气吸泥机清孔；孔壁土质较差时，可用泥浆循环或抽渣筒抽渣清孔。

4  在黏土和粉质黏土中成孔时，排渣泥浆的相对密度应控制在1.1～1.2；砂土和较厚的夹砂层控制在1.1～1.3；砂夹卵石层或容易坍孔的土层控制在1.3～1.5。

5  在清孔过程中，应不断置换泥浆，直到灌注水下混凝土。

6  端承桩的沉渣厚度允许值不大于50mm，摩擦桩的沉渣厚度允许值不大于150mm。

5.6.12  钢筋笼制作应符合下列规定：

1  钢筋笼主筋的连接方式主要有焊接和机械连接，在同一截面内的钢筋接头数不应大于主筋总数的50%，两个接头点间的距离不应小于35d，且最小不应小于500mm。

2  钢筋笼加劲筋通过制作定型模具，批量生产。加劲筋在组装钢筋笼前，接头只点焊，待和主筋组装好后，才可对接头进行单面或双面搭接施焊，以防止钢筋局部受热变形。

3  钢筋笼拼装应注意以下要点：

1）应在钢筋笼骨架成形架上安放加劲筋，在加劲筋上标出主筋位置，然后将主筋依次点焊在加劲筋上，确保主筋与加劲筋相互垂直。当钢筋笼直径比较大时，应在加劲筋上焊接十字钢筋支撑，确保加劲筋不变形。

2）将骨架推至外箍筋滚动焊接器上，按规定的间距缠绕箍筋，并用电弧焊将主筋与箍筋固定。

3）将主筋与箍筋用绑丝跳点、双丝绑扎牢固。

4）当钢筋笼采用直螺纹套筒连接时，应将两节钢筋笼节段在一起加工，加工完毕做好标记，将两节钢筋笼连接的直螺纹套筒用扳手拧开，将第一节钢筋笼吊至钢筋笼存放区存放；第三节钢筋笼的制作以第二节钢筋笼为基础进行制作，当第三节钢筋笼加工完毕，将第二、三节钢筋笼间的连接套筒拆开，做完标记后，吊装第二节钢筋笼至钢筋笼存放区存放；按照相同原理进行后序钢筋笼节段的加工。

4  为确保钢筋笼保护层厚度，沿主筋外侧宜每4m设立一组钢筋笼定位器，同一截面上宜均匀布置不少于3个。

5  钢筋笼的主筋间距允许偏差为±10mm，长度允许偏差为±100mm，箍筋间距允许偏差为±20mm，笼直径允许偏差为±10mm。

5.6.13  吊放钢筋笼应符合下列规定：

1  钢筋笼的吊放应对准孔位、扶稳、缓慢下放，防止碰撞孔壁，到位后立即固定。当下放困难时，应查明原因，不应强行下放。

2  多节钢筋笼吊放时，应将钢筋笼在孔口接长后再放入孔内，利用先插入孔内的钢筋笼上部架立筋将笼体固定在护筒上，再利用吊装机械将上节钢筋笼临时吊住进行两节钢筋笼的对接和绑扎。

3  当采用焊接连接钢筋笼时，宜采用帮条焊。钢筋笼现场拼接完成后，应经监理单位的确认后沉入孔内。

4  当钢筋笼对接主筋采用机械连接时，对于少数错位无法进行丝扣对接的主筋，可采用帮条焊的焊接方法解决，帮条焊应焊缝平整、密实，焊缝长度符合规范规定，确保焊接强度质量。

5  钢筋笼的标高定位可采用锁定式吊杆。吊杆吊环与护筒绑扎在一起，将钢筋笼固定，同时可防止灌注混凝土时钢筋笼的上浮。

6  钢筋笼安装深度的允许偏差为±100mm。

5.6.14  安放导管应符合下列规定：

1  浇筑混凝土的导管参数宜按表5.6.14选用。

表5.6.14    浇筑混凝土的导管参数

| 桩径（mm） | 导管直径（mm） | 导管壁厚（mm） | 通过能力（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 800～1250 | 200 | 2～5 | 10 |
| 1250～1750 | 250 | 3～5 | 17 |
| ＞1750 | 300 | 5 | 25 |

2  导管内壁应光滑圆顺，第一节底管不宜小于4m。孔口漏斗下，宜配置0.5m和1.0m配套顶管。

3  导管连接应竖直，接头加橡胶圈密封，下端宜高出孔底沉渣面300mm～500mm。

4  导管使用前进行拼装打压，检查导管是否有砂眼、变形、密封不严等情况，试水压力宜为0.6MPa～1.0MPa。

5.6.15  二次清孔应符合下列规定：

1  导管安放工序结束后，应检测孔底泥浆和孔底沉渣厚度，若两个条件同时满足要求，可直接灌注混凝土；如果不能同时满足要求，需进行二次清孔。

2  二次清孔应采用正循环换浆法清孔，将泥浆泵的高压管和灌注导管连接密封，开启泥浆泵进行泥浆循环，当孔底沉渣厚度小于设计要求后应再进行一段时间的泥浆循环，置换泥浆降低泥浆相对密度，当泥浆相对密度＜1.20时，方可停止清孔，并立即进行灌注，清孔完毕与灌注混凝土的间隔时间不超过45min，防止孔内沉渣再次沉淀及钻孔缩径的发生。

3  灌注混凝土前，孔底500mm以内的泥浆相对密度应小于1. 25，含砂率不应大于8%，黏度不应大于28s。

5.6.16  浇筑混凝土应符合下列规定：

1  混凝土浇筑前，导管中应设置球、塞等隔水；浇筑时，首灌量应保证导管埋深不小于1m。

2  预拌混凝土应保证连续供应、连续浇灌，混凝土坍落度允许偏差为180mm～220mm。

3  每根桩的浇筑时间按初盘混凝土的初凝时间控制，桩的超灌高度宜为0.5m～1.0m。

4  浇筑混凝土应连续施工，边灌注边拔导管，并勤测混凝土顶面上升高度，导管底端必须保证埋入管外的混凝土面以下2m～3m，且不应大于6m。

5  在灌注时应防止钢筋笼上浮，在混凝土面距钢筋笼底部1.0m左右时，应降低灌注速度。当混凝土面升至钢筋笼底口4.0m以上时，提升导管，使导管底口高于骨架底部2.Om以上，即可恢复正常速度灌注。

6  混凝土浇筑到桩顶时，应及时拔出导管并使混凝土标高大于设计标高0.5m～1.0m。

7  桩顶标高的允许偏差为-50mm和+30mm，应扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。

8  混凝土充盈系数的允许值不应小于1.0。

5.6.17  成桩，施工后待混凝土达到设计要求的强度，应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。

Ⅲ 成品保护

5.6.18  桩头外留的主筋、插筋应妥善保护，不应任意弯折或切断。

5.6.19  桩头混凝土强度未达到5MPa和设计要求时，不应碰撞、碾压，防止桩头破坏。

5.6.20  基槽开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止桩体位移和倾斜。

Ⅳ 施工注意事项

5.6.21  钢筋笼应按编号分节在平地上用方木铺垫存放，存放时，小直径桩钢筋笼堆放层数不能超过两层，大直径桩钢筋笼不允许叠层堆放。存放的钢筋笼应用雨布覆盖，防止生锈及变形。吊装在孔内的钢筋笼，经检查安装位置及高程后，如满足设计要求，应立即固定。

5.6.22  钻进过程中，应经常检查机架有无松动或移位，防止桩孔移动或倾斜。

5.6.23  旋挖桩机应始终控制钻斗在孔内的升降速度，按孔径的大小及土质情况来调整钻斗的升降速度。

5.6.24  施工中应定期测定泥浆黏度、含砂率和胶体率，对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等各项质量指标进行检查验收，嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度进行检验。

5.6.25  清孔过程中必须及时补给足够的泥浆，并保持浆面稳定，孔底沉渣应清理干净，保证满足规范和设计要求。

5.6.26  灌注导管使用后要及时用水清洗，管壁、接口处要经常检查，清除砂眼、接口变形等隐患，破损的胶垫和连接螺栓要及时更换。

5.6.27  钻机因故停止钻孔时，应设专人值班补浆，防止塌孔事故。

5.6.28  混凝土浇筑完后，应及时抽干空桩部分的泥浆，回填素土并压实。

5.6.29  如混凝土浇筑标高低于地面的桩孔，浇筑完毕应立即回填砂石至地面标高，严禁用大石、砖墩等硬物回填桩孔。

Ⅴ 质量记录

5.6.30  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  预拌混凝土出厂合格证及复测报告；

2  钢筋接头力学性能试验报告；

3  混凝土配合比通知单；

4  试桩记录；

5  桩基竣工平面图；

6  混凝土灌注桩钢筋笼质量验收记录；

7  测量放线记录；

8  钻孔记录；

9  混凝土试样强度试验报告；

10  桩基检测报告。

## 5.7  干作业成孔灌注桩

Ⅰ 施工准备

5.7.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，尚应符合下列规定：

1  水泥应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

2  砂应采用中砂或粗砂，含泥量不大于5%。

3  石子的粒径为10mm～40mm，含泥量不大于2%。

4  水应采用自来水或不含有害物质的洁净水。

5  根据气候条件、工期和设计要求等选用外加剂和掺合料，并通过试验确定掺量。

6  钢筋的级别、规格应满足设计要求。

5.7.2  主要机具有卷扬机组、电动葫芦、辘轳、插入式振捣器、高扬程水泵、活动爬梯、短柄铁锹和镐、支护模板、支撑、照明设备、鼓风机和输风管等。

5.7.3  作业条件应符合下列规定：

7  所需的钢筋和混凝土等原材料已按要求完成送检，并检验合格。

8  在保证安全的前提下，如需雨期施工，应采取有效排水措施，在地下水位比较高的区域，应降低地下水位至桩底以下0.5m左右。

Ⅱ 施工工艺

5.7.4  干作业成孔灌注桩施工工艺流程见图5.7.4。

测量放线 → 开挖第一节桩孔土方 → 支模浇筑第一节护壁

→ 开挖第二节桩孔土方 → 拆第一节护壁模板 →

支第二节护壁模板 → 浇筑第二节护壁混凝土 →

逐层循环作业 → 成孔检查 → 制作和吊放钢筋笼 →

浇筑混凝土 → 成桩

图5.7.4  干作业成孔灌注桩施工工艺流程图

5.7.5  测量放线，用施工前复测的基线或轴线控制桩，准确定出桩位，再在桩外不易受损处设置校准桩，用于恢复中心点，复核孔中心。

5.7.6  开挖第一节桩孔土方应符合下列规定：

1  开挖桩孔由人工从上到下逐层用镐、锹进行，遇到硬土层，用锤、钎破碎。

2  挖土顺序为先挖中间土，后挖周边土，开挖深度宜不超过1.0m。

5.7.7  支模浇筑第一节护壁应符合下列规定：

1  护壁模板之间用卡具扣件连接固定，上下设两个半圆组成的钢圈顶紧，不另设支撑。

2  第一节井圈中心线与设计轴线偏差不应大于20mm，井圈顶面应比场地高出150mm～200mm，井圈壁厚应比下面井壁厚度增加100mm～150mm。

3  支好模板后，应立即浇筑混凝土，人工浇筑分层捣实。混凝土强度等级宜采用C25或C30，厚度宜取100mm～150mm，加配直径为6mm～12mm的钢筋。

5.7.8  开挖第二节桩孔土方应符合下列规定：

1  第一节护壁做好后，将桩控制轴线和标高测设在护壁上口，然后用十字线对中，吊线坠向井底投设。开挖第二节桩孔土方，并以护壁上口基准点测量孔深。

2  吊运土方时应注意安全，孔内人员必须戴好安全帽，孔口应设活动安全盖板。

5.7.9  拆第一节护壁模板，支第二节护壁模板，上下节护壁搭接长度不小于100mm。

5.7.10  浇筑第二节护壁混凝土，将拌制好的混凝土送至孔底后，由孔下人员浇筑，并振捣密实。

5.7.11  逐层循环作业应符合下列规定：

1  逐层往下循环作业至设计深度。如挖扩底桩，应先将扩底部分桩身的圆柱体挖好，再挖扩底部位的尺寸、形状，自上而下削土达到设计要求。

2  每节护壁应在当日施工完毕，护壁模板宜在24h后拆除。

3  当挖孔时遇到局部或厚度不大于1.5m的流动性淤泥和可能出现涌土、涌砂时，护壁高度可减少到300mm～500mm，并加强安全措施，随挖、随验、随浇混凝土。也可采用钢护筒或有效的降水措施。

4  护壁同一水平面的井圈，任意直径的极差不应大于50mm。

5.7.12  成孔检查应符合下列规定：

1  施工中每挖好一节桩孔，应吊中、轮圆一次。当挖好第一节桩孔时，应在距桩口500mm外测平，并设测平桩控制桩孔的深度。

2  成孔以后，应对桩身直径、桩头尺寸、孔底标高、井壁垂直、虚土厚度进行全面检查，做好施工记录。

5.7.13  制作和吊放钢筋笼应符合下列规定：

1  钢筋笼质量应满足设计和规范的要求，主筋间距允许偏差为±10mm，长度允许偏差为±100mm，箍筋间距允许偏差为±20mm，笼直径允许偏差为±10mm。

2  钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块，吊放钢筋笼时，应对准孔位，吊直扶稳，缓慢下沉，防止碰撞孔壁。

3  钢筋笼放到设计位置时，应立即固定，遇有两段钢筋笼连接时，应采取焊接，确保钢筋的位置正确，保护层厚度满足要求。

5.7.14  浇筑混凝土应符合下列规定：

1  混凝土坍落度允许值为90mm～150mm。

2  放溜筒浇筑混凝土，在放溜筒前应再次检查和测量钻孔内虚土厚度。

3  浇筑混凝土时应连续进行，分层振捣密实，分层高度以捣固的工具而定，宜不应大于1.5m。

4  混凝土浇筑到桩顶时，应超过桩顶设计标高，保证在凿除浮浆后，桩顶标高满足设计要求。

5  桩顶标高的允许偏差为+30mm和-50mm。

5.7.15  成桩，施工后待混凝土达到设计要求的强度，应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。

Ⅲ 成品保护

5.7.16  桩头外留的主筋、插筋应妥善保护，不应任意弯折或切断。

5.7.17  桩头混凝土强度未达到5Mpa和设计要求时，不应碰撞、碾压，以防桩头破坏。

5.7.18  基槽开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止桩体位移和倾斜。

Ⅳ 施工注意事项

5.7.19  现场施工人员必须戴安全帽，井下人员工作时，井上配合人员不能擅离职守，孔口边2m范围内不应有任何杂物和机动车辆的通行。

5.7.20  桩孔内必须设应急软爬梯，供人员上下井使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不应使用麻绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下，电葫芦宜用按钮式开关，使用前必须检验其安全起吊能力。

5.7.21  每日开工前，必须检测井下的有毒有害气体，并应有足够的安全防护措施。桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的设备，风量不宜少于25L/s。

5.7.22  孔口周围必须设置护栏，宜采用0.8m高的围栏围护。

5.7.23  施工中如遇塌孔，可在塌孔处用砖砌成外模并配适量钢筋，再支模及浇筑混凝土护壁；也可采用钢套筒支撑防护，或采用短臂预制拼装式钢筋混凝土井圈。扩底时，为防止扩大头处塌方，可采取间隔挖土扩底施工，留一部分土方作为支撑，待浇筑混凝土前再挖除。

5.7.24  发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防造成事故。

5.7.25  成孔后，对孔应妥善保护，不应掉进土及其他杂物，不应在吊放钢筋笼时碰撞孔壁。

5.7.26  如遇孔底积水，可在井底挖一积水坑，采用潜水泵排出地面。如遇上层滞水，可采取快凝混凝土护壁，也可局部采用钢套筒支护防止坍塌。

5.7.27  钢筋笼应按编号分节在平地上用方木铺垫存放，存放时，小直径桩钢筋笼堆放层数不能超过两层，大直径桩钢筋笼不允许叠层堆放。存放的钢筋笼应用雨布覆盖，防止生锈及变形。吊装在孔内的钢筋笼，经检查安装位置及高程后，如果符合规范和设计要求，应立即固定。

5.7.28  放置钢筋笼后，在浇筑混凝土前，应再次测孔内虚土厚度，并及时进行处理。

Ⅴ 质量记录

5.7.29  质量资料除满足本规程5.6.30条规定外，尚应包括人工成孔记录（如有）。

## 5.8  长螺旋钻孔灌注桩

Ⅰ 施工准备

5.8.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，尚应符合下列规定：

1  水泥采用普通硅酸盐水泥，进场时应有出厂合格证，施工前对所用水泥应检验初终凝时间、安定性和强度，并有现场复检报告。必要时，还应检验水泥的其他性能。

2  粉煤灰应用Ⅱ级或Ⅲ级粉煤灰，粉煤灰进场时有出厂合格证，并有现场复检报告。

3  石子应用粒径不大于30mm的坚硬碎石或卵石，含泥量不大于2%。

4  石屑的含泥量不大于3%。

5  宜采用中砂或粗砂，含泥量不大于3%，且泥块含量不大于1%。

6  钢筋应有抽样试验合格报告，并满足设计要求。

7  外加剂采用减水剂等，根据施工需要通过试验确定掺量。

5.8.2  主要机具有长螺旋桩机、强制式搅拌机、混凝土输送泵、混凝土泵管、小型挖掘机、振动器等。

5.8.3  作业条件应符合下列规定：

7  所需的钢筋和混凝土等原材料已按要求完成送检，并检验合格。

Ⅱ 施工工艺

5.8.4  长螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程见图5.8.4。

测量放线 → 输送泵及管路的安设 → 桩机就位 →

钻孔至设计标高 → 泵送混合料与提升钻杆 → 成桩移机 →

钢筋笼下沉 →  成桩

图5.8.4  长螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程图

5.8.5  测量放线，根据基础轴线控制桩，定出各桩孔中心点，可用钢钎插入土中250mm，拔出后灌入石灰定点，保证桩位标记明显和准确，经现场施工单位技术负责人和监理工程师复核无误后进行施工。

5.8.6  输送泵及管路的安设应符合下列规定：

1  混凝土泵型号应根据桩径选择，混凝土输送泵管布置应不影响钻机的就位，管道尽量少弯，混凝土泵与钻机的距离不宜超过60m。

2  泵送管宜保持水平，当长距离泵送时，泵管下面应垫实。

5.8.7  桩机就位应符合下列规定：

1  桩机就位必须平整、稳固，确保桩机在施工过程中不发生倾斜和偏移。

2  在桩机双侧吊线坠，校正、调整钻杆的垂直度，确保钻杆垂直度不大于1.5%。

3  在桩架上设置控制深度的标尺，并在施工中进行观测记录。

4  钻机定位后，应进行复检，钻头与桩位点偏差不应大于20mm。

5.8.8  钻孔至设计标高应符合下列规定：

1  钻孔开始前检查钻头两侧阀门，应开闭自如。钻孔开始时，关闭钻头阀门，向下移动钻杆至钻头触及地面时，启动马达钻进。应先慢后快，钻进的速度宜控制在1m/min～1.5m/min。根据钻机塔身上的进尺标记，当成孔达到设计标高时停止钻进。

2  成孔时的钻压、转速和钻进速度要根据地质变化与动力头工作电流显示值进行合理调整，正常钻进的电流值宜为100A左右；在钻进时应记录每米电流变化，并记录电流突变位置的电流值，存档备案以作为地质复核情况的参考。

3  在成孔过程中发现钻杆摇晃或卡钻时，应停钻查明原因，采取纠正措施后方可继续钻进。

4  对成孔时钻出土及时清理，以保证场地道路通畅、平整。

5.8.9  泵送混合料与提升钻杆应符合下列规定：

1  混凝土坍落度允许值为160mm～220mm，充盈系数允许值不应小于1.0。

2  当钻孔至设计深度后，启动混凝土输送泵向钻具内输送桩混合料，先停顿10s～20s，待桩料输送到钻杆底端时，将钻具慢慢上提0.1m～0.3m，观察混凝土输送泵压力有无变化，来判断钻头两侧阀门是否已经打开，输送桩料顺畅后，方可开始压灌成桩工作，严禁先提管后泵料。

3  提升钻杆的速度必须与泵入混合料的速度相匹配，不同土层中提拔的速度不一样。砂性土、砂质黏土、黏土中提拔的速度为2m/min～3m/min，在淤泥质土中应当放慢提升速度。

4  边泵送桩料边提拔钻杆。压灌成桩过程中提钻与输送桩料应自始至终密切配合，钻具底端出料口不应高于孔内桩料的液面。当提升钻杆接近地面时，应放慢提管速度，并及时清理孔口渣土。

5  施工时设置专人监测成孔、成桩质量，并逐根做好成桩施工记录，班组长、项目技术负责人应对每班记录的检验批资料进行检验，核实无误后签字确认。施工成孔时发现地层与勘察资料不符时，应查明情况，会同参建单位采取有效处理措施。

5.8.10  成桩移机应符合下列规定：

1  桩身混凝土的泵送压灌应连续进行，一根桩施工完成后，转移桩机到下一桩位。当桩机移位时，混凝土泵料斗内的混凝土应连续搅拌。

2  压灌桩充盈系数宜为1.0～1.2，桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5m，桩顶标高的允许偏差为+30mm和-50mm。

3  桩机移机至下一桩位施工时，应根据轴线或周围桩的位置，对需施工的桩位进行复核，保证桩位正确。

5.8.11  钢筋笼下沉应符合下列规定：

1  混凝土压灌结束后，应立即将钢筋笼下放。插钢筋笼作业之前，要将振动锤的振杆插入钢筋笼，并与振动锤连接好，设置不少于三个连接点，分别置于钢筋笼的高中低三个位置，且在不同的方向。

2  长螺旋桩机起吊振动锤、钢筋笼，使钢筋笼对准桩位中心，启动振动锤，钢筋受振动向下插入桩孔混凝土中，同时控制钢筋笼顶标高，下笼过程中必须先使用振动锤及钢筋笼自重进行静力压入，压至无法压入时再启动振动锤，防止由振动锤振动导致的钢筋笼偏移，插入速度宜控制在1.2m/min～1.5m/min。下插到设计位置后关闭振动锤电源，最后摘下钢丝绳。

3  钢筋笼笼顶标高的允许偏差为±100mm。

5.8.12  成桩，施工后待混凝土达到设计要求的强度，应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。

Ⅲ 成品保护

5.8.13  桩头外留的主筋、插筋应妥善保护，不应任意弯折或切断。

5.8.14  桩头混凝土强度未达到5MPa和设计要求时，不应碰撞、碾压，以防桩头破坏。

5.8.15  基槽开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止桩体位移和倾斜。

Ⅳ 施工注意事项

5.8.16  钻孔前测量员要对轴线桩位进行复核，确保每根桩的位置正确。

5.8.17  钻孔至设计孔深后，应边提钻杆边压灌混凝土，压灌应连续进行，不应停泵待料，防止造成混凝土离析、桩身缩径和断桩。压灌至设计桩顶时，应缓慢提钻及压灌，防止造成混凝土的浪费。

5.8.18  混凝土压灌完成后，应在孔位口做一标记，防止下放钢筋笼时偏离孔位。首先应人工进行旋转下放，然后采取机械振动下放至设计标高。

5.8.19  钢筋笼在下放前应设置可靠的保护层控制支架。

Ⅴ 质量记录

5.8.20  质量资料除满足本规程5.6.30条规定外，尚应包括混合料配合比及抗压强度试验报告。

## 5.9  沉井与沉箱

Ⅰ 施工准备

5.9.1  进场材料除满足本规程3.0.10规定外，尚应符合下列规定：

1  水泥采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

2  砂采用粗砂或中砂，含泥量不大于5%。

3  水采用自来水或不含有害物质的洁净水。

4  根据气候条件、工期和设计要求选用外加剂和掺合料，通过试验确定掺量。

5  钢筋级别、直径满足设计要求。

6  其他用到的砖、石、钢板、型钢、防水材料等应满足设计要求。

5.9.2  主要机具有风动工具、挖土机械、排水机械、起重吊车、搅拌机、水力吸泥机、钢筋加工机械等。

5.9.3  作业条件应符合下列规定：

7  所需的钢筋和混凝土等原材料已按要求完成送检，并检验合格。

8  在保证安全的前提下，如需雨期施工，应采取有效排水措施，在地下水位比较高的区域，应降低地下水位至井底以下0.5m左右。

9  施工前应对砂垫层的地基承载力进行检验，还应对施工设备、备用的电源和供气设备进行检验。

Ⅱ 施工工艺

5.9.4  沉井与沉箱施工工艺流程见图5.9.4。

测量放线 → 沉井制作 → 沉井下沉 → 沉井封底

图5.9.4  沉井与沉箱施工工艺流程图

5.9.5  测量放线应符合下列规定：

1  应按施工平面图和沉井（箱）平面布置，设置测量控制网和水准基点，定出沉井中心轴线和基坑轮廓线。在原有建筑物附近下沉的沉井（箱），应定期对原建筑物进行沉降观测。

2  施工前应摸清地下管线的详细情况和地质资料，提出相应的防范及应急措施，施工时应加强对周边建筑物和地下管线监测和保护。

5.9.6  沉井制作应符合下列规定：

1  沉井可采用砖、石、混凝土和钢筋混凝土等材料，沉箱大多采用钢筋混凝土。在软弱地基上制作沉井，应采用砂、砂砾、碎石和混凝土等垫层，并夯击密实。垫层厚度应根据地基土质情况计算确定。

2  沉井下部刃脚的支设，可根据沉井重量、施工荷载和地基承载力情况，采用砖垫架、木垫架或土底模等方法，其大小、间距应根据第一节沉井荷重计算确定。安设钢刃脚时，其外侧应与地面垂直。

3  沉井井壁宜在基坑中制作，厚度允许偏差值应为±15mm，基坑应比沉井宽2m～3m，保证工人有足够的工作面，地下水位降至基坑底下0.5m以下。沉井高度大于12m时宜分节制作，在沉井下沉过程中，继续加高井身。

4  沉井制作的外模应采用钢模或刨光木模，模板应竖向支设。第一节沉井井壁应按设计尺寸周边加大10mm～15mm，第二节沉井井壁应较第一节略小，可按设计尺寸，以减少下沉摩阻力。有防水要求时，穿墙螺栓应加焊止水钢板。在井壁水平施工缝处，应设凸缝或钢板止水带。

5  沉井井壁的混凝土应分成若干段，同时对称、分层均匀浇筑，防止结构下沉发生倾斜。每节混凝土应一次连续浇筑完成，第一节混凝土强度达到设计要求的70%，方可浇筑第二节。如有隔墙应与井壁同时浇筑，且隔墙底模板宜比刃脚上口高一些，保证沉井底板的整体性。分节水平缝宜做成凸型，并应清理干净，混凝土浇筑前施工缝应充分湿润。

6  井壁混凝土应浇筑密实，外表面应平整光滑，凸出表面物应在拆模时铲平。混凝土振捣时应有专人用木锤轻击模板外侧检查混凝土密实度，若发现模板有漏浆走动、变形、垫块脱落等现象，应停止操作，进行处理后方可继续施工。混凝土浇捣时施工人员操作平台不应与模板、钢筋连接。

7  混凝土浇捣后的12h以内应及时养护，对混凝土进行覆盖保湿养护。养护期间应防止阳光暴晒，温度骤变。对普通水泥拌制的混凝土不应少于7d，如用矿渣水泥拌制的混凝土不应少于14d，对于有抗渗要求的混凝土不应少于14d。

5.9.7  沉井下沉应符合下列规定：

1  下沉前应检查沉井的外观，以及混凝土强度等级和抗渗等级，计算沉井下沉的分段摩阻力和分段的下沉系数，确定下沉的方法和措施。

2  应在第一节混凝土强度达到设计要求的100%，其上各节达到70%之后，方可开始下沉。

3  在下沉前应分区（组）对称、同步地抽除刃脚下的垫架，每抽出一根垫木后，在刃脚下立即用砂、卵石或砾砂填实。沉井下沉前应分区对称凿除混凝土垫层。

4  沉井下沉常用明沟集水井排水方法。即在沉井内离刃脚2m～3m挖一圆排水明沟，设3个～4个集水井，深度比开挖面底部低1.0m～1.5m，沟和井底深度随沉井挖土而不断加深；在井壁上设离心式水泵或井内设潜水泵，将地下水排出井外。当地质条件较差或有流砂发生的情况时，可在沉井周围采用轻型井点或管井与明沟排水相结合的方法进行降水。

5  沉井挖土多采用人工或风动工具进行，或在井内采用小型反铲挖土机挖掘。挖土应对称、分层、均匀地进行，宜由中间挖向四周，每层土厚0.4m～0.5m，沿刃脚周围保留1.0m～1.5m宽的台阶，然后再沿井壁每2m～3m为一段向刃脚方向对称、均匀地削薄土层，每次削50mm～100mm厚。为不产生过大的倾斜，井内各仓的土面高度不超过500mm。沉井内土方采用塔式起重机或履带式起重机吊出井外，汽车运走，不应堆在沉井附近。

6  在沉井外部地面上及井壁顶部四周，设置纵横十字中心线和水平基点，控制沉井位置与标高，在井壁内按4等分或8等分标出垂直轴线，各吊线坠一个分别对准下部标板，控制沉井的垂直度。每班观测两次，做好记录。如有倾斜、位移和扭转等情况，应及时通知施工管理人员，采取措施并使偏差控制在允许范围之内。

7  垂直度的允许值应不大于1/100，预埋件中心线位置的允许值应不大于20mm，预留孔（洞）位移的允许值应不大于20mm。

8  井壁下沉时，应在筒壁外侧填砂，保持不少于300mm高，随下沉灌入空隙中，减少下沉的摩阻力，并减少以后的清淤工作。

9  沉井下沉接近设计标高时，应每2h观测一次，如果超沉，可在四周或筒壁与底梁交接处砌砖垛或垫枕木，使沉井稳定。

10  沉箱开始下沉至填筑作业室完毕，应用输气管不断地向沉箱作业室供给压缩空气，供气管路应装有逆止阀，以保证安全和正常施工。

11  在沉箱下沉过程中，作业室内应设置枕木垛或采取其他安全措施，作业室内土面距顶板的高度不应小于1.8m。

12  如沉箱自重小于下沉阻力，采取降压强制下沉时，箱内所有人员均应出闸；沉箱内压力的降低值不应超过原有工作压力的50%，每次强制下沉量不应超过0.5m。

13  下沉过程中应对下沉偏差进行检验，四角高差和中心位移应满足相关规范要求。

14  下沉后的接高应对地基强度、接高稳定性进行检验。

15  沉箱下沉到设计标高后，应按要求填筑作业室，并采取压浆方法填实顶板与填筑物之间的缝隙。

5.9.8  沉井封底应符合下列规定：

1  沉井沉至设计标高，经观测的下沉速率为在8h之内累计下沉量不大于10mm，即可进行封底。

2  应先将刃脚处新旧混凝土接触面冲洗干净或凿毛，对井底进行修整使之成为锅底形，由刃脚向中心挖放射形排水沟，填以卵石做为滤水盲沟，在中部设2个～3个集水井与盲沟连通，使井底地下水汇集于集水井中，用潜水电泵排出，保持水位低于基底面0.5m以下。

3  封底宜铺一层150mm～500mm厚的卵石或碎石层，再在其上浇一层混凝土垫层，在刃脚下切实填严、振捣密实，保证沉井的最后稳定。垫层混凝土达到50%强度后，在垫层上铺卷材防水层及混凝土保护层，绑钢筋时钢筋两端应伸入刃脚或凹槽内，最后浇筑底板混凝土。

4  底板混凝土应分层浇筑，由四周向中央推进，每层厚300 mm～500mm，振捣棒振实。如井内有隔墙，应前后左右对称的逐孔浇筑。

5  待底板混凝土强度达到70%后，集水井应逐个停止抽水，逐个封堵。封堵的方法是将集水井井水抽干，在套管内迅速用干硬性混凝土填塞并捣实。然后上法盘螺栓拧紧或四周焊牢封死，上部用混凝土垫实捣平。

6  应对底板的结构及渗漏情况进行检验，并应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定。

7  施工结束后，应对平面位置、尺寸、终沉标高、渗漏情况等进行综合验收。

Ⅲ 成品保护

5.9.9  沉井施工完成后，应尽快进行下道工序施工。

5.9.10  在地下水位以下施工的沉井，应保持降水作业直至基础施工完成。

Ⅳ 施工注意事项

5.9.11  严格按照施工方案中确定的沉井垫架拆除和土方开挖程序，控制均匀挖土速度，防止突发性下沉和严重倾斜现象，导致安全事故。

5.9.12  沉井下沉中应做好降水排水工作，保证在挖土过程中不出现大量涌水、涌泥和流砂现象，防止淹井事故。

5.9.13  沉井下沉过程中，应始终对周围影响范围内的建筑物进行沉降观测，如有突发情况，应及时采取措施。

5.9.14  沉井内土方吊运，应由专人操作和专人指挥，统一信号，防止发生碰撞或脱钩；起重机吊运土方和材料，靠近沉井边行驶时，应加强对地基稳定性的检查，防止发生塌陷、倾翻事故。

5.9.15  沉井挖土应分层、分段、对称、均匀地进行，达到破土下沉时，操作人员应离开刃脚一定距离，防止突发性下沉发生事故。

5.9.16  沉井壁上的预留洞在下沉前应堵塞封闭，防止下沉过程中泥土或地下水流入，影响施工操作或造成沉井重心偏移。

5.9.17  当勘察报告中揭示有流砂可能的地层时，沉井下沉中的挖土应采取先从刃脚挖起，每层厚300mm，待沉井下沉后再挖中间部分，防止周边土向井中涌起。

5.9.18  沉井下沉时，遇雨季施工应在外壁填砂，外侧做挡水堤，阻止雨水进入空隙，防止出现井壁与土体摩阻力为零而导致沉井突沉或倾斜。

5.9.19  在井壁上设水泵抽水时，应采取在井壁上预埋铁件，焊钢操作平台安设水泵，用草垫或橡皮垫，防止震动。

5.9.20  沉井（箱）下沉困难时，可采取继续浇筑混凝土或在井顶加载，挖除刃脚下的土或在井内继续进行第二层碗形破土，在井外壁装排水管冲刷井外周围土，或在井壁与土间灌入触变泥浆或黄土等措施。

5.9.21  沉井（箱）下沉速度过快，出现异常情况时，可采取木垛在定位垫架处给以支撑，并重新调整挖土，在刃脚下不挖或部分不挖，在井外壁填粗糙材料，或将井外壁土夯实，加大摩阻力。如果井外壁的土液化发生虚坑时，可填碎石处理，或减少每一节井深的高度。

5.9.22  沉井（箱）下沉过程中，发生倾斜或位移应及时纠偏，当沉井垂直度出现歪斜超过允许限度，可采取在刃脚高的一侧加强取土，低的一侧少挖土或不挖土，待正位后再均匀分层取土；或在刃脚较低的一侧回填砂石或石块，延缓下沉速度；或在井外面深挖倾斜反面的土，回填到倾斜一面，增加倾斜面的摩阻力等措施。

5.9.23  多次制作和下沉的沉井（箱），在每次制作接高时，应对下卧层作稳定复核计算，并确定确保沉井接高的稳定措施。

Ⅴ 质量记录

5.9.24  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  测量放线记录；

2  混凝土抗渗试验报告；

3  沉井（箱）施工记录；

4  沉井（箱）周围建筑物的沉降观测记录；

5  沉井（箱）的纠偏记录；

6  混凝土、砂浆试件强度实验报告；

7  钢筋接头力学性能实验报告；

8  钢筋加工、安装检验批质量验收记录；

9  现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录。

# 6  土石方

## 6.1　一般规定

6.1.1  土石方工程施工前已编制详细的施工方案，超过一定规模的危险性较大工程安全专项方案应通过专家论证，并经相关部门审核批准后实施。

6.1.2  土石方工程施工前应考虑土方量、运距、施工顺序、地质条件等因素，进行土方平衡和合理调配，确定土方机械的作业线路、运输车辆的行走路线、弃土地点。

6.1.3  选择土石方机械，应根据作业区域面积的大小、机械性能、作业条件、 土的类别与厚度、总土方量以及工期、成本等因素综合考虑，应以发挥机械设备的最大效率进行优化配置。

6.1.4  土石方机械进入现场需经过的道路、桥梁和卸车设施等均应事先经过检查，必要时应进行加固或加宽等处理。有支护结构的深基坑开挖应按施工组织设计（方案）要求，设计好机械上下基坑的坡道，必要时应对坡道及局部支护结构进行加固。

6.1.5  场地平整应有确切的排水方向，应挖设置排水沟，保证边坡不被雨水冲刷，地基土不被积水浸泡。排水沟宜设置不小于0.2%的坡度，使场地内不积水。在坡度较大地区进行土石方施工时，宜在距上方开口线5m～6m处设置截水沟或排洪沟，防止山坡汇水流入土石方作业区域内。

6.1.6  土石方工程施工时，应在危险地段设置明显的安全标志，夜间施工时，应配备足够的照明设施。

6.1.7  永久性边坡坡度应符合设计要求；使用时间较长的临时性边坡坡度，应结合当地同类土体的边坡稳定坡度值，并应进行边坡稳定性验算；过程中形成的临时边坡应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定控制坡度。

6.1.8  土石方开挖、回填过程中应设置完善的排水系统，地下水位较高时应设置降水措施。

6.1.9  土石方工程施工，应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点应采取可靠的保护措施，定期复测和检查。

6.1.10  土石方工程不宜在雨期进行，如必须在雨期施工时，应增加相应质量安全措施。

## 6.2 土石方开挖

Ⅰ 施工准备

6.2.1  主要机具有反铲挖掘机、装载机、推土机、铲运机、平地机、自卸汽车、洒水车等。

6.2.2  作业条件应符合下列规定：

1  开挖前应清除开挖区域内地上和地下障碍物，对靠近基坑（槽）的原有建（构）筑物应采取防护或加固措施。

2  地下水宜降至低于开挖面以下0.5m。

3  在敷设地下管线、电缆、通信光缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取有效措施严加保护，以防损坏。

Ⅱ 施工工艺

6.2.3  土石方开挖施工工艺流程见图6.2.3。

确定坡度 → 机械设备的配置 →

选择合理开挖顺序 → 分层分段依次开挖 → 修边与清底

→ 施工检验

图6.2.3  土石方开挖施工工艺流程图

6.2.4  确定坡度应符合下列规定：

1  土石方开挖坡度应满足基坑支护设计图纸和施工方案的要求。

2  挖土深度在5m以内时，不加支护的基坑（槽）和管沟应根据土质和施工具体情况进行自然放坡，对于土质均匀性良好、地下水贫乏、无不良地质现象和地质环境简单的情况下，土质边坡的坡高及坡率允许值可参考表6.2.4确定。

表6.2.4      常见土质边坡坡度建议值

| 边坡土体类别 | 土体状态 | 允许坡高（m） | 坡率建议值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碎石土 | 密实 | 6 | 1:0.35～1:0.50 |
|  | 中密 | 6 | 1:0.50～1:0.75 |
|  | 稍密 | 5 | 1:0.75～1:1.00 |
| 砂土 | - | 5 | 1:1.00～1:1.50 |
| 粉质黏土 | 坚硬 | 6 | 1:0.33～1:1.00 |
|  | 硬塑 | 5 | 1:1.00～1:1.25 |
|  | 可塑 | 4 | 1:1.25～1:1.50 |
| 粉土 | Sr≤0.5(稍湿) | 5 | 1:0.75～1:1.25 |
| 黏性土 | 坚硬 | 6 | 1:0.33～1:1.00 |
|  | 硬塑 | 5 | 1:1.00～1:1.25 |
|  | 可塑 | 4 | 1:1.25～1:1.50 |
| 杂填土 | 中密、密实的建筑垃圾土 | 5 | 1:1.00～1:1.50 |

注：（1）本表坡率建议值适用于坡顶无荷载；

（2）碎石土的填充物为坚硬或硬塑状态的黏性土；

（3）对于砂土或充填为砂土的碎石土，其边坡坡率建议按自然休止角确定；

（4）稍密杂填土和未经压实的素填土的坡高不宜大于3m。

6.2.5  机械设备的配置应符合下列规定：

1  机械开挖土石方，应根据工程规模、土质情况、地下水位、机械设备条件以及工期要求等合理配置挖土机械，具体如下：

1）基坑（槽）、路堑开挖，宜采用推土机推土、装载机装车、自卸汽车运土。

2）大面积场地平整和开挖，宜用铲运机铲土；土质较硬时，可配推土机助铲，平地机平整。

3）地下水位以下且无排水时，宜采用拉铲或抓铲挖掘。

4）在设有多层内支撑的基坑或在挖土结束部位，可采用抓铲、长臂式反铲或小型反铲下坑作业，配合人工清边清底吊运出土。

2  自卸汽车数量应能保证挖掘或装载机连续作业，汽车载重量宜为挖掘机斗容量的3倍～5倍。

6.2.6  选择合理开挖顺序。应结合工程总体施工顺序、场内及场外运输道路布置、出土方向等合理选择土石方开挖顺序及流向，并满足施工方案的要求。

6.2.7  分段分层依次开挖应符合下列规定：

1  当大面积基坑底板标高不一时，机械开挖次序宜先整片挖至最浅标高，然后再挖其他较深部位。在采用分层挖土法时，可在基坑一侧修不小于1:7的坡道，作为挖土机械和运土汽车进出的通道。基坑开挖到最后再将坡道挖除。

2  无支护基坑及道路应分区、分段、分层开挖，分区范围应符合施工方案。分层开挖深度按照设计要求和挖土机械能力确定。

3  采用内支撑、锚杆或土钉支护的深基坑，应按支护体系的设计层次分层开挖。施工顺序应为先安装支撑、锚杆或土钉，后开挖下部土方，应在内支撑、锚杆或土钉达到设计强度要求后再开挖。采用锚杆和土钉支护的基坑宜采用盆式开挖或岛式开挖。基坑边土方应分段开挖，分段长度不宜大于设计要求和30m。

4  按施工方案留出土坡道。出土坡道坡率宜为1：7，坡道两侧坡率应满足施工方案要求。

5  开挖基坑（槽）和管沟，不应破坏基底土的结构，也不应挖至设计标高以下。宜在设计标高以上暂留一层保护土层不挖，待抄平后由人工挖除。设计无规定时，暂留土层厚度铲运机、推土机不宜小于200mm，挖掘机不宜小于300mm。

6  在开挖过程中，应检查边坡或槽壁的稳定状态。深度大于1.5m时，应根据土质变化情况做好支撑准备，以防土方坍塌。深基坑土方开挖时，如土质为淤泥或淤泥质土，分层开挖厚度宜为300mm～500mm。

7  在开挖过程中，应检查基坑（槽）的中心线和几何尺寸。开挖距基底设计标高约1m时应进行抄平，并在两侧边坡上每隔15m测设一水平桩控制标高，以防超挖。

8  机械施工挖不到的土方，应配合人工进行挖掘，并用手推车将土运到机械能挖到的地方。

9  面积较大的基坑可配推土机进行清边平底、送土，以提高工效。

10  开挖施工不应采取掏挖方式。

6.2.8  修边和清底应符合下列规定：

1  由两端轴线（中心线）桩位拉通线，检查距基坑 （槽）边的尺寸，对其边壁进行修整。在距坑（糟）底设计标高500mm处，抄出水平线，并钉上小木橛，宜用人工将暂留土层挖走，最后清除基坑（槽）底浮土。

2  基坑（槽）底经人工清理铲平后，应进行质量检查验收。

6.2.9  施工检验应符合下列规定：

1  柱基、基坑、基槽土方开挖工程的质量检验标准应符合下表6.2.9-1规定。

表6.2.9-1 柱基、基坑、基槽土方开挖工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 项 目 | 允许值或允许偏差 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | mm | 0 | 水准测量 |
|  |  |  |  | -50 |  |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | mm | +200 | 全站仪或用钢尺量 |
|  |  |  |  | -50 |  |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 |  | 目测法或土样分析 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | mm | ±20 | 用2m靠尺 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  | 目测法或土样分析 |

2  挖方场地平整土方开挖工程的质量检验标准应符合下表6.2.9-2规定。

表6.2.9-2 柱基、基坑、基槽土方开挖工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 项 目 | 允许值或允许偏差 |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | mm | 人工 | ±30 | 水准测量 |
|  |  |  |  | 机械 | ±50 |  |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | mm | 人工 | +300 | 全站仪或用钢尺量 |
|  |  |  |  |  | -100 |  |
|  |  |  |  | 机械 | +500 |  |
|  |  |  |  |  | -150 |  |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 |  |  | 目测法或土样分析 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | mm | 人工 | ±20 | 用2m靠尺 |
|  |  |  |  | 机械 | ±50 |  |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  |  | 目测法或土样分析 |

3  管沟土方开挖工程的质量检验标准应符合下表6.2.9-3规定。

表6.2.9-3      管沟土方开挖工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 项 目 | 允许值或允许偏差 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | mm | 0 | 水准测量 |
|  |  |  |  | -50 |  |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | mm | +100 | 全站仪或用钢尺量 |
|  |  |  |  | 0 |  |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 |  | 目测法或土样分析 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | mm | ±20 | 用2m靠尺 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  | 目测法或土样分析 |

4  管沟土方开挖工程的质量检验标准应符合下表6.2.9-4规定。

表6.2.9-4   地（路）面基层土方开挖工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 项 目 | 允许值或允许偏差 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | mm | 0 | 水准测量 |
|  |  |  |  | -50 |  |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | 设计值 |  | 全站仪或用钢尺量 |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 |  | 目测法或土样分析 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | mm | ±20 | 用2m靠尺 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  | 目测法或土样分析 |

注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。

Ⅲ 成品保护

6.2.10  基（槽）底宜设置有效排水措施，排水沟应保持畅通，防止淤积堵塞。

6.2.11  挖至基（槽）底后应进行质量验收，质量验收合格应立即封闭保护，并及时进行下一道工序施工。

Ⅳ 施工注意事项

6.2.12  对测量用控制桩、龙门板和基坑监测用监测点应注意保护，挖土、运土机械行驶时不应碰撞，并应定期复测检查是否移位。

6.2.13  基坑开挖期间若周边影响范围内存在桩基、基坑支护、土方开挖、爆破等施工作业时，应根据实际情况合理确定相互之间的施工顺序和方法，必要时应采取可靠的技术措施。

6.2.14  基坑开挖宜进行全过程监测，宜采用信息化施工法，根据基坑支护体系和周边环境的监测数据，适时调整基坑开挖的施工顺序和施工方法。

6.2.15  基坑（槽）开挖后，应尽量减少对地基土的扰动。如遇基础不能及时施工，可在基底标高以上预留200mm～300mm土层不挖，待基础施工前再开挖。

6.2.16  基坑（槽）应架设上下人通道，深度超过2m基坑（槽）边应设防护栏杆。

6.2.17  当基坑监测和巡视检查达到报警情况时，应立即停止挖土作业，启动应急预案。

Ⅴ 质量记录

6.2.18  质量记录应包括下列内容：

1  工程定位测量记录。

2  基坑（边坡）工程结构监测记录。

3  土方开挖工程检验批质量验收记录。

4  土方开挖分项工程质量验收记录。

5  其他技术文件。

## 6.3 土石方回填

Ⅰ 施工准备

6.3.1  材料应符合下列规定：

1  土料宜采用现场及附近挖出的原土。回填土料应满足设计要求。土料不应采用淤泥和淤泥质土、有机物质含量不大于5%。

2  I类民用建筑工程当采用异地土作为回填土时，该回填土应进行镭-226、钍-232、钾-40的比活度测定，并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

2  碎石类土、砂土和爆破石渣可用于表层以下的填料，其最大粒径不应超过每层铺土厚度的2/3；当使用振动碾时，不应超过每层铺填厚度的3/4。

6.3.2  主要机具有铲运机、推土机、装载机、光轮压路机、羊足碾、振动压路机、冲击压路机及振动冲击夯、蛙式打夯机、自卸汽车等。

6.3.3  作业条件应符合下列规定：

1  回填土前，应对已完成的基础、防水层、保护层、预埋件、管道进行检查，并办理隐蔽工程验收手续。

2  应根据工程特点、填料种类、密度要求、施工条件等，通过现场试验确定每层铺土厚度和压实遍数等参数。填料的最优含水率和最大干密度应通过击实试验确定。

3  回填土前，应在场地四周设置排水沟或截洪沟，防止地面水流入填方区。

Ⅱ 施工工艺

6.3.4  土石方回填施工工艺流程见图6.3.4。

基底清理 → 检验土质 → 分层铺土 →

分层压（夯）实 → 分层检测 → 修整找平 → 施工检验

图6.3.4  土石方回填施工工艺流程图

6.3.5  基底清理应符合下列规定：

1  填土前，应将基底表面上的垃圾、软土、草皮或树根等杂物清理干净，存在土洞或溶洞时，应提前进行处理。

2  在池塘、沟渠上回填土时，应采用围堰排水疏干、挖除淤泥或抛填块石、砾石、矿渣等方法进行处理，然后填土。

3  坡度大于1:5时，应将基底挖成台阶，台阶面内倾，台阶高宽比宜为1:2，台阶高度宜不大于1m。

4  管沟应按照设计要求进行回填。在不损坏管道的情况下，可采用机械回填及压实。在管道接口处、防腐绝缘层或电缆周围，宜采用细粒土料回填。

6.3.6  检验土质应符合下列规定：

1  填土前应检验各种土料的含水率，对于柱基、基坑、基槽、管沟、地（路）面基础层的填方工程，含水率的允许偏差为最优含水率的±2%；对于场地平整的填方工程，含水率的允许偏差为最优含水率的±4%。

2  当土料含水率过大时，应采取翻松、晾干、风干、掺入干土或换土回填等措施；当土料含水率过小时，应采取预先洒水润湿、增加压实遍数或使用较大功率的压实机械等措施。

3  回填土料的种类、粒径、杂物含量等应符合设计要求和施工规范规定。

6.3.7  分层铺土应符合下列规定：

1  回填土应分层摊铺。每次铺土厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机械性能，由现场压（夯）实试验确定。

2  填方应从最低处开始，由下向上整个宽度水平分层均匀铺填土料，并压（夯）实。回填深浅两坑（槽）相连之处时，应先填压（夯）深基坑（槽），填至浅基坑（槽）标高时，再全面分层填压（夯）。如必须分段填筑，交接处应填成阶梯形，其高宽比宜为1:2，上下层错缝距离不宜小于1.0m。

3  采用铲运机大面积铺填土时，铺填土区段长度宜大于20m，宽度宜大于8m。铺土应分层进行，每次铺土厚度宜为300mm～500mm；每次铺土后，利用空车返回将地表面刮平。

4  路堤等构筑物填筑时，应按设计要求的铺土厚度回填和压实，保证其强度和稳定性。

6.3.8  分层压（夯）实应符合下列规定：

1  基坑（槽）面积较大时，填土宜分段进行。在碾压前，先用轻型推土机推平，低速预压4遍～5遍使表面平实，防止压路机碾轮下陷。采用振动碾压爆破石渣或碎石类土时，应先静压、后振压。

2  用压路机碾压时，应采用“薄填、慢驶、多次”的方法。碾压应从两边逐渐压向中心，每次碾压应有150mm～250mm宽度的重叠。边坡、边角边缘碾压不到之处，应辅以小型夯实机械夯实。用平碾压路机碾压时，每碾压完一层后，应用人工或机械（推土机）将表面拉毛，以利于两层土之间的结合。

3  用羊足碾碾压时，碾压应从填土区的两侧逐渐压向中心。每次碾压应有150mm～200mm宽度的重叠，同时应及时清除粘在羊足之间的土料。羊足碾碾压后，宜再辅以平碾压路机或陀式平碾压平。

4  冲击压路机碾压时，碾压宽度不宜小于6m，工作面较窄时需设置转弯车道。冲击最短直线距离不宜小于100m，冲压边角及转弯区域应用其他措施压实。施工时，地下水位应降低到碾压面以下1.5m。

5  用蛙式打夯机夯打应不少于3遍，夯打的遍数最终应由现场检测确定。

6  基础及管沟回填时，两侧应对称同时回填，两侧高差不宜超过300mm。管道两侧及管顶应按设计要求进行夯实，避免破坏管道。

6.3.9  分层检测应符合下列规定：

1  素土、灰土回填取样可采用环刀法，级配砂石回填取样应采用灌砂法。

2  级配砂、石干密度测定也可采用钢筋贯入法，其贯入度值应通过现场试验确定。

3  砂石填层测定的干密度，以不小于该砂料在中密状态时的干密度值为合格。

4  分层压实系数应不小于设计值，检验合格后才可铺填下一层。

6.3.10  修整找平应符合下列规定：

1  土方回填全部完成后，应对其表面进行拉线找平。

2  凡超过标准高程或低于设计标高之处，均应及时依线铲平或用土补平压（夯）实，对承载力有要求时，应用毛石砼或素砼回填补平。

6.3.11  质量检验应符合下列规定：

1  柱基、基坑、基槽、管沟、地（路）面基础层的填方工程，标高的允许偏差为0mm和-50mm，表面平整度的允许偏差为±20mm，碾迹重叠长度允许偏差为500mm～1000mm。

2  场地平整的填方工程，标高的允许偏差为±30mm（人工）和±50mm（机械），表面平整度的允许偏差为±20mm（人工）和±30mm（机械），碾迹重叠长度允许偏差为500mm～1000mm。

Ⅲ 成品保护

6.3.12  应设置有效排水措施，排水沟应畅通，防止淤积堵塞。

Ⅳ 施工注意事项

6.3.13  管沟内的管线应在回填土前妥善保护，防止损坏。

6.3.14  回填土施工中，定位桩、水准点及龙门板等应设有明显标志牌，填运土方时不应碰撞；定期复测检查这些桩点是否移动和下沉，发现问题及时处理。

6.3.15  用膨胀土进行回填时，应对回填土的膨胀性强弱进行判断，按下列要求区别使用：

1  弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及质量要求，经设计允许，可以作为填料直接使用；

2  中等膨胀土经加工、改良处理后，经设计允许，可作为填料使用；

3  强膨胀土，不应作为填料使用。

6.3.16  回填土施工中，出现以下问题应及时纠正：

1  虚辅土超过规定厚度，导致虚铺土层下部难以压（夯）实；

2  压（夯）实时未按设计规定施工，压（夯）实遍数不够甚至出现漏压（夯）现象；

3  填土中有机物质过多，或垫层中渗入施工用水导致含水率过大等。

6.3.17  含水率偏低的干土，碾压时应洒水加以润湿；含水率偏高的湿土，应晾晒或掺入干土，如出现“橡皮土”现象，应将其挖出，重新换好土再压实。

6.3.18  在地形、工程地质复杂地区，且对填方密实度要求较高时，应采取排水暗沟、护坡桩等措施，以防填方土粒流失，造成不均匀下沉和坍塌等事故。当填方基土为杂填土时，应按设计要求加固地基，并对基底下的软（硬）点、空洞、旧基础以及暗塘等妥善处理。

6.3.19  填方应按设计要求预留沉降量。如设计无要求，可根据工程性质、填方深度、填料种类、密实度要求等情况，使沉降量不超过填方深度的3%。

Ⅴ 质量记录

6.3.20  质量资料除满足本规程第3.0.15条规定外，尚应包括下列内容：

1  土质击实试验报告；

2  土质干密度试验报告。

## 6.4 土石方爆破

Ⅰ 施工准备

6.4.1  主要材料有乳化炸药、硝铵炸药、铵油炸药、水胶炸药、现场混装炸药、导爆管雷管、数码电子雷管、导爆索、塑料导爆管、铜芯线、铁芯线、专用起爆器等。

6.4.2  主要机具有手持风镐、各种动力凿岩机、凿岩台车、装药器、空压机、装载机、推土机、挖掘机等机械设备；钢钎、铁锤等人工凿孔机具；万能表、电子雷管起爆器、小型欧姆计等检测仪表；视频监控设备、警戒牌、公告牌、木（竹）质炮棍等其他机具。

6.4.3  作业条件应符合下列规定：

1  应编制详细的爆破设计施工方案，方案依据有关规定进行安全评估，并报经所在地公安部门批准后，再进行爆破作业。

2  爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要的安全防范措施。

3  爆破作业前，应了解当地的气象、水文情况，及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点：

1）热带风暴或台风即将来临时；

2）雷电、暴雨雪来临时；

3）大雾天或沙尘暴，能见度不超过100m时；

4）现场风力超过8级、河沟水位暴涨暴落时。

4  进行详细场地勘测，组织有关技术人员全面熟悉爆破区域及周边环境的地形、地貌和地质情况。

5  做好图纸审核和开工前的安全技术交底工作。

6  建立爆破指挥机构，明确爆破作业及相关人员的分工和职责；爆破作业单位应在施工前3d发布施工公告，并在作业地点张贴。应在装药前1d发布爆破公告，并在现场张贴。

7  做好邻近爆区重要设施爆破前的安全状况与影像取证工作。

8  划定爆破作业范围，在警戒区域的边界设立警戒岗哨和警示标志。

9  做好场地清理工作，包括岩石开挖前应做好爆区和场内临时排水，对爆区内的植被和其他建筑物进行清理；爆破影响范围内的地上、地下障碍物，如供电、通信、照明线路、电缆、供水、供热、供气管线、树木、坟墓等进行拆除、迁移或改线。

8  科学选择防护材料和防护方法，采用控制爆破时，为防止飞石，常采用覆盖的方法进行防护。常用材料有爆被、竹排、砂袋、草袋、草垫、荆笆、铁丝网、尼龙绳、橡胶管帘、废轮胎及废旧钢板等。

Ⅱ 施工工艺

6.4.4  土石方爆破施工工艺流程见图6.4.4。

爆区清表 → 测量放样 → 炮眼布置、钻孔 →

起爆器材加工 → 装药、堵塞 → 爆破网路连接 →

安全防护 → 安全警戒 → 起爆 → 爆后检查、盲炮处理 →

爆后总结 → 视频上传 → 资料归档

图6.4.4  土石方爆破施工工艺流程图

6.4.5  爆区清表，即在爆破区域内，将需要布置钻孔点的区域内泥土、植被等覆盖层清除至开挖的岩面，清理危石，平整钻机工作面。

6.4.6  测量放样应符合下列规定：

1  对爆破施工区域的地形、地貌进行测量，并绘制地形、地貌图，为布孔的位置提供依据。

2  根据设计在坡面上测出钻孔位置，并对每个孔进行编号，将其深度、倾角等用木桩在孔位上标明。

3  测量应贯穿整个爆破施工过程，包括前期的炮孔定位和后期的钻孔精度测量、炮孔质量检查等。

6.4.7  炮眼布置、钻孔应符合下列规定：

1  布置炮孔前应根据设计方案及爆体的实际情况，进行施工便道修筑及钻孔作业面的清理，并由测量人员根据孔网参数进行实地放样；钻孔作业时，钻孔作业人员依照测量图纸及现场的布孔参数进行钻孔作业。

2  钻孔作业前必须清理干净炮孔0.5m范围内的浮土、浮石等。爆破工程技术人员必须在施工现场对钻孔位置、深度、角度进行技术交底后，钻机手才能进行钻孔工作，整个钻孔过程必须由专人监控。钻孔尺寸精度误差必须满足设计要求，露天钻孔爆破孔位误差应小于3%，角度误差应小于5º，孔深误差控应不大于10cm。

3  对于孔口岩石破碎不稳固段，应在钻孔过程中采用泥浆（或管套）进行护壁，防止孔口喇叭状，影响钻屑排出，同时可防止孔口破碎岩石掉落孔内，造成堵塞。

4  发现卡孔时，浅孔宜用炮棍疏通，深孔用重锤反复冲击，无效时用钻机重新钻孔。超深孔回填到位，浅孔宜用风吹到设计孔深，吹不到设计孔深的用钻机钻到位，排净孔内积水。在终孔前做好清孔工作，尽可能将孔内岩屑吹出孔外，保证钻孔通顺与深度，提高炮孔利用率。

5  炮孔穿凿完成后，爆破工程技术人员应及时检查炮孔的间距、孔深、倾斜度是否与设计相符，做好检验记录。每孔设置记录标签，并在钻孔记录表上签字。炮孔检验合格后，应将孔口破碎岩石清理干净并及时封堵洞口，防止雨水或其他杂物进入炮孔。

6.4.8  起爆器材加工应符合下列规定：

1  起爆器材加工包括起爆药包加工和起爆药柱加工，应符合《爆破安全规程》GB6722的安全操作规定，并均在指定的安全地点进行，加工数量不应超过当班爆破作业用量。

2  在有水的炮孔中使用的起爆药包，应做好防水措施，孔内不应有电线（或导爆管、导爆索）接头。

3  当采用孔内延时爆破时，应在起爆药包引出孔外的电线和导爆管上标明雷管段别和延时时间。

4  切割导爆索应使用锋利刀具，不应使用剪刀剪切。

6.4.9  装药与堵塞应符合下列规定：

1  装药前，爆破作业人员应再次检验炮孔，检查炮孔的深度是否与设计相符，炮孔内有无积水，有无砂石流入导致炮孔深度变化，有无石块凸起、有无泥巴夹层、有无溶洞，若炮孔有异常应标记好位置告知爆破员，做好处理措施。

2  炸药领用必须符合《爆破安全规程》GB6722和《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号）的要求，炸药运输必须由专用炸药运输车运送到作业现场。

3  装药前认真检查爆破器材质量。

4  装药前应根据所钻孔数进行装药量核验，并在图纸上明确每个炮孔的编号、孔深、延期时间、装药量等，并在装药前对装药炮孔进行检查。

5  应使用木质或竹制炮棍装药，不应投掷起爆药包和敏感度高的炸药，起爆药包装入后应采取有效措施，防止后续药卷直接冲击起爆药包。装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入之前，可用非金属长杆处理。装入起爆药包后，不应用任何工具冲击、挤压。在装药过程中，不应拔出或硬拉起爆药包中的雷管脚线。

6  填塞材料宜采用塑性粘土、粘土结合物（砂粘土）或石粉，不应混有石块和易燃材料。堵塞过程必需保护好起爆线路，防止石块掉入孔内，堵塞材料应分层填入，并及时用木棍压紧，严禁起爆线路被打折或损坏。

7  当炮孔有水时，应把水清除干净，或者使用粗砂填塞炮孔，并充填密实，防止因饱和土起不到堵塞作用而出现“冲炮”，产生飞石

6.4.10  爆破网路连接应符合下列规定：

1  多药包起爆应连接成导爆管网路、导爆索网路、数码电子雷管起爆网路。

2  起爆网路连接工作应由工作面向起爆站依次进行。

3  雷雨天禁止任何露天起爆网路连接作业，正在实施的起爆网路连接作业应立即停止，人员迅速撤至安全地点。

4  敷设起爆网路应由有经验的爆破员或爆破工程技术人员实施，并实行双人作业制。

5  导爆管网路应严格按设计要求进行连接，导爆管网路中不应有死结，炮孔内不应有接头，孔外相邻传爆雷管之间应留有足够的距离。

6  用雷管起爆导爆管网路时，应符合下列规定：

1）起爆导爆管的雷管与导爆管捆扎端端头的距离应不小于 15cm；

2）起爆雷管的聚能穴应朝向捆扎导爆管的尾端，防止雷管聚能射流切断导爆管和防止延时雷管的气孔烧坏导爆管；

3）导爆管应均匀地分布在雷管周围并用胶布等捆扎牢固；

4）使用导爆管连通器时，应夹紧或绑牢；

5）采用地表延时网路时，地表雷管与相邻导爆管之间应留有足够的安全距离，孔内应采用高段别雷管，确保地表未起爆雷管与已起爆药包之间的水平间距大于 20m。

7  用数码电子雷管起爆网路时，有如下要求：

1）应使用专用起爆器起爆，专用起爆器使用前应进行全面检查；

2）装药前应使用专用仪器检测电子雷管，并进行注册和编号；

3）应按说明书要求连接子网路，雷管数量应小于子起爆器规定数量；子网路连接后应使用专用设备进行检测；

4）应按说明书要求，将全部子网路连接成主网路，并使用专用设备检测主网路。

8  起爆网路试验有如下要求：

1）A等级（或B等级）爆破工程，应进行起爆网路试验。

2）电起爆网路应进行实爆试验或等效模拟试验；起爆网路实爆试验应按设计网路连接起爆；等效模拟试验，至少应选一条支路按设计方案连接雷管，其他各支路可用等效电阻代替。

3）导爆管起爆网路试验，应至少选一组(地下爆破选一个分区)典型的起爆支路进行实爆；对重要爆破工程，应考虑按现场实际进行网路实爆。

9  起爆网路检查应符合下列规定：

1）起爆网路检查，应由有经验的爆破员组成的检查组负责，检查组不应少于2人，大型或复杂起爆网路检查应由爆破工程技术人员组织实施。

2）导爆管起爆网路应对以下内容进行检查：

（1）有无漏接或中断、破损。

（2）有无打结或打圈，支路拐角是否符合规定。

（3）雷管捆扎是否符合要求。

（4）线路连接方式是否正确、雷管段数是否与设计相符。

（5）网路保护措施是否可靠。

（3）电子雷管起爆网路应按设计复核电子雷管编号、延时量、子网路和主网路的检测结果。

6.4.11  安全防护应符合下列规定：

1  爆破振动控制技术措施应符合下列规定：

1）采用低威力、低爆速炸药。

2）限制或控制一次爆破的最大用药量。

3）采用分段延期爆破、预裂爆破或开挖减震沟槽方法，减弱爆破地振波的影响。

2  爆破飞石控制技术措施应符合下列规定：

1）合理布置炮孔，选取相对合理的最小抵抗线；

2）采用小孔径分散装药、不耦合装药和反向起爆；

3）保证炮孔填塞长度和质量；

4）确定合理的起爆顺序和最佳的延期时间；

5）防护覆盖，在爆破部位覆盖爆被、砂袋、湿草袋、铁丝网，或用废汽车轮胎编成排的橡胶防护垫以及荆笆、废钢板等。

6.4.12  警戒应符合下列规定：

1  爆破施工前，应在通向爆破区域的各主要通道口、附近人员较集中的地点张贴爆破公告；爆破公告内容应包括爆破地点、爆破时间、爆破次数、警戒范围、警戒标志、各种信号和意义以及发出信号的方式、时间、安全措施、安全注意事项等；

2  装药警戒范围应由爆破工程技术负责人确定；装药时应在警戒区边界拉上警戒绳，并摆放警戒牌；

3  爆破警戒范围应由设计确定；在危险区边界、通往爆区的各个道口设置警戒岗，并派出岗哨，各警戒岗至少派2名警戒员；

4  执行警戒任务的人员，应按严格指令到达指定地点，并坚守工作岗位。

6.4.13  起爆应符合下列规定：

1  起爆工作应由有经验的爆破员担任，执行双人作业制。

2  起爆前应认真检查爆破网路连接是否正确，起爆器是否正常，有无遗漏炮眼。连接是否牢靠，起爆电压、电流等参数是否满足要求，防止起爆失败。

3  爆破信号必需按预警信号、起爆信号、解除警戒信号三阶段进行。

4  爆破作业组配备哨子或喊话器，在起爆前发出警戒信号，并应符合下列规定：

1）第一次信号为预警信号。在起爆前20min，用哨子发出爆破预告信号时，持续时间为10s，中间间隔两次，每次间隔时间为10s。预告信号发出后，所有无关人员和设备要立即撤到危险区以外，或撤至指定的安全地点，并派出警戒人员。

2）第二次信号为起爆信号。在确认人员、设备全部撤离危险区，具备安全起爆条件后，应用哨子发出起爆信号，持续时间为10s～20s，中间间隔1次，间隔时间为5s，起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。

3）第三次信号为解除警戒信号。起爆后，爆破警戒岗哨应坚守岗位，不准任何人进入危险区，经指定的检查人员检查确认安全后，发出解除警戒信号。解除警戒信号持续时间为5秒，中间无间隔。

5  起爆后，经检查确认无盲炮或其他险情，检查人员向起爆工作领导人报告后方能解除安全警戒，收到解除警戒信号后，警戒人员方可结束警戒任务、撤离警戒岗哨。

6.4.14  爆后检查、处理盲炮应符合下列规定：

1  起爆后，应超过5min～15min，炮烟全部散后方准许检查人员进入爆破区检查爆破情况，如不能确定有无盲炮，应经15min后方才能进入爆区检查。

2  爆破后应检查的内容有：

1）确认有无盲炮；

2）露天爆破的爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建(构)筑物；

3）爆破警戒区内公用设施及重点保护建(构)筑物安全情况。

3  检查人员应符合下列规定：

1）A等级（或B等级）以及复杂环境的爆破工程，爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安全员组成的检查小组实施。

2）其他爆破工程的爆后检查工作由安全员、爆破员共同实施。

4  检查发现问题的处置应符合下列规定：

1）检查人员发现盲炮或怀疑存在盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理；发现其他不安全因素应及时排查处理；在上述情况下，不应发出解除警戒信号，经现场指挥同意，可缩小警戒范围；

2）发现残余爆破器材应收集上缴，集中销毁；

3）发现爆破作业对周边建(构)筑物、公用设施造成安全威胁时，应及时组织抢险、治理，排除安全隐患；

4）对影响范围不大的险情，可以进行局部封锁处理，解除爆破警戒。

5 盲炮处理应符合下列规定：

1）浅孔爆破的盲炮处理应符合下列规定：

（1） 经检查确认起爆网路完好时，可重新警戒、起爆；

（2） 可钻平行孔装药爆破，平行孔距盲炮孔不应小于0.3m；

（3）可用木、竹或其他不产生火花的材料制成的工具，轻轻地将炮孔内填塞物掏出，用药包诱爆；

（4）可在安全地点外用远距离操纵的风水喷管吹出盲炮填塞物及炸药，但应采取措施回收雷管；

（5）处理非抗水类炸药的盲炮，可将填塞物掏出，再向孔内注水，使其失效，但应回收雷管；

（6）盲炮应在当班处理，当班不能处理或未处理完毕，应将盲炮情况(盲炮数目、炮孔方向、装药数量和起爆药包位置，处理方法和处理意见)在现场交接清楚，由下一班继续处理。

2）深孔爆破的盲炮处理应符合下列规定：

（1）爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再连接起爆；

（2） 可在距盲炮孔口大于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆，爆破参数应由爆破工程技术人员确定，并经爆破技术负责人批准；

（3） 所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步处理，但应回收雷管。

6.4.15  爆破总结应在一项爆破工程结束或告一段落时及时进行，并应包括下列内容：

1设计方案和爆破参数的评述，提出改进设计的意见；

2施工概况、爆破效果及安全分析，论述施工中的不安全因素、隐患以及防范办法；

3安全评估及安全监理的作用；

4经验和教训，提出类似爆破工程设计与施工的建议；

5爆破总结资料应整理归档。

6.4.16  爆破作业视频上传应符合下列规定：

1  爆破作业单位必须配备一套便携式视频录像设备，配备专人负责管理。

2  爆破作业单位在爆破作业前1d将爆破作业计划及使用的爆炸物品品种、规格、数量及配送车辆和相关人员上传至“广西爆破作业安全监管平台”。

3  爆破作业活动开始之前和完成之后，设备操作人员应当将爆破作业技术员、安全员、爆破员、保管员进行着装后的视频点到，确保相关责任人员到岗履行职责。

4  视频监控录像要对爆破作业过程中的装卸交接、现场存放、领用发放、搬运装药、现场警戒、连线起爆、爆后检查、退库回库、盲爆处理等各个环节进行全方位监控录像，始终保持画面清楚、监控无盲区。

5  爆破作业结束后3d内，爆破作业单位应将爆破作业视频监控录像、《爆破作业日志》（扫描件）上传至“广西爆破作业安全监管平台”。

6.4.17  资料归档，爆破结束后，爆破作业单位要将爆破作业项目相关的文案资料、音像资料，进行归档，有关资料至少保存2年。

Ⅲ 成品保护

6.4.18  对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等，爆破时应予加保护；定位标准桩和标准水准点应定期复测和检查是否正确。

6.4.19  爆破作业应防止邻近建构筑物、道路、管线等受伤或损坏，必要时应采取有效的保护措施，并在施工中定期观测和检查。

Ⅳ 施工注意事项

6.4.20  各种爆破作业机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生。

6.4.21  石方爆破施工应指派专人负责，爆破作业人员必须由受过爆破技术培训、熟悉爆破器材性能和安全规程，必须取得爆破资格证的人员担任。

6.4.22  爆破施工过程中，必须严格遵守国家《爆破安全规程》的有关规定。发生盲炮必须立即处理，然后才能继续施工，严禁在盲炮留存或未处理就继续施工。

6.4.23  必须将雷管和炸药分开存放，并设专人看守，当天当次未用完的爆破器材必须经爆破员、押运员、安全员以及相关部门和施工、监理单位等确认进行退库。

6.4.24  爆破施工区域应有明显的警示标志，起爆前必须撤离所有的人员和需保护的设备到警戒范围以外。

6.4.25  爆破材料应储存在干燥、通风的库房内，以防受潮降低爆破威力或产生拒爆，运输、保管使用中要防潮和防撞击。

6.4.26  准确布孔，所有孔位准确测定，保证爆破范围的准确度，保证岩石块度的均匀性，保证边坡位置准确。

6.4.27  浅孔爆破钻孔采用托架支撑风钻，并用测尺测定钻孔角度，保证钻孔定位和钻孔角度准确。

6.4.28  预裂孔和光爆孔均采用测尺控制钻孔方位与角度，确保爆后坡面平顺。

6.4.29  炮孔钻好后用塑料砂袋（或稻草或塞子）堵住孔口，防止因机械和人员活动导致钻渣落入钻好的炮孔内。

6.4.30  起爆网络采用非电毫秒雷管数码电子雷管起爆系统，合理确定微差间隔时间。

6.4.31  采用反向起爆技术，即选择较长的雷管脚线将起爆雷管安放在距孔底较近的位置，减少爆破残药的可能性。

Ⅴ 质量记录

6.4.32  质量记录应包括下列内容：（不限于安全）

1  炮孔定位测量放线记录。

2  爆破作业说明书。

3  质量检验和验收记录。

4  爆破安全监测报表。

5  爆破作业日志。

# 7  绿色施工

## 7.1  一般规定

7.1.1  桩基施工和土石方施工应选用低噪、环保、节能、高效的机械设备和施工工艺。

7.1.2  地基与基础工程施工应符合下列规定：

1  现场土、料存放应采取加盖或植被覆盖措施。

2  土方、渣土装卸车和运输车应有防止遗撒和扬尘的措施。

3  对施工过程中产生的泥浆应设置专门的泥浆池或泥浆罐车存储。

4  施工场地的抽排水应经过三级沉淀后才可排入市政排水管网。

7.1.3  采用具有绿色特征的地基与基础工程施工新方法、新工艺的，其质量要求不应低于本规程及国家现行相关规范的规定。

## 7.2  环境保护措施

7.2.1  采用砂石料作为回填材料时，砂石料应保持湿润，减少扬尘，宜采用振动碾压；灰土过筛施工应采取避风措施。

7.2.2  在城区或人口稠密地区，不宜使用强夯法施工。

7.2.3  高压喷射注浆法施工的浆液应有专用容器存放，置换出的废液应收集清理。

7.2.4  钢筋加工产生的粉末状碎屑，应收集和处理，不应随意掩埋和丢弃。钢筋除锈时，应采取防尘和防止土壤污染的措施。

7.2.5  混凝土振捣应采用低噪音振捣设备，也可采取围挡等降噪措施，在噪音敏感环境或钢筋密集时，宜采用自密实混凝土。

7.2.6  桩基选型应在结合现场实际情况的条件下，按安全适用、经济合理、环境适宜的原则确定，必要时可组织专家进行论证。

7.2.7  人工挖孔桩使用条件受限制，一般情况不宜选用。当特殊环境必须采用时，应采取护壁、通风和防坠落措施。

7.2.8  灌注桩采用泥浆护壁成孔时，应采取导流沟和泥浆池等排浆及储浆措施。施工现场应设置专用泥浆池，并及时清理沉淀的废渣。

7.2.9  回填土施工应采取防止扬尘的措施，4级风以上天气禁止回填土施工，施工间歇时应对回填土进行覆盖。

7.2.10  土石方工程开挖宜采用逆作法或半逆作法进行施工，施工中应采取通风和降温等改善地下工程作业条件的措施。

7.2.11  在受污染的场地进行施工时，应对土质进行专项检测和治理。

7.2.12  土石方工程爆破施工前，应进行爆破方案的编制和评审，应采取防尘和飞石控制措施。

7.2.13  4级风以上天气，禁止土石方工程爆破施工作业。

## 7.3  节省材料措施

7.3.1  钢筋安装时，绑扎丝、焊剂等材料应妥善保管和使用，散落的余废料应收集利用。

7.3.2  应选用周转率高的模板和支撑体系。模板宜选用可回收利用高的材料。

7.3.3  在混凝土配合比设计时，可掺入粉煤灰或矿山废渣等，以减少水泥用量。

7.3.4  混凝土浇筑余料应制成小型预制件，或采用其他措施加以利用，不应随意倾倒。

7.3.5  清洗泵送设备和管道的污水应经沉淀后回收利用，浆料分离后可作室外道路、地面等垫层的回填材料。

7.3.6  工程桩桩顶剔除部分的再生利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T 50743的规定。

7.3.7  土石方工程开挖前应进行挖、填方平衡计算，在土石方场内应有效利用、运距最短和工序衔接紧密。

7.3.8  工程渣土应分类堆放和运输，其再利用应符合现行国家标准《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T50743的规定。

# 附录A  地基与基础工程验槽

## A.1　一般规定

A.1.1  勘察、设计、监理、施工、建设等各方相关技术人员应共同参加验槽。

A.1.2  验槽时，现场应具备岩土工程勘察报告、轻型动力触探记录（可不进行轻型动力触探的情况除外）、地基基础设计文件、地基处理或深基础施工质量检测报告等。

A.1.3  当设计文件对基坑坑底检验有专门要求时，应按设计文件要求进行。

A.1.4  验槽应在基坑或基槽开挖至设计标高后进行，对留置保护土层时其厚度不应超过100mm；槽底应为无扰动的原状土。

A.1.5  遇到下列情况之一时，尚应进行专门的施工勘察：

1  工程地质与水文地质条件复杂，出现详勘阶段难以查清的问题时；

2  开挖基槽发现土质、地层结构与勘察资料不符时；

3  施工中地基土受严重扰动，天然承载力减弱，需进一步查明其性状及工程性质时；

4  开挖后发现需要增加地基处理或改变基础形式，已有勘察资料不能满足需求时；

5  施工中出现新的岩土工程或工程地质问题，已有勘察资料不能充分判别新情况时。

A.1.6  进行过施工勘察时，验槽时要结合详勘和施工勘察成果进行。

A.1.7  验槽完毕填写验槽记录或检验报告，对存在的问题或异常情况提出处理意见。

## A.2　天然地基验槽

A.2.1  天然地基验槽应检验下列内容：

1  根据勘察、设计文件核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高；

2  根据勘察报告核对基坑底、坑边岩土体和地下水情况；

3  检查空穴、古墓、古井、暗沟、防空掩体及地下埋设物的情况，并应查明其位置、深度和性状；

4  检查基坑底土质的扰动情况以及扰动的范围和程度；

5  检查基坑底土质受到冰冻、干裂、受水冲刷或浸泡等扰动情况，并应查明影响范围和深度。

A.2.2  在进行直接观察时，可用袖珍式贯入仪或其他手段作为验槽辅助。

A.2.3  天然地基验槽前应在基坑或基槽底普遍进行轻型动力触探检验，检验数据作为验槽依据。轻型动力触探应检查下列内容：

1  地基持力层的强度和均匀性；

2  浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层；

3  浅埋的会影响地基承载力或基础稳定性的古井、墓穴和空洞等；

轻型动力触探宜采用机械自动化实施，检验完毕后，触探孔位处应灌砂填实。

A.2.4  采用轻型动力触探进行基槽检验时，检验深度及间距应按表A.2.4执行。

表A.2.4  轻型动力触探检验深度及间距（m）

| 排列方式 | 基坑或基槽宽度 | 检验深度 | 检验间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心一排 | ＜0.8 | 1.2 | 宜为1.0m～1.5m，出现明显异常时，需加密至足够掌握异常边界 |
| 两排错开 | 0.8～2.0 | 1.5 |  |
| 梅花型 | ＞1.2 | 2.1 |  |

注：对于设置有抗拔桩或抗拔锚杆的天然地基，轻型动力触探布点间距可根据抗拔桩或抗拔锚杆的布置进行适当调整：在土层分布均匀部位可只在抗拔桩或抗拔锚杆间距中心布点，对土层不太均匀部位以掌握土层不均匀情况为目的，参照上表间距布点。

A.2.5  遇下列情况之一时，可不进行轻型动力触探：

1  承压水头可能高于基坑底面标高，触探可造成冒水涌砂时；

2  基础持力层为砾石层或卵石层，且基底以下砾石层或卵石层厚度大于1m时；

3  基础持力层为均匀、密实砂层，且基底以下厚度大于1.5m时。

## A.3　地基处理工程验槽

A.3.1  设计文件有明确地基处理要求的，在地基处理完成、开挖至基底设计标高后进行验槽。

A.3.2  对于换填地基、强夯地基，应现场检查处理后的地基均匀性、密实度等检测报告和承载力检测资料。

A.3.3  对于增强体复合地基，应现场检查桩位、桩头、桩间土情况和复合地基施工质量检测报告。

A.3.4  对于特殊土地基，应现场检查处理后地基的湿陷性、地震液化、膨胀土隔水等方面的处理效果检测资料。

A.3.5  经过地基处理的地基承载力和沉降特性，应以处理后的检测报告为准。

## A.4　桩基工程验槽

A.4.1  设计计算中考虑桩筏基础、低桩承台等桩间土共同作用时，应在开挖清理至设计标高后对桩间土进行检验。

A.4.2  对人工挖孔桩，应在桩孔清理完毕后，对桩端持力层进行检验。对大直径挖孔桩，应逐孔检验孔底的岩土情况。

A.4.3  在试桩或桩基施工过程中，应根据岩土工程勘察报告对出现的异常情况、桩端岩土层的起伏变化及桩周岩土层的分布进行判别。

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本施工工艺规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不应”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本施工工艺规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007

2 《建筑地基基础工程施工规范》 GB 51004

3 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202

4 《土方与爆破工程施工及验收规范》 GB 50201

5 《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666

6 《爆破安全规程》 GB 6722

7 《建筑施工场界环境噪音排放标准》 GB 12523

8 《先张法预应力混凝土管桩》 GB 13476

9 《建筑工程绿色施工规范》 GB/T50905

10 《建筑变形测量规范》 JGJ 8

11 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79

12 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94

13 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33

14 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46

15 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59

16 《建设工程施工现场环境与卫生标准》 JGJ 146