广西壮族自治区工程建设地方标准   DB

DBJ/T45-xxx-202x

备案号：Jxxxxx-202x

- 全过程工程咨询服务绩效评价标准

Standard for Performance Evaluation of Whole Process Engineering Consulting Service

（征求意见稿）

2025-xx-xx  发布                            2025-xx-xx  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅   发布

- 广西壮族自治区工程建设地方标准

全过程工程咨询服务绩效评价标准

DBJ/T45－xxx－2025

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司

施行日期：2025年x月x日

2025  广西

- 前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于下达2023年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》（桂建标〔2023〕15号）有关要求，标准编制组经广泛调查研究，结合自治区范围内具体建设项目全过程工程咨询服务绩效评价的经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共9章和2个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、全过程绩效评价组织机构及工作职责、全过程绩效评价体系、过程绩效评价、结果绩效评价、全过程绩效评价报告、绩效评价反馈和改进。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验、积累资料，如有意见和建议，请寄送至广西中信恒泰工程顾问有限公司（地址：广西南宁市云景路69号南宁轨道大厦B栋8层，邮编：530029，电子信箱：gxzxht666@163.com），以便今后修订时研用。

主编单位：  广西中信恒泰工程顾问有限公司

参编单位：  广西工程建设标准化协会

广西建设职业技术学院

中咨工程管理咨询有限公司

广西华蓝岩士工程有限公司

广西建荣工程项目管理有限公司

广西盛元华工程咨询有限公司

玉林市建设工程造价管理协会

主要起草人员：郭佳鑫    周赤卫    张  融    黄  毅    郑玉洁    周慧玲

陆柏凝    陆  晖    蒋  婷    吴峰平    卢可欣    卢玉南

范学博    曹  慧    谢莹春    宁  辉    李  新    李沁宸

谢宇翔    黄汉林

主要审查人员：

- 目  次

- 1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  全过程绩效评价组织机构及工作职责	5

4.1 全过程绩效评价组织机构	5

4.2 全过程绩效评价主体工作职责	5

4.3 全过程绩效评价对象工作职责	6

4.4 全过程绩效评价机构工作职责	6

4.5 全过程绩效评价人员工作职责	7

5  全过程绩效评价体系	8

5.1 一般规定	8

5.2 绩效评价指标	8

5.3 绩效评价流程	8

5.4 绩效评价标准	9

5.5 绩效评价方法	9

6  过程绩效评价	11

6.1 一般规定	11

6.2 全过程咨询项目服务机构人员履职评价	11

6.3 全过程项目管理绩效评价	11

6.4 专业咨询绩效评价	14

6.5 施工现场质量安全评价	14

7  结果绩效评价	19

7.1 一般规定	19

7.2 管理目标评价	19

7.3 人员投入评价	20

7.4 主要成果评价	20

7.5 项目财务支出评价	21

7.6 满意度评价	22

7.7 综合效益评价	22

8  全过程绩效评价报告	23

8.1 过程绩效评价报告	23

8.2 结果绩效评价报告	23

9  绩效评价反馈和改进	25

9.1 绩效评价反馈	25

9.2 绩效评价改进	25

附录A  全过程项目过程绩效评价指标体系	26

附录B  全过程项目结果绩效评价指标体系	91

附录C  全过程绩效评价报告	106

本标准用词说明	108

引用标准名录	109

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	4

4  Organizational structure and responsibilities for whole process performance evaluation	5

4.1  Organizational structure for whole process performance evaluation	5

4.2  Responsibilities of whole process performance evaluation subject	5

4.3  Responsibilities of whole process performance evaluation object	6

4.4  Responsibilities of whole-process performance evaluation agency	6

4.5  Responsibilities of whole process performance evaluation personnel 	7

5  Whole process performance evaluation system	8

5.1  General provisions	8

5.2  Performance evaluation indicators	8

5.3  Performance evaluation processes	8

5.4  Performance evaluation criteria	9

5.5  Performance evaluation methods	9

6  Process performance evaluation	11

6.1  General provisions	11

6.2  Performance evaluation of the personnel of the whole process consulting project service organization	11

6.3  Whole process project management performance evaluation	11

6.4  Professional Consulting performance evaluation	14

6.5  Quality and safety evaluation of construction site	14

7  Performance evaluation of results	19

7.1  General provisions	19

7.2  Management objective evaluation	19

7.3  Personnel input evaluation	20

7.4  Major achievement evaluation	20

7.5  Financial expenditure evaluation	21

7.6  Satisfaction evaluation	22

7.7  Comprehensive benefit evaluation	22

8  Whole process performance evaluation report	23

8.1  Process performance evaluation report	23

8.2  Result Performance Evaluation Report	23

9  Performance evaluation feedback and improvement	25

9.1  Performance evaluation feedback	25

9.2  Performance evaluation improvement	25

Appendix A  Whole process project process performance evaluation indicator system	26

Appendix B  Whole process project result performance evaluation indicator system	91

Appendix C  Whole process performance evaluation report	106

Explannation of wording in this standard	108

List of quoted standards	109

# 1  总则

1.0.1 为规范和指导房屋建筑和市政基础设施领域全过程工程咨询服务的绩效评价管理工作，加强对全过程工程咨询服务的监督管理，提升服务质量、水平、效率及项目利益相关方的满意度，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于广西壮族自治区行政区域范围内新建、改建、扩建的建设项目全过程工程咨询服务的绩效评价。

1.0.3 全过程工程咨询服务绩效评价除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和广西现行有关标准的规定。

- 2  术语

2.0.1 全过程工程咨询 whole process engineering consulting

全过程工程咨询单位综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托单位在项目投资决策、建设实施等阶段持续提供的综合性智力服务活动。包括投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询。

2.0.2 委托单位 client

建设项目权益所有者或其合法代表者，与全过程工程咨询单位签订全过程工程咨询服务合同协议书的法人组织。

2.0.3 全过程工程咨询单位 whole process engineering consulting unit

与委托单位签订全过程工程咨询服务合同，承接建设项目全过程工程咨询服务，具有相应资质或能力的单位。

2.0.4 全过程咨询项目服务机构 whole process consulting project service organization

由全过程工程咨询单位组建，负责履行全过程工程咨询服务合同的组织机构。

2.0.5 全过程绩效评价主体whole process performance evaluation subject

具有全过程工程咨询服务绩效评价需求的单位。

2.0.6 全过程绩效评价对象whole process performance evaluation object

履行全过程工程咨询服务合同的全过程工程咨询单位和项目服务机构。

2.0.7 全过程绩效评价机构whole-process performance evaluation agency

履行全过程绩效评价合同约定职责的组织机构，可由全过程绩效评价主体自行组建，或委托具备相应资质或专业能力的独立机构。

2.0.8 全过程绩效评价 whole process performance evaluation

全过程绩效评价机构运用一定的评价方法、评价指标及评价标准，对全过程工程咨询单位和项目服务机构的工作成绩和绩效目标的实现程度进行评价，反映和确定全过程项目管理和专业咨询服务水平优劣的活动。

2.0.9 定性评价 qualitative evaluation

利用专家的知识、经验和判断通过记名表决进行评审和比较的评价方法，对全过程工程咨询服务做出定性结论的价值判断。

2.0.10 定量评价 quantitative evaluation

通过采用数据和统计分析的方法，对全过程工程咨询服务进行量化的评价。

2.0.11 全过程绩效管理 whole process performance management

在全过程工程咨询项目阶段性周期内开展的绩效目标和指标管理、绩效监控、绩效评价及结果应用等项目管理活动。

2.0.12 项目利益相关方 project stakeholder

影响全过程工程咨询项目或受项目影响的组织或个人。

- 3  基本规定

3.0.1 全过程工程咨询服务宜开展全过程绩效评价。

3.0.2 全过程绩效评价工作应由全过程绩效评价机构主导实施。

3.0.3 全过程绩效评价应包括下列内容：

1 过程绩效评价，具体内容应包括：

1）全过程咨询项目服务机构人员履职评价；

2）全过程项目管理绩效评价；

3）专业咨询绩效评价；

4）施工现场质量安全评价。

2 结果绩效评价，具体内容应包括：

1）管理目标评价；

2）人员投入评价；

3）主要成果评价；

4）项目财务支出评价；

5）满意度评价；

6）综合效益评价。

3.0.4 全过程绩效评价应以绩效评价报告作为最终结果。

3.0.5 全过程绩效评价的最终结果可作为委托单位择优选择全过程工程咨询单位的参考依据，也可作为行政主管部门实施监督管理的参考依据。

- 4  全过程绩效评价组织机构及工作职责

- 4.1 全过程绩效评价组织机构

4.1.1 开展全过程绩效评价工作前应组建全过程绩效评价机构。

4.1.2 全过程绩效评价机构的人员应由全过程绩效评价负责人和绩效评价专业人员组成，并应符合下列规定：

1 全过程绩效评价负责人和绩效评价专业人员应具备履行岗位职责相应的执业资格或能力；

2 绩效评价专业人员的数量和专业应满足项目绩效评价服务工作需要；

3 全过程绩效评价机构成员的数量不应少于5人，且必须包含1名全过程绩效评价负责人，其余绩效评价专业人员人数不应少于全过程工程咨询服务合同包含的专业咨询类别；

4 全过程绩效评价负责人及绩效评价专业人员不宜兼任项目内其他职务。

4.1.3 全过程绩效评价应确立以绩效评价负责人为核心的责任体系，涉及专业咨询服务绩效评价的，应在绩效评价负责人的管理下，由相应的绩效评价专业人员分别承担相应的责任。

4.1.4 全过程绩效评价机构所在单位不得同时承担同一项目的全过程工程咨询服务工作。

4.1.5 全过程绩效评价机构应在签订全过程绩效评价合同后将绩效评价组织模式书面通知全过程绩效评价主体，组织模式应包含：全过程绩效评价机构的组织形式及人员配置、绩效评价负责人和绩效评价专业人员的任命，及他们与评价主体的关系和职责划分。

- 4.2 全过程绩效评价主体工作职责

4.2.1 全过程绩效评价主体应派代表对全过程绩效评价工作提供支持并进行监督。

4.2.2 全过程绩效评价主体应承担以下工作职责：

1 应审批全过程绩效评价机构的组织形式及人员配置；

2 应明确全过程绩效评价机构的授权范围、期限和授权事项；

3 应在全过程绩效评价工作开展前将全过程绩效评价机构成员的基本信息以书面形式通知项目利益相关方；

4 应审批全过程绩效评价机构制定的绩效评价工作方案和工作计划；

5 应审核全过程绩效评价结果，并根据结果实施奖惩机制；

6 应持续监督全过程绩效评价对象根据绩效评价结果实施的改进措施和绩效表现；

7 应建立和维护全过程绩效评价过程中的沟通渠道。

- 4.3 全过程绩效评价对象工作职责

4.3.1 全过程绩效评价对象应为承担全过程工程咨询服务的合同履约主体，宜包括全过程工程咨询单位和项目服务机构。

4.3.2 全过程绩效评价对象应履行下列工作职责：

1 应配合全过程绩效评价机构开展绩效评价工作；

2 应按照全过程绩效评价机构的要求提供自评资料和证明文件；

3 应与全过程绩效评价主体及全过程绩效评价机构沟通，对评价过程中出现的疑问进行澄清，并提供必要的佐证材料和解释；

4 应建立内部监督机制，定期进行自我评估，主动识别风险；

5 应根据绩效评价结果承担相应责任，制定并实施必要的改进及整改措施及预防性策略。

- 4.4 全过程绩效评价机构工作职责

4.4.1 全过程绩效评价机构应委派具备与委托内容相应资格或能力的专业人员担任全过程绩效评价负责人。

4.4.2 全过程绩效评价机构应履行下列工作职责：

1 应制定绩效评价工作方案，并明确全过程绩效评价的目标、范围、内容、指标、标准及方法；

2 应构建适应项目特点的绩效评价体系；

3 应在授权范围内对全过程绩效评价工作进行组织、协调和管理；

4 应收集全过程绩效评价工作过程中所有数据和信息，并对数据进行综合分析；

5 应建立绩效评价档案，记录评价过程、结果、偏差分析、纠偏措施及改进措施的实施情况；

6 应持续监控项目进展和外部环境变化，根据这些变化适时调整和更新绩效评价工作方案和标准；

7 应根据项目实际情况识别绩效偏差，并监督全过程绩效评价对象的改进措施实施情况；

8 应定期向全过程绩效评价主体报告绩效评价的综合进展和改进成果，提供评价结果、评价报告及相关证据材料，并根据评价结果提供改进建议；

9 应建立并维护沟通和反馈机制，收集项目利益相关方的意见和建议，优化评价过程；

10 应定期进行培训，提升全过程绩效评价人员的专业能力和评价技能。

- 4.5 全过程绩效评价人员工作职责

4.5.1 全过程绩效评价负责人应履行下列工作职责：

1 应根据合同要求和项目实际情况，牵头组建全过程绩效评价机构，确定人员配置和工作职责，并报全过程绩效评价主体批准；

2 应主持编制绩效评价工作制度、工作方案和工作计划，并根据项目实施情况进行动态调整；

3 应负责组织绩效评价工作的开展，并监督实施情况；

4 应负责对外联系沟通及协调解决绩效评价工作开展过程中存在的争议和问题；

5 应审核全过程绩效评价过程文件和成果文件，并在其确认的相关文件上签章；

6 应识别和管理绩效评价过程中的潜在风险，制定并执行应对策略；

7 应依据评价结果和收到的反馈，负责推动评价体系及流程的持续优化和改进。

4.5.2 绩效评价专业人员应履行下列工作职责：

1 应根据合同约定及绩效评价负责人的安排履行工作职责；

2 应参与编制绩效评价工作方案和工作计划；

3 应按照专业分工开展全过程绩效评价工作，协调解决负责专业范围存在问题，并定期向绩效评价负责人汇报工作情况；

4 应负责编制本专业绩效评价过程文件和成果文件，在其确认的相关文件上签章，并报全过程绩效评价负责人审批。

- 5  全过程绩效评价体系

- 5.1 一般规定

5.1.1 全过程绩效评价机构应结合项目实际情况编制绩效评价工作方案。

5.1.2 全过程绩效评价机构应编制绩效评价管理制度，并进行绩效评价工作交底，检查绩效评价结果的真实性和有效性。

5.1.3 全过程绩效评价应采用适合项目特点的绩效评价体系和方法，过程绩效评价与结果绩效评价相配套、定性评价与定量评价相结合。

5.1.4 过程绩效评价应根据全过程绩效评价合同约定的时间节点进行，宜按季度进行，结果绩效评价宜结合竣工验收情况同步进行。

- 5.2 绩效评价指标

5.2.1 全过程绩效评价应根据全过程工程咨询服务合同、绩效评价合同及全过程绩效评价主体相关要求，分别进行过程绩效评价及结果绩效评价，细化绩效评价指标。

5.2.2 全过程绩效评价指标体系应包括一级指标和二级指标，宜包括三级指标。

5.2.3 过程绩效评价的评价项目应包括人员履职、全过程项目管理、专业咨询、施工现场质量安全评价四个子项目。每个子项目应设置一级、二级指标，实操过程中宜根据委托单位要求及项目实际情况细化三级指标。

5.2.4 结果绩效评价一级指标应包括管理目标、人员投入、主要成果、项目财务支出、满意度、综合效益评价等，并应结合一级指标分解细化二级指标，实操过程中宜根据委托单位要求及项目实际情况细化三级指标。

5.2.5 全过程绩效评价应根据合同约定及实际服务内容确定各评价项目的权重系数及各评价指标的分值。

- 5.3 绩效评价流程

5.3.1 全过程绩效评价工作应按照下列流程开展：

1 成立全过程绩效评价机构；

2 制定绩效评价计划；

3 制定绩效评价工作方案；

4 开展绩效评价调查工作；

5 编制绩效评价报告；

6 绩效评价结果反馈与改进。

5.3.2 全过程绩效评价机构开展绩效评价工作应符合下列规定：

1 应结合全过程工程咨询服务合同和绩效评价合同编制绩效评价计划；

2 绩效评价工作方案内容应包括项目基本情况、绩效评价目标和依据、评价对象和范围、评价的指标、标准及方法、组织与实施计划、资料收集与调查等；

3 应按照绩效评价工作方案开展资料收集与调查工作，并如实记录绩效评价过程；

4 应结合项目进展情况和核查情况编制绩效评价报告。报告内容应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效分析和绩效评价结果、存在问题及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题、评价主体签章及相关附件；

5 应将绩效评价结果反馈至全过程绩效评价对象，协助评价对象制定改进措施并监督实施情况。

- 5.4 绩效评价标准

5.4.1 全过程绩效评价应采用百分制进行评分，过程绩效评价标准详见附录A，结果绩效评价标准详见附录B。

5.4.2 全过程绩效评价的结论应分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。绩效评价分数≥85分为优秀，70分≤绩效评价分数＜85分为优良，60分≤绩效评价分数＜70分为合格，绩效评价分数＜60分为不合格。

- 5.5 绩效评价方法

5.5.1 全过程绩效评价方法应根据评价内容和指标的具体情况确定，宜采用专家打分法。

5.5.2 过程绩效评价指标体系应包括人员履职评价、项目管理绩效评价、专业咨询绩效评价、施工现场质量安全评价四类评价项目。

5.5.3 过程绩效指标评价结果应按下式计算：

G= F1×K1+ F2×K2+F3×K3+F4×K4；

其中F1=S1/H1×100；

F2=S2/H2×100；

F3=P1×N1+P2×N2+……+Pn×Nn；

Pn=Sn/Hn×100+加分项-减分项；

F4=S4/H4×100+加分项-减分项。

式中：F—评价项目最终得分，基准方满分均为100分；其中F1为人员履职评价最终得分、F2为全过程项目管理评价最终得分、F3为专业咨询评价最终得分、F4为施工现场质量安全评价最终得分；

K—评价项目权重；

S—评价项目各项指标得分合计值；

H—评价项目各项指标分值合计值；

P—各专业咨询评价得分，基准分满分均为100分，加分项上限值为+5分，减分项下限值为－5分；

N—各专业咨询权重。

5.5.4 评价项目及各专业咨询权重和分值应根据合同服务内容及项目实际情况确定。

5.5.5 全过程项目结果绩效评价指标体系应包括管理目标、人员投入、主要成果、项目财务支出、相关方满意度、综合效益六项一级指标，指标及分值可根据项目实际情况进行调整。

5.5.6 全过程项目结果绩效指标评价结果应按下式计算：

F5=S5/H5×100；

式中：F5—结果绩效评价最终得分，满分为100分；

S5—结果绩效评价各项指标得分合计值；

H5—结果绩效评价各项指标分值合计值。

5.5.7 对评价指标体系中不涉及的内容应在评价分值和得分栏用“/”表示。

- 6  过程绩效评价

- 6.1 一般规定

6.1.1 全过程项目过程绩效评价内容应包括全过程咨询项目服务机构人员履职评价、全过程项目管理绩效评价、各专业咨询绩效评价及施工现场质量安全评价。

6.1.2 全过程绩效评价机构应按照绩效评价工作方案开展过程绩效评价工作，如实记录评价过程，将评价结果反馈至全过程绩效评价主体和全过程绩效评价对象。

6.1.3 当全过程绩效评价对象对过程绩效评价结果有异议时，可向全过程绩效评价机构提出申诉，全过程绩效评价主体应对异议进行核查，必要时可进行专家论证。

6.1.4 全过程绩效评价机构应在完成过程绩效评价后向全过程绩效评价主体提交过程绩效评价报告。

6.1.5 全过程咨询项目服务机构人员履职评价完成后，全过程工程咨询单位应根据评价结果总结人员履职的经验教训，采取措施提升咨询服务水平。

- 6.2 全过程咨询项目服务机构人员履职评价

6.2.1 全过程绩效评价机构应定期对全过程咨询项目服务机构人员履职情况进行评价。

6.2.2 进行全过程咨询项目服务机构人员履职评价时，评价内容应包括：

1 应检查全过程咨询项目服务机构组织机构情况，包括组织机构人员组成、人员配备、人员授权情况；

2 应检查人员工作履职情况，包括项目负责人和专业咨询负责人岗位责任分工是否明确，工作管理履职情况；

3 应检查全过程咨询项目服务机构主要人员的定期培训学习情况以及上岗证件有效性。

- 6.3 全过程项目管理绩效评价

6.3.1 全过程绩效评价机构应定期对全过程项目管理情况进行评价，评价内容应包括项目管理策划工作、报批报建管理、项目合同管理、项目进度管理、项目质量管理、项目投资管理、项目安全管理、项目信息与档案管理、项目风险管理、统筹协调管理、工程验收管理、竣工移交管理以及各专业咨询管理。

6.3.2 评价项目管理策划工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及专业咨询实施细则、其他管理策划；

2 工作交底；

3 全过程工程咨询合同、进度、质量、投资、安全、信息与档案、风险目标制定情况。

6.3.3 评价报批报建管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位报批报建管理目标、制度、程序；

2 全过程工程咨询单位报批报建计划编制和实施，协助委托单位办理相关手续和证件情况；

3 全过程工程咨询单位报批报建进度计划、工程相关证件、政府主管部门批文和会议纪要、第三方咨询机构咨询成果、报批报建成果台账。

6.3.4 评价项目合同管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位合同管理目标、制度、程序；

2 全过程工程咨询单位合同管理计划编制和实施，协助委托单位或按委托单位要求进行合同管理情况，合同管理台账和合同交底实施情况，合同履约评估及问题处理；

3 全过程工程咨询单位项目合同管理台账、相关方合同履约评估报告、合同管理过程文件和合同管理总结报告等工作成果文件。

6.3.5 评价项目进度管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位进度管理目标、制度、程序；

2全过程工程咨询单位计划编制及实施，进度跟踪检查（台账）、问题处理；

3 全过程项目总进度计划、详细进度管理计划、整改通知书、进度管理报告等工作成果文件；

4实际进度与计划进度偏差效果评价。

6.3.6 评价项目质量管理时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位质量管理目标、制度、程序；

2全过程工程咨询单位质量管理计划的编制及实施，质量管理体系管理，专业咨询成果审查，质量跟踪检查（台账）、问题处理

3 全过程工程咨询单位质量管理计划、质量管理计划检查报告、专业咨询成果质量审查意见、整改通知书、项目质量检查报告成果等工作成果文件；

4各阶段专业成果文件（工程咨询、勘察报告、设计文件、造价成果等）或工程实体质量效果评价。

6.3.7 评价项目投资管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位投资管理目标、制度、程序；

2 全过程工程咨询单位投资管理计划的编制及实施、投资资金使用计划编制、资金使用台账和投资管理台账建立、专业咨询成果审查、投资动态管理；

3 全过程工程咨询单位投资管理计划、资金使用台账、投资管理台账、投资偏差分析表、各阶段成果文件复核报告、投资管理报告等工作成果文件；

4全过程工程咨询单位对造价成果文件、造价有关材料的复核意见的效果评价。

6.3.8 评价项目安全管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位安全管理目标、制度、程序；

2全过程工程咨询单位安全管理计划及实施，督促、检查相关单位工作开展情况，在勘察、施工阶段对安全情况的检查、考核、评价工作情况；

3 全过程工程咨询单位安全管理计划、整改通知书、安全管理报告等工作成果文件；

4勘察、施工阶段现场安全情况效果评价。

6.3.9 评价项目信息与档案管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位信息与档案管理目标、制度、程序；

2全过程工程咨询单位管理方案编制及实施，信息与档案的检查与整改、验收和移交；

3 全过程工程咨询单位项目信息与档案管理方案及相关专业咨询成果文件、图纸记录台账等工作成果文件；

4全过程工程咨询单位信息档案的目录、宗卷及保管效果评价。

6.3.10 评价项目风险管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位风险管理目标、制度、程序；

2全过程工程咨询单位风险管理计划、方案编制及实施、风险排查、评估、汇报；

3 全过程工程咨询单位风险管理计划、风险检查台账、风险评估报告等工作成果文件。

6.3.11 评价统筹协调管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位统筹协调管理目标、制度、程序；

2全过程工程咨询单位管理计划编制和实施，会议工作开展，项目沟通协调评价工作；

3 各参建单位通讯名单、会议纪要和项目沟通协调评价报告等工作成果文件。

6.3.12 评价工程验收管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位统筹协调管理目标、制度、程序；

2全过程工程咨询单位工程项目验收计划编制与实施，检查、参与、协助验收工作和验收备案工作；

3全过程工程咨询单位工程验收管理计划、工程验收检查台账、工程验收评估报告等工作成果文件。

6.3.13 评价竣工移交管理工作时，应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位移交方案编制，档案、实体移交前检查、档案移交、实体移交实施；

2 竣工移交方案、竣工移交清单、使用说明书等工作成果文件。

6.3.14 评价对各专业咨询服务管理工作时,应包括下列评价内容：

1 全过程工程咨询单位制定各专业咨询服务管理目标、内容；

2 全过程工程咨询单位应制定各专业询服务管理的组织架构和管理制度；

3 全过程工程咨询单位对各咨询服务管理工作内容；

4 全过程工程咨询单位进行各专业咨询服务过程管理；

5 全过程工程咨询单位对各专业咨询服务管理的管理成果文件。

- 6.4 专业咨询绩效评价

6.4.1 专业咨询绩效评价内容应包括投资决策综合性咨询服务绩效评价、工程勘察绩效评价、工程设计绩效评价、招标采购绩效评价、工程造价绩效评价、工程监理绩效评价、BIM咨询绩效评价及全咨服务合同包含的其他专业咨询服务内容。

6.4.2 全过程绩效评价机构进行投资决策综合性咨询服务绩效评价时，评价内容应包括：

1 服务内容的明确性；

2 全过程绩效评价对象的资质合规情况；

3 管理制度体系建立情况；

4 目标、规划形成情况；

5 服务进度计划编制及执行情况；

6 评价对象的工作方法、工作程序、成果质量控制措施等执行情况；

7 咨询成果投资控制情况；

8 信息与档案管理情况；

9 风险控制及执行情况；

10 服务投诉处理、满意度调查情况；

11 积极开展自我总结评价工作宣传培训和自我总结评价报告编制等情况；

12 服务合同约定的其他条款执行情况；

13 加分项和减分项。

6.4.3 全过程绩效评价机构进行工程勘察绩效评价时，评价内容应包括：

1 全过程绩效评价对象的资质合规情况；

2 工程勘察管理目标计划及管理制度体系的建立情况；

3 勘察纲要编制及执行情况；

4 工程勘察工作进度计划编制及执行情况；

5 工程勘察质量控制措施及执行情况；

6 工程勘察安全管理措施及执行情况；

7 工程勘察合同管理措施及执行情况；

8 工程勘察信息与档案管理情况；

9 各类沟通协调工作的组织情况；

10 服务投诉处理、满意度调查情况；

11 工程勘察成果文件的准确性、完整性与合规性；

12 服务合同约定的其他条款执行情况；

13 加分项和减分项。

6.4.4 全过程绩效评价机构进行设计服务绩效评价时，评价内容应包括：

1 全过程绩效评价对象的资质合规情况和设计分包情况；

2 工程设计相关管理制度体系建立情况；

3 工程设计工作进度计划编制及执行情况；

4 依据《市政公用工程设计文件编制深度规定》或者《建筑工程设计文件编制深度规定》核查全过程绩效评价对象的设计成果深度；

5 设计界面和接口处理应符合现场要求；

6 方案设计成果文件对于可行性研究报告和设计任务书的落实情况；

7 设计进度应满足设计进度计划、符合项目实际要求；

8 全过程绩效评价对象对于施工图设计文件交底、设备材料采购、现场施工服务的配合情况；

9 限额设计的完成情况以及是否存在过度设计现象；

10 全过程绩效评价对象对于工程竣工验收资料的整理和归档情况；

11 施工图设计成果文件对于国家地方标准强制性的违反情况、设计错漏碰缺质量问题出现的情况；

12 服务合同约定的其他条款执行情况；

13 加分项和减分项。

6.4.5 全过程绩效评价机构进行设计咨询绩效评价时，评价内容应包括：

1 全过程绩效评价对象的资质合规情况；

2 全过程绩效评价对象对于设计咨询管理相关制度体系建立情况；

3 设计咨询工作进度计划制定及执行情况；

4 依据相关规范和法律法规核查全过程绩效评价对象的设计咨询成果深度；

5 全过程绩效评价对象的统筹配合工作情况；

6 检查全过程绩效评价对象的设计咨询进度情况

7 在保证设计质量的前提下，核查全过程绩效评价对象对于工程设计单位限额设计和成本控制的管理情况；

8 全过程绩效评价对象对于工程竣工验收资料的整理和归档情况；

9 核查全过程绩效评价对象对于施工图设计成果文件的管理情况；

10 服务合同约定的其他条款执行情况；

11 加分项和减分项。

6.4.6 全过程绩效评价机构进行招标采购绩效评价时，评价内容应包括：

1 招标采购管理制度建立情况以及相关目标计划的制定情况；

2 招标采购相关审核审查工作落实情况；

3 招标采购质量控制措施及执行情况；

4 招标采购相关档案资料整理以及报送情况；

5 全过程绩效评价对象组织协调会议召开及事项落实解决情况；

6 服务投诉处理、满意度调查情况；

7 招标采购服务成果文件的完整性、签章合规性以及内容质量；

8 服务合同约定的其他条款执行情况；

9 加分项和减分项。

6.4.7 全过程绩效评价机构进行工程造价绩效评价时，评价内容应包括：

1 全过程绩效评价对象的资信合规情况；

2 工程造价目标计划建立情况；

3 工程造价相关管理制度体系建立情况以及规划文件编制情况；‌

4 投资决策阶段、设计阶段、招标采购阶段、项目实施阶段以及竣工验收阶段工程造价咨询服务工作的完成情况；

5 项目各阶段工程造价咨询服务成果质量的准确性、完整性与合规性；

6 服务合同约定的其他条款执行情况；

7 加分项和减分项。

6.4.8 全过程绩效评价机构进行工程监理绩效评价时，评价内容应包括：

1 全过程绩效评价对象资质的合规情况；

2 工程监理管理制度、工程监理规划、实施细则编制及落实情况；

3 审查施工工程质量、施工安全保证体系，施工组织设计专项安全施工方案情况；

4 审批施工进度计划编制、落实、检查改进情况；

5 质量材料设备查验、验收工作情况；

6 造价控制复核工程量、审核工程款支付情况；

7 安全日常检查及验收情况；

8 督促施工执行合同各项事宜情况；

9 信息与档案资料整理以及报送情况；

10 组织协调会议落实整改事项情况；

11 服务监督投诉处理、满意度情况；

12 工程监理服务成果的程序符合性和内容完整性、针对性、可操作性等情况；

13 服务合同约定的其他条款执行情况

14 加分项和减分项。

6.4.9 全过程绩效评价机构进行BIM咨询绩效评价时，评价内容应包括：

1 BIM咨询目标计划、管理制度的建立情况；

3 BIM实施方案及进度计划的制定情况；

4 BIM咨询模型的深度是否满足项目合同及相关标准要求；

5 项目设计阶段BIM应用情况；

6 项目施工阶段BIM在深化设计、专业协调、现场施工应用、施工模拟应用、成本管理、安全管理、进度管理、质量管理、资料管理等方面的应用情况；

7 项目运维阶段BIM在空间管理、设备管理、安防管理、应急预案管理、能耗管理、运维平台管理的应用情况；

8 BIM咨询成果文件的合规情况；

9 服务合同约定的其他条款执行情况；

10 加分项和减分项。

- 6.5 施工现场质量安全评价

6.5.1 在全过程咨询项目进展到现场施工阶段时，应开展施工现场质量安全评价。

6.5.2 施工现场质量安全评价内容应包括现场质量评价和现场安全评价。

6.5.3 全过程绩效评价机构进行现场质量评价时应包括质量资料和现场质量评价。

1 质量资料的评价包括施工管理、  原材料、构配件 、工程验收、检测试验收记录、施工方案资料情况；

2 现场质量评价包括实测实量、质量问题、观感质量、质量整改、工程材料、工程样板、检验标识质量情况；

3 加分项和减分项。

6.5.4 全过程绩效评价机构进行现场安全评价时应包括安全资料、文明施工、现场安全评价。

1 安全资料的评价包括制度标准、 安全方案、材料验收、验收维护、安全检查、安全教育、特种作业资料情况；

2 文明施工评价包括生活环境、垃圾处理、材料管理、施工现场情况；

3 现场安全评价包括消防安全、临时用电、机械设备、高处作业、模板架子、施工机具、危大工程、土方基坑、其他安全情况；

4 加分项和减分项。

- 7  结果绩效评价

- 7.1 一般规定

7.1.1 全过程绩效评价对象完成全部合同约定的工作内容后，全过程绩效评价机构应按照绩效评价合同约定时间对其服务工作进行结果绩效评价。

7.1.2 全过程咨询绩效评价服务机构进行全过程工程咨询项目结果绩效评价时，评价内容应包括：

1 管理目标完成情况；

2 人员投入情况；‌

3 主要成果（包括项目管理成果、专业咨询服务管理成果、工程成果）完成情况；

4 项目财务支出情况；

5 满意度情况；

6 综合效益情况。

7.1.3 全过程绩效评价机构应按照绩效评价工作方案开展结果绩效评价工作，如实记录评价过程，将评价结果反馈至全过程绩效评价主体和全过程绩效评价对象。

7.1.4 当全过程绩效评价对象对结果绩效评价结果有异议时，可向全过程绩效评价机构提出申诉，全过程绩效评价主体应对异议进行核查，必要时可进行专家论证。

7.1.5 全过程绩效评价机构应在完成结果绩效评价后向全过程绩效评价主体提交结果绩效评价报告。

7.1.6 结果绩效评价完成后，全过程绩效评价对象应根据绩效评价结果总结全过程工程咨询服务的经验教训，采取科学有效的措施提升咨询服务水平。

- 7.2 管理目标评价

7.2.1 全过程绩效评价机构应按合同约定对全过程工程咨询项目的合同管理、进度管理、质量管理、投资管理、安全管理、信息档案管理、风险管理目标进行绩效评价。

7.2.2 进行合同管理目标评价时，评价内容应包括：

1 对相关单位的合同总价、全过程咨询项目合同总投资结果的评价；

2 全过程咨询项目总工期结果的评价；

3 对相关单位的工作成果质量是否符合合同约定结果的评价。

7.2.3 进行进度管理目标评价时，评价内容应包括：

1 对相关单位合同工期管理进行评价；

2 对全过程工程咨询项目总工期进行评价。

7.2.4 进行质量管理目标评价时，评价内容应包括：

1 工程项目产品质量竣工验收情况进行评价；

2 工程项目产品观感质量情况进行评价。

7.2.5 进行投资管理目标评价时，应对项目总投资目标实现情况进行评价。

7.2.6 进行安全管理目标评价时，评价内容应包括：

1 对勘察阶段安全管理目标情况进行评价；

2 对施工阶段安全管理目标情况进行评价

7.2.7 进行信息档案管理目标评价时，评价内容应包括：

1 对全过程工程咨询项目信息、档案进行评价；

2 对移交及主管部门归档情况进行评价。

7.2.8 进行风险管理目标评价时，评价内容应包括：

1 对实现质量、进度、投资三大管理目标的有效性情况进行评价；

2 对实现项目安全情况进行评价。

- 7.3 人员投入评价

7.3.1 全过程绩效评价机构应对项目管理人员和专业咨询人员投入情况进行绩效评价。

7.3.2 项目管理人员投入绩效评价内容包括：

1 对项目管理人员投入数量、资格、能力是否满足要求进行评价；

2 通过业主对项目管理人员服务满意度进行评价。

7.3.3 专业咨询人员投入绩效评价内容包括：

1 对专业咨询人员投入数量、资格、能力是否满足要求进行评价；

2 通过业主对专业咨询人员服务满意度进行评价。

- 7.4 主要成果评价

7.4.1 全过程绩效评价机构应按合同约定对项目管理工作成果、专业咨询服务管理成果、工程质量成果进行绩效评价。

7.4.2 项目管理工作成果应包括管理策划成果、报建报批管理成果、合同管理成果、进度管理成果、质量管理成果、投资管理成果、安全管理成果、信息档案管理成果、风险管理成果、统筹协调成果、工程验收成果、竣工移交成果。

7.4.3 项目管理工作成果绩效评价内容包括：

1 全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及其他管理策划成果文件的评价。

2 报批报建进度计划、工程相关证件、政府主管部门批文和会议纪要、第三方咨询机构咨询成果、报批报建成果台账成果文件的评价。

3 项目合同管理台账、相关方合同履约评估报告、合同管理过程文件和合同管理总结报告成果文件的评价。

4 全过程项目总进度计划、详细进度管理计划、整改通知书、进度管理报告成果文件的评价。

5 质量管理计划、质量管理计划检查报告、专业咨询成果质量审查意见、整改通知书、项目质量检查报告成果文件的评价。

6 投资管理计划、资金使用台账、投资管理台账、投资偏差分析表、各阶段成果文件复核报告、投资管理报告成果文件的评价。

7 安全管理计划、整改通知书、安全管理报告成果文件的评价。

8 项目信息与档案管理方案及相关专业咨询成果文件、过程文件的评价。

9 风险管理计划、风险检查台账、风险评估报告成果文件的评价。

10 工程验收管理计划、工程验收检查台账、工程验收评估报告成果文件的评价。

11 竣工移交方案、竣工移交清单、使用说明书成果文件的评价。

7.4.4 专业咨询服务管理成果绩效评价内容包括：

1 对各专业板块咨询的管理成果完整性进行评价；

2 对专业咨询服务管理成果工作内容符合性进行评价；

3 对管理方式规范、持续有效，工作闭环进行评价；

4 对专业咨询服务管理成果质量进行评价。

7.4.5 工程成果绩效评价内容包括：

1 工程适用性、安全性、可靠性的评价；

2 业主满意度的评价；

3 工程观感质量的评价。

- 7.5 项目财务支出评价

7.5.1 全过程绩效评价机构应按合同约定对服务类支出、工程类支出进行绩效评价。

7.5.2 服务类支出绩效评价内容包括：对相关服务单位可能涉及的预付、进度、结算支出情况进行评价。

7.5.3 工程类支出绩效评价内容包括：对相关承包单位可能涉及的预付、进度、结算支出情况进行评价。

- 7.6 满意度评价

7.6.1 全过程绩效评价机构应根据委托单位对全过程工程咨询服务工作满意度调查的结果对全过程绩效评价对象进行评价。

7.6.2 全过程绩效评价机构在开展满意度评价前应编制方案组织委托单位开展满意度调查。

- 7.7 综合效益评价

7.7.1 全过程绩效评价机构应根据全过程工程咨询项目的经济效益、社会效益、环境效益的实际情况对全过程绩效评价对象进行绩效评价。

7.7.2 经济效益绩效评价内容包括：

1 对全过程工程咨询项目实施期间项目投资的增加或节省情况进行评价；

2 对全过程工程咨询项目提前产生收益情况进行评价。

7.7.3 社会效益绩效评价内容包括：

1 全过程工程咨询项目实施期间造成质量安全责任事故、公共事件；

2 全过程工程咨询项目实施期间造成公开的诉讼、投诉、立案调查、处罚、通报等情况的评价；

3 全过程工程咨询项目实施期间产生正面的成果情况的评价。

7.7.4 环境效益绩效评价内容包括：

1 全过程工程咨询项目实施期间因生态环境造成影响、投诉被主管部门通报批评处罚情况；

2 全过程工程咨询项目实施期间生态环境产生正面的成果情况。

- 8  全过程绩效评价报告

- 8.1 过程绩效评价报告

8.1.1 过程绩效评价报告宜包括下列内容：

1 项目基本情况；

2 绩效评价工作情况；

3 绩效分析和绩效评价结果；

4 存在问题及原因分析；

5 改进建议；

6 相关附件。

8.1.2 过程绩效评价报告应符合下列要求：

1 项目基本情况应说明项目概况、项目绩效目标、项目主要参与方、全过程工程咨询项目管理及各专业咨询的范围和内容等。项目概况应简述项目背景、建设内容、投资及规模、项目实施进展情况等；项目绩效目标应说明项目投资决策、建设、运营（若涉及）等阶段以及截至过程绩效评价时，项目所需达到的目标及要求。

2 绩效评价工作情况应说明绩效评价对象、绩效评价目的、绩效评价原则与方法、绩效评价范围与时段、绩效评价内容等。绩效评价内容包括全过程绩效评价对象人员履职情况以及其在项目管理与各专业咨询方面的管控与实施情况（详见附录A）。

3 绩效分析和绩效评价结果。绩效分析应符合本标准第6章的要求，评价全过程绩效评价对象的人员履职情况，合同、进度、质量、投资、安全、信息与档案、风险等方面的管理目标的完成情况，所负责实施的专业咨询按照合同及相关政策要求的完成情况，截至过程绩效评价时点的项目绩效目标完成情况。

4 存在问题及原因分析。通过分析绩效评价结果，总结全过程绩效评价对象在项目管理与各专业咨询管控与实施等方面的不足及原因，明确责任主体，为提出相关建议奠定基础。

5 相关建议。通过综合考虑绩效评价结果，有针对性地对全过程绩效评价对象存在的不足提出改进措施和建议。

6 相关附件。通常包括主要评价依据、实地调研和座谈会相关资料及其他支持评价结论的相关资料。

- 8.2 结果绩效评价报告

8.2.1 结果绩效评价应包括下列内容：

1 项目基本情况；

2 绩效评价工作情况；

3绩效分析和绩效评价结果；

4 存在问题及原因分析；

5 改进建议；

6 相关附件。

8.2.2 结果绩效评价报告应符合下列要求：

1 项目基本情况应说明项目概况、项目绩效目标、项目主要参与方、全过程工程咨询项目管理及各专业咨询的范围和内容等。项目概况应简述项目背景、建设内容、投资及规模、项目实施进展情况等；项目绩效目标应说明项目投资决策、建设、运营（若涉及）等阶段项目所需达到的目标及要求。

2 绩效评价工作情况应说明绩效评价对象、绩效评价目的、绩效评价原则与方法、绩效评价范围与时段、绩效评价内容等。绩效评价内容包括管理目标、人员投入、主要成果、合同履约、项目财务支出、相关方满意度、综合效益等方面的评价（详见附录B）。

3 绩效分析和绩效评价结果。绩效分析应结合“7 全过程工程咨询项目结果绩效评价”的相应情况开展，评价全过程绩效评价对象的人员履职情况，合同、进度、质量、投资、安全、信息与档案、风险等方面的管理目标的完成情况，主要成果按照合同及相关政策要求的完成时间、质量情况，合同要求的项目绩效目标的完成情况、项目财务支出跟踪管理情况、各相关方的满意度与综合效益等。

4 存在问题及原因分析。通过分析绩效评价结果，总结全过程绩效评价对象在项目管理与各专业咨询管控与实施等方面存在的不足及原因，明确责任主体，为提出相关建议奠定基础。

5 相关建议。通过综合考虑绩效评价结果，有针对性地对全过程绩效评价对象存在的不足提出改进措施和建议。

6 相关附件。通常包括主要评价依据、实地调研和座谈会相关资料、调查问卷汇总信息及其他支持评价结论的相关资料。

- 9  绩效评价反馈和改进

- 9.1 绩效评价反馈

9.1.1 全过程绩效评价机构形成绩效评价报告后，应在3个工作日内将签字盖章的绩效评价报告提交给全过程绩效评价主体。全过程绩效评价主体应在收到绩效评价报告后10个工作日内确认绩效评价结果。

9.1.2 全过程绩效评价主体应在绩效评价报告提交后的3个工作日内进行绩效评价结果交底工作。

9.1.3 全过程绩效评价对象对绩效评价结果有异议的，应在5个工作日内提出并提供有效的佐证材料并达成一致意见，若无法达成一致意见的，应按照合同约定的争议解决机制处理。

- 9.2 绩效评价改进

9.2.1 全过程绩效评价对象应根据绩效评价报告提出的建议对自身工作进行改进并总结经验教训。

9.2.2 全过程绩效评价对象应向全过程绩效评价主体提交工作改进及总结报告。

- 附录A  全过程项目过程绩效评价指标体系

- A.1  全过程咨询项目服务机构人员履职评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程咨询项目服务机构人员履职 | 组织机构 （35分） | 人员资格 | 全过程工程咨询项目负责人和专业咨询负责人的执业资格或能力应符合国家和地方相关规定及合同要求。 | 1.全过程工程咨询项目负责人和专业咨询负责人的执业资格符合国家和地方相关规定及合同要求；人员能力强并能很好胜任本职工作，本项按8.5（含）～10分评价。 2.全过程工程咨询项目负责人和专业咨询负责人的执业资格符合国家和地方相关规定及合同要求；人员能力较好并能胜任本职工作，本项按7（含）～8.5分评价。 3.全过程工程咨询项目负责人和专业咨询负责人的执业资格符合国家和地方相关规定及合同要求；人员能力一般，基本能胜任本职工作，本项按6（含）～7分评价。 4.全过程工程咨询项目负责人和专业咨询负责人的执业资格符合国家和地方相关规定及合同要求；人员能力较差，勉强胜任本职工作，本项按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 人员配备 | 全过程咨询项目服务机构专业咨询人员配备和数量应满足建设项目咨询服务工作需要。 | 1.配备相应的专业咨询人员，数量完全满足合同要求和建设工程咨询服务工作需要，本项按11.1（含）～13分评价。 2.配备相应的专业咨询人员，数量较好地满足合同要求和建设工程咨询服务工作需要，本项按9.1（含）～11.1分评价。 3.配备相应的专业咨询人员，数量基本上能满足合同要求和建设工程咨询服务工作需要，本项按7.8（含）～9.1分评价。 4.配备相应的专业咨询人员，但数量不能满足合同要求和建设工程咨询服务工作需要，本项按0（含）～7.8分评价。 | 13 |  |  |
|  |  | 人员授权 | 在签订合同后组建全过程咨询项目服务机构。 | 1.全过程咨询项目服务机构人员配备名单齐全，有公司授权任命，人员变更手续完善，本项按10.2（含）～12分评价。 2.全过程咨询项目服务机构人员配备名单基本齐全，有公司授权任命，人员变更手续完善，本项按8.4（含）～10.2分评价。 3.全过程咨询项目服务机构人员配备名单基本齐全，有公司授权任命，人员变更手续不完善，本项按7.2（含）～8.4分评价。 4.全过程咨询项目服务机构人员配备名单缺失较多，无公司授权任命，人员变更手续不完善，本项按0（含）～7.2分评价。 | 12 |  |  |
|  | 工作履职 （60分） | 项目负责人 | 全过程咨询项目负责人应明确岗位职责并按照岗位职责进行履职。 | 1.制定全过程咨询项目负责人岗位职责，且岗位职责清晰明确，有完整的履职工作记录并提出建设性意见，本项按17（含）～20分评价。 2.制定全过程咨询项目负责人岗位职责，岗位职责基本清晰明确，有一定履职工作记录，有一定的建设性意见，本项按14（含）～17分评价。 3.制定全过程咨询项目负责人岗位职责，岗位职责基本清晰明确，有开展履职检查工作，但履职检查工作记录较少，建设性意见较少，本项按12（含）～14分评价。 4.制定全过程咨询项目负责人岗位职责，岗位职责不清晰、不明确，有开展履职检查工作，但无履职检查记录，本项按0（含）～12分评价。 | 20 |  |  |
|  |  | 各专业咨询负责人 | 各专业咨询负责人应明确岗位职责并按照岗位职责进行履职。 | 1.制定各专业咨询负责人岗位职责，且岗位职责清晰明确，有完整的履职工作记录并提出建设性意见，本项按34（含）～40分评价。 2.制定各专业咨询负责人岗位职责，岗位职责基本清晰明确，有一定履职工作记录，有一定的建设性意见，本项按28（含）～34分评价。 3.制定各专业咨询负责人岗位职责，岗位职责基本清晰明确，有开展履职检查工作，但履职检查工作记录较少，建设性意见较少，本项按24（含）～28分评价。 4.制定各专业咨询负责人岗位职责，岗位职责不清晰不明确，有开展履职检查工作，但无履职检查记录，本项按0（含）～24分评价。 | 40 |  |  |
|  | 岗位培训 （5分） | 人员培训 | 全过程咨询项目服务机构主要人员（含项目负责人、专业咨询负责人等）定期进行培训学习。 | 1.全过程咨询项目服务机构主要人员定期进行培训学习，相应的岗位资格证在有效期内，本项按5分评价。 2.全过程咨询项目服务机构主要人员未定期进行培训学习，相应的岗位资格证不在有效期内，本项按0（含）～5分评价。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员履职评价最终得分（F1） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、绩效评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。

2、人员履职评价最终得分F1=S1/H1×100。其中：

（1）人员履职评价各项指标得分合计值S1=组织机构得分+工作履职得分+岗位培训得分；

（2）人员履职评价各项指标分值合计值H1=组织机构分值+工作履职分值+岗位培训分值。

- A.2  全过程项目管理绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程项目管理 | 全过程项目管理策划 （4分） | 策划工作成果 | 全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及专业咨询实施细则、其他管理策划、工作交底。 | 1.策划工作成果齐全，内容完整、具有较强针对性和可操作性强，编审流程符合规范要求，本项按1.7（含）～2分评价； 2.策划工作成果齐全，内容基本完整、具有针对性和可操作性，编审流程符合规范要求，本项按1.4（含）～1.7分评价； 3.策划工作成果齐全，基本完整、但针对性、可操作性一般，编审流程基本符合规范要求，本项按1.2（含）～1.4分评价； 4.策划工作成果不全或没有，内容不完整或没有编制、无针对性、操作性，编审流程不完全或不符合规范要求，本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 目标管理 | 全过程工程咨询合同、进度、质量、投资、安全、信息与档案、风险目标。 | 1.目标清晰、具体、可测量、有可操作性且目标分解到位，落实责任人；目标完成非常好，计划安排合理，可操作性，本项按1.7（含）～2分评价； 2.目标清晰、具体、可测量、有一定可操作性，目标分解到位，责任人落实到位；目标完成符合要求，计划安排符合要求，有操作性，本项按1.4（含）～1.7分评价； 3.目标清晰、具体、可测量，操作性一般，目标分解和责任落实一般；目标完成基本符合要求，计划安排基本合理，有操作性，本项按1.2（含）～1.4分评价； 4.目标不清晰不具体，没有可测量和可操作性，未对目标进行分解或分解不到位，目标未落实到部门或具体责任人；计划安排不合理或无计划，无操作性，本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  | 报批报建管理（6分） | 报批报建管理工作及成果 | 1.全过程绩效评价对象报批报建管理目标、制度、程序，报批报建计划编制和实施，协助委托单位办理相关手续和证件情况； 2.全过程绩效评价对象报批报建进度计划、工程相关证件、政府主管部门批文和会议纪要、第三方咨询机构咨询成果、报批报建成果台账。 | 1.报批报建工作完全符合合同和规范要求，工作进度满足或超出进度计划要求，工作成果及台账完整，项目相关材料管理规范、留存非常齐整，本项按5.1（含）～6分评价； 2.报批报建工作基本符合规范要求，工作进度能满足进度计划要求，工作成果及台账完整，项目相关材料有序管理、留存齐整，本项按4.2（含）～5.1分评价； 3.报批报建工作与规范要求存在差距，工作成果及台账一般完整，项目相关材料管理、留存一般，本项按3.6（含）～4.2评价； 4.报批报建工作与规范要求存在较多差距或完全不符合规范要求，工作成果及台账不完整，项目相关材料留存缺失，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  | 合同管理 （5分） | 合同管理工作及成果文件 | 1.全过程绩效评价对象合同管理目标、制度、程序，合同管理计划编制和实施，协助委托单位或按委托单位要求进行合同管理情况，合同管理台账和合同交底实施情况，合同履约评估及问题处理； 2.全过程绩效评价对象项目合同管理台账、相关方合同履约评估报告、合同管理过程文件和合同管理总结报告。 | 1.合同管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，计划的编制、审批符合要求，合同各项工作任务跟踪及时开展，记录非常详细完整，合同整改事项有效闭合；合同管理成果文件完整齐全，内容完整，质量优秀，管理台账记录信息非常齐全完整，本项按4.3（含）～5分评价； 2.目标明确、制度完善、流程符合要求，计划编制审核符合要求，任务工作按时开展，记录完整，整改事项闭合；合同管理成果文件齐全，内容完整，质量良好，管理台账记录信息齐全完整，本项按3.5（含）～4.3分评价； 3.各项工作一般，本项按3（含）～3.5分评价； 4.合同管理工作和合同管理成果均较差，本项按0（含）～3评价。 | 5 |  |  |
|  | 进度管理 （12分） | 进度过程管理 | 全过程绩效评价对象进度管理目标、制度、程序，进度管理计划编制及实施，进度跟踪检查（台账）、问题处理。 | 1.进度管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，计划编制审核符合要求，进度工作任务跟踪及时开展，记录非常详细完整，进度整改事项有效闭合，本项按1.7（含）～2分评价； 2.进度管理目标明确、制度完善、流程符合要求，计划编制审核符合要求，进度跟踪任务工作按时开展，记录详细完整，进度整改事项闭合，本项按1.4（含）～1.7分评价； 3.进度过程管理各项工作一般，本项按1.2（含）～1.4分评价； 4.进度过程管理各项工作均较差，本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 管理成果文件 | 全过程绩效评价对象全过程项目总进度计划、详细进度管理计划、整改通知书、进度管理报告。 | 1.进度管理成果文件齐全、数量、质量均优秀，本项按2.6（含）～3分评价； 2.进度管理成果文件齐全，数量、质量良好，本项按2.1（含）～2.6分评价； 3.进度管理成果文件数量、质量均一般，本项按1.8（含）～2.1分评价； 4.进度管理成果文件各方面较差，本项按0（含）～1.8分评价； | 3 |  |  |
|  |  | 管理效果 | 实际进度与计划进度偏差 | 1.进度提前或按时完成；本项按4.3（含）～5分评价； 2.进度基本按时或3%以内滞后，有详细调整措施；本项按3.5（含）～4.3分评价； 3.进度3%～5%滞后，调整措施一般；本项按3（含）～3.5分评价； 4.进度5%以上滞后，调整措施较差；本项按0（含）～3评价。 | 5 |  |  |
|  | 质量管理 （15分） | 质量过程管理 | 全过程绩效评价对象质量管理目标、制度、程序，质量管理计划的编制及实施，质量管理体系管理，专业咨询成果审查，质量跟踪检查（台账）、问题处理。 | 1.质量管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，计划的编制、审核符合要求，质量工作任务跟踪及时开展，记录非常详细完整，质量整改事项有效闭合，本项按4.3～（含）5分评价； 2.质量管理目标、制度、程序均符合要求，各项跟踪、检查、审查等工作良好；本项按3.5（含）～4.3分评价； 3.质量过程管理各项工作一般；本项按3（含）～3.5分评价； 4.质量过程管理各项工作均较差，本项按0（含）～3评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 质量管理成果文件 | 全过程绩效评价对象质量管理计划、质量管理计划检查报告、专业咨询成果质量审查意见、整改通知书、项目质量检查报告成果。 | 1.质量管理成果文件齐全、数量、质量均优秀，本项按3.4（含）～4分评价； 2.质量管理成果文件齐全，数量、质量良好，本项按2.8（含）～3.4分评价； 3.质量管理成果文件数量、质量均一般，本项按2.4（含）～2.8分评价； 4.质量管理成果文件各方面较差，本项按0（含）～2.4分评价； | 4 |  |  |
|  |  | 管理效果 | 各阶段专业成果文件（工程咨询、勘察报告、设计文件、造价成果等）或工程实体质量 | 1.专业成果文件或工程实体质量优秀；本项按5.1（含）～6分评价； 2.专业成果文件或工程实体质量良好；本项按4.2（含）～5.1评价； 3.专业成果文件或工程实体质量一般；本项按3.6（含）～4.2评价； 4.阶段专业成果文件或工程实体质量差；本项按0（含）～3.6评价； | 6 |  |  |
|  | 投资管理 （15分） | 投资过程管理 | 全过程绩效评价对象投资管理目标、制度、程序，投资管理计划的编制及实施，投资资金使用计划， 资金使用台账和投资管理台账，专业咨询成果审查，投资动态管理。 | 1.投资管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，计划的编制、审核符合要求，投资工作任务跟踪及时开展，记录非常详细完整，投资整改事项有效闭合；本项按4.3（含）～5分评价； 2.投资管理目标、制度、程序均符合要求，各项跟踪、检查、审查等工作良好；本项按3.5（含）～4.3分评价； 3.投资过程管理各项工作一般；本项按3（含）～3.5分评价； 4.投资过程管理各项工作均较差，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 管理成果文件 | 全过程绩效评价对象投资管理计划、资金使用台账、投资管理台账、投资偏差分析表、各阶段成果文件复核报告、投资管理报告成果文件 | 1.投资管理成果文件齐全、数量、质量均优秀，本项按3.4（含）～4分评价； 2.投资管理成果文件齐全，数量、质量良好，本项按2.8（含）～3.4分评价； 3.投资管理成果文件数量、质量均一般，本项按2.4（含）～2.8分评价； 4.投资管理成果文件各方面较差，本项按0（含）～2.4分评价； | 4 |  |  |
|  |  | 管理效果 | 造价成果文件、造价有关材料的复核意见。 | 1.提出很好的、有建设性意见和建议或偏差对比数据；本项按5.1（含）～6分评价； 2.提出良好的、有建设性意见和建议或偏差对比数据；本项按4.2（含）～5.1分评价； 3.提出意见建议或偏差对比数据；一般；本项按3.6（含）～4.2分评价； 4.没有提出或提出意见建议或偏差对比数据较差；本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  | 安全管理 （6分） | 安全过程管理、成果文件、管理效果 | 1.全过程绩效评价对象安全管理目标、制度、程序，安全管理计划及实施，督促、检查相关单位工作开展情况，在勘察、施工阶段对安全情况的检查、考核、评价工作情况； 2.全过程绩效评价对象安全管理计划、整改通知书、安全管理报告成果文件； 3.勘察、施工阶段现场安全情况。 | 1.安全管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，计划的编制实施符合要求，安全工作任务跟踪、督促、检查、评估及时开展，记录非常详细完整，安全整改事项有效闭合；安全管理成果文件齐全，数量、质量均优秀；勘察、施工阶段项目安全总体很好，本项按5.1（含）～6分评价； 2.安全管理目标、制度、程序均符合要求，各项跟踪、督促、检查、评估等工作良好；安全管理成果文件齐全，数量、质量良好；勘察、施工阶段项目安全总体良好，本项按4.2（含）～5.1分评价； 3.安全管理工作和安全管理成果文件一般，勘察、施工阶段项目安全总体一般，本项按3.6（含）～4.2分评价； 4.安全管理工作和安全管理成果没有或缺漏较多或不足，各方面存在较多的问题；勘察、施工阶段项目安全总体差，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  | 信息与档案管理 （4分） | 信息与档案管理工作及成果文件、管理效果 | 1.全过程绩效评价对象信息与档案管理目标、制度、程序，管理方案编制及实施，信息与档案的检查与整改、验收和移交； 2.全过程绩效评价对象项目信息与档案管理方案及相关专业咨询成果文件、图纸记录台账； 3.信息档案的目录、宗卷及保管。 | 1.信息与档案管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，按档案管理方案实施，信息与档案的检查与整改、验收和移交符合要求，有很完整齐全的资料目录、宗卷、分册，信息档案很管理规范，移交及时、手续齐全、目录清单清晰齐全，本项按3.4（含）～4分评价； 2.安全管理目标、制度、程序均符合要求，按档案管理方案实施，信息与档案的检查与整改、验收和移交工作良好，资料目录、宗卷、分册完整齐全，信息档案管理规范，能移交及时、手续齐全、有完整的目录，本项按2.8（含）～3.4分评价； 3.信息与档案管理工作和成果文件均一般，本项按2.4（含）～2.8分评价； 4.无管理方案或不按管理方案实施，资料得较为混乱存在较多问题，移交有很大滞后并存在很多问题，本项按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  | 风险管理 （3分） | 风险管理工作及成果 | 1.全过程绩效评价对象风险管理目标、制度、程序，风险管理计划、方案编制及实施、风险排查、评估、汇报； 2.全过程绩效评价对象风险管理计划、风险检查台账、风险评估报告成果文件。 | 1.风险管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，制定详细的风险管理计划和方案，并按计划和方案定期开展排查，风险管理工作及时检查、评估、汇报，跟踪记录详细完整，整改事项有效闭合；管理成果文件优秀，本项按2.6（含）～3分评价； 2.目标、制度、程序均符合要求，制定风险管理计划和方案，风险管理工作按时检查、评估、汇报，跟踪记录完整，整改事项基本闭合，管理成果文件良好，本项按2.1（含）～2.6分评价； 3.风险管理工作和成果文件均一般，本项按1.8（含）～2.1分评价； 4.工作没开展或开展得很少，无成果或成果质量很差，本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  | 统筹协调管理 （4分） | 统筹协调管理工作及成果 | 1.全过程绩效评价对象统筹协调管理目标、制度、程序，管理计划编制和实施，会议工作开展，项目沟通协调评价工作； 2.全过程绩效评价对象各参建单位通讯名单、会议纪要和项目沟通协调评价报告成果文件。 | 1．管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，制定详细管理计划，工作及时跟进、记录详细完整，协调事项有效闭合；工作成果文件数量、质量非常优秀；本项按3.4（含）～4分评价； 2．目标、制度、程序均符合要求，协调工作定期及时开展，制定管理计划，工作按时跟进、记录完整，协调事项闭合；工作成果文件良好；本项按2.8（含）～3.4分评价； 3．统筹协调管理工作和工作成果一般，本项按2.4（含）～2.8分评价； 4．对相关方进行沟通工作没开展或开展得很少，无成果记录或记录很少；本项按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  | 工程验收管理 （3分） | 工程验收管理工作及成果 | 1.全过程绩效评价对象工程验收管理目标、制度、程序，工程项目验收计划编制与实施，检查、参与、协助验收工作和验收备案工作； 2.全过程绩效评价对象工程验收管理计划、工程验收检查台账、工程验收评估报告成果文件。 | 1．管理目标明确、制度非常完善、流程符合要求，制定详细的验收计划，检查、参与、协助等验收工作、备案工作及时开展，过程工作记录详细完整，整改事项有效闭合；成果文件优秀，本项按2.6（含）～3分评价； 2．目标、制度、程序均符合要求，制定验收计划，工作按时开展，过程工作记录完整，整改事项闭合；成果齐全良好，本项按2.1（含）～2.6分评价； 3．工程验收管理工作和工作成果一般，本项按1.8（含）～2.1分评价； 4．工程验收管理工作和工作成果差；本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  | 竣工移交管理 （3分） | 竣工移交管理工作及成果 | 1.全过程绩效评价对象移交方案编制，档案、实体移交前检查、档案移交、实体移交实施； 2.全过程绩效评价对象竣工移交方案、竣工移交清单、使用说明书成果文件进行评价。 | 1．编制详细移交方案，检查相关单位档案并提出要求，实体、档案移交工作及时组织、跟进、记录详细完整；成果文件很好，本项按2.6（含）～3分评价； 2．编制移交方案，检查相关单位档案，实体、档案移交、组织工作基本按时组织跟进、记录完整成果文件良好，本项按2.1（含）～2.6分评价； 3．竣工移交管理工作和工作成果一般，本项按1.8（含）～2.1分评价； 4．竣工移交管理工作和工作成果差的，本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  | 专业咨询服务管理 （20分） | 管理目标 | 1.全过程绩效评价对象各专业咨询服务管理目标建立； 2.全过程绩效评价对象各专业咨询服务管理目标内容。 | 1.制定各专业咨询管理目标齐全完整，无遗漏，各专业咨询管理目标内容齐全无缺漏，目标非常清晰具体、量化，具有较强可操作性，本项按2.6（含）～3分评价； 2.制定各专业咨询管理目标齐全，无遗漏，各专业咨询管理目标内容齐全无缺漏，目标清晰、量化，具有操作性，本项按2.1（含）～2.6分评价； 3.制定各专业咨询管理目标基本齐全，目标描述不够清晰，有一定量化，操作性一般，本项按1.8（含）～2.1分评价； 4.管理目标建立和内容没有或存在较多问题，本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 管理制度 | 1.全过程绩效评价对象各专业咨询服务管理的组织架构； 2.全过程绩效评价对象各专业咨询服务管理的管理制度。 | 1.组织机构、制度健全，本项按2.6（含）～3分评价； 2.组织机构、制度较健全，本项按2.1（含）～2.6分评价； 3.组织机构、制度基本健全，本项按1.8（含）～2.1分评价； 4.组织机构、制度不健全或未制定管理制度，本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 服务管理工作 | 1.全过程绩效评价对象各专业咨询服务管理工作； 2.全过程绩效评价对象对各专业咨询的过程管理。 | 1.管理工作内容完全符合合同和规范要求，过程管理工作完全按规范要求开展，工作定期及时开展，跟踪到位、记录详细完整，整改事项有效闭合；本项按5.1（含）～6分评价； 2.管理工作内容完全符合合同和规范要求，过程管理工作完全按规范要求开展，工作能定期及时开展，按时跟踪、记录详细完整，整改事项有效闭合；本项按4.2（含）～5.1分评价； 3.管理工作和过程管理一般，本项按3.6（含）～4.2分评价； 4.管理工作不全或没有，过程管理没按规范进行或没有进行；本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  |  | 成果文件 | 全过程绩效评价对象对各专业咨询服务的过程管理成果文件。 | 1.成果文件按时编制审批、各项资料齐全、签字盖章手续完整；本项按6.8（含）～8分评价； 2.成果文件按时编制审批、各项资料基本齐全、签字盖章手续完整；本项按5.6（含）～6.8分评价； 3.成果文件编制审批有拖延、各项资料有点缺失、签字盖章手续不完整；本项按4.8（含）～5.6分评价； 4.成果文件编制审批有拖延、各项资料有较多缺失、签字盖章手续不完整。无成果文件，或者成果文件编制审批严重滞后、各项资料严重缺失、签字盖章手续不完整；本项按0（含）～4.8分评价。 | 8 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全过程项目管理评价最终得分（F2） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。

2、全过程项目管理评价最终得分F2=S2/H2×100。其中：

（1）全过程项目管理评价各项指标得分合计值S2=全过程项目管理策划得分+报批报建管理得分+合同管理得分+进度管理得分+质量管理得分+投资管理得分+安全管理得分+信息与档案管理得分+风险管理得分+统筹协调管理得分+工程验收管理得分+竣工移交管理得分+专业咨询服务管理得分；

（2）全过程项目管理评价各项指标分值合计值H2=全过程项目管理策划分值+报批报建管理分值+合同管理分值+进度管理分值+质量管理分值+投资管理分值+安全管理分值+信息与档案管理分值+风险管理分值+统筹协调管理分值+工程验收管理分值+竣工移交管理分值+专业咨询服务管理分值。

- A.3  专业咨询绩效评价指标体系

- A.3.1 投资决策综合性咨询绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（投资决策综合性咨询） | 资质管理（5分） | 资质管理 | 依照国家政策，全过程绩效评价对象承担相应服务的资格证明或能力证明。 | 1.具备相应服务资格或能力，且不存在转包或违法分包行为，按5分评价。 2.不具备相应服务资格或能力，或存在转包或违法分包行为，按0分评价。 说明：资格或能力无行业规定的，以政府主管部门意见为准。 | 5 |  |  |
|  | 投资决策综合性咨询策划（10分） | 管理制度 | 与服务内容相关的制度健全率，包括但不限于合同管理、人事管理、质量管理、档案管理、风险管理等。 | 1.制度完全符合服务内容要求，健全率85%以上，按4.25（含）～5分评价。 2.制度基本符合服务内容要求，健全率70%以上，按3.5（含）～4.25分评价。 3.制度大部分符合服务内容要求，健全率60%以上，按3（含）～3.5分评价。 4.制度少部分符合或完全不符合服务内容要求，健全率60%以下，按0（含）～3分评价。 说明：制度健全率=（制度实际制度数量/制度应制定数量）×100% | 5 |  |  |
|  |  | 目标、规划 | 投资决策综合性咨询工作目标、规划形成情况。 | 1.形成有效的书面咨询目标、规划，工作时间节点明确，按4.25(含)～5分评价。 2.形成较有效的书面咨询目标、规划，工作时间节点明确，按3.5(含)～4.25分评价。 3.形成较有效的书面咨询目标、规划，但工作时间节点明确性不足，按3(含)～3.5分评价。 4.未形成书面咨询目标、规划，工作时间节点未明确，按0(含)～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | 投资决策综合性咨询过程管理（45分） | 进度控制 | 全过程绩效评价对象原因造成的实际完成时间与计划完成时间的偏差程度。 | 1.全过程绩效评价对象原因造成的实际完成时间与计划完成时间无偏差或超前完成，按8.5（含）～10分（含）评价。 2.全过程绩效评价对象原因造成的实际完成时间与计划完成时间偏差率在5%以内（含5%），按7（含）～8.5分评价。 3.全过程绩效评价对象原因造成的实际完成时间与计划完成时间偏差率在5%以上（不含5%），按6（含）～7分评价。 4.全过程绩效评价对象原因造成的实际完成时间与计划完成时间偏差率在10%以上（不含10%），按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 质量控制 | 满足合同相关质量约定情况。 | 1.成果数量完全符合合同要求，成果质量未违反合同相关条款规定，工作沟通十分顺畅，按4.25（含）～5分评价。 2.成果数量基本符合合同要求，成果质量未违反合同相关条款规定，但存在质量瑕疵，工作沟通基本顺畅，按3.5（含）～4.25分评价。 3.成果数量基本符合合同要求，成果质量未严重违反合同相关条款规定，并存在质量瑕疵，工作沟通顺畅性和及时性不足，按3（含）～3.5分评价。 4.成果数量不符合合同要求，成果质量严重违反合同相关条款规定，并存在质量问题，工作沟通顺畅性和及时性较差，按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 报告评审情况。 | 1.报告质量高，不出现因全过程绩效评价对象质量原因造成重新评审的情况或被审查机构再次提出审查意见的情况，按4.25（含）～5分评价。 2.报告质量较高，不出现因全过程绩效评价对象质量原因造成重新评审的情况，但因全过程绩效评价对象质量原因被审查机构再次提出审查意见的情况，按3.5（含）～4.25分评价。 3.报告质量一般，出现因全过程绩效评价对象质量原因造成重新评审的情况，按3（含）～3.5分评价。 4.报告质量较差，出现因全过程绩效评价对象质量原因造成无法审批的情况，按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 投资控制 | 全过程绩效评价对象原因造成的可行性研究报告（或项目申请报告）总投资是否超过立项阶段（通常指项目建议书阶段）总投资的10%。 | 1.全过程绩效评价对象原因造成的可行性研究报告（或项目申请报告）总投资超立项阶段（通常指项目建议书阶段）总投资的10%以内（不含10%），按5分评价。 2.全过程绩效评价对象原因造成的可行性研究报告（或项目申请报告）总投资超立项阶段（通常指项目建议书阶段）总投资的10%以上（含10%），按0分评价。 说明：依规不存在本项服务的，本项不计入总分值。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 全过程绩效评价对象原因造成的概算总投资是否超过可行性研究报告（或项目申请报告）总投资的10%。 | 1.全过程绩效评价对象原因造成的概算总投资超可行性研究报告（或项目申请报告）总投资的10%以内（不含10%），按5分评价。 2.全过程绩效评价对象原因造成的概算总投资超可行性研究报告（或项目申请报告）的10%以上（含10%），按0分评价。 说明：依规不存在本项服务的，本项不计入总分值。 | 5 |  |  |
|  |  | 信息与档案管理 | 建立档案信息管理系统情况。 | 1.档案信息完整性、条理性、及时性强，按4.25（含）～5分评价。 2.档案信息完整性、条理性、及时性较强，按3.5（含）～4.25分评价。 3.档案信息完整性、条理性、及时性一般，按3（含）～3.5分评价。 4.档案信息完整性、条理性、及时性较差，按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 风险管理 | 工作程序和操作过程的合规性。 | 1.工作程序不存在任何缺漏，操作过程完全合规，按1.7（含）～2分评价。 2.工作程序不存在任何缺漏，操作过程基本合规，按1.4（含）～1.7分评价。 3.工作程序存在部分缺漏，操作过程不存在明显不合规情况，按1.2（含）～1.4分评价。 4.工作程序存在较多缺漏，操作过程存在明显不合规情况，按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 依规需征求各方意见情况。 | 1.征求各方意见的程序完全合规、征求意见覆盖各相关方全面，按1.7（含）～2分评价。 2.征求各方意见的程序基本合规、征求意见覆盖各相关方基本全面，按1.4（含）～1.7分评价。 3.征求各方意见的程序不存在严重缺漏、征求意见覆盖各相关方存在少部分缺漏，按1.2（含）～1.4分评价。 4.征求各方意见的程序存在严重缺漏、征求意见覆盖各相关方存在大部分缺漏，按0（含）～1.2分评价。 说明：依规不需要征求各方意见的，本项不计入总分值。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 依规公示情况，公示时限、方式和内容的合规性。 | 1.依规公示，公示时限和方式完全合规，公示内容完整，按1.7（含）～2分评价。 2.依规公示，公示时限合规，公示方式存在不全面的情况，公示内容基本完整，按1.4（含）～1.7分评价。 3.依规公示，公示时限合规，公示方式存在不全面、内容不完整的情况，按1.2（含）～1.4分评价。 4.依规公示，公示时限不合规，公示方式存在不全面、内容不完整的情况，按0（含）～1.2分评价。 说明：依规不需要公示的，本项不计入总分值。 | 2 |  |  |
|  |  | 服务监督 | 服务投诉处理的及时性。 | 1.在服务过程中，不存在服务投诉，服务意识极高，按1.7（含）～2分评价。 2.在服务过程中，存在服务投诉，处理投诉及时性较高，按1.4（含）～1.7分评价。 3.在服务过程中，存在服务投诉，处理投诉及时性较低，引起二次投诉，按1.2（含）～1.4分评价。 4.在服务过程中，存在服务投诉，不处理投诉，按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 满意度调查情况。 | 1.满意度调查表设置内容全面、合理，不存在合理投诉事件，调查结果获得最高等次，按0.85（含）～1分评价。 2.满意度调查表设置内容较全面、合理，不存在合理投诉事件，调查结果获得次高等次，按0.7（含）～0.85分评价。 3.满意度调查表设置内容较全面、合理，存在合理投诉事件，调查结果获得次高等次，按0.6（含）～0.7分评价。 4.满意度调查表设置内容不全面、合理，存在多次合理投诉事件或调查结果获得次高等次以下，按0（含）～0.6分评价。 | 1 |  |  |
|  |  | 自我总结评价培训 | 开展自我评价工作宣传培训情况。 | 1.开展自我评价工作宣传培训，宣传照片、通知、签到、会议纪要等资料齐全，宣传效果极好，按0.85（含）～1分评价。 2.开展自我评价工作宣传培训，宣传照片、通知、签到、会议纪要等资料存在某一项缺漏，宣传效果较好，按0.7（含）～0.85分评价。 3.开展自我评价工作宣传培训，宣传照片、通知、签到、会议纪要等资料存在某两项缺漏，宣传效果较差，按0.6（含）～0.7分评价。 4.开展或不开展自我评价工作宣传培训，宣传照片、通知、签到、会议纪要等资料存在某两项以上缺漏，宣传效果较差，按0（含）～0.6分评价。 | 1 |  |  |
|  | 投资决策综合性咨询成果（40） | 成果文件完整性 | 成果文件组成情况。 | 1.成果文件组成完整性强，按12.75（含）～15分评价。 2.成果文件组成完整性较强，按10.5（含）～12.75分评价。 3.成果文件组成完整性一般，按9（含）～10.5分评价。 4.成果文件组成完整性较差，按0（含）～9分评价。 | 15 |  |  |
|  |  | 成果文件合格性 | 依规取得相关部门的审批或核准或备案文件情况。 | 1.依规取得相关部门的审批或核准或备案或具有同等作用的同意审批意见文件，按15分评价。 2.未依规取得相关部门的审批或核准或备案或具有同等作用的同意审批意见文件，按0分评价。 | 15 |  |  |
|  |  | 自我总结评价报告合格性 | 自我总结评价报告完整性、符合实际、相关附件真实性等情况。 | 1.自我总结评价报告完整性极高，完全符合实际，相关附件真实可靠，按8.5（含）～10分评价。 2.自我总结评价报告具有一定的完整性，基本符合实际，相关附件基本真实可靠，按7（含）～8.5分评价。 3.自我总结评价报告具有完整性一般，存在极少且无关内容缺漏，基本符合实际，相关附件基本真实可靠，按6（含）～7分评价。 4.自我总结评价报告具有完整性较差，存在部分且重要内容缺漏，与实际相符性较差，相关附件基本真实性存疑，按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  | 加分项（本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得国家级、省级、市级优秀成果荣誉给予加分。 | 1.获得国家级优秀咨询成果奖加5分。 2.获得省级优秀咨询成果奖加3分。 3.获得市级优秀咨询成果奖加1分。 说明：其他奖项参考以上等级加分；同一项服务内容获多等级奖项的，只按最高等级计分。 |  |  |  |
|  | 减分项（本项下限为-5分） | 检查通报 | 配合上级主管部门、协会进行评价、检查等工作，出现不良情形给予扣分。 | 1.检查结果不通过，且不给予限期整改机会的，扣5分。 2.检查结果不通过，给予限期整改机会的，经整改后合格的，扣3分。 3.检查结果通过的，不扣分； 说明：其他不良情形参考以上等级扣分；同一项服务内容多次检查不通过，按累加计分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 投资决策综合性咨询评价得分（P1） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目投资决策综合性咨询服务实施情况设置。

2、投资决策综合性咨询评价得分P1=s1/h1×100+加分项-减分项。其中：

（1）投资决策综合性咨询评价各项指标得分合计值s1=资质管理得分+投资决策综合性咨询策划得分+投资决策综合性咨询过程管理得分+投资决策综合性咨询成果得分；

（2）投资决策综合性咨询评价各项指标分值合计值h1=资质管理分值+投资决策综合性咨询策划分值+投资决策综合性咨询过程管理分值+投资决策综合性咨询成果分值。

- A.3.2 工程勘察绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（工程勘察） | 资质管理(5分） | 资质管理 | 全过程绩效评价对象承担工程勘察任务时，应具备相应的资质。 | 1.在单位资质等级许可范围承揽业务，不存在转包或违法分包行为，本项按5分评价； 2.超出单位资质等级许可范围承揽业务，存在转包或违法分包行为，本项得分0分。 | 5 |  |  |
|  | 勘察策划（15分） | 目标计划 | 全过程绩效评价对象应建立工程勘察服务管理目标，管理目标应包括合同、进度、质量、投资、安全、信息与档案、风险。 | 1.目标清晰、具体、可测量、有可操作性且目标分解到位，落实责任人，目标调整机制清晰，目标无需调整，目标完成非常好，计划安排合理，可操作性，本项按2.6（含）～3分评价。 2.目标清晰、具体、可测量、有一定可操作性，目标分解到位，责任人落实到位，目标调整机制清晰，目标微小调整，目标完成符合要求，计划安排符合要求，有操作性，本项按2.1（含）～2.6分评价。 3.目标清晰、具体、可测量，操作性一般，目标分解和责任落实一般。目标调整机制清晰，目标有一定调整，有完整调整记录，目标完成基本符合要求，计划安排基本合理，有操作性，本项按1.8（含）～2.1分评价。 4.质量目标不清晰不具体，没有可测量和可操作性；未对质量目标进行分解或分解不到位；质量目标未落实到部门或具体责任人；无目标调整机制或有调整机制但不清晰，调整无记录，目标完成基本符合要求，计划安排不合理，无操作性，本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 管理制度 | 全过程绩效评价对象应制定工程勘察服务管理的组织架构和管理制度。 | 1.制定工程勘察服务管理制度，制度完整、可操作性强，本项按4.3～（含）5分评价。 2.制定工程勘察服务管理制度，制度基本完整、有可操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.制定工程勘察服务管理制度，制度基本完整、但可操作性一般，本项按3（含）～3.5分评价。 4.制定工程勘察服务管理制度，制度不完整、无操作性，本项按 0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 审核勘察纲要的合理性 | 应审查勘察人员和设备的投入配备情况，进度计划的合理情况以及勘察方案的可行性等。 | 1.制定工程勘察大纲内容完整、可操作性强，本项按6（含）～7分评价。 2.制定工程勘察大纲内容基本完整、有可操作性，本项按4.9（含）～6分评价。 3.制定工程勘察大纲内容基本完整、但可操作性一般，本项按4.2（含）～4.9分评价。 4.制定工程勘察大纲内容不完整、无操作性，本项按0（含）～4.2分评价。 | 7 |  |  |
|  | 工程勘察过程管理 （40分） | 进度控制 | 勘察机构应按制定的勘察计划实施进度控制，在工期拖延的情况下，应采取有效措施督促勘察项目组加大力度完成进度计划，并提出加快进度的合理化建议。 | 1.进度计划合理可行、可控、无需调整，勘察现场按照勘察进度计划有序勘察，本项按6（含）～7分评价。 2.进度计划合理可行、可控、微小调整，勘察现场进度与勘察进度计划有微小偏差，本项按4.9（含）～6分评价。 3.进度计划较合理可行、可控、有一定调整，勘察现场进度与勘察进度计划有一定偏差，本项按4.2（含）～4.9分评价。 4.进度计划合理可行性一般、较可控、调整较大，勘察现场未按照进度计划执行，本项按0（含）～4.2分评价。 | 7 |  |  |
|  |  | 质量控制 | 审核工程勘察项目组对于工程勘察质量控制措施的合理性 | 1.有专门的质量技术管理班子和制度，且人员、设备配备科学合理，制度健全。质量控制措施有效可靠，控制手段先进完善，能有效保证技术质量，完全达到承诺的质量标准，本项按6（含）～7分评价。 2.有专门的质量技术管理班子和制度，且人员、设备配备较合理，制度健全。质量控制措施较合理，控制手段具体全面，能有效保证技术质量，能达到承诺的质量标准，本项按4.9（含）～6分评价。 3.有质量技术管理班子和制度，且人员、设备配备基本合理，制度基本健全。质量控制措施基本合理，控制手段基本全面，基本能有效保证技术质量，能达到承诺的质量标准，本项按4.2（含）～4.9分评价。 4.有质量技术管理班子和制度，且人员、设备配备可行，制度勉强健全。质量控制措施可行，控制手段勉强可行。勉强能保证技术质量，达到承诺的质量标准，本项按0（含）～4.2分评价。 | 7 |  |  |
|  |  | 安全管理 | 应按规定开展日常检查和定期安全检查； 应对现场工人进行安全交底。 应审核勘察项目钻探设备和配件材料。 应按要求对勘察施工现场安全防护设施、钻探设施进行验收。 应发现已经出现安全异常情况；按照流程处理安全隐患、安全事故。 | - 1.有专门的安全管理人员和制度，且人员、设备配备科学合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，完全符合实际且满足有关安全技术标准要求，本项按6（含）～7分评价。 - 2.有专门的安全管理人员和制度，且人员、设备配备较合理，制度健全，各道工序安全技术措施有一定的针对性，能符合实际且满足有关安全技术标准要求，本项按4.9（含）～6分评价。 - 3.有安全管理人员和制度，且人员、设备配备较基本合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施有一定的针对性，基本能符合实际且满足有关安全技术标准要求，本项按4.2（含）～4.9分评价。 - 4.有安全管理人员和制度，人员、设备配备勉强可行，制度勉强合理，各道工序安全技术措施勉强满足项目需求，勉强符合实际，本项按0（含）～4.2分评价。 | 7 |  |  |
|  |  | 合同管理 | 勘察人员投入应达到合同要求或者主管部门要求。 应及时按合同要求执行各项事宜。 | - 1.人员投入完整、合同履行良好，本项按4.25（含）～5分评价。 - 2.人员投入较完整、合同履行一般，本项按3.5（含）～4.25分评价。 - 3.人员投入基本完整、合同履行较差，本项按3（含）～3.5分评价。 - 4.人员投入勉强完整、合同履行差，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 信息与档案管理 | 应建立健全信息与档案管理台账。各类档案、报表等资料收集符合相关规范要求，资料齐全、内容属实、签字手续完备。 | - 1.分工明确，档案整理完整，信息报送及时，本项按4.25（含）～5分评价。 - 2.分工明确，档案整理较完整，信息报送及时，本项按3.5（含）～4.25分评价。 - 3.分工基本明确，档案基本整理完整，信息报送较及时，本项按3（含）～3.5分评价。 - 4.分工勉强明确，档案整理勉强完整，信息报送较及时，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 组织协调 | 应定期检查勘察人员违规或廉洁纪律情况。应根据工程实际情况对应办理事项及时协调，不拖延。 各类沟通协调会议召开及事项落实解决情况。 | - 1.无违规受贿、事项落实到位，本项按4.25（含）～5分评价。 - 2.无违规受贿、事项落实基本到位，本项按3.5（含）～4.25分评价。 - 3.无违规受贿、事项落实勉强到位，本项按3（含）～3.5分评价。 - 4.无违规受贿、事项落实差，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 服务监督 | 投诉处理情况、 满意度调查情况 | # 1.无投诉，项目所在地基层部门和当地群众对项目非常满意，本项按3.4（含）～4分评价。 # 2.无投诉，项目所在地基层部门和当地群众对项目满意，本项按2.8（含）～3.4分评价。 # 3.无投诉，项目所在地基层部门和当地群众对项目基本满意，本项按2.4（含）～2.8分评价。 # 4.无投诉，项目所在地基层部门和当地群众对项目勉强满意，本项按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  | 工程勘察管理成果文件 （40分） | 成果文件准确性 | 对成果文件资料的地质资料准确性进行评价 | 1.成果文件地质资料准确，本项按10.2（含）～12分评价。 2.成果文件地质资料较准确，本项按8.4（含）～10.2分评价。 3.成果文件地质资料准确性一般，本项按7.2（含）～8.4分评价。 4.成果文件地质资料准确性差，本项按0（含）～7.2分评价。 | 12 |  |  |
|  |  | 成果文件完整性 | 对成果文件资料的内容完整性进行评价 | 1.内容全面、详细、措施得当、针对性强，具有极好操作性与工程实际相符，各方面非常优秀，本项按10.2（含）～12分评价。 2.内容较为全面详细、具有操作性、措施全面、有很好的操作性与工程实际相符，本项按8.4（含）～10.2分评价。 3.内容一般、有一定操作性、措施不够全面、针对性一般的与工程实际基本相符，本项按7.2（含）～8.4分评价。 4.内容简单，无操作性、无针对性，与工程实际不符，本项按0（含）～7.2分评价。 | 12 |  |  |
|  |  | 成果文件合规性 | 对成果文件资料的内容合规性进行评价 | 1.成果文件符合国家相关规范强条及法规，本项按16分（含）评价。 2.成果文件不符合国家相关规范强条及法规，本项按0（含）～10分评价。 | 16 |  |  |
|  | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得国家级、区级、市级、建设单位、公司质量安全、检查评比荣誉给予加分 | - 获得国家级质量奖章、表彰的加5分； - 获得区级质量奖章、表彰的加3分； - 获得市级质量奖章、表彰的加2分。 - 获得建设单位、公司安全、质量月度、季度检查评比优秀的加1分。 |  |  |  |
|  |  | 管理创新 | 采取先进管理方法，取得明显实际效果给予加分 | 在项目管理中，引入先进的安全管理理念和方法，优化工作方案并对提高工程安全、质量、加快工程进度、节约投资有明显实际效果。加2分。 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 负面情况 | 发生安全事故给予减分 | - 1.生产安全发生事故事件时，发生一般事故的，项目部综合得分扣减1分；发生第2起的，按2倍扣分；发生第三起的，3倍扣分。 - 2.发生较大及以上事故的，项目部综合得分扣减5分。 |  |  |  |
|  |  | 重大事故隐患与不合规 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况给予减分 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况，在项目总分（百分制）上每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程勘察评价得分（P2） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目工程勘察服务实施情况设置。

2、工程勘察评价得分P2=s2/h2×100+加分项-减分项。其中：

（1）工程勘察评价各项指标得分合计值s2=资质管理得分+勘察策划得分+工程勘察过程管理得分+工程勘察管理成果文件得分；

（2）工程勘察评价各项指标分值合计值h2=资质管理分值+勘察策划分值+工程勘察过程管理分值+工程勘察管理成果文件分值。

- A.3.3 工程设计绩效评价指标体系

- A.3.3-1 设计服务绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级目录 | 检查内容 |  | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（工程设计） | 资质管理 （5分） | 设计资质满足项目要求 （2分） | 全过程绩效评价对象承担工程设计任务时，应具备相应的资质 |  | 1.在单位资质等级许可范围承揽业务，不存在转包或违法分包行为，本项按2分评价； 2.超出单位资质等级许可范围承揽业务，存在转包或违法分包行为，本项得分0分。 | 2 |  |  |
|  |  | 分包单位设计资质满足项目需求 （3分） | 全过程绩效评价对象将部分设计任务进行分包后，分包设计单位应具备相应的资质 |  | 1.分包单位在资质等级许可范围承揽业务，不存在转包或违法分包行为，本项按3分评价； 2.分包单位超出资质等级许可范围承揽业务，存在转包或违法分包行为，本项得分0分。 | 3 |  |  |
|  | 设计策划 （15分） | 管理制度 （5分） | 全过程绩效评价对象应制定工程设计服务管理制度。 |  | 1.工程设计服务管理制度内容完整、可操作性强，本项按4～5分（含）评价。 2.工程设计服务管理制度内容基本完整、有可操作性，本项按3～4分（含）评价。 3.工程设计服务管理制度内容基本完整、但可操作性一般，本项按2～3分（含）评价。 4.工程设计服务管理制度内容不完整、无操作性，本项按0～2分（含）评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 设计进度计划 （10分） | 全过程绩效评价对象应制定设计进度计划 |  | - 1.工程设计进度计划可操作性强、完全符合工程整体进度要求，本项按8～10分（含）评价。 - 2.工程设计进度计划有可操作性、符合工程整体进度要求，本项按5～8分（含）评价。 - 3.工程设计进度计划有可操作性一般、基本符合工程整体进度要求按2～5分（含）评价。 - 4.工程设计进度计划有没有可操作性、不符合工程整体进度要求，本项按 0～2分（含）评价。 | 10 |  |  |
|  | 设计服务过程管理（40分） | 设计成果深度 （5分） | 设计成果深度应满足相关标准规定要求 |  | 根据《市政公用工程设计文件编制深度规定》和《建筑工程设计文件编制深度规定》核查成果完整性： - 1.设计成果深度完全满足相应法律法规要求得5分； - 2.设计成果深度基本满足相应法律法规要求得3.5分； - 3.设计成果深度不满足相应法律法规要求，但不违反强制性条款要求，得2分； - 4.设计成果深度不满足相应法律法规要求，且违反强制性条款要求，不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 设计界面和接口处理情况（5分） | 设计界面和接口处理应符合现场要求 |  | 检查主体设计与分包单位，全过程绩效评价对象和深化设计单位的相关设计接口是否正确、清晰和完整，每有一处交接矛盾扣1分，扣完5分为止 | 5 |  |  |
|  |  | 设计方案成果文件对于前期文件的继承性（5分） | 方案设计成果文件应满足设计任务书和项目前期文件要求 |  | 检查方案成果文件与可行性研究报告的功能需求或与规划设计条件的偏差情况，每有一处出入较大的偏差且无合理理由和相关手续的扣1分，扣完5分为止 | 5 |  |  |
|  |  | 设计进度 （5分） | 设计进度应满足设计进度计划、符合项目实际要求 |  | 根据合同约定时间和设计进度计划，每超过约定时间一个工作日扣0.5分，累计扣完5分为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 成本控制 （10分） | 设计成果文件应满足项目限额设计的要求 |  | 检查在保证设计质量的前提下，限额设计和成本控制的完成情况，并提出降低成本或功能优化的相应措施。因工程设计单位原因导致工程结算超过初设概算的，本项不得分；存在过度设计现象的，每项扣1～2分，扣完10分为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 统筹配合 （5分） | 全过程绩效评价对象在项目实施阶段、竣工验收阶段积极配合各参建单位工作 |  | 检查参加委托单位组织召开的相关会议情况，并按时对施工现场问题进行回复并出具相应设计意见，出现缺席会议或未按时对现场问题进行回复的情况每次扣一分，扣完5分为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 诚信保密 （5分） | 是否接受其他参建单位串通进行弄虚作假和是否按照委托单位要求严格保密 |  | 检查有无串通其他参建单位进行弄虚作假和出现泄密的现象，出现一次本项不得分 | 5 |  |  |
|  | 设计服务成果（40分） | 成果文件内容和程序 （10分） | 全过程绩效评价对象对于设计成果竣工验收文件的归档情况 |  | 1.成果文件按时编制审批、各项资料齐全、签字盖章手续完整且所有签章均在有效期内，本项按8～10分（含）评价。 2.成果文件按时编制审批、各项资料基本齐全、签字盖章手续完整且所有签章均在有效期内，本项按5～8分（含）评价。 3.成果文件编制审批有拖延、各项资料有点缺失、签字盖章手续不完整，本项按2～5分（含）评价。 4.成果文件编制审批有拖延、各项资料有较多缺失、签字盖章手续不完整，本项按0～2分（含）评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 施工图设计文件对于国家规范条款的满足情况 （30分） | 施工图设计应满足国家地方标准强制性和一般性条文要求 |  | 审查设计成果对于国家地方强制性标准和一般性标准情况满足情况，根据审查情况进行扣减，扣完30分为止: 1.违反一条一般性条文扣2分； 2.违反一条强制性条文扣10分。 | 30 |  |  |
|  | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得国家级、区级、市级、建设单位评比荣誉给予加分 |  | 1.获得国家级设计奖章、表彰的加5分； 2.获得区级设计奖章、表彰的加3分； 3.获得市级设计奖章、表彰的加2分； 4.获得建设单位表彰的加1分。 |  |  |  |
|  |  | 管理创新 | 采取先进管理方法，取得明显实际效果给予加分 |  | 在设计管理中，引入先进的设计管理理念和方法，优化设计并对提高工程安全、质量、加快工程进度、节约投资有明显实际效果。加2分。 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 负面情况 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况给予减分 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况，根据项目实际情况酌情扣减。 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计服务评价得分（P3） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、当委托单位将设计任务委托给全过程工程咨询单位时，采用设计服务绩效评价指标体系表进行评价。

2、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目工程设计服务实施情况设置。

3、设计服务评价得分P3=s3/h3×100+加分项-减分项。其中：

（1）设计服务评价各项指标得分合计值s3=资质管理得分+设计策划得分+设计服务过程管理得分+设计服务成果得分；

（2）设计服务评价各项指标分值合计值h3=资质管理分值+设计策划分值+设计服务过程管理分值+设计服务成果分值。

- A.3.3-2 设计咨询绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级目录 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（设计咨询） | 资质管理 （5分） | 设计咨询资质满足项目要求 （2分） | 全过程绩效评价对象承担工程设计咨询任务时，应具备相应的资质 | 1.在单位资质等级许可范围承揽业务，不存在转包或违法分包行为，本项按2分评价； 2.超出单位资质等级许可范围承揽业务，存在转包或违法分包行为，本项得分0分。 | 5 |  |  |
|  | 设计咨询 策划 （15分） | 管理制度 （5分） | 全过程绩效评价对象应制定设计咨询管理制度。 | 1.设计咨询管理制度内容完整、可操作性强，本项按4～5分（含）评价。 2.设计咨询管理制度内容基本完整、有可操作性，本项按3～4分（含）评价。 3.设计咨询管理制度内容基本完整、但可操作性一般，本项按2～3分（含）评价。 4.设计咨询管理制度内容不完整、无操作性，本项按0～2分（含）评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 设计咨询进度计划 （10分） | 全过程绩效评价对象应制定 设计咨询进度计划 | - 1.设计咨询进度计划可操作性强、完全符合工程整体进度要求，本项按8～10分（含）评价。 - 2.设计咨询进度计划有可操作性、符合工程整体进度要求，本项按5～8分（含）评价。 - 3.设计咨询进度计划有可操作性一般、基本符合工程整体进度要求按2～5分（含）评价。 - 4.设计咨询进度计划有没有可操作性、不符合工程整体进度要求，本项按 0～2分（含）评价。 | 10 |  |  |
|  | 设计咨询过程管理（40分） | 设计咨询成果深度 （10分） | 设计咨询深度应满足相关标准规定要求 | 根据相关规范和法律法规核查成果完整性： - 1.设计咨询成果深度完全满足相应法律法规要求得10分； - 2.设计咨询成果深度基本满足相应法律法规要求得7分； - 3.设计咨询成果深度不满足相应法律法规要求，但不违反强制性条款要求，得4分； - 4.设计咨询成果深度不满足相应法律法规要求，且违反强制性条款要求，不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | 统筹配合 （5分） | 全过程绩效评价对象在项目实施阶段、竣工验收阶段积极配合各参建单位工作 | 检查参加委托单位组织召开的相关会议情况，设计咨询单位按时对施工现场问题进行回复并出具相应设计意见，出现缺席会议或未按时对现场问题进行回复的情况每次扣一分，扣完5分为止。 | 5 |  |  |
|  |  | 设计咨询进度 （10分） | 设计咨询进度应满足进度计划、符合项目实际要求 | 根据设计咨询进度计划，每超过约定时间一个工作日扣1分，累计扣完10分为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 成本控制 （10分） | 设计成果文件应满足项目限额设计的要求 | 检查在保证设计质量的前提下，限额设计和成本控制的完成情况，并提出降低成本或功能优化的相应措施。因设计咨询单位原因导致工程结算超过初设概算的，本项不得分；因设计咨询单位原因存在过度设计现象的，每项扣1～2分，扣完10分为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 诚信保密 （5分） | 是否接受其他参建单位串通进行弄虚作假和是否按照委托单位要求严格保密 | 检查有无串通其他参建单位进行弄虚作假和出现泄密的现象，出现一次本项不得分 | 5 |  |  |
|  | 设计咨询 成果（40分） | 成果文件内容和程序 （10分） | 审查设计咨询成果竣工验收文件的归档情况 | 1.成果文件按时编制审批、各项资料齐全、签字盖章手续完整且所有签章均在有效期内，本项按8～10分（含）评价。 2.成果文件按时编制审批、各项资料基本齐全、签字盖章手续完整且所有签章均在有效期内，本项按5～8分（含）评价。 3.成果文件编制审批有拖延、各项资料有点缺失、签字盖章手续不完整，本项按2～5分（含）评价。 4.成果文件编制审批有拖延、各项资料有较多缺失、签字盖章手续不完整，本项按0～2分（含）评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 施工图设计对于国家规范条款的满足情况 （30分） | 施工图设计文件应满足国家地方规范强制性和一般性条文要求 | 设计咨询单位应审查设计成果对于国家地方强制性标准和一般性标准情况满足情况，因设计咨询单位未发现的，根据审查情况进行扣减，扣完30分为止: - 1.违反一条一般性条文扣2分； - 2.违反一条强制性条文扣10分。 | 30 |  |  |
|  | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得国家级、区级、市级、建设单位评比荣誉给予加分 | 1.获得国家级设计奖章、表彰的加5分； 2.获得区级设计奖章、表彰的加3分； 3.获得市级设计奖章、表彰的加2分； 4.获得建设单位表彰的加1分。 |  |  |  |
|  |  | 管理创新 | 采取先进管理方法，取得明显实际效果给予加分 | 在设计咨询管理中，引入先进管理理念和方法，优化设计并对提高工程安全、质量、加快工程进度、节约投资有明显实际效果。加2分。 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 负面情况 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况给予减分 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况，根据项目实际情况酌情扣减 |  |  |  |
|  |  | 重大事故隐患与不合规 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况给予减分 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况，在项目总分（百分制）上每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计咨询评价得分（P3） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、当委托单位将设计咨询工作委托给全过程工程咨询单位时，采用设计咨询绩效评价指标体系表进行评价。

2、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目设计咨询工作实施情况设置。

3、设计咨询评价得分P3=s3/h3×100+加分项-减分项。其中：

（1）设计咨询评价各项指标得分合计值s3=资质管理得分+设计咨询策划得分+设计咨询过程管理得分+设计咨询成果得分；

（2）设计咨询评价各项指标分值合计值h3=资质管理分值+设计咨询策划分值+设计咨询过程管理分值+设计咨询成果分值。

- A.3.4 招标采购绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（招标采购） | 招标采购策划（10分） | 目标计划 | 全过程绩效评价对象应建立招标采购工作目标计划。 | 1.目标清晰、具体、可测量、有可操作性，落实责任人；目标完成非常好，计划安排合理，可操作性，本项按3.4（含）～4分评价。 2.目标清晰、具体、可测量、有一定可操作性，责任人落实到位；目标完成符合要求，计划安排符合要求，有操作性，本项按2.8（含）～3.4分评价。 3.目标清晰、具体、可测量，操作性一般，责任落实一般；目标完成基本符合要求，计划安排基本合理，有操作性，本项按2.4（含）～2.8分评价。 4.目标不清晰不具体，没有可测量和可操作性，目标未落实到部门或具体责任人；计划安排不合理，无操作性，本项按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 管理制度 | 全过程绩效评价对象应制定招标采购服务管理制度。 | 1.制定招标采购服务管理制度，制度完整、可操作性强，本项按5.1（含）～6分评价。 2.制定招标采购服务管理制度，制度基本完整、有可操作性，本项按4.2（含）～5.1分评价。 3.制定招标采购服务管理制度，制度基本完整、但可操作性一般，本项按3.6（含）～4.2分评价。 4.制定招标采购服务管理制度，制度不完整、无操作性，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  | 招标采购过程管理 （45分） | 审核审查 | 应协助委托单位审查招标采购需求、招标采购计划、招标采购合同管理制度、确定招标采购实施方式和流程、审核招标采购代理单位编制的招标采购方案、招标公告、招标文件、审核质疑、异议及投诉回函、 审核中标合同等。 | 1.有完整的审查记录，签字盖章齐全，内容完整、内容检查完成85%以上，可操作性强，本项按8.5（含）～10评价。 2.有完整的审查记录，但签字盖章不齐全，内容基本完整、内容检查完成70%以上，有可操作性，本项按7（含）～8.5分评价。 3.审查记录不齐全，签字盖章齐全，内容基本完整、内容检查完成60%以上，但可操作性一般，本项按6（含）～7分评价。 4.审核记录不齐全，签字盖章不齐全，内容不完整、内容检查完成60%以下，无操作性，本项按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 质量控制 | 审核招标采购文件的全面性和合规性、审核招标采购工程量清单及控制价的准确性、审核招标采购合同条款的合法性及完备性、审核招标采购实施及评标、定标过程的合法性及合规性等。 | 1.有完整的审查记录，签字盖章齐全，内容完整、内容检查完成85%以上，可操作性强，本项按8.5（含）～10分评价。 2.有完整的审查记录，但签字盖章不齐全，内容基本完整、内容检查完成70%以上，有可操作性，本项按7（含）～8.5分评价。 3.审查记录不齐全，签字盖章齐全，内容基本完整、内容检查完成60%以上，但可操作性一般，本项按6（含）～7分评价。 4.审核记录不齐全，签字盖章不齐全，内容不完整、内容检查完成60%以下，无操作性，本项按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 信息与档案管理 | 应建立健全信息与档案管理台账。各类档案、报表等资料收集符合相关规范要求，资料齐全、内容属实、签字手续完备。 | 1.各项信息与档案资料汇报移交及时、完整，本项按8.5（含）～10评价。 2.各项信息与档案资料汇报移交及时、基本完整，本项按7（含）～8.5分评价。 3.各项信息与档案资料汇报移交有延时、基本完整，本项按6（含）～7分评价。 4.各项信息与档案资料汇报移交延期严重、资料欠缺较多，本项按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 组织协调 | 各类沟通协调会议召开及事项落实解决情况 | 1.及时组织或参与各类沟通协调会议，并能采取有效措施很好的解决项目存在的问题，本项按4.3（含）～5评价。 2.及时组织或参与各类沟通协调会议，并能采取有效措施基本能解决项目存在的问题，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.沟通协调能力一般，未能及时采取有效措施解决项目存在的问题，本项按3（含）～3.5分评价。 4.沟通协调能力较差，未能采取有效措施解决项目存在的问题，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 服务监督 | 投诉处理、满意度调查情况 | 1.服务过程中，无相关方投诉，非常满意，本项按4.3（含）～5评价。 2.服务过程中，受到相关方投诉，但已及时采取积极有效措施整改完成，满意度一般，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.服务过程中，受到相关方投诉，已采取措施整改完成，完成效果一般，满意度合格，本项按3（含）～3.5分评价。 4.服务过程中，受到相关方投诉，未及时采取积极有效措施整改，导致服务引起不良影响，满意度差，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | 招标采购服务成果 （45分） | 成果文件程序 | 对成果文件资料的完整性、签章合规性 | 1.成果文件按时编制审批、各项资料齐全、签字盖章手续完整，本项按23.8（含）～25评价。 2.成果文件按时编制审批、各项资料基本齐全、签字盖章手续完整，本项按17.5（含）～23.8分评价。 3.成果文件编制审批有拖延、各项资料有部分缺失、签字盖章手续不完整，本项按15（含）～17.5分评价。 4.成果文件编制审批有拖延、各项资料有较多缺失、签字盖章手续不完整，本项按0（含）～15分评价。 | 25 |  |  |
|  |  | 成果文件内容 | 对成果文件资料的内容进行评价 | 1.内容全面、详细、完整、真实有效，各流程可追溯，各方面非常优秀，本项按17（含）～20分评价。 2.内容较为全面详细、完整、真实有效，各流程可追溯、有各方面良好，本项按14（含）～17分评价。 3.内容基本齐全、各流程基本可追溯，本项按12（含）～14分评价。 4.内容简单，有重大缺漏，本项按0（含）～12分评价。 | 20 |  |  |
|  | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得国家级、区级、市级荣誉给予加分 | 1.获得国家级奖章、表彰的加5分； 2.获得区级奖章、表彰的加3分； 3.获得市级奖章、表彰的加2分。 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 负面情况 | 发生安全事故、不良记录等给予减分 | 1.项目被质疑或投诉且质疑或投诉成立的扣5分； 2.项目因被检，被主管部门通报处罚的扣5分； 3.被委托单位投诉的扣3分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标采购评价得分（P4） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目招标采购代理服务实施情况设置。

2、招标采购评价得分P4=s4/h4×100+加分项-减分项。其中：

（1）招标采购评价各项指标得分合计值s4=招标采购策划得分+招标采购过程管理得分+招标采购服务成果得分；

（2）招标采购评价各项指标分值合计值h4=招标采购策划分值+招标采购过程管理分值+招标采购服务成果分值。

- A.3.5 工程造价绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（工程造价） | 单位资格 （5分） | 资格审核 | 全过程绩效评价对象承担工程造价咨询服务任务时，应具备相应的能力。 | 1.完全按相应能力承接工程，按4.25（含）～5分评价； 2.能力较满足工程需要，按3.5（含）～4.25分评价； 3.能力基本满足工程需要，按3（含）～3.5分评价； 4.未按相应能力、超能力承接工程，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | 工程造价策划 （15分） | 目标计划 | 全过程绩效评价对象应建立工程造价目标计划。 | 1.目标清晰、具体、可测量、有可操作性且目标分解到位，落实责任人；目标完成非常好，计划安排合理，可操作性，本项按4.25（含）～5分评价。 2.目标清晰、具体、可测量、有一定可操作性，目标分解到位，责任人落实到位；目标完成符合要求，计划安排符合要求，有操作性，本项按3.5（含）～4.25分评价。 3.目标清晰、具体、可测量，操作性一般，目标分解和责任落实一般；目标完成基本符合要求，计划安排基本合理，有操作性，本项按3（含）～3.5分评价。 4.目标不清晰不具体，没有可测量和可操作性，未对目标进行分解或分解不到位，目标未落实到部门或具体责任人；计划安排不合理，无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 管理制度 | 全过程绩效评价对象应制定工程造价咨询服务管理制度。 | 1.对工程造价咨询服务制度健全性进行评价。制度健全按4.25（含）～5分评价； 2.制度较健全按3.5（含）～4.25分评价； 3.制度基本健全按3（含）～3.5分评价； 4.制度模糊按60%以下评价。未制定管理制度，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 项目规划 | 全过程绩效评价对象应审查工程造价咨询服务规划编制情况。 | 1.项目规划内容清晰、具体、无需调整按4.25（含）～5分评价； 2.内容清晰、具体、微小调整按3.5（含）～4.25分评价； 3.内容较清晰、具体、有一定调整按3（含）～3.5分评价； 4.未制定项目规划或规划内容比较模糊，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | 投资决策阶段过程管理 （8分） | 投资估算 | 编制或审核建设项目、单项工程及单位工程投资估算时，应做到内容与要求一致、各项费用准确和完整、深度满足项目投资决策阶段对经济评价的要求。 | 1.各项费用准确反映项目的实际投资需求，估算结果可靠、稳定，数据来源广泛且可靠。估算内容全面、详细，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用及流动资金等各个方面。按3.5（含）～4分评价。 2.各项费用基本反映项目的实际投资需求，估算结果基本可靠、稳定，数据来源广泛且可靠。估算内容基本全面、详细，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用及流动资金等各个方面。按2.9（含）～3.5分评价。 3.各项费用能够基本满足项目决策和初步设计的需要。数据来源较为单一，但具有一定的可靠性和代表性。估算内容基本全面，但可能在某些细节方面存在遗漏或不足。本项按2.4（含）～2.9分评价。 4.各项费用误差率较大，可能对项目决策产生较大影响。估算方法单一，缺乏必要的交叉验证和调整。数据来源不明确或不可靠，可能对项目估算产生误导。估算内容较为简略，可能无法全面反映项目的实际投资需求。本项按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 跟踪方案设计 | 跟踪方案设计，并进行相应估算和设计方案经济比选。 | 1.方法科学严谨，理论基础扎实，能够准确反映项目经济特性。方法所得结果高度准确，与实际情况高度吻合，误差极小。按1.7（含）～2分评价。 2.方法科学合理，理论基础扎实，基本能够反映项目经济特性。方法所得结果基本准确，与实际情况基本吻合，误差极小。按1.4（含）～1.7分评价。 3.方法科学性一般，部分环节存在不足，但整体尚可接受。方法所得结果准确性一般，存在一定误差，但不影响整体判断。本项按1.2（含）～1.4分评价。 4.方法完全不符合经济学原理，无法作为经济比选的依据。所得结果完全不准确，无法作为项目决策的依据。本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 经济评价 | 进行经济评价时，其深度应满足项目投资决策阶段的要求。 |  | 2 |  |  |
|  | 设计阶段过程管理 （8分） | 初步设计概算 | 1初步设计概算应控制在批准的投资估算范围内； 2当初步设计概算与批复的投资估算有实质性偏离时，应分析或审查超估算原因； 3成果文件应包括初步设计概算书、初步设计概算与投资估算的对比分析表、审核报告。 | 1.内容完整，无遗漏部分。编制依据合理、充分，符合相关规定和行业标准。结果可靠、可信，充分考虑了项目的实际情况和市场变化等因素，风险预估和应对措施合理。按2.55（含）～3分评价。 2.内容基本完整，无遗漏关键部分。编制依据基本合理、充分，基本符合相关规定和行业标准。结果可靠、可信，考虑了项目的实际情况和市场变化等因素，风险预估和应对措施基本合理。按2.1（含）～2.55分评价。 3.内容存在多处不完整，但关键部分基本齐全。编制依据存在不足，但关键依据基本齐全。结果可靠性一般，存在较多不确定因素。本项按1.8（含）～2.1分评价。 4.内容严重不完整，关键部分缺失较多。编制依据严重不足，关键依据缺失较多。结果可靠性较差，存在明显漏洞或错误。本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 施工图预算 | 1 施工图预算应控制在批准的初步设计概算范围内； 2 当施工图预算与初步设计概算有实质性偏离时，应进行预算与概算的分项费用对比分析； 3 成果文件应包括施工图预算书、施工图预算与初步设计概算对比分析表、审核报告。 |  | 3 |  |  |
|  |  | 设计方案经济比选与优化 | 对单项工程或单位工程进行全面对比分析，并编制优化设计造价咨询报告。 | 1.方法科学严谨，理论基础扎实，能够准确反映项目经济特性。方法所得结果高度准确，与实际情况高度吻合，误差极小。按1.7（含）～2分评价。 2.方法科学合理，理论基础扎实，基本能够反映项目经济特性。方法所得结果基本准确，与实际情况基本吻合，误差极小。按1.4（含）～1.7分评价。 3.方法科学性一般，部分环节存在不足，但整体尚可接受。方法所得结果准确性一般，存在一定误差，但不影响整体判断。本项按1.2（含）～1.4分评价。 4.方法完全不符合经济学原理，无法作为经济比选的依据。所得结果完全不准确，无法作为项目决策的依据。本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  | 招标采购阶段过程管理 （6分） | 工程量清单 | 格式标准、内容完整、描述准确。 | 1.工程量清单完整，无遗漏项目或细目。工程量清单编制规范，完全符合相关规范和标准。工程量清单项目设置合理，工程量计算准确，充分考虑了项目的实际情况和市场需求。工程量清单对招标文件的要求进行了全面、准确的响应，无遗漏。按1.7（含）～2分评价。 2.工程量清单基本完整，无遗漏关键项目或细目。工程量清单编制基本规范，符合相关规范和标准。工程量清单项目设置基本合理，工程量计算基本准确，考虑了项目的实际情况和市场需求。工程量清单对招标文件的要求进行了响应，无遗漏。按1.4（含）～1.7分评价。 3.工程量清单存在多处不完整，但关键项目或细目基本齐全。工程量清单编制存在一定问题，但整体尚可接受。工程量清单对招标文件的要求响应不够全面，存在较多遗漏。本项按1.2（含）～1.4分评价。 4.工程量清单严重不完整，关键项目或细目缺失较多。工程量清单编制不规范，存在较多问题。工程量清单项目设置不合理，工程量计算存在明显偏差。工程量清单对招标文件的要求响应较差，关键要求遗漏较多。本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 招标控制价 | 1应客观反映市场真实价格，不得随意提高或降低； 2应将招标控制价与施工图预算进行对比，出现实质性偏差时应及时向委托单位反馈并提供建议并采取相应的控制措施，在满足工程质量和工期要求条件下，确定合理的招标控制价。 | 1.招标控制价设置非常合理，充分考虑了项目实际情况和市场价格，能够有效控制成本，同时保证项目质量和进度。招标控制价编制非常规范，完全符合相关规范和标准。招标控制价与市场行情高度相符，能够准确反映市场供求关系和价格水平。按1.7（含）～2分评价。 2.招标控制价设置基本合理，考虑了项目实际情况和市场价格，基本能够有效控制成本，同时保证项目质量和进度。招标控制价编制基本规范，基本符合相关规范和标准。招标控制价与市场行情基本相符，能够反映市场供求关系和价格水平。按1.4（含）～1.7分评价。 3.招标控制价设置存在一定问题，如与市场价格偏离较大，或未能有效控制项目成本。招标控制价编制存在较多不规范之处，但整体尚可接受。招标控制价与市场行情存在一定偏差，但整体尚可接受。本项按1.2（含）～1.4分评价。 4.招标控制价设置明显不合理，与市场行情严重脱节，难以保证项目质量和进度。招标控制价编制严重不规范，影响评标的公正性和准确性。招标控制价与市场行情偏差较大，难以反映市场真实情况。本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 合同谈判 | 应协助委托单位进行合同谈判。 | ¨是2分 ¨否0分 | 2 |  |  |
|  | 实施阶段过程管理 （12分） | 资金使用计划 | 应按合同约定及项目实施计划编制项目资金使用计划。 | 1.目标设定非常明确，具体且可量化，与整体战略高度一致。计划安排非常合理，资金分配均衡，时间安排紧凑有序，风险应对措施完善。计划可行性极高，资金来源可靠，资金使用合规，项目实施难度适中。本项按0.85（含）～1分评价。 2.目标设定明确，具体且可量化，与整体战略基本一致。计划安排基本合理，资金分配基本均衡，时间安排紧凑有序，风险应对措施基本完善。计划具有可行性，资金来源可靠，资金使用合规，项目实施难度适中。本项按0.7（含）～0.85分评价。 3.目标设定较为明确，但在量化程度或与整体战略的契合度上略有不足。计划安排存在一定问题，如资金分配不合理、时间安排过于紧张或风险应对措施不足。计划可行性一般，存在较多不确定性因素，如资金来源不稳定或项目实施难度较大，本项按0.6（含）～0.7分评价。 4.目标设定不清晰，难以量化，且与整体战略脱节。计划安排混乱，资金分配严重失衡，时间安排不合理，风险应对措施缺失。计划可行性较低，资金来源不可靠或项目实施难度极大。本项按0（含）～0.6分评价。 | 1 |  |  |
|  |  | 工程变更 | 应对工程变更进行多方案造价比选，提出合理化建议。 | 1.方法科学严谨，理论基础扎实，能够准确反映项目经济特性。方法所得结果高度准确，与实际情况高度吻合，误差极小。本项按1.7（含）～2分评价。 2.方法科学合理，理论基础扎实，基本能够反映项目经济特性。方法所得结果基本准确，与实际情况基本吻合，误差较小。本项按1.4（含）～1.7分评价。 3.方法科学性一般，部分环节存在不足，但整体尚可接受。方法所得结果准确性一般，存在一定误差，但不影响整体判断，本项按1.2（含）～1.4分评价。 4.方法完全不符合经济学原理，无法作为经济比选的依据。所得结果完全不准确，无法作为项目决策的依据。本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 工程签证、工程索赔 | 应按合同约定审核工程签证、工程索赔的合同价款调整事项，并计入当期工程造价。 | 1.所有工程签证和索赔均严格按照合同条款、相关法律法规及行业标准执行。工程量、单价、总价等计算准确无误，无虚报、多报现象。所有签证和索赔均有充分的书面证据支持，包括但不限于设计变更单、工程联系单、现场照片、监理确认等。本项按2.55（含）～3分评价。 2.工程签证和索赔基本按照合同条款、相关法律法规及行业标准执行。工程量、单价、总价等计算准确无误，基本无虚报、多报现象。所有签证和索赔均有充分的书面证据支持，包括但不限于设计变更单、工程联系单、现场照片、监理确认等。本项按2.1（含）～2.55分评价。 3.签证和索赔基本符合合同条款、法律法规及行业标准要求。工程量、单价、总价等计算虽有轻微误差，但不影响整体合同价款的调整。大部分签证和索赔有书面证据支持，但可能存在部分证据缺失或不全的情况，本项按1.8（含）～2.1分评价。 4.签证和索赔严重违反合同条款、法律法规及行业标准要求。工程量、单价、总价等计算存在严重误差，严重影响合同价款的调整。大量签证和索赔缺乏必要的书面证据支持，或证据完全缺失。本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 市场询价 | 应对人工、材料、设备、机械及专业工程进行市场询价，并出具相应的询价报告或审核意见。 | 1.价格合理且具有高度竞争力，低于或接近市场平均水平。响应速度快，能迅速提供准确报价。本项按0.85（含）～1分评价。 2.价格合理且具有一定的竞争力，低于或接近市场平均水平。响应速度及时，能及时提供报价。本项按0.7（含）～0.85分评价。 3.价格较为合理，具有一定的竞争力。响应速度较快，能够及时提供报价，本项按0.6（含）～0.7分评价。 4.价格明显不合理，缺乏竞争力。 响应速度极慢，经常拖延或无法提供准确报价。本项按0（含）～0.6分评价。 | 1 |  |  |
|  |  | 计量与支付 | 应按合同约定审核工程计量和合同价款支付申请，并提出审核意见。 | 1.工程量计算准确无误，无遗漏或重复计算现象。计量内容全面，涵盖了所有应计量的工程项目。支付申请严格依据合同条款、已完成的工程量及相应的计价标准。支付金额计算无误，与实际情况相符。所有必要的支付申请资料均已齐全并符合规定要求。本项按2.55（含）～3分评价。 2.工程量计算基本准确，较少遗漏或重复计算现象。计量内容基本全面，涵盖应计量的工程项目。支付申请严格基本符合合同条款、已完成的工程量及相应的计价标准。支付金额计算无误，与实际情况相符。所有必要的支付申请资料齐全并符合规定要求。本项按2.1（含）～2.55分评价。 3.工程量计算存在较多误差，需要进一步核实和调整。计量内容不完整，遗漏了较多重要或次要项目。计量工作存在明显延误，对项目进度造成了一定影响。支付依据不充分，多个项目未遵循合同条款或计价标准。支付金额计算存在较多误差，需要进一步核实和调整。支付申请资料不完整，缺少部分关键性资料，本项按1.8（含）～2.1分评价。 4.工程量计算严重不准确，存在大量错误或遗漏。计量工作严重不合规，几乎所有项目均未遵循合同条款或计算规则。计量内容极不完整，几乎未涵盖所有应计量的工程项目。支付依据严重不充分，几乎所有项目均未遵循合同条款或计价标准。支付金额计算严重不准确，存在大量错误或遗漏。支付申请资料极不完整，几乎未提交任何必要资料。本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 造价动态管理 | 应进行项目实施阶段工程造价的动态管理。 | 1.工程造价得到了有效控制，项目经济效益显著。本项按1.7（含）～2分评价。 2.工程造价基本得到有效控制，项目经济效益良好。本项按1.4（含）～1.7分评价。 3.工程造价控制效果一般，项目经济效益一般，本项按1.2（含）～1.4分评价。 4.工程造价控制效果不理想，项目经济效益较差。本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  | 竣工验收阶段过程管理 （6分） | 工程结算 | 应审核工程结算文件的完整性、真实性、准确性。 | 1.结算金额极其准确，误差率极低。完全合规，无任何违规行为。结算效率高，提前或按时完成结算工作。成本控制效果极佳，远低于预算成本。文档管理极其规范，资料齐全、完整、易查阅。本项按3.4（含）～4分评价。 2.结算金额基本准确，误差率较低。基本合规，基本无违规行为。结算效率较高，按时完成结算工作。成本控制效果较，低于预算成本。文档管理规范，资料齐全、完整、可查阅。本项按2.8（含）～3.4分评价。 3.结算金额存在一定误差，需进一步核实。基本合规，存在个别轻微违规行为但已及时纠正。结算效率一般，存在轻微延误。成本控制效果一般，与预算成本基本持平。文档管理一般，存在部分资料缺失或不完整现象。本项按2.4（含）～2.8分评价。 4.结算金额误差较大，需重新核算。严重不合规，存在重大违规行为。结算效率较低，延误时间较长。成本控制效果极差，严重超支。本项按0（含）～2.4分分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 协同工作 | 可协助委托单位进行竣工决算编制，也可协助工程审计 | - 沟通非常高效，信息传递迅速且准确，沟通渠道畅通无阻。协作态度极其积极，主动承担责任，乐于助人。任务完成质量极高，准确无误，超出预期目标。问题解决能力极强，能够迅速提出并实施有效的解决方案。本项按1.7（含）～2分评价。 2.沟通高效，信息传递及时且基本准确，沟通渠道基本畅通。协作态度积极，主动承担责任，乐于助人。任务完成质量好，准确无误，达到预期目标。问题解决能力较强，能够及时提出并实施有效的解决方案。本项按1.4（含）～1.7分评价。 3.沟通效率一般，信息传递不够及时或准确，需加强沟通管理。协作态度一般，需要督促才能完成任务，缺乏主动性。任务完成质量一般，存在较多问题但不影响任务完成。问题解决能力一般，需要在他人协助下才能解决问题。本项按1.2（含）～1.4分评价。 4.沟通效率较低，信息传递不畅，严重影响协作效率。协作态度较差，经常推诿责任，影响团队整体进度。任务完成质量较差，存在严重问题导致任务无法按时完成。问题解决能力较差，经常无法独立解决问题或解决方案无效。本项按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  | 工程造价咨询服务成果 （40分） | 投资决策阶段 | 成果文件应包括投资估算文件、方案经济比选分析报告、经济评价文件、审核报告。 | 1.内容全面、详尽，无遗漏关键信息。数据准确无误，来源可靠，经过严格的验证和校核。结论明确、可靠，完全基于充分的分析和数据支持。表述规范、准确、专业，符合行业或学术标准，易于阅读和理解。本项按8.5（含）～10分评价。 2.内容全面、详尽，无遗漏关键信息。主要数据准确，来源可靠，经过严格的验证和校核。结论明确、可靠，基本基于充分的分析和数据支持。表述基本规范、准确、专业，基本符合行业或学术标准，可阅读和理解。本项按7（含）～8.5分评价。 3.内容基本完整，但存在多处非关键信息缺失或重复。数据准确性一般，存在多处微小误差或数据来源不明确。结论表述模糊或存在歧义，缺乏足够的数据支持。表述基本规范，但存在多处表述不清或不够准确的问题。本项按6（含）～7分评价。 4.内容严重缺失，无法进行有效的经济比选分析。数据完全不准确或虚假，无法作为分析依据。结论完全错误或无法得出有效结论。表述完全不规范，无法理解或阅读。本项按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 设计阶段 | 成果文件应包括设计方案经济比选与优化报告、初步设计概算文件、施工图预算。 |  | 10 |  |  |
|  |  | 招标采购阶段 | 成果文件应包括工程量清单、招标控制价、招标控制价与施工图预算对比分析表、审核报告。 |  | 10 |  |  |
|  |  | 实施阶段 | 成果文件应包括工程变更造价咨询报告、工程变更、工程签证、工程索赔台账、合同价款调整审核报告、询价市价报告、工程计量与支付审核意见书、动态管理咨询报告。 |  | 10 |  |  |
|  |  | 竣工验收阶段 | 工程结算书、结算审核报告 |  | 5 |  |  |
|  | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得外部单位评比荣誉给予加分 | 1.获得外部单位评比荣获先进单位的加5分。 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 质疑、投诉、通报 |  | 1.因服务单位原因、导致项目被质疑或投诉且质疑或投诉成立的减5分； 2.项目因被检，被主管部门通报处罚的减5分； 3.因服务单位原因、被委托单位投诉的减3分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程造价评价得分（P5） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目工程造价咨询服务实施情况设置。

2、工程造价评价得分P5=s5/h5×100+加分项-减分项。其中：

（1）工程造价评价各项指标得分合计值s5=单位资格得分+工程造价策划得分+各阶段过程管理得分+工程造价咨询服务成果得分；

（2）工程造价评价各项指标分值合计值h5=单位资格分值+工程造价策划分值+各阶段过程管理分值+工程造价咨询服务成果分值。

- A.3.6 工程监理绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（工程监理） | 资质管理 （5分） | 资质管理 | 全过程绩效评价对象承担工程监理任务时，应具备相应的资质。 | 1.在单位资质等级许可范围承揽业务，不存在转包或违法分包行为，本项按5分评价； 2.超出单位资质等级许可范围承揽业务，存在转包或违法分包行为，本项得分0分。 | 2 |  |  |
|  | 工程监理策划 （15分） | 目标计划 | 全过程绩效评价对象应建立工程监理目标计划。 | 1.目标清晰、具体、可测量、有可操作性且目标分解到位，落实责任人；目标完成非常好，计划安排合理，可操作性，本项按4.3～（含）5分评价。 2.目标清晰、具体、可测量、有一定可操作性，目标分解到位，责任人落实到位；目标完成符合要求，计划安排符合要求，有操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.目标清晰、具体、可测量，操作性一般，目标分解和责任落实一般；目标完成基本符合要求，计划安排基本合理，有操作性，本项按3（含）～3.5分评价。 4.目标不清晰不具体，没有可测量和可操作性，未对目标进行分解或分解不到位，目标未落实到部门或具体责任人；计划安排不合理，无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 管理制度 | 全过程绩效评价对象应制定工程监理服务管理制度。 | 1.制定工程监理服务管理制度，制度完整、可操作性强，本项按4.3～（含）5分评价。 2.制定工程监理服务管理制度，制度基本完整、有可操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.制定工程监理服务管理制度，制度基本完整、但可操作性一般，本项按3（含）～3.5分评价。 4.制定工程监理服务管理制度，制度不完整、无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 监理规划、细则 | 全过程绩效评价对象应编制监理规划及监理实施细则。 | 1.制定工程监理规划及实施细则，内容完整、可操作性强，本项按4.3～（含）5分评价。 2.制定工程监理规划及实施细则，内容基本完整、有可操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.制定工程监理规划及实施细则，内容基本完整、但可操作性一般，本项按3（含）～3.5分评价。 4.制定工程监理规划及实施细则，内容不完整、无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | 工程监理过程管理 （45分） | 审核审查 | 应审查施工总包单位、分包单位的资质文件；施工项目部机构与人员配备与上岗资格等情况。 应审查施工质量安全保证体系、施工组织设计及专项施工方案等。 | 1.有完整的审查记录，签字盖章齐全，上岗证在有效期内，已审查保证体系，施工组织设计及专项施工方案的内容完整且可操作性强，本项按4.3（含）～5分评价。 2.有完整的审查记录，但签字盖章不齐全，上岗证在有效期内，已审查保证体系，施工组织设计及专项施工方案的内容基本完整、有可操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.审查记录不齐全，签字盖章齐全，上岗证在有效期内，已审查保证体系，施工组织设计及专项施工方案的内容基本完整但可操作性一般，本项按3（含）～3.5分评价。 4.审核记录不齐全，签字盖章不齐全，部分人员上岗证不在有效期内，已审查保证体系，施工组织设计及专项施工方案的内容不完整、无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 进度控制 | 项目监理机构应审批施工单位提交的施工计划。 督促落实施工计划、检查及改进。 | 1.有完整的审批记录，签字盖章齐全，计划安排非常合理，有操作性，施工现场已按照进度计划有序进行施工，本项按5.1（含）～6分评价。 2.有完整的审批记录，签字盖章齐全，计划安排符合要求，有操作性，施工现场基本上已按照进度计划有序进行施工，本项按4.2（含）～5.1分评价。 3.有完整的审批记录，但签字盖章不全，计划安排基本合理，有操作性，施工现场进度与计划有偏差，并提出合理化建议，采取有效措施要求施工单位调整进度，本项按3.6（含）～4.2分评价。 4.审批记录不全，签字盖章不全，计划安排不合理，无操作性，对审查中发现的问题未采取有效措施要求施工单位整改调整，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  |  | 质量控制 | 项目监理机构应按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认查验。 项目监理机构应及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收。 | 1.有完整的材料设备查验记录，签字齐全，抽检取样并见证齐全，有完整的验收和整改记录台账，本项按5.1（含）～6分评价。 2.材料设备查验记录基本完整，签字基本齐全，抽检取样并见证基本齐全，验收和整改记录台账基本齐全，本项按4.2（含）～5.1分评价。 3.材料设备查验记录有部分缺失，签字不齐全，抽检取样并见证有缺失，验收检查记录不全，整改意见措施较少，本项按3.6（含）～4.2分评价。 4.材料设备查验记录缺失严重，签字不齐全，抽检取样并见证缺失严重，无验收检查记录，无整改意见措施，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  |  | 投资控制 | 应对已完工程量及变更情况进行复核。应审核工程款材料。 | 1.有完整的复核工作量及审核工程款记录，记录正确、无错漏，审批手续完整，审核无严重失误，本项按5.1（含）～6分评价。 2.复核工作量及审核工程款记录基本齐全，记录基本正确，审批手续完整，审核无严重失误，本项按4.2（含）～5.1分评价。 3.复核工作量及审核工程款记录有点缺失，记录基本正确，审批手续基本完整，审核无严重失误，本项按3.6（含）～4.2分评价。 4.复核工作量及审核工程款记录缺失较多，记录有错漏，审核有严重失误，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  |  | 安全管理 | 应按规定开展日常检查和定期安全检查；应及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程、危大工程验收和各类中间验收。 | 1.有完整的检查、验收和整改记录，签字齐全，提出的整改问题已按要求整改完成，本项按5.1（含）～6分评价。 2.检查记录基本满足频次要求，验收和整改记录台账基本齐全，签字齐全，提出的整改问题基本按要求整改完成，本项按4.2（含）～5.1分评价。 3.检查记录频次不足，验收检查记录不全，整改要求措施较少，本项按3.6（含）～4.2分评价。 4.检查记录频次不足，无验收检查记录，无整改要求措施，或提出的整改问题未按要求整改完成，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  |  | 合同管理 | 应及时督促施工方按合同要求执行各项事宜； 督促和检查总包单位对分包方的监督与控制情况 | 1.有完整的督促检查记录并提出有效整改要求，本项按3.4（含）～4分评价。 2.有一定督促检查记录，有一定的有效整改要求，本项按2.8（含）～3.4分评价。 3.有开展督促检查记录，但检查记录较少，有效整改要求较少，本项按2.4（含）～2.8分评价。 4.有开展督促检查记录，但施工方未严格履行施工合同时，未采取有效措施要求施工方整改，本项按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 信息与档案管理 | 应建立健全信息与档案管理台账。各类档案、报表等资料收集符合相关规范要求，资料齐全、内容属实、签字手续完备。 | 1.各项信息与档案资料汇报移交及时、完整，本项按5.1（含）～6分评价。 2.各项信息与档案资料汇报移交及时、基本完整，本项按4.2（含）～5.1分评价。 3.各项信息与档案资料汇报移交有延时、基本完整，本项按3.6（含）～4.2分评价。 4.各项信息与档案资料汇报移交延期严重、资料欠缺较多，本项按0（含）～3.6分评价。 | 6 |  |  |
|  |  | 组织协调 | 各类沟通协调会议召开及事项落实解决情况 | 1.及时组织或参与各类沟通协调会议，并能采取有效措施很好的解决项目存在的问题，本项按2.6（含）～3分评价。 2.及时组织或参与各类沟通协调会议，并能采取有效措施基本能解决项目存在的问题，本项按2.1（含）～2.6分评价。 3.沟通协调能力一般，未能及时采取有效措施解决项目存在的问题，本项按1.8（含）～2.1分评价。 4.沟通协调能力较差，未能采取有效措施解决项目存在的问题，本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 服务监督 | 投诉处理、满意度调查情况 | 1.服务过程中，无相关方投诉，非常满意，本项按2.6（含）～3分评价。 2.服务过程中，受到相关方投诉，但已及时采取积极有效措施整改完成，满意度一般，本项按2.1（含）～2.6分评价。 3.服务过程中，受到相关方投诉，已采取措施整改完成，完成效果一般，满意度合格，本项按1.8（含）～2.1分评价。 4.服务过程中，受到相关方投诉，未及时采取积极有效措施整改，导致服务引起不良影响，满意度差，本项按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  | 工程监理服务成果 （35分） | 成果文件程序 | 对成果文件资料的完整性、签章完整性、及时性进行评价 | 1.成果文件按时编制审批、各项资料齐全、签字盖章手续完整，本项按17（含）～20分评价。 2.成果文件按时编制审批、各项资料基本齐全、签字盖章手续完整，本项按14（含）～17分评价。 3.成果文件编制审批有拖延、各项资料有部分缺失、签字盖章手续不完整，本项按12（含）～14分评价。 4.成果文件编制审批有拖延、各项资料有较多缺失、签字盖章手续不完整，本项按0（含）～12分评+价。 | 20 |  |  |
|  |  | 成果文件内容 | 对成果文件资料的内容进行评价 | 1.内容全面、详细、措施得当、针对性强，具有极好操作性与工程实际相符，各方面非常优秀，本项按12.8（含）～15分评价。 2.内容较为全面详细、具有操作性、措施全面、有很好的操作性与工程实际相符，本项按10.5（含）～12.8分评价。 3.内容一般、有一定操作性、措施不够全面、针对性一般的与工程实际基本相符，本项按9（含）～10.5分评价。 4.内容简单，无操作性、措施不够，无针对性，与工程实际不符，本项按0（含）～9分评价。 | 15 |  |  |
|  | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得国家级、区级、市级、建设单位、公司质量安全、检查评比荣誉给予加分 | 1.获得国家级安全质量奖章、表彰的加5分； 2.获得区级安全质量奖章、表彰的加3分； 3.获得市级安全质量奖章、表彰的加2分； 4.获得建设单位、公司安全、质量月度、季度检查评比优秀的加1分。 |  |  |  |
|  |  | 管理创新 | 采取先进管理方法，取得明显实际效果给予加分 | 在项目管理中，引入先进的安全管理理念和方法，优化设计、优化施工方案并对提高工程安全、质量、加快工程进度、节约投资有明显实际效果。加2分。 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 负面情况 | 发生安全事故、不良记录等给予减分 | 1.生产安全事故事件类：发生一般事故的，项目部综合得分扣2分。发生较大及以上事故的，项目部综合得分扣5分。 2.收到主管部门或业主通报批评等不良记录，项目部综合得分扣减5分。 |  |  |  |
|  |  | 重大事故隐患与不合规 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况给予减分 | 项目存在重大事故隐患或不合规情况，在项目总分（百分制）上每项扣2分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程监理评价得分（P6） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目工程监理服务实施情况设置。

2、工程监理评价得分P6=s6/h6×100+加分项-减分项。其中：

（1）工程监理评价各项指标得分合计值s6=资质管理得分+工程监理策划得分+工程监理过程管理得分+工程监理服务成果得分；

（2）工程监理评价各项指标分值合计值h6=资质管理分值+工程监理策划分值+工程监理过程管理分值+工程监理服务成果分值。

- A.3.7 BIM咨询绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业咨询（BIM咨询） | BIM咨询策划 （15分） | 目标计划 | 全过程绩效评价对象应建立BIM咨询目标计划。 | 1.目标清晰、具体、可测量、有可操作性且目标分解到位，落实责任人；目标完成非常好，计划安排合理，可操作性，本项按4.3（含）～5分评价。 2.目标清晰、具体、可测量、有一定可操作性，目标分解到位，责任人落实到位；目标完成符合要求，计划安排符合要求，有操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.目标清晰、具体、可测量，操作性一般，目标分解和责任落实一般；目标完成基本符合要求，计划安排基本合理，有操作性，本项按3（含）～3.5分评价。 4.目标不清晰不具体，没有可测量和可操作性，未对目标进行分解或分解不到位，目标未落实到部门或具体责任人；计划安排不合理，无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 管理制度 | 全过程绩效评价对象应制定BIM咨询服务管理制度。 | 1.制定BIM咨询服务管理制度，制度完整、可操作性强，本项按4.3（含）～5分评价。 2.制定BIM咨询服务管理制度，制度基本完整、有可操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.制定BIM咨询服务管理制度，制度基本完整、但可操作性一般，本项按3（含）～3.5分评价。 4.制定BIM咨询服务管理制度，制度不完整、无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | BIM实施方案、BIM进度计划 | 全过程绩效评价对象应编制BIM咨询实施方案及BIM进度计划。 | 1.制定工程BIM咨询实施方案及BIM进度计划，内容完整、可操作性强，本项按4.3（含）～5分评价。 2.制定工程BIM咨询实施方案及BIM进度计划，内容基本完整、有可操作性，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.制定工程BIM咨询实施方案及BIM进度计划，内容基本完整、但可操作性一般，本项按3（含）～3.5分评价。 4.制定工程BIM咨询实施方案及BIM进度计划，内容不完整、无操作性，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | BIM咨询过程管理 （40分） | BIM咨询模型深度 | BIM咨询模型深度应满足项目合同及相关标准要求 | 根据项目合同要求和《建筑信息模型应用统一标准》核查BIM模型完整性： BIM咨询模型深度完全满足合同及相关标准要求得5分； BIM咨询模型深度基本满足合同及相关标准要求得4分； BIM咨询模型深度不满足合同要求，但符合相关标准要求，得3.5分； 设计成果深度不满足合同要求，且不满足相关标准要求，不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 设计阶段BIM应用评价 | 方案设计、初步设计、施工图设计BIM应用情况 | 根据项目合同要求和《建筑信息模型应用统一标准》核查BIM咨询应用的完整性： 1.方案设计、初步设计、施工图设计BIM应用情况符合项目合同及相关标准要求，按8.5（含）～10分评价。 2.方案设计、初步设计、施工图设计BIM应用情况基本符合项目合同及相关标准要求，本项按7（含）～8.5分评价。 3.方案设计、初步设计、施工图设计BIM应用情况不符合合同要求，但符合相关标准要求本项按6（含）～7分评价。 4.方案设计、初步设计、施工图设计BIM应用情况不符合合同要求，且不符合相关标准要求，本项按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 施工阶段BIM应用评价 | BIM在深化设计、专业协调、质量、进度、安全、成本、资料等方面的应用情况 | 根据项目合同要求和《建筑信息模型应用统一标准》核查BIM咨询应用的完整性： 1.BIM在深化设计、专业协调、质量、进度、安全、成本、资料等方面的应用情况符合项目合同及相关标准要求，按12.8（含）～15分评价。 2.BIM在深化设计、专业协调、质量、进度、安全、成本、资料等方面的应用情况基本符合项目合同及相关标准要求，本项按10.5（含）～12.8分评价。 3.BIM在深化设计、专业协调、质量、进度、安全、成本、资料等方面的应用情况不符合合同要求，但符合相关标准要求本项按9（含）～10.5分评价。 4.BIM在深化设计、专业协调、质量、进度、安全、成本、资料等方面的应用情况不符合合同要求，且不符合相关标准要求，本项按0（含）～9分评价。 | 15 |  |  |
|  |  | 运维阶段BIM应用评价 | 运维阶段可就空间、设备、运维、安防、应急预案、 能耗管理数据挖掘，分析决策方面展开，包括项目BIM空间管理、设备管理、安防管理、应急预案管理、能耗管理、运维平台管理进行评价 | 根据项目合同要求和《建筑信息模型应用统一标准》核查BIM咨询应用的完整性： 1.运维阶段BIM应用情况符合项目合同及相关标准要求，按4.3（含）～5分评价。 2.运维阶段BIM应用情况基本符合项目合同及相关标准要求，本项按3.5（含）～4.3分评价。 3.运维阶段BIM应用情况不符合合同要求，但符合相关标准要求本项按3（含）～3.5分评价。 4.运维阶段BIM应用情况不符合合同要求，且不符合相关标准要求，本项按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | BIM咨询服务成果 （45分） | 成果文件程序 | 对成果文件资料的完整性、签章完整性、及时性进行评价 | 1.成果文件按时编制审批、各项资料齐全、签字盖章手续完整，本项按17～20分（含）评价。 2.成果文件按时编制审批、各项资料基本齐全、签字盖章手续完整，本项按14（含）～17分评价。 3.成果文件编制审批有拖延、各项资料有部分缺失、签字盖章手续不完整，本项按12（含）～14分评价。 4.成果文件编制审批有拖延、各项资料有较多缺失、签字盖章手续不完整，本项按0（含）～12分评价。 | 20 |  |  |
|  |  | 成果文件内容 | 对成果文件资料的内容进行评价 | 1.内容全面、详细、措施得当、针对性强，具有极好操作性与工程实际相符，各方面非常优秀，本项按21.5（含）～25分评价。 2.内容较为全面详细、具有操作性、措施全面、有很好的操作性与工程实际相符，本项按17.5（含）～21.5分评价。 3.内容一般、有一定操作性、措施不够全面、针对性一般的与工程实际基本相符，本项按15（含）～17.5分评价。 4.内容简单，无操作性、措施不够，无针对性，与工程实际不符，本项按0（含）～15分评价。 | 25 |  |  |
|  | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得国家级、区级、市级奖项荣誉给予加分 | 1.获得国家级BIM相关奖项、表彰的加5分； 2.获得区级BIM相关奖项、表彰的加3分； 3.获得市级BIM相关奖项表彰的加1分。 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 负面情况 | 对项目BIM应用情况收到行业主管部门通报批评，业主书面批评的情况 | 1.对项目BIM应用情况收到行业主管部门通报批评的情况综合得分扣减5分。 2.对项目BIM应用情况收到业主书面通报批评综合得分扣减3分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | BIM咨询评价得分（P7） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。本表所列分值仅为参考，各项评价具体分值可根据项目BIM咨询服务实施情况设置。

2、BIM咨询评价得分P7=s7/h7×100+加分项-减分项。其中：

（1）BIM咨询评价各项指标得分合计值s7=BIM咨询策划得分+BIM咨询过程管理得分+BIM咨询服务成果得分；

（2）BIM咨询评价各项指标分值合计值h7=BIM咨询策划分值+BIM咨询过程管理分值+BIM咨询服务成果分值。

- A.4  施工现场质量安全评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场质量评价 | 质量资料 （15分） | 施工管理 | 质量管理制度，公司、项目部检查、整改，施工日志，质量体系。 | 每发现一项缺漏扣0.5分，不符合要求扣0.3分。 | 2 |  |  |
|  |  | 原材料、构配件 | 主要材料、构配件进场验收、见证取样。 | 每发现一项缺漏扣0.5分，记录不符合要求扣0.3分。 | 4 |  |  |
|  |  | 工程验收 | 分部、子分部、分项、检验批质量验收记录、隐蔽工程验收、逐套验收。 | 分部每发现一处不符合要求扣0.5分，子分部扣0.3，分项扣0.2，检验批扣0.1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 检测试验收记录 | 检测报告、试验收报告、试验记录等 | 每发现一项缺漏扣0.5分，不符合要求扣0.3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 施工方案 | 施工组织设计、专项施工方案。 | 每发现一项缺漏扣0.5分，不符合要求扣0.3分。 | 2 |  |  |
|  | 现场质量 （35分） | 实测实量 | 现场实体质量测量 | - 每发现一处不符合要求扣1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 质量问题 | 质量缺陷、质量问题 | - 一般质量问题或缺陷每发现一处不符合要求扣0.2分，严重质量缺陷每发现一处扣0.5分，重大质量问题每发现一处扣2分。 | 8 |  |  |
|  |  | 观感质量 | 现场观感质量 | - 评价优按照6.8-8分，良5.6-6.8分，中4.8-5.6分，合格4.8分，差4.8分以下。 | 8 |  |  |
|  |  | 质量整改 | 现场质量整改落实 | - 每发现一处不符合要求扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 工程材料 | 主要材料使用、保存，成品、半成品保护 | - 一般问题每发现一处不符合要求扣0.5分，严重问题每发现一处扣1分。 | 8 |  |  |
|  |  | 工程样板 | 材料选样、工序样板 | - 每发现一处不符合要求扣0.2分，没有选样和样板的本项不得分。 | 2 |  |  |
|  |  | 检验标识 | 现场检查标识、验收标识 | - 每发现一处不符合要求扣0.2分，现场没有检查标识和验收标识不得分。 | 2 |  |  |
| 现场安全评价 | 安全资料 （10分） | 制度标准 | 全员安全生产责任制、安全生产教育和培训制度；安全风险分级管控和隐患排查治理制度；安全生产应急管理制度；安全生产考核奖惩制度；其他保障安全生产的规章制度；安全操作规程。 | 每缺一项扣0.2分，每发现一处不符合要求扣0.1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 安全方案 | 施工组织设计、临时用电施工组织设计、专项安全方案、危大工程专项方案应急预案等。 | 每缺一项扣0.5分，每发现一处不符合要求扣0.1分。 | 1 |  |  |
|  |  | 验收维护 | 现场安全材料、工具、安全防护用品等验收。安全防护设施、设备、进场机械的进场、安装、使用、拆除等验收或备案。施工升降机、物料提升机、起重吊装设备等的日常维护 | 每缺一项扣0.3分，每发现一处不符合要求扣0.1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 安全检查 | 日常检查、周检、月检、公司季检、安全设备、设施检查记录、隐患整改。 | 每缺一次扣0.3分，每发现一处不符合要求扣0.1分。 | 3 |  |  |
|  |  | 安全教育 | 三级安全教育、施工管理人员年度安全培训考核记录、班前活动、安全技术交底 | 每缺一次扣0.5分，每发现一处不符合要求扣0.1分。 | 2 |  |  |
|  |  | 特种作业 | 特种作业人员管理制度、特种作业人员花名册、证件、持证上岗。 | 每缺一项扣0.5分，每发现一处不符合要求扣0.1分。 | 1 |  |  |
|  | 文明施工 （10分） | 生活环境 | 办公条件、住宿条件、生活设施、社区服务、保健急救。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾处理 | 办公与住宿垃圾、场地垃圾及建筑物垃圾。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 材料管理 | 堆放、标识、预防措施、保管等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 施工现场 | 封闭管理、现场标牌、标准工具化、交通疏导、场地硬化、绿化、扬尘、排水、车辆冲洗、土方作业等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 4 |  |  |
|  | 现场安全 （30分） | 消防隐患 | 消防制度、临时用房防火、消防设施、消防车道、易燃易爆物管理、用火、用电、用气管理等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 3 |  |  |
|  |  | 用电隐患 | 配电系统、线路和装置、电动机械和工具、外电线路和设备、办公生活用电、用电管理等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 3 |  |  |
|  |  | 机械设备安全隐患 | 料提升机、施工升降机、起重机等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 4 |  |  |
|  |  | 高处作业安全隐患 | 三宝四口、洞口防护、临边防护、悬挑平台、物料平台、操作平台、攀登作业、悬空作业。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 4 |  |  |
|  |  | 模板架子安全隐患 | 扣件、门式、碗扣、承插型盘扣、满堂、附着式等脚手架、支架等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 3 |  |  |
|  |  | 施工机具安全隐患 | 手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 2 |  |  |
|  |  | 危大工程安全隐患 | 深基坑、高支模、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、暗挖工程、钢结构、幕墙等。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 5 |  |  |
|  |  | 土方基坑安全隐患 | 土方工程、基坑工程。 | 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 3 |  |  |
|  |  | 其他安全隐患 | 有限空间、围堰、沉井、隧道、顶管等。 | - 每发现一处不符合要求扣0.2分 | 3 |  |  |
| 加分项及减分项 | 加分项 （本项上限为5分） | 奖励表彰 | 获得质量相关荣誉奖项 | 获得市级优质结构奖得2分，获省级优质结构奖得3分，获得国家级优质结构奖得5分 |  |  |  |
|  |  |  | 获得安全相关荣誉奖项 | 获得市级安全文明工地得2分，获得省级安全文明工地得3分，获得国家级安全文明工地得5分 |  |  |  |
|  | 减分项 （本项下限为－5分） | 负面情况 | 质量方面存在的负面情况 | 被监理发整改通知的扣0.3分(上限5分）；被监理发停工令、主管部门下发整改的扣1分（上限5分）；主管部门发停工令、立案调查、通报的扣2分，发生质量事故扣2分，重大质量事故扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全方面存在的负面情况 | 被监理发停工令的扣1分，发现重大安全隐患、被主管部门下发整改的扣1分（上限5分），被主管部门发停工令、立案调查、通报的扣2分，发生死亡责任事故扣5分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场质量安全评价最终得分（F4） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。

2、施工现场质量安全评价最终得分F4=S4/H4×100+加分项-减分项。

- A.5  过程绩效评价汇总表

工程名称：

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 全过程工程咨询单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  | 计划竣工/完成时间 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | 总投（万元） |  |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各专业咨询绩效评价项目 | 投资决策综合性咨询 | 工程勘察 |  |  | 工程设计 |  | 招标采购 |  | 工程造价 | 工程监理 |  | BIM咨询 |
| 各专业咨询评价项目得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各专业咨询评价项目权重 | XX% | XX% |  |  | XX% |  | XX% |  | XX% | XX% |  | XX% |
| 各专业咨询评价项目最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业咨询绩效评价项目合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目 | 人员履职评价 |  |  | 项目管理绩效评价 |  |  |  | 专业咨询绩效评价 |  |  | 施工现场质量安全评价 |  |
| 评价项目得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目权重 | XX% |  |  | XX% |  |  |  | XX% |  |  | XX% |  |
| 评价项目最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价专家 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 单位 |  |  |  | 联系方式 |  | 签名 |

评价单位：                                           评价日期：

说明：

1.评价项目权重：人员履职评价权重宜为10%，全过程项目管理绩效评价权重宜为30%，专业咨询绩效评价权重宜为30%，施工现场质量安全评价权重宜为30%；各专业咨询绩效评价权重宜按照投资决策综合性咨询10%，工程勘察10%，工程设计20%，招标采购10%，工程造价20%，工程监理20%，BIM咨询10%设置；可以根据项目情况及工作方案，确定各评价项目的权重。

2.评价项目最终得分=评价项目得分×评价项目权重。

3.人员履职评价、项目管理绩效评价、专业咨询绩效评价、施工现场质量安全评价均为百分制，各类评价表的分值分配应根据项目实际考虑。

4.综合得分=人员履职评价最终得分+项目管理绩效评价最终得分+专业咨询绩效评价最终得分+施工现场质量安全评价最终得分。

5.综合得分以百分制形式作为过程绩效评价的最终评价结果，宜将最终评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。绩效评价分数≥85分为优秀，70分≤绩效评价分数＜85分为优良，60分≤绩效评价分数＜70分为合格，绩效评价分数＜60分为不合格。

- 附录B  全过程项目结果绩效评价指标体系

- B.1  全过程项目结果绩效评价指标体系

| 评价 项目 | 一级指标 | 二级指标 | 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程项目结果绩效评价 | 管理目标（20分） | 合同管理目标 | 1.对相关单位的合同总价、全过程咨询项目合同总投资结果进行评价。 2.全过程咨询项目总工期结果进行评价。 3.对相关单位的工作成果质量是否符合合同约定结果进行评价。 | 1．全部相关单位合同不超合同价，总投节省投资，总工期提前达10%以上，工程质量全部合格的按2分评价； 2．相关单位合同价款有超出合同价款，但总投不超，总工期按期完成，工程质量全部合格的按1.4（含）～2分评价； 3．相关单位合同价款有超出合同价款，总投超出5%以内，总工期滞后5%以内，工程质量合格的按1.2（含）～1.4分评价； 4．相关单位合同价款有超出合同价款，总投超出5%以上，总工期滞后5%以上，工程质量多次整改后合格的按0（含）～1.2分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 进度管理目标 | 1.对相关单位合同工期管理进行评价。 2.对全过程工程咨询项目总工期进行评价。 | 1．相关单位合同工期没有滞后，总工期提前达10%以上的按2.6（含）～3分评价； 2．相关单位合同工期有滞后，管理措施比较有效，总工期按期完成的按2.1（含）～2.6分评价； 3．重要过程节点、相关单位合同工期有滞后，管理措施一般，总工期滞后5%以内的按1.8（含）～2.1分评价； 4．重要过程节点、相关单位合同工期有滞后，管理措施很少或没有，总工期滞后5%以上的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 质量管理目标 | 对工程项目产品质量进行评价 | 1.竣工验收存在问题很少，一次性合格，观感评定好的按3.4（含）～4分评价； 2.竣工验收存在问题较少一次性合格，观感评定一般的按2.8（含）～3.4分评价； 3.竣工验收存在问题较多，整改后合格；观感评定一般的按2.4（含）～2.8分评价； 4.竣工验收存在问题非常多，整改后合格；观感评定差的按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 投资管理目标 | 对项目总投资目标进行评价。 | 1.项目总投节省3%以上的按3.4（含）～4分评价； 2.项目总投节省3%以内的2.8（含）～3.4分评价； 3.项目总投超支在2%以内的2.4（含）～2.8分评价； 4.项目总投超支在2%以上的0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 安全管理目标 | 对勘察施工阶段安全管理目标进行评价。 | 1.勘察、施工阶段无伤亡事故、无其他安全事故、安全问题很少、无职业健康问题、项目评为省文明工地的按2.6（含）～3分评价； 2.勘察、施工阶段无伤亡事故、无其他安全事故、安全问题较少、无职业健康问题、项目评为市级文明工地的按2.1（含）～2.6分评价； 3.勘察、施工阶段有轻伤事故或存在职业健康问题、有其他安全事故、现场安全问题较多的按1.8（含）～2.1分评价； 4.勘察、施工阶段发生重伤以上安全事故的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 信息档案管理目标 | 对全过程工程咨询项目信息、档案移交及主管部门归档进行评价。 | 1.信息档案完整性、真实性基本无问题、档案管理流程和操作非常规范，及时按合同及相关规定的要求移交业主或档案管理部门的按2分评价； 2.信息档案完整性、真实性问题较少、档案管理流程和操作规范方面基本无问题，及时按合同及相关规定的要求移交业主或档案管理部门的按1.5分评价； 3.信息档案完整性、真实性存在一定的问题、档案管理流程和操作规范方面问题较少，档案移交业主或档案管理部门有一定滞后的按1分评价； 4.信息档案完整性、真实性存在较多问题、档案管理流程和操作规范方面问题较多，档案移交业主或档案管理部门严重滞后的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 风险管理目标 | 1.对风险管理实现质量、进度、投资三大目标的实现的有效性进行评价。 2.对风险管理实现项目安全进行评价。 | 1.针对质量、进度、投资、安全的风险管理措施有效、到位，质量、进度、投资问题很少，没有出现损失，风险管理符合预期的按2分评价； 2.针对质量、进度、投资、安全的风险管理措施有效、到位，质量、进度、投资问题较少，损失很少，风险管理结果符合预期的按1.5分评价； 3.针对质量、进度、投资、安全的风险管理措施基本有效、基本到位，质量、进度、投资存在一定问题，造成一定损失，风险管理结果基本符合预期的按1分评价； 4.针对质量、进度、投资、安全的风险管理措施较差、质量、进度、投资问题很多，有较大损失，风险管理结果不符合预期的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  | 人员投入（10分） | 项目管理人员 | 1.项目管理人员投入数量、资格、能力； 2.业主对项目管理人员服务满意度。 | 1.管理人员总体投入数量、资格、能力完全满足或超出合同、项目的要求，业主对人员服务评价非常满意的按4.3（含）～5分评价； 2.管理人员总体投入数量、资格、能力基本满足合同、项目的要求，业主对人员服务评价满意的按3.5（含）～4.3分评价； 3.管理人员总体投入数量、资格、能力不完全满足合同要求，但基本满足项目要求，业主对人员服务评价一般的按3（含）～3.5分评价； 4.管理人员总体投入数量、资格、能力完全不满足合同、项目的要求，业主对人员服务评价差的按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  |  | 专业咨询人员 | 1.项目管理人员投入数量、资格、能力； 2.业主对项目管理人员服务满意度。 | 1.专业咨询人员总体投入数量、资格、能力完全满足或超出合同、项目的要求，业主对人员服务评价非常满意的按4.3（含）～5分评价； 2.专业咨询人员总体投入数量、资格、能力基本满足合同、项目的要求，业主对人员服务评价满意的按3.5（含）～4.3分评价； 3.人员总体投入数量、质资格、能力不完全满足合同要求，但基本满足项目要求，业主对人员服务评价一般的按3（含）～3.5分评价； 4.专业咨询人员总体投入数量、资格、能力完全不满足合同、项目的要求，业主对人员服务评价差的按0（含）～3分评价。 | 5 |  |  |
|  | 主要成果 （50分） | 管理策划成果 | 对全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及其他管理策划成果进行评价。 | 1.内容全面、详细、措施得当、针对性强，具有极好操作性，各方面非常优秀的按2分评价； 2.内容较为全面详细、具有操作性、措施全面、有很好的操作性的按1.5分评价； 3.内容一般、有一定操作性、措施不够全面、针对性一般的按1分评价； 4.没有相关成果或成果质量很差的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 报建报批管理成果 | 报批报建进度计划、工程相关证件、政府主管部门批文和会议纪要、第三方咨询机构咨询成果、报批报建成果台账等进行评价。 | 1.报批报建有详细进度计划和台账并按计划及时或提前完成的按2.6（含）～3分评价； 2.报批报建有进度计划和台账并基本能按计划完成的按2.1（含）～2.6分评价； 3.报批报建进度计划、台账有较简单，主要工作有滞后但仍能基本可控的按1.8（含）～2.1分评价； 4.报批报建无进度计划和台账或仅有简单安排，主要工作有很大滞后并对工期造成较大影响的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 合同管理成果 | 对项目合同管理台账、相关方合同履约评估报告、合同管理过程文件和合同管理总结报告等进行评价。 | 1.管理台账内容详细、信息完整、更新及时，过程管理工作有效开展，文件记录详细，报告总结内容全面详细、数据充分、总结结论明确、到位的按2.6（含）～3分评价； 2.管理台账内容详细、信息相对完整、基本能更新，过程管理工作有效开展，文件记录详细，报告总结有较好内容和数据、结论明确的按2.1（含）～2.6分评价； 3.管理台账内容一般、完整性一般、部分信息未能及时更新，过程管理工作效果一般，文件记录简单，报告总结内容较为简单的按1.8（含）～2.1分评价； 4.无管理台账，或有台账但内容较为简单、无更新或更新不及时，过程管理没有开展或无文件记录，无报告总结或报告总结内容很差的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 进度管理成果 | 对全过程项目总进度计划、详细进度管理计划、整改通知书、进度管理报告成果进行评价。 | 1.进度管理计划内容全面、详细、具有极好操作性，进度管理定期及时开展，整改事项有效闭合，进度管理报告内容全面具体、数据充分、有很好的针对性措施的按2.6（含）～3分评价； 2.进度管理计划内容详细、具有操作性，进度计划定期开展，整改事项闭合，进度管理报告内容全面具体、数据充分、有针对性措施的按2（含）～2.6分评价； 3.进度管理计划内容、操作性、工作开展一般，整改事项基本闭合，进度管理报告内容一般、针对性措施一般的按1.8（含）～2.1分评价； 4.无进度管理计划或进度计划内容、操作性、工作开展较差，无整改通知或整改事项没闭合，无进度管理报告或报告内容简单无针对性的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 质量管理成果 | 对质量管理计划、质量管理计划检查报告、专业咨询成果质量审查意见、整改通知书、项目质量检查报告成果进行评价。 | 1.质量管理成果齐全，超出规定的频率开展工作，计划、报告、意见、整改通知成果质量优秀的按2.6（含）～3分评价； 2.质量管理成果齐全，按规定的频率开展工作，计划、报告、意见、整改通知成果较好的按2.1（含）～2.6分评价； 3.质量管理成果有较小缺漏或不足，工作开展频率一般，计划、报告、意见、整改通知成果一般的按1.8（含）～2.1分评价； 4.质量管理成果没有或缺漏较多或不足各方面存在较多的问题的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 投资管理成果 | 对投资管理计划、资金使用台账、投资管理台账、投资偏差分析表、各阶段成果文件复核报告、投资管理报告成果文件进行评价。 | 1.投资管理成果齐全，超出规定的频率开展工作，投资管理计划、资金使用台账、投资管理台账、投资偏差分析表、各阶段成果文件复核报告、投资管理报告成果优秀的按2.6（含）～3分评价； 2.投资管理成果齐全，按规定的频率开展工作，投资管理计划、资金使用台账、投资管理台账、投资偏差分析表、各阶段成果文件复核报告、投资管理报告成果较好的按2.1（含）～2.6分评价； 3.投资管理成果有较小缺漏或不足，工作开展频率一般，投资管理计划、资金使用台账、投资管理台账、投资偏差分析表、各阶段成果文件复核报告、投资管理报告成果一般的按1.8（含）～2.1分评价； 4.投资管理成果没有或缺漏较多或不足各方面存在较多的问题的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 安全管理成果 | 对安全管理计划、整改通知书、安全管理报告成果文件进行评价。 | 1.安全管理成果齐全，超出规定的频率开展工作、记录完整齐全，安全管理计划、整改通知书、安全管理报告成果优秀的按2.6（含）～3分评价； 2.安全管理成果齐全，按规定的频率开展工作、记录完整齐全，安全管理计划、整改通知书、安全管理报告成果较好的按2.1（含）～2.6分评价； 3.安全管理成果有较小缺漏或不足，工作开展频率一般、有一定记录，安全管理计划、整改通知书、安全管理报告成果一般的按1.8（含）～2.1分评价； 4.安全管理成果没有或缺漏较多或不足各方面存在较多的问题的按0（含）～1.8分评价。 | 3 |  |  |
|  |  | 信息档案管理成果 | 对项目信息与档案管理方案及相关专业咨询成果文件、过程文件进行评价。 | 1.按档案管理方案有效实施，有很完整齐全的资料目录、宗卷、分册，信息档案很管理规范，移交及时、手续齐全、目录清单清晰齐全的按2分评价； 2.按档案管理方案实施，资料目录、宗卷、分册完整齐全，信息档案管理规范，能移交及时、手续齐全、有完整的目录的按1.5分评价； 3.基本按档案管理方案实施，资料目录、宗卷、分册一般，信息档案管理规范性不足，移交滞后、手续齐全、有目录清单的按1分评价； 4.无管理方案或不按管理方案实施，资料较为混乱存在较多问题，移交有很大滞后并存在很多问题的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 风险管理成果 | 对风险管理计划、风险检查台账、风险评估报告成果文件进行评价。 | 1.制定详细风险管理计划并按计划实施，风险检查台账齐全详细、风险评估报告提出很好的可执行建议的按2分评价； 2.制定详细风险管理计划并按计划实施，风险检查台账齐全详细、风险评估报告提出较好的建议的按1.5分评价； 3.基本风险管理计划实施，有简单风险检查台账、风险评估报告提出一般性的建议的按1分评价； 4.工作没开展或开展得很少，无成果或成果质量很差的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 统筹协调成果 | 对各参建单位通讯名单、会议纪要和项目沟通协调评价报告成果文件进行评价。 | 1.能及时对相关方进行沟通解决各阶段存在的问题，有非常多的沟通成果记录的按2分评价； 2.能及时对相关方进行沟通解决各阶段存在的问题，有较多的沟通成果记录的按1.5分评价； 3.有对相关方进行沟通解决各阶段存在的问题，有一定的沟通成果记录的按1分评价； 4.对相关方进行沟通工作没开展或开展得很少，无成果记录或记录很少的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 工程验收成果 | 对工程验收管理计划、工程验收检查台账、工程验收评估报告成果文件进行评价。 | 1.制定详细工程验收管理计划并按计划实施，工程验收检查达计划的80%以上，台账齐全详细、参建各方评估报告内容详细齐全、结论明确要求的按2分评价； 2.制定工程验收管理计划，基本按计划实施，工程验收检查达计划的60%～79%，台账齐全详细、参建各方评估报告内容较好的按1.5分评价； 3.工程验收管理计划相对简单，基本按计划实施，工程验收检查达计划40%～59%，台账齐全详细、参建各方评估报告内容一般的按1分评价； 4.无验收管理计划，工程验收检查不开展或检查在39%以下，无台账齐或台账严重不全、参建各方评估报告内容较差的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 竣工移交成果 | 对竣工移交方案、竣工移交清单、使用说明书成果文件进行评价。 | 1.制定详细竣工移交方案并按方案实施，竣工移交清单、使用说明书成果文件很好的按2分评价； 2.制定详细竣工移交方案并按方案实施，竣工移交清单、使用说明书成果文件较好的按1.5分评价； 3.制定竣工移交方案，基本能按方案实施，竣工移交清单、使用说明书成果文件一般的按1分评价； 4.无竣工移交方，无竣工移交清单和使用说明书成果或成果差的按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  |  | 专业咨询服务管理成果 | 对各专业板块咨询的管理成果完整性进行评价； 对专业咨询服务管理成果工作内容符合性进行评价； 对管理方式规范、持续有效，工作闭环进行评价； 对专业咨询服务管理成果质量进行评价。 | 1.对各专业板块咨询的管理成果齐全，无遗漏；管理工作内容符合广西地方标准的要求；管理方式规范、持续有效，工作闭环；管理成果质量优秀按8.5（含）～10分评价。 2.对各专业板块咨询的管理成果齐全，基本无遗漏；管理工作内容符合广西地方标准的要求；管理方式规范、持续有效，工作闭环；管理成果质量较好按7（含）～8.5分评价。 3.对各专业板块咨询的管理有一定成果，但有遗漏；管理工作内容基本达到广西地方标准的要求；管理方式规范、持续有效，工作闭环；管理成果质量一般按6（含）～7分评价。 4.有管理成果，有较多遗漏；管理工作内容与广西地方标准有一定差距；管理方式不规范、工作没有闭环；管理成果质量较差按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  |  | 工程质量成果 | 工程适用性、安全性、可靠性； 业主满意度；工程观感质量情况。 | 1.适用性、安全性和可靠性较好，业主评价非常满意；现场检查观感质量较好，按8.5（含）～10分评价。 2.适用性、安全性和可靠性较好，业主评价满意；现场检查观感质量好，按7（含）～8.5分评价。 3.适用性、安全性和可靠性一般，业主评价一般；现场检查观感质量一般，按6（含）～7分评价。 4.适用性、安全性和可靠性未影响使用，但仍有一定不足，业主评价不满意；现场检查观感质量差，按0（含）～6分评价。 | 10 |  |  |
|  | 项目财务支出 （6分） | 服务类支出 | 对相关服务单位可能涉及的预付、进度、结算支出进行评价。 | - 1.及时按合同或相关约定流程、时间及其他要求审核各类服务支出的按2.6（含）～3分评价； - 2.基本按合同或相关约定流程、时间及其他要求审核各类服务支出的按2.1（含）～2.6分评价； - 3.审核各类服务支出时间有一定滞后的按1.8（含）～2.1分评价； - 4.审核各类服务支出时间有较长滞后的按0（含）～1.8分评价； | 3 |  |  |
|  |  | 工程类支出 | 对相关承包单位可能涉及的预付、进度、结算支出进行评价。 | - 1.及时按合同或相关约定流程、时间及其他要求审核各工程类支出的按2.6（含）～3分评价； - 2.基本按合同或相关约定流程、时间及其他要求审核各工程类支出的按2.1（含）～2.6分评价； - 3.基本按合同或相关约定流程及其他要求审核各工程类支出，时间有一定滞后的按1.8（含）～2.1分评价； - 4.未按合同或相关约定流程及其他要求审核各工程类支出，审核各工程类支出时间有较长滞后的按0（含）～1.8分评价； | 3 |  |  |
|  | 满意度 （4分） | 业主满意度 | 对全过程咨询项目管理工作进行业主的满意程度调查结果进行评价。 | - 1.顾客满意度好按3.4（含）～4分评价； - 2.顾客满意度良按2.8（含）～3.4分评价； - 3.顾客满意度一般按2.4（含）～2.8分评价； - 4.顾客满意度差按0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  | 综合效益（10分） | 经济效益 | 对全过程工程咨询项目实施期间经济的直接或间接经济效益进行评价。 | - 1．项目总投节省3%以上，项目提前使用10%以上工期的按3.4（含）～4分评价； - 2．项目总投节省3%以内，项目提前使用10%以内工期的2.8（含）～3.4分评价； - 3．项目总投超支在2%以内，项目按时或很小滞后使用的2.4（含）～2.8分评价； - 4．项目总投超支在2%以上，项目不能按时使用，滞后比较严重的0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 （4分） | 对全过程工程咨询项目实施期间造成社会正负面影响进行评价。 | - 1.实施过程无造成社会影响质量安全责任事故、公共事件，项目实施过程没有出现公开的诉讼、投诉、立案调查、处罚、通报等；项目获得工程咨询、勘察设计、监理、造价施工方面的多个省级以上奖项或项目获得省级公开示范性观摩活动或项目获得多个管理、技术方面的创新成果的按3.4（含）～4分评价。 - 2.实施过程无造成社会影响质量安全责任事故、公共事件，项目实施过程没有出现公开的诉讼、投诉、立案调查、处罚、通报等；项目获得工程咨询、勘察设计、监理、造价、施工等方面的1个省级或多个市级奖项或项目获得市级公开示范性观摩活动或项目获得2个管理、技术方面的创新成果的2.8（含）～3.4分评价。 - 3.实施过程无造成社会影响质量安全责任事故、公共事件，项目实施过程没有出现公开的诉讼、省级通报处罚等；存在较小社会影响（可能造成的投诉、县市级主管部门整改、约谈、处罚、通报或业主投诉处罚等）的2.4（含）～2.8分评价。 - 4.实施过程发生造成社会影响质量安全责任事故、公共事件或项目实施过程出现公开的诉讼、多次投诉、立案调查、省级通报处罚或业主较大金额的处罚等的0（含）～2.4分评价。 | 4 |  |  |
|  |  | 环境效益（2分） | 对全过程工程咨询项目环境生态节能效益正负面影响进行评价。 | - 1．实施过程不存在因对生态环境造成影响而被投诉被主管部门通报批评处罚的情况；项目采用绿色施工、使用多项环保节能应用技术或项目获得工程咨询、勘察设计、监理、造价施工方面节能奖项或项目获得省级文明工地或组织文明观摩活动或项目获得多个环保、绿色、节能方面的技术创新成果的按2分评价。 - 2．实施过程不存在因对生态环境造成影响而被投诉被主管部门通报批评处罚的情况；项目存在5次以内因施工被投诉（有合法手续），项目使用环保节能应用、设施或项目获得市级文明工地或组织文明观摩活动或项目获有环保、绿色、节能方面的技术创新成果的按1.5分评价。 - 3．实施过程不存在因对生态环境造成影响而被投诉被主管部门通报批评处罚的情况；项目存在5～10次以内因环保问题投诉（有合法手续）或5次以内的无合法手续的环保投诉，项目使用环保应用技术、设施的按1分评价。 - 4．实施过程发生因对生态环境造成影响而被投诉或被主管部门通报批评处罚的情况；项目存在10次以上内因施工被投诉（有合法手续）或5次以上的无合法手续的施工被投诉，项目没有应用环保应用技术、设施按0～1分评价。 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结果绩效评价最终得分（F4） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、评价机构可根据项目情况进一步分解三级指标。

2、结果绩效评价最终得分F4=S4/H4×100。其中：

（1）结果绩效评价各项指标得分合计值S4=管理目标得分+人员投入得分+主要成果得分+项目财务支出得分+满意度得分+综合效益得分；

（2）结果绩效评价各项指标分值合计值H4=管理目标分值+人员投入分值+主要成果分值+项目财务支出分值+满意度分值+综合效益分值。

- B.2  结果绩效评价汇总表

工程名称：

| 建设单位 |  |  |  | 全过程工程咨询单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |
| 建筑面积 |  | 总投（万元） |  |  | 工程类别 |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工程进度 |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目 | 全过程项目结果绩效评价 |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |
| 评价专家 | 姓名 | 职称 | 单位 |  | 联系方式 | 签名 |

评价单位：                                           评价日期：

说明：

1.评价项目最终得分=评价项目得分×评价项目权重。

2.综合得分=管理目标评价最终得分+人员投入评价最终得分+主要成果评价最终得分+合同履约评价最终得分+项目财务支出评价最终得分+相关方满意度评价最终得分+综合效益评价最终得分。

3.综合得分以百分制形式作为结果绩效评价的最终评价结果，宜将最终评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。绩效评价分数≥85分为优秀，70分≤绩效评价分数＜85分为优良，60分≤绩效评价分数＜70分为合格，绩效评价分数＜60分为不合格。

# 附录C  全过程绩效评价报告

一、报告封面

标题：全过程工程咨询绩效评价报告

项目名称：具体项目名称

评价主体：项目委托方名称

评价对象：全过程工程咨询单位名称

评价机构：全过程绩效评价机构名称

报告日期：报告编制日期

二、扉页

营业执照、人员页（法定代表人及其职称/执业资格、签名；项目负责人及其职称/执业资格、签名；审核人及其职称/执业资格、签名；编制人及其职称/执业资格、签名。

三、目录

列出报告的主要章节和页码，便于阅读者查阅。

四、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

（三）项目主要参与方

（四）全过程工程咨询项目管理及各专业咨询的范围和内容

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价对象

（二）绩效评价目的

（三）绩效评价原则与方法

（四）绩效评价范围与时段

（五）绩效评价内容

六、绩效分析和绩效评价结果

（一）绩效分析

（二）绩效评价结果

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题

（二）原因分析

八、相关建议

通过综合考虑绩效评价结果，有针对性地对全过程工程咨询单位存在的不足提出改进措施和建议。

九、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题。

十、评价主体签章

绩效评价报告应当由评价主体加盖公章

十一、相关附件

通常包括主要评价依据、实地调研和座谈会相关资料及其他支持评价结论的相关资料。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时：

1）写法为“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

2）如非必须按指定的标准、规范或者其他规定执行的写法为“可参照……执行”。

引用标准名录

《民用建筑设计统一标准》GB 50352

《建设工程项目管理规范》GB/T 50326

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《市政公用工程设计文件编制深度规定》

《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358

《全过程工程咨询服务标准》（DBJ/T45-154-2023）

全过程工程咨询服务标准

- 条文说明

- 目  次

- 1  总则	112

2  术语	113

3  基本规定	114

4  全过程绩效评价组织机构及工作职责	115

4.1  全过程绩效评价组织机构	115

5  全过程绩效评价体系	116

5.2  绩效评价指标	116

5.3  绩效评价流程	116

5.5  绩效评价方法	116

6  过程绩效评价	117

6.2  全过程咨询项目服务机构人员履职评价	117

6.3  全过程项目管理绩效评价	117

6.4  专业咨询绩效评价	117

7  结果绩效评价	120

7.1  一般规定	120

# 1  总则

1.0.2 本标准适用于行政主管部门、委托单位或全过程绩效评价机构开展全过程工程咨询服务绩效评价，也适用于全过程绩效评价对象的内部服务绩效评价。

- 2 术语

2.0.5 全过程绩效评价主体可以是行政主管部门，也可以是委托单位。

2.0.7 全过程绩效评价机构应对全过程工程咨询服务和管理能力是否达到合同及相关标准的要求，提供客观、公正的评估和证明。

2.0.9 定性评价强调观察、分析、归纳与描述。

2.0.10 定量评价通常会使用可度量的指标或者标准来衡量目标的属性、性能、效果或者满意度，并根据数值化的结果来做出评估、判断以及决策。

- 3  基本规定

3.0.2 全过程绩效评价机构开展绩效评价工作应符合下列规定：

（1）应坚持科学客观、公平公正、信息公开、持续改进的原则。

（2）应以全过程绩效评价合同、过程文件、成果文件和国家相关法律法规为依据。

- 4  全过程绩效评价组织机构及工作职责

- 4.1 全过程绩效评价组织机构

4.1.1 全过程绩效评价主体委托全过程绩效评价机构可采用公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判和磋商、直接委托等招标方式，并应支付绩效评价服务酬金，服务酬金可按照人工成本加酬金方式计取，也可以根据项目的规模、复杂程度以及服务内容按照包干价计取。

4.1.2  1 全过程绩效评价负责人应满足下列基本条件：

（1）满足委托要求，具备法律、法规要求的相应注册执（职）业资格，同时应取得工程建设类高级职称，并具有类似项目的管理经验及能力；

（2）具有类似项目的相关法律、经济、政策知识和经验；

（3）具有良好的组织策划和统筹协调能力。

- 3 例如，当全过程工程咨询服务内容包括工程设计、工程监理、造价咨询等全过程基本专业咨询时，除全过程绩效评价负责人外，全过程绩效评价机构的成员至少应包括核心专业的设计评价人员、监理评价人员、造价评价人员。

- 5  全过程绩效评价体系

- 5.2 绩效评价指标

5.2.2 可根据项目实际情况和复杂程度增加或减少指标体系。

- 5.3 绩效评价流程

5.3.2  3 全过程绩效评价机构应明确资料收集内容与途径、数据资料来源以及具体的调查方法。

- 5.5 绩效评价方法

5.5.4 评价项目权重及各专业咨询权重宜符合下列规定：

（1）评价项目权重的人员履职评价权重宜为10%，全过程项目管理绩效评价权重宜为30%，专业咨询绩效评价权重宜为30%，施工现场质量安全评价权重宜为30%。

（2）各专业咨询绩效评价权重宜按照投资决策综合性咨询10%，工程勘察10%，工程设计20%，招标采购10%，工程造价20%，工程监理20%，BIM咨询10%设置。

- 6  全过程工程咨询项目过程绩效评价

- 6.2 全过程咨询项目服务机构人员履职评价

6.2.2  1 全过程工程咨询项目服务机构人员的工作能力，可从项目巡查记录、检查记录、会议记录、现场质量安全进度投资等成效以及业主的满意度反馈等判断项目服务机构人员的执行力、团队协作及沟通协调能力。全过程咨询项目服务机构人员配备应根据全过程咨询合同服务内容，配备相应的项目总负责人和专业咨询负责人，并根据工程实际进度增减人员。

3 全过程工程咨询项目服务机构主要人员（含项目负责人、专业咨询负责人等）应定期参加公司内部或者外部协会、主管部门组织的继续教育培训，保证岗位资格证在有效期内。

- 6.3 全过程项目管理绩效评价

6.3.2 全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则主要内容应符合《广西全过程工程咨询服务标准》5.2.3和5.2.5规定。工作交底是指全过程绩效评价对象应在第一次项目例会对已明确合同关系的各参建单位进行交底并形成交底记录，交底内容应包括：全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及专业咨询实施细则。

6.3.3 全过程绩效评价对象报批报建程序应符合《广西全过程工程咨询服务标准》5.3.2规定。协助委托单位办理相关手续和证件主工包括：办理项目建议书批复、建设项目用地预审

与选址意见书、乡村建设规划许可证、国有建设用地使用权登记、可行性研究报告批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、人防设计审查报批、用水用电用气报装、通信报装、建设工程施工许可证等。

6.3.4 全过程绩效评价对象合同管理程序应符合《广西全过程工程咨询服务标准》5.4.2规定。协助委托单位或按委托单位要求进行合同管理应符合《广西全过程工程咨询服务标准》5.4.1规定。合同交底是指在合同实施前组织合同相关方进行合同交底。

6.3.5～6.3.12 全过程绩效评价对象管理程序应符合《广西全过程工程咨询服务标准》相关规定规定。

6.3.14 全过程绩效评价对象各专业咨询服务管理工作是指《广西全过程工程咨询服务标准》第6-12章所规定的服务工作内容。服务管理工作评价指标包括服务工作内容和过程管理两部分，具体要求按《广西全过程工程咨询服务标准》执行进行评价。过程管理成果文件是指在实施服务管理工作以及过程管理工作过程中所形成的审核、审查记录、报告、会议纪要等相关记录和文件。

- 6.4 专业咨询绩效评价

6.4.2  1 投资决策综合性咨询服务内容分为项目咨询服务和项目评估咨询服务，其中，项目咨询服务可包括对项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、项目资金申请报告、项目环境影响报告书（表）、项目节能报告、项目水土保持方案报告书（表）、项目社会稳定风险评估报告等综合性咨询进行的绩效评价；项目评估咨询服务是对项目咨询服务成果进行评估、论证等工作。不得遗漏任一项服务内容的绩效评价。

2 投资决策综合性咨询服务单位承担相应服务的资格或能力应按照国家及地方现行政策执行。

3 投资决策综合性咨询服务单位应根据合同约定，以及其承当的投资决策综合性咨询服务范围、工作内容、工作量等组建技术团队，团队的人员资格条件和数量应按照国家及地方现行政策执行。

6 投资决策综合性咨询服务单位应根据业内应遵循的工作程序、工作方法、质量保证要求和执业行为规范开展服务，按阶段可包括制定工作方案、资料收集、调查研究、方案研究、成果初编、征求意见、成果修编、成果报批等。

8 咨询服务工作完成后，全过程工程咨询服务机构应按有关档案管理规定及时、妥善保管服务过程中的全部有效资料，可包括中标通知书、委托书、合同、成果、专家等各方意见、审批部门（主管部门）批复等，资料应真实、准确、完整。

11 自我总结评价报告一般应包括服务范围概述、服务过程评价、服务效果评价、服务总结、附件资料；自我总结评价报告应涵盖全过程绩效评价对象承担的所有投资决策综合性咨询服务范围；全过程咨询项目服务机构应对自我总结评价报告及相关附件的真实性负责。

6.4.4  4 全过程绩效评价机构实施设计服务绩效评价时，应核查全过程绩效评价对象的成果文件对于下列规定的满足情况：

（1）方案设计成果文件应满足初步设计文件、控制投资、方案审批或报批及委托单位的需求；

（2）初步设计应研究分析、整合方案设计中存在的问题，并应满足编制招标文件、初步设计审批和编制施工图文件的需要；

（3）施工图设计应满足编制施工总承包招标文件、设备材料采购、非标准设备制件和施工的需要，并注明建设工程使用年限。

6.4.8 除了列出的部分评价内容外，监理机构工作应规范化、标准化。工程监理应按照法律法规、行业标准、监理合同等履行工程监理的职责。

6.4.9  5 项目设计阶段BIM的应用，包括不限于但不限于BIM方案比选、建筑性能分析、方案漫游动画、初步设计模型建模、扩初碰撞检查、施工图设计建模、施工图设计模型碰撞检查、净高分析、管线综合优化、施工图设计模型漫游动画及360全景图、工程量统计、室内精装建模等。

6 项目施工阶段BIM在深化设计、专业协调、现场施工应用、施工模拟应用、成本管理、安全管理、进度管理、质量管理、资料管理等方面的应用情况，包括不限于BIM管理平台、施工阶段BIM模型建立、BIM模型维护、模拟出竣工后的可视化模型、无人机实景拍摄、施工场地布置、施工方案或施工工艺模拟、碰撞检查、机电专业BIM应用、BIM辅助工程量分析、辅助梳理图纸问题、施工进度策划、4D进度模拟、BIM的五维应用、虚拟装配、复杂构件的数字化加工、虚拟样板、质量问题的统计、有效协同管理功能、可视化安全等。

- 7  结果绩效评价

- 7.1 一般规定

7.1.1 结果绩效评价宜在工程竣工结算完成后进行。